## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
以下关于项目管理的说法，正确的是？ | 对项目范围、成本和进度的整合 | 在项目活动中运用各种知识、技能、工具和技术，来达到项目要求 | 把各种知识、技能、工具和技术应用于组织活动来提高经营绩效 | 在项目活动中运用各种知识、技能、工具和技术，来满足并超过项目相关方对项目的要求与期望 | B | 项目管理的概念，详见PMBOK-P10
在组织战略发生变化之后，以下哪个也要发生变化？ | 项目范围 | 项目集范围 | 项目组合范围 | 子项目范围 | C | 项目，项目集，项目组合与战略的关系，详见PMBOK-P12
项目失败的很大一部分原因是由于 需求的变更，商业文件主要强调需求管理，关于商业论证的说法错误的是 | 商业分析师与项目经理合作，以确保项目的需求符合组织的战略目标 | 项目经理需要对商业论证过程负责 | 商业论证主要分析组织的业务需要，组织的现状与差距并制定解决方案来解决问题 | 商业论证需要有效的效益评估方法 来确保项目成功 | B | 项目经理在商业论证过程中提供建议，不负最终责任
以下哪个关于项目生命周期的说法是正确的？ | 所有项目的项目生命周期都包括启动、规划、执行、监控和收尾等5个阶段 | 相关方的职责和作用，在整个项目生命周期中通常保持不变 | 在不显著影响成本的前提下，改变项目产品的最终特性的能力在开始时最大，随着进展而减弱。 | 人力和成本的变化在所有的项目中都是一样的，开始时最大。 | C | A混淆了项目管理与项目生命周期，B相关方职责和作用是会变的，D忽视了项目的独特性
下列哪个说法是正确的？ | 项目管理团队在开展具体项目时必须严格遵守PMBOK指南所规定的项目管理过程 | 每一个项目管理过程在一个项目中可能不止进行一次 | 项目管理各过程之间通常相互独立并且严格按先后顺序排列 | 项目管理过程组等同于项目阶段 | B | 项目管理过程间的互相作用，具体每个项目中如何选择过程，需要根据项目特性裁剪，详见PMBOK-P28
关于项目的描述，错误的是： | 项目是独特、临时、渐近明细的 | 项目启动源于业务需要、政策的变化或修复产品以及组织的战略 | 项目一般为组织创造商业价值，商业 价值的实现成为项目成功的重要评判标准 | 项目的成功主要从范围、成本、进度、质量来评估，而不需考虑商业价值的实现 | D | 项目的成功更强调对战略目标的实现程度，四大目标只是项目本身的评估标准，最终的成功需要以商业价值的实现为依据
下面哪项最好的描述了项目的主要制约因素? | 工作范围，资源数量，成本 | 工作范围，成本，时间 | 资源，质量，预算、范围、风险和进度 | 时间，成本，和变更数量 | C | 项目会受到6个方面的制约：范围、质量、进度、预算、资源、风险
项目的成功依赖于___ | 进度计划和成本控制分析的质量 | 客户满意 | 在定义客户需求时客户的妥协 | 通过提供额外服务．超越客户的要求 | B | 项目的成功依赖于客户满意，客户是项目的关键相关方
以下哪一个说法是正确的？ | 既然与以前项目的可交付成果比较，本项目的可交付成果中存在某些重复的元素，所以本项目从本质上讲不再是独特的 | 项目只能生产出有形的项目产品 | 项目大多是为了创造持久性的结果 | 持续时间长达10年的工作，不应该当项目来做 | C | 项目是临时的，但成果可以是持久的，同时，项目的历时长短不是临时性的特征，临时主要指有明确的起止时间
组织规划通过什么来影响项目： | 对项目的优先级排序 | 对项目的收益评价 | 对项目的管理方法 | 对项目经理的任命方式 | A | B是项目后评审，C强调项目经理裁剪，D强调章程的作用
项目发起人主要为项目提供 | 项目范围说明书 | 项目资源和资金支持 | 项目章程 | 项目验收标准 | B | 发起人引领项目启动过程，为项目提供资金和资源
关于项目的成功标准及效益管理，不正确的是： | 项目效益管理计划需要考虑项目的价值，战略计划、责任人及风险等因素 | 项目的成功标准可以通过效益管理计划中的指标来衡量 | 通常根据财务测量指标来评价项目的成功与否（NPV，ROI，IRR等） | 范围、成本、进度、质量符合的项目，则一定是成功的项目 | D | 项目目标成功，并不代表符合组织战略及满足商业价值，详见PMBOK-35
项目集是： | 持续较长时间（如一年以上）的一系列相关任务的组合 | 是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理所无法实现的利益。 | 建设费用超过一亿美元的大项目 | 用于归集各项目的名词，以便每个项目都隶属于某个项目集 | B | 项目集管理强调项目之前的关联性
项目容易受到风险的影响，这是因为： | 项目经理的能力不足 | 每一个项目都是独特的 | 项目的资源不足 | 高级管理层的态度易变 | B | 项目的独特性特点，决定了项目注定存在很多不确定性，不确定性即风险。
以下所有都是可用于项目集管理的，除了： | 解决影响多个项目的资源制约和/或冲突 | 根据项目集优先顺序来分配资源 | 处理同一个治理结构内的变更管理问题 | 获得分别管理各项目所无法实现的利益和控制 | B | 获得分别管理各项目所无法实现的利益和控制
下列关于子项目的说法都是正确的，除了： | 子项目的划分便于把部分工作发包给外部企业 | 项目生命周期中的一个阶段可以被作为一个子项目 | 需要使用同样人力资源（如水电安装工人）的工作，可以被作为子项目 | 划分子项目，有利于减少管理工作量，降低管理成本 | D | 子项目的划分，主要在于项目的可控性，根据项目的复杂性来划分，子项目会增加管理工作量而不是减少
在范围、时间、成本和质量等相互制约的因素中，通常： | 范围是最重要的 | 质量是最重要的 | 由管理层决定哪个更重要 | 由项目经理决定哪个更重要 | C | 三重制约因素同等重要，具体看组织及管理层的态度
关于商业价值的描述不正确的是： | 是指组织所从事业务的整体价值，包括全部的有形价值和无形价值。 | 为了在组织战略和商业价值之间架起桥梁 | 综合应用项目管理、项目集管理、项目组合管理。 | 是项目启动的原因 | C | 项目的商业价值，详见PMBOK-P7
以下关于项目管理过程组或过程的说明，不正确的是： | 项目管理过程组在不同类型的项目上都是相同的 | 当项目发生变更时，项目管理过程也发生变更 | 在所有项目上，各项目管理过程组一般都有基本相同的依赖关和顺序关系 | 项目进入执行阶段后，仍然可以开展规划过程组的过程 | B | 项目管理过程不会变更
一个项目团队成员告诉你，他不知道他参与的哪个项目工作更重要。谁负责确定项目在公司的优先权？ | 项目经理 | 项目发起人 | 高级管理层 | 项目团队 | C | 项目的优先级一般由组织的高级管理层决定，同时发起人一般也属于高级管理层，注意题干问的并不是他们去向谁询问或协调，如果问谁协调应该是选项目经理。
JACK是一个项目的发起人，正在准备启动一个项目，他应该考虑什么，除了？ | 项目符合法律法规要求 | 项目要为组织的业务目标服务 | 项目要服务于组织的战略目标 | 项目是否得到组织所有成员的认可 | D | 项目启动的背景，详见PMBOK-P7
项目组合管理： | 通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序，并确保对项目组合的管理与组织战略协调一致。 | 管理各项目所共享的资源 | 管理相互关联的项目、项目集与子项目 | 对单个项目进行绩效考核 | A | 详见PMBOK-P15
项目是： | 在系统或过程中的一系列有顺序且相互关联的活动 | 一项以满足客户或市场需求为目的且可以产生收益的活动 | 以不断满足客户或市场需求为目的的持续性事业 | 为提供某项独特的结果而进行的临时性努力 | D | 项目的定义，详见PMBOK-P4；A是阶段的定义，B不全面,C是运营的特征
以下关于组织级项目管理（OPM）的描述哪一项不正确？ | 是一种战略执行框架 | 通过应用项目管理，项目集管理，项目组合管理及组织驱动实践 | 不断地以可预见的方式取得更好的绩效，更好的结果及可持续的竞争优势，从而实现组织战略。 | 是企业中管理项目的组织 | D | OPM组织级项目管理，旨在通过组织层面对项目管理过程进行驱动，以提高组织的项目管理成熟度
以下哪一项不是项目失败的原因? | 计划要求在太短的时间完成太多的任务 | 拙劣的财务估算 | 由一个中心计划编制部门执行计划编制 | 管理层在项目管理方面缺乏经验 | D | 管理层可以不懂项目管理，但项目经理必须要非常精通项目管理。选项A\\B\\C是典型的项目管理没有做好。选项C，制定项目管理计划需要邀请所有相关的相关方参与，而不是一个部门来制定。
谁对项目的可交付成果负主要责任？ | 质量经理 | 项目经理 | 个人 | 高级管理层 | B | 项目经理负责整合管理，对整个项目负责
项目的三重制约是？ | 范围、时间和成本 | 时间、成本和质量 | 范围、质量和成本 | 范围、进度和质量 | A | 三重制约因素
John是负责实现项目目标的人员。然而，他不能够在周末加班。John是 | 受制约的发起人 | 项目经理 | 兼职人员 | 项目团队成员 | B | 项目经理是负责实现项目目标的个人
在以下哪个项目生命周期阶段风险的影响最大? | 构思和规划 | 规划和执行 | 执行和收尾 | 构思和收尾 | C | 早期是高发期，风险最大但影响最小，越到后面风险越小，但影响越大
项目管理的一个很重要的概念就是在主要的项目阶段结束之际举行评审，这种评审的名称不包括哪一个？ | 阶段审查 | 标杆参照 | 阶段关口 | 生死点 | B | 阶段末评审的时点可称为阶段关口、里程碑、阶段审查、阶段门或关键决策点，详见PMBOK-P21
可交付成果是： | 做项目的目的 | 在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务 | 项目完成时必须产出的复合项目目标的规范 | 项目目标的可测量结果 | B | 项目的特点之一，独特的可交付成果，详见PMBOK-P4
关于生命周期的描述，不正确的是： | 项目生命周期由一系列相互关联的阶段构成 | 项目生命周期以成果为导向，通过阶段实现成果，阶段的划分取决于不同的项目 | 项目管理生命周期指的是五大过程组，是通用的项目管理框架 | 产品生命周期包括项目生命周期，项目管理生命周期，但不包括运营 | D | 项目生命周期、五大过程组、产品生命周期的概念
市场的需求,客户的要求和技术的改进都是什么的例子？ | 项目变更原因 | 启动项目的原因 | WBS的组成部分 | 对项目的要求 | B | 项目启动的背景，详见PMBOK-P7
以下哪个正确表述了从高到低的概念之间的层次结构： | 组织战略、项目集、项目组合、项目 | 项目组合、组织战略、项目集、项目 | 组织战略、项目组合、项目集、项目 | 项目集、项目组合、组织战略、项目 | C | 详见PMBOK-P12
一个项目的正式授权是通过以下哪一项来完成的？ | 对构思阶段放行口的批准 | 对项目章程的批准 | 对可行性研究报告的批准 | 对项目工作说明书的批准 | B | 项目章程即项目启动的圣旨
下面哪一种情况不优先选择预测型生命周期 | 充分了解拟交付的产品 | 有厚实的行业实践基础 | 整批一次性交付产品有利于相关方 | 组织需要快速分批交付项目成果 | D | “快速分批”属于适应型生命周期（敏捷）
关于规划过程组的描述，不正确的是 | 明确项目范围、定义和优化目标 | 确定实现期望目标的路径 | 对规划过程有效管理，更容易获得相关方的认可和参与 | 发现项目产品功能的偏差，提出纠偏建议 | D | D属于监控
以下哪一项是项目管理不可以逐渐细化的方面？ | 项目范围 | 范围蔓延 | 产品范围 | 假设条件 | B | 项目三大特征之一，独特、临时、渐近明细，范围蔓延是要避免的
以下哪一项最能表现项目的特征？ | 需要制定进度计划 | 需要整合范围、进度和成本 | 有确定的期限 | 需要由专门的团队来实施 | C | 项目特征概念：临时性，独特性，渐进明细
项目信息不包括什么？ | 工作绩效数据 | 工作绩效信息 | 工作审计报告 | 工作绩效报告 | C | 详见PMBOK-P26
每个组织都为实现某些目标而从事某些项目与运营工作。下列关于项目与运营的说法，不正确的是哪一项？ | 项目和运营都受制于有限的资源 | 运营是持续不断和重复进行的，而项目是临时性的、独特的 | 项目与运营都需要被规划、执行和控制 | 运营是项目生命周期收尾阶段的重要工作之一 | D | 项目可以在收尾阶段转向运营，但不是项目的工作
两个团队成员对可交付成果的理解有分歧。Bill坚决认为可交付成果只是有形资产，如建筑物、道路、计算机服务器等。而Andrea坚持声称他们应该把诸如培训的事情和其他无形可交付物都作为他们成果的一部分。谁说的是对的呢？ | Bill是对的 | Andrea是对的 | Bill和Andrea都对 | Bill和Andrea都不对 | B | 可交付成果包括独特产品、服务或成果，详见PMBOK-P4
下面哪一个不是监控过程组的工作 | 控制变更 | 监督正在进行中的项目活动 | 对导致规避整体变更控制和配置管理的因素施加影响 | 管理相关方参与项目 | D | 管理相关方参与是执行过程组的内容，详见PMBOK-P25
自从3000年前第一次将保龄球运动引入到你的国家，你的国家一直将保龄球运动视为一种高尚的运动。你作为一个项目经理要为政府建造一个保龄球运动的纪念碑:一个大理石--钛结构的保龄球饰针。这个纪念碑预期能够持续几个世纪。在这种情况下，认为项目是暂时性的这种说法 | 不适合，因为这个项目需要的结果是持续的 | 不适合要建造的产品 | 认为项目团队将比本项目要长寿 | 不适合，因为这个项目不是在短期内就可以完成的 | B | 项目的过程是临时的，但项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性。所以项目的临时性不适合要建造的产品
每个组织都要为实现目标而开展工作。组织的工作可分为项目和运营两大类。项目与运营在产品生命周期的以下时间相互交叉，除了： | 在项目执行阶段 | 在项目收尾阶段 | 在产品更新改造时 | 在提高运营水平时 | A | 项目与运营随时会交叉，一般是阶段或项目收尾
启动过程组旨在 | 定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始项目或项目阶段 | 批准市场分析报告以保证采取正确的市场行动 | 采用合适的项目选择过程 | 批准项目可行性研究报告 | A | 启动过程组定义，详见PMBOK-P23
项目的第一阶段是可行性研究，根据PMBOK，可行性研究阶段需要下面哪个项目管理过程组？ | 计划 | 计划和监控 | 启动和收尾 | 所有5个过程组 | D | 详见PMBOK-P21，项目阶段与关口的特征
在以下所有时间都需要进行收尾工作，除了： | 项目阶段结束时 | 整个项目结束时 | 对项目进行监控时 | 合同结束时 | C | 监控贯穿整个项目。
关于开发生命周期的描述，不正确的是： | 预测型生命周期又叫瀑布模型，常用于传统的项目管理或软件开发 | 敏捷方法又称适应型生命周期，强调快速响应客户需求及环境变更 | 增量和迭代都强调分阶段交付，增量强调功能的不断增加，迭代强调渐近明细 | 传统的项目管理不能用敏捷方法管理项目 | D | 为顺序移动互联网时代，传统项目管理应该和敏捷方法相结合，以快速适应环境变化
关于PBO（基于项目的组织）的描述哪一项不正确： | PBO是指建立临时机构来开展工作的各种组织形式 | 职能型、矩阵型、项目型组织结构中都可以建立PBO | PBO中，大部分工作都被当作项目来做 | PBO是一种职能式的组织 | D | PBO，基于项目的组织，主要强调项目式的运营，通过消除层级关系来提升效率
下面哪一个不是收尾过程组的工作 | 结束项目或阶段 | 结束采购 | 记录经验教训 | 确认范围 | D | 详见PMBOK-P25
关于启动过程组的描述，不正确的是 | 定义初步范围和落实初步财务资源 | 识别那些将相互作并影响项目的内外部相关方 | 识别初步风险 | 规划采购 | D | 详见PMBOK-P23
在项目规划过程中，下列哪一项是最适当的做法？ | 组建项目团队 | 识别相关方 | 计划相关方管理 | 确认范围 | C | 详见PMBOK-P25
在下列哪一个项目管理过程组中确定项目成功标准、定义项目策略和明确项目目标？ | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | B | 启动章程定义成功标准和目标，没有定义策略，规划过程根据章程定义的成功标准，明确化目标，制定实现目标的对策；PMBOK-P23
在每一阶段开始时进行启动过程： | 是一种资源浪费，应该尽量避免 | 有助于确保项目符合其预定的业务需要，并核实项目成功标准 | 有助于确保项目按原定计划进行 | 有利于确定每个阶段所需要的项目团队成员的种类、数量和技能水平 | B | 项目阶段关口的特征，详见PMBOK-P21
关于项目管理数据和信息的描述，错误的是： | 工作绩效数据是原始数据，一般在执行过程组产生 | 工作绩效信息一般通过数据和计划比较产生的偏差数据 | 工作绩效报告一般是正式报告，包含解决方案，向管理层汇报 | 挣值管理分析的数据一般就是工作绩效报告 | D | 挣值管理分析的数据一般是预测和偏差数据，属于工作绩效信息
项目管理过程确保项目自始至终顺利进行。产品导向过程说明并创造项目产品。因此项目管理过程和产品导向过程: | 是重叠的并且在整个项目期间是交互影响的 | 由项目的周期决定的 | 与对项目工作的描述和组织有关 | 在每个应用领域都是类似的 | A | 项目管理过程和产品导向过程是重叠的
项目管理过程组包括： | 在整个项目持续时间内以不同程度相互重叠的活动 | 在整个项目持续时间内的每个阶段都以相同密集程度发生的、相互重叠的活动 | 在整个项目持续时间内的每个阶段都以相同密集程度发生的、相互重叠的活动 | 在整个项目持续时间内的每个阶段孤立但可重复发生的各种活动 | A | 项目管理过程组的描述，详见PMBOK-P23
在项目规划之前，谁应当对项目负责？ | 高级管理层 | 项目发起人 | 职能经理 | 项目经理 | B | 注意项目规划不是项目管理规划。启动阶段由发起人引领项目，同时发起人对项目的成功交付起推动作用。
下面哪项说法不正确？ | 项目经理需要判断项目相关方的技能 | 项目相关方对项目的影响必须被评估 | 决定项目计划时不需要考虑项目相关方，除非他们是项目团队的一部分 | 项目相关方管理是项目计划的一部分 | C | 制定项目管理计划，需要尽可能多的相关方参与，以保证目标的一致性