## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
下面关于项目治理的描述不正确的是 | 是一种符合组织治理模式的项目监管职能 | 覆盖整个项目生命周期 | 项目治理框架向项目经理和团队提供项目的结构、流程、决策模式和工具 | 项目治理不对项目进行控制 | D | 项目治理的概念，PMBOK-P44
对于复杂的项目，尤其是那些跨职能部门的项目，下列哪一种组织结构最有效? | 矩阵型 | 项目型 | 项目型 | 不一定 | A | 矩阵式的优点就是解决跨职能的沟通与协调问题
下面哪一项属于组织过程资产？ | 组织结构 | 组织文化 | 共享知识库 | 相关方风险承受力 | C | 组织过程资产概念，详见PMBOK-P39
你负责管理的一个项目，这个项目对你来说是成败在此一举。如果项目成功，那么你的前途无量；如果项目失败，那么你就要被炒鱿鱼。你意识到:为了使项目成功，你必须对项目资源具有最大程度的控制。那么你预备建立哪一种项目组织形式来达到你的目的 | 强矩阵 | 项目型 | 职能型 | 紧密矩阵 | B | 一般在选择项目结构的时候，默认矩阵，只有需要最大限度控制资源的时候才选项目型，当然具体要看题目的特征描述
关于客户和用户的描述，不正确的是： | 客户指将要批准和管理项目产品、服务和成果的个人和组织 | 用户指将要使用项目产品、服务和成果的个人和组织 | 客户和用户都来自执行组织外部 | 在某些应用领域，客户和用户是同义词 | C | 客户或用户都可能参与项目过程，组织内部的相关方也可以是用户
在哪种组织中，项目成员在项目收尾阶段最为焦虑? | 职能型 | 矩阵型 | 项目型 | 强矩阵型 | C | 项目型组织结构，具有临时性的特征，项目结束后无家可归
项目相关方可能包括: | 最终用户 | 供应商 | 市民 | 所有上述选项 | D | 相关方是指影响项目及被项目影响的所有人
项目团队的组成方式有 | 专职团队和兼职团队 | 专职团队和兼职团队 | 虚拟型和专职型 | 项目型和紧密型 | A | 注意：题干问的是团队组成方式，而不是组织结构
项目相关方对项目最大的影响力在： | 概念阶段 | 开发阶段 | 执行阶段 | 结束阶段 | A | 项目开始时，相关方的影响力最大，越往后，影响能力越小，但一旦产生影响，导致的后果越严重
某项目经理在管理项目的过程中，发现自己的项目管理知识和经验欠缺，他应该向谁求助？ | 项目发起人 | 高级管理层 | 项目管理办公室 | 其他项目经理 | C | PMO主要的职责制定标准、协调资源、提供培训、项目审计
项目协调者类型和项目联络员类型的组织形式之间主要区别在于: | 在项目联络员类型的组织形式中，员工们通常对项目没有比较稳固的承诺 | 项目协调者通常不能以个人名义做出或执行项目决策 | 项目联络员只是作为管理层和项目团队之间的媒介存在 | 项目协调者负责向组织中更高层的经理人员进行报告，通常有一定的权力 | D | 协调员有一定权力，但联络员只是传递信息的媒介
大多数项目的项目生命周期都具有以下特点 | 项目开始阶段，项目对资源的需求急剧增加；项目结束阶段，项目对资源的需求缓慢下降 | 项目大部分的预算都花费在启动和规划阶段 | 项目开始阶段，项目对资源的需求缓慢增加；项目结束阶段，项目对资源的需求急剧下降 | 项目相关方对项目的影响力随项目的实施而逐渐提高 | C | 项目投入与生命周期
你和你的团队为了更好地制定项目计划，你们应该特别注意分析以下哪方的要求和期望 | 项目发起人 | 项目高级管理层 | 项目相关方 | 项目客户 | C | 该选项包括了其他所有选项
在强矩阵与弱矩阵结构中，权力均势可以通过改变（）转移到项目经理或职能经理。 | 项目经理及参与项目的职能经理的报告级别 | 高层管理者对项目经理与职能经理的支持 | 项目所涉及人员在空间上的距离 | 上述所有选项 | D | 强、弱、平衡矩阵组织中划分的依据，是项目经理与职能经理的权力大小
一位项目经理刚从事项目管理工作，在与项目团队创建工作分解结构时面临着困难。为消除这种状况，项目经理应求助于： | 发起人 | 其他项目经理 | 项目管理办公室 | 项目团队 | C | 项目管理办公室是一个常设部门，可以给项目管理团队及项目经理提供培训
关于项目联络员与项目协调员的描述，错误的是: | 权利小于职能经理 | 向更高层管理者报告 | 直接向项目经理汇报 | 不能制订决策 | C | 项目联络员或协调员是弱矩阵下的概念，弱矩阵下没有项目经理，他们本身就承担着项目经理的职责；另外注意协调员稍微有点权利，而联络员只是传话的人。
在矩阵组织结构中，导致冲突的主要情况是： | 沟通障碍 | 相互冲突的利益 | 需要统一意见 | 管辖模糊 | D | 矩阵型组织结构有二个领导：项目经理和职能经理，导致管辖模糊
在项目第一阶段末，在你开始下一阶段前，应确保_____ | 下一阶段的资源能得到 | 进程达到它的基准 | 该阶段达到了目标，并且可交付成果已正式接收 | 采取纠正措施获得项目结果 | C | 项目生命周期管理，就是分阶段管理。先把该阶段收尾，再做下一个阶段,阶段关口的概念
你负责一个大项目，涉及到很多人和资源，你希望合格的人员能够在正确的时间而且按照正确的顺序工作，应该怎么办？ | 利用工作授权系统 | 利用项目管理软件 | 举行定期的状态评估会议 | 举行定期的状态评估会议 | A | 工作授权系统属于事业环境因素
以下哪个因素导致项目相关方管理中的困难？ | 相关方不积极参与项目 | 相关方对项目的影响力不同 | 相关方对项目有不同的期望 | 以上都是 | D | 组织系统对项目的影响，详见PMBOK-P42
项目管理办公室： | 负责管理项目相关方 | 对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织部门 | 调配与管理各项目所需的全部资源 | 协调管理一系列相互关联的项目 | B | PMO主要的职责制定标准、协调资源、提供培训、项目审计
作为一个大型建设项目的项目经理，你认为到项目有500多个可能是相关方。下列做法中，你最好应采取哪一个行动方案? | 排除一些相关方 | 找到一个收集所有相关方需求的有效途径 | 收集所有最具影响力的相关方的需求 | 联系你的经理，问哪位更重要 | B | 理论上，要考虑所有有关的项目相关方的需求。在执行过程中，重点会关注关键相关方的需求
为了确保项目得到执行组织最大程度的支持，项目经理应该： | 编制良好的沟通计划 | 把项目需求与执行组织的战略联系在一起 | 把项目需求与高级管理者的个人需求联系在一起 | 在项目计划中规定将如何进行团队建设 | B | 项目管理与组织治理之间的关系，详见PMBOK-P44
在管理跨越多个部门的复杂项目时，下列哪种组织类型最有效？ | 项目型 | 职能型 | 部门型 | 矩阵型 | D | 矩阵型组织结构的优点，可以跨部门合作、沟通，详见PMBOK-47
下面哪一个不能决定项目（组织）的特征： | 项目经理的职权水平 | 资源的可用性和管理 | 项目预算的控制者 | 项目经理的个人能力 | D | 项目经理的个人能力体现在管理项目上，改变不了组织结构，组织结构属于事业环境因素
在项目执行过程中，在你不知情的情况下，你的两个团队成员被他们的职能经理派到另一个刚刚开始的新项目上去了，这给你带来了很大的麻烦。你所在的组织是什么类型的? | 项目式组织 | 强矩阵式组织 | 平衡矩阵式组织 | 弱矩阵式组织 | D | 在弱矩阵中，职能经理的地位、权力要明显高于项目经理，在平衡式矩阵下，职能经理需要与项目经理协商。在强矩阵下，职能经理更是没有权力直接、单方面指挥项目团队成员。
强矩阵组织和弱矩阵组织之间的主要差别在于： | 组织的结构、文化、作风对项目产生的影响不同 | 项目团队成员之间以及他们与项目经理之间的亲近度不同 | 项目经理对项目资源的控制程度不同 | 项目团队成员之间的凝聚力不同 | C | PMBOK-P47
谁在强矩阵中具有更多的权力？ | 职能经理 | 高级管理层 | 出资人 | 项目经理 | D | 强、弱、平衡矩阵组织中划分的依据，是项目经理与职能经理的权力大小
当对项目组织的矩阵结构采用强矩阵，平衡矩阵和弱矩阵等词汇时，它们指的是: | 组织达成目标的能力 | 项目小组成员之间的物理距离以及与项目经理的物理距离 | 项目经理对项目小组资源的控制能力 | 项目小组成员合作的程度 | C | 组织结构划分的依据是项目经理的职权大小，详见PMBOK-P46
你参与一个项目，该项目目标是在客户的电话在未被连接到代理之前，将其接到一个交互式的语音回应系统。你主要负责该项目的信息沟通。你需要向该项目的项目经理和市场VP（与项目经理共同分享项目的权限和职责）汇报工作。你所工作的机构属于下列哪种组织形式？ | 职能组织 | 弱矩阵组织 | 项目化组织 | 平衡矩阵组织 | D | 平衡矩阵组织结构中，项目经理和职能经理权力一样大，需要双重汇报
大多数组织都形成了自己独特的组织文化，组织文化体现在以下几个方面，除了： | 愿景使命 | 共同的价值观 | 道德和行为规范 | 组织结构 | D | 组织文化内容，详见PMBOK-P38
以下哪一项不包括在事业环境因素里？ | 公司的工作授权系统 | 组织文化 | 项目管理信息系统 | 财务数据库 | D | 财务数据库为组织过程资产，PMBOK-P39
项目的运行环境会对项目管理的成功起决定性的作用，主要体现在二大方面，组织过程资产和事业环境因素，以下描述错误的是： | 组织过程资产源于组织的经验教训，事业环境因素源于外部的环境因素 | 组织过程资产会对项目有限制作用，影响项目成功 | 事业环境因素对项目有制约影响，团队不可控，有时候可能对项目的成功造成影响 | 要经常更新组织过程资产来为后续的项目提供帮助，事业环境因素一般不能更新 | B | 组织过程资产概念，详见PMBOK-P39
一位项目经理的老板和工程领导讨论一个关键任务的变更。会议结束后，该老板与项目经理联系，告诉他做了一些变更。这是一个什么样的例子？ | 一位项目协调员的职位 | 变更控制委员会会议 | 对时间管理的管理关注 | 管理层参与执行 | A | 项目经理应该参与变更管理。如果项目经理没有直接参与变更管理，说明权力太小，只是一个协调员或者联络员的角色
在哪种组织结构中会出现项目联络员? | 矩阵组织 | 项目型组织 | 职能组织 | 任何组织 | C | 项目经理在职能型组织或弱矩阵组织结构的角色是项目协调员或联络员，A选项包含平衡和强矩阵，指向不明确。
一个组织正处于调整其从事项目工作方式的发展阶段。从弱矩阵组织到强矩阵型组织的转换中，权利的转移是从 | 项目经理到职能经理 | 督办员到协调员 | 职能经理到项目经理 | 职能经理到出资人 | C | 弱矩阵组织结构，职能经理权力大于项目经理；强矩阵组织结构，项目经理权力大于职能经理
A项目通过一个组织矩阵进行管理。项目经理向一位高级副总裁汇报工作，后者对项目提供实际的帮助。在这种情况下，以下哪个陈述最好地说明了项目经理的相对权力? | 项目经理很可能不会受到项目相关方的责难 | 在这个强矩阵中，权力的平衡倾向于职能经理 | 在这个紧密矩阵中，权力平衡倾向于项目经理 | 在这个强矩阵中，权力平衡倾向于项目经理 | D | C选项的紧密矩阵不属于项目结构，只是一种集中办公地形式，从题意可见高级管理层直接支持项目经理
组织的结构特型对项目的成功起到很重要的作用，在选择组织结构的时候，哪些是不应该考虑的 | 组织成员的专业能力 | 织的战略目标 | 权责及资源控制情况 | 项目管理者的管理偏好 | D | 组织结构的选择因素，详见PMBOK-P46
组织是一个复杂的系统，组织系统的复杂性也是项目成功的制约因素之一，以下描述都是正确的，除了; | 组织系统因素包括管理要素，治理框架及组织的结构类型 | 组织系统是一个复杂的系统，是各种组件的集合，这些组件相互作用造成了系统的复杂性 | 组织系统的项目的影响可以管理和控制，并根据项目特点及战略进行优化，以提高项目成功的可能性 | 组织系统在组织中是一成不变的，项目管理者及团队对组织系统对项目成功的影响无能为力 | D | 组织系统对项目的影响，详见PMBOK-P42
作为组织系统的一个因素就是治理框架，关于治理框架的描述，最恰当的是 | 作为组织系统的一个因素就是治理框架，关于治理框架的描述，最恰当的是 | 项目经理负责制定项目治理的框架，来服务于项目 | 项目治理框架重点关注的是流程与制定，通过治理框架来指导项目管理过程，项目的成功受制于项目治理框架 | 治理是高层次的管理，即管理的管理，项目经理不需要考虑 | C | 治理是高层次的管理，即管理的管理，项目经理不需要考虑