## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
下面哪一个不是项目经理的人际关系技能的内容： | 领导力 | 团队建设 | 激励 | 实践能力 | D | PM的人际关系与团队技能
关于领导力和管理能力的比较，错误的是 | 领导力旨在激发主观能动性、管理能力旨在管理与控制 | 领导能力适合敏捷项目、管理能力适合传统项目 | 管理和领导力经常互换使用，管理侧重于事，领导侧重于人 | 领导关注正确的做事，管理关注做正确的事 | D | 领导强调主动，做正确的事，管理强调被动，正确的做事，详见PMBOK-64
项目的复杂性体现在三个方面，系统行为、人类行为、不明确性，详见PMBOK-68 | 项目管理过程中的一系列活动会相互作用，相互影响，需要从过程层面整合 | 项目经理需要结合项目的特点选择合适的方法，所以要在知识层面执行整合 | 项目环境不断变化，新技术新方法的出现有助于项目成功，所以要在背景层面执行整合 | 项目在一个复杂的背景下启动和执行，所以需要从背景层面执行整合 | D | 整合的三个层面，过程、认知、背景，详见PMBOK-67
关于项目经理的整合能力，错误的是 | 系统行为，系统之间的依赖关系需要整合 | 人类行为，不同群体的行为特征引发冲突 | 不明确性，未知也不确定性导致冲突和矛盾 | 技术专长，专业能力不足引发问题 | D | 项目的复杂性体现在三个方面，系统行为、人类行为、不明确性，详见PMBOK-68
项目团队正在紧张的工作，突然有人离职、同时有人生病，一个非常具有行业背景的项目经理首先带头捐款，然后发表演讲来鼓励大家捐款，以下哪种权力可能未被使用到 | 说服力 | 专家权力 | 人格魅力 | 出于愧疚 | C | 行业背景体现专家权力、鼓动大家体现说服力、带头捐赠体现愧疚力；14种权力类型，PMBOK-63
关于战略和商务管理技能的描述，不正确的是 | 项目经理应该了解行业和组织背景，以便实现项目的商业价值 | 对为业务知识的了解，业务能力也是战略和商务能力的体现 | 项目经理应该和发起人及高层相关方紧密合作，以了解并传递商业信息 | 战略、优先级、产品的实现最终都由项目经理负最终责任 | D | 项目经理需要了解业务背景，战略目标，但不最终负责，最终负责人为发起人或组织高层
项目执行过程中，经常出现问题，小李收集了大量问题，去寻求技术经理的帮助及建议，下列说法错误的是 | 小李应该动用正式权力解决问题 | 小李应该运用信息权力 | 小李可以展示个人魅力 | 小李没有太强的处罚及强制力 | A | 据题意，小李在弱矩阵下工作，弱矩阵下没有太多正式权力，PMBOK-P63
以下都属于领导者的品质和技能，除了 | 有远见、积极乐观、乐于合作 | 适当赞美、诚信正直、终身学习 | 建立信任、尊重他人 | 积极沟通、理性思考 | D | 理性思考不属于领导者的品质，详见PMBOK-P61
项目经理在组织中应该充分的运用各种权力来保证项目的成功，项目经理的权力辐射范围 | 项目内、组织内、行业内、专业内、行业外（跨领域） | 项目内、组织内、行业内、专业内 | 项目经理只对项目及组织目标负责 | 项目经理只负责完成项目目标 | A | 项目经理的影响力范围分为5个层面，详见PMBOK-P53
项目经理在组织内的影响力描述，最合适的是？ | 项目经理在组织内的影响力描述，最合适的是？ | 项目经理应该时刻关注行业知识，获取新的知识来改进当前项目 | 项目经理应该不断学习项目管理专业知识，以便更好的管理项目 | 项目经理应该持续推动项目管理事业的发展，指导并帮助其它行业的项目管理过程 | A | ABCD都是项目经理的影响力范围，但题干问的是组织内的影响力，详见PMBOK-54
项目经理拥有的权力与什么有关？ | 项目经理的沟通技能 | 组织结构 | 项目经理的领导所拥有的权力 | 项目经理的影响能力 | B | 在不同的组织结构中，项目经理的职权不一样，注意：A、D选项中的沟通技能，影响力也是项目经理间接获取权力的能力
JACK是一名软件项目经理，在项目启动过程中，他多次与发起人接触，并和主题专家一起明确的项目的将会策略，同时确保项目商业价值的最大化，他体现的是一种什么能力 | 技术项目管理能力 | 战略管理能力 | 商务管理能力 | 沟通和人际关系能力 | B | 组织战略目标的实现最终体现在商业价值上，参见PMBOK-P58
项目经理需要具备非常强的能力，PMI研究出了最新的人才三角模型，说法正确的是？ | 项目经理需要具备技术能力、领导力、战略管理能力、商务管理能力 | 项目经理需要指导与激励团队，并用合适的项目管理知识管理项目 | 项目经理需要具备技术项目管理能力、领导力及战略和商务管理能力 | 项目经理需要具备行业相关知识，以确保组织的战略目标实现 | C | A选项不是技术能力，而是技术项目管理能力，也就是项目管理专业的能力，BD不全面，详见PMBOK-56
新型互联网项目目前正在兴起，作为一个良好的项目管理者，应该不断学习新的知识，ROSE通过学习项目管理知识，结合现有项目特征，制定了完善的项目管理计划，并明确了项目目标及各管理要素，如成本，进度，质量，风险等 | ROSE是一个合格的项目经理 | ROSE具有很好的行业背景 | ROSE具备了技术项目管理技能 | ROSE具备了技术项目管理技能 | C | 据题干描述，是项目经理人才三角中的技术项目管理能力，即项目管理专业能力，详见PMBOK-58
对于角色的定义描述，不正确的是 | 项目经理与职能经理及运营经理一样，都属于常设的职能岗位 | 职能经理应该专注于具体的职能领域或业务部门的管理 | 运营经理负责保证业务的运营，提高业务流程的效果及效率 | 项目经理是执行组织委派的，领导团队实现目标的个人 | A | 项目是临时的，项目经理的岗位及权力也是临时的，详见PMBOK-52
对项目经理及团队的角色描述，不恰当的是？ | 项目团队中有大量的角色，成就了一个复杂的系统 | 团队成员承担具体的技术工作，项目经理在管理团队的同时也需要承担相关技术工作 | 项目经理在团队中的主要作用是帮助团队成员明确目标，并引导团队实现目标 | 项目经理不需要掌握具体的工作技能，但是需要对行业的业务背景有充分的认知 | B | 项目经理主要的工作不是技术工作，而是沟通和协调，承担整合者，详见PMBOK-P51
项目经理在行业内及组织内的影响力的描述，不正确的是 | 项目经理的影响力范围中，对项目内及组织内的影响力最重要，项目内需要以目标导向，组织内需要实现组织战略 | 项目经理在项目内的影响力，主要是带领团队实现项目目标，同时需要承担相关方之间的沟通桥梁 | 成功的项目经理应该持续有效的使用各种人际关系技能来平衡相关方的关系 | 项目经理需要推测发起人的意图，以便更好的迎合发起人 | D | D推测及迎合，描述不妥，积极与发起人沟通，明确意图，并提供建议及解决方案，详见PMBOK-P53
项目经理带领团队实现目标，对项目经理的领导力技能要求很高，主要体现在以下方面，除了： | 良好的人际关系技能 | 具备领导者的品质 | 具备高超的技术能力 | 善于获取项目过程中必要的权力 | C | 高超的技术能力是团队成员具备的，项目经理需要了解技术，但不需要精通，PMBOK-P60
项目一个里程碑已经完成，项目团队前往国外度假庆祝，在途中突然出现飞机经过强气流，全员慌乱，小李快速反应，及时的处理了危机，小李表现出来的是什么权力 | 人格魅力 | 说服力 | 专家经验判断 | 情境 | D | 14种权力类型，PMBOK-63
二个团队成员在项目管理过程中发生了冲突，你应该如何运用人际关系能力 | 二个团队成员在项目管理过程中发生了冲突，你应该如何运用人际关系能力 | 尊重双方，管理双方期望 | 积极倾听，确保不要产生误解 | 适当的称赞与赞美，以创造和谐的氛围 | A | ABCD均是领导者的品质和技能，题意为解决冲突，A更合适，详见PMBOK-61