## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
压缩项目进度，会产生下列潜在的问题，但（）除外 | 范围增加 | 成本增加 | 风险增加 | 降低质量 | A | 进度压缩的前提是不缩减项目范围。
在项目的早期,你和项目投资人就采用何种估算技术进行了讨论。你想采用专家判断的形式，可是项目投资人争论使用类比估算。那么最好你： | 同意采用类比估算，因为它是专家判断的一种 | 作为妥协，建议采用全生命周期成本估算法 | 分析为什么项目投资人希望采用这么精确的估算 | 尝试说服项目投资人采用专家判断，因为此方法很经典更加精确 | A | 专家判断即分析组织的情况，历史数据，来做出决策，类比估算其实就是通过专家判断来开展
你的项目管理团队刚刚为项目完成了工作分解结构，并根据WBS进行了进一步分解，下一步要做： | 将WBS分解为活动 | 产生进度基准 | 分析活动之前的逻辑顺序及制约因素 | 估算每一个活动可能的历时 | C | 定义活动-排列活动顺序-估算活动历时-制定进度计划
资源平衡与资源平滑都是资源优化技术，他们的主要区别在于: | 资源平衡通过削峰填谷来解决资源不足 | 资源平滑要解决资源被过度分配的情况 | 资源平衡一般不需要额外的成本 | 资源平衡会改变工期，通常是延长 | D | 资源平衡的前提是资源不足，资源平衡会导致工期延长。而资源平滑不改变工期，只在浮动时间内平衡，详见PMBOK-P211
活动A工时为3天并开始于星期一早晨，4号。后继活动B与A具有完成--开始依赖关系。完成--开始关系有3天的滞后，而且活动B工时为4天，星期日是非工作日。从这些数据可以得出? | 两项活动总工时为8天 | 活动A开始到活动B完成之间的日历时间是11天 | 活动B完成日期是星期三，13号 | 活动A开始与活动B完成之间的日历时间为14天 | B | 活动A开始到活动B完成之间的日历时间是：3+3+1（星期日，非工作日）+4=11天
根据学习曲线理论，当很多项是重复生产时： | 需要较少操作员培训的生产设备可以降低单位成本 | 随着生产率的提高，单位成本减少 | 随着生产更多的单位，单位成本有规律的降低 | 随着自动化程度的增加，培训成本也增加 | C | 学习曲线的定义，学习曲线通俗的说法就是“熟能生巧”。
你是项目经理，你所负责的项目的总浮差为-20。你首先应该做什么？ | 使用较少经验的团队成员 | 请求延长项目的预期日期 | 为关键路径获得更多资源 | 如果项目风险已经很高，快速跟进此项目 | C | 总时差为负，说明进度已经延期或管理层有强制完工日期，需要进度压缩，选项C就是赶工。
快速跟进意味着 | 通过并行任务加速项目进展，不适合风险太大的活动 | 一项任务与另一项任务交换 | 如有可能，减少任务数量 | 成本 小，风险小 | A | 快速跟进的定义。
一条路径的总时差是-20天，它的含义是什么？ | 为了确定实际总时差，必须对关键路径进行评价 | 项目预期会提前20天完成 | 每个活动时差为20天 | 为了准时完成项目，需要进行工期压缩 | D | 路径时差小于0，说明进度延期，需要进度压缩
有一种缩短项目进度的办法是在项目设计阶段的每个活动上安排3个开发员而不是2个，虽然你考虑这种办法，但设计团队将会扩大一倍。这种方法往往： | 降低生产率 | 提高生产率 | 降低了质量审计的必要，因此减少了整个的资源成本 | 随着资源增加，生产也按比例增加了 | A | 人员增加，导致沟通渠道增加，效率变低。收益递减规律。
项目历时超出了客户的预期，你准备通过赶工的手段来解决问题，哪项描述不对 | 你检查所有可赶工的活动，并分配了资源 | 你用最优成本的方式来执行赶工 | 不是所有的活动都可以通过增加资源提前工期的 | 你找出了影响工期的关键路径，并在上面增加了资源 | A
在制定进度计划时，如何设法克服资源制约因素的不利影响？ | 赶工 | 使用蒙特卡洛方法 | 采用快速跟进方法 | 进行资源平衡 | D | 资源制约因素用资源平衡PMBOK-P211
项目背景及所处的环境日益变化，需要引入更先进的方法来管理进度，你通过按需进度计划排列工期，你应该 | 尽可能多的完成需求，根据客户的需求来排列进度计划 | 通过看板体系，将所有的需求罗列，并按顺序逐个开发，最终统一交付 | 对所有的需求进行优先级排序，并根据团队的能力评估工作量，以快速交付最有价值的产品 | 任何时候，迭代或增量的开发方式都是适用的，因为他比传统的进度管理方式更能带来价值 | C | 敏捷方法的理念，PMBOK-P177
类比估算与参数估算的描述，不正确的是： | 类比估算通过历史项目进行大概的估算 | 参数估算通过收集历史数据，运用数据模型通过预测方法计算 | 宏观上讲，参数估算也是类比估算的一种，因为他也是通过历史数据分析 | 类比估算借用历史信息和数据，属于回归分析 | D | 参数估算的方法就是预测，也是回归分析的一种，详见PMBOK-P200
一组项目团队成员被派往公司的另一个新项目中。当指派新成员时，对于项目进度，项目管理团队应首先考虑______ | 关键路径和主要里程碑的变化 | 在已批准的网络图中的活动顺序 | 资源估算和历时估算 | 完成时间目标的概率 | B | 项目时间管理过程的顺序。四个选项的先后顺序是：B-C-A-D
一个可行的进度计划，对于项目成功而言，特别重要，以下都是可行的方法，除了 | 通过假设情景分析，并获取数据反复模拟结果，以确定最可能的工期 | 找出关键路径，分析提前量与滞后量，并通过资源优化技术来缩短进度 | 分析活动的逻辑关系和风险，并选择有效的进度压缩工具 | 通过敏捷发布规划，确定产品迭代周期，快速满足用户的需求，以便降低风险，提升用户满意度 | B | 制定进度计划的工具，B选项，不能缩短进度，详见PMBOK-P205
你获得项目活动的三种估算。最乐观估算为245天，最悲观估算为269天，最可能估算为257天。这个活动对项目非常关键，你的项目发起人希望获得关于活动历时95%的确定结果，你将向发起人汇报： | 265至273天 | 253至261天 | 261至277天 | 249至265天 | D | 平均值为257天，标准差为4天
用快速跟进的方法来压缩进度，是指： | 通过加班工作，使项目提前完工 | 以强有力的奖励手段，使项目提前完工 | 把工作并行实施，使项目提前完工 | 加快关键路径上的活动的进度，使项目提前完工 | C | 快速跟进的概念P181
以下关于资源平衡的说法都是正确的，除了： | 在项目各时段中平均分配资源，以便制定出平稳的进度计划 | 根据资源制约因素，来调整进度计划 | 解决同一资源在同一时间被分配至两个工作的问题 | 优化项目进度计划以满足进度要求 | D | 资源平衡优化的是资源不是优化进度。详见PMBOK-P211
在历时压缩过程中，你为关键路径活动增加了资源。接下去必须考虑什么呢? | 其他活动的拖延 | 产生新的关键活动 | 分配到关键路径其他任务的资源 | 进度计划中工时最长的任务 | B | 进度压缩是压缩关键路径时间，次关键路径可能会成为新的关键路径
关于WBS和活动的说法，错误的是 | 都需要使用分解的工具进行 | 都需要在过程中渐近明细 | 活动是具体的行动一般用动词表示，WBS指的是成果一般用名词或形容词 | 活动的分解以可交付成果为导向 | D | 活动分解以WBS为导向
当需要减少20%关键路径时间时，你可以采用下列的行动，但（）除外: | 增加资源 | 改进方法 | 消除浮动时间 | 并行安排活动 | C | 选项A、B、D是进度压缩方法。
分解是一种既可用于创建WBS，又可用于定义活动的技术。同创建WBS相比，下列哪项陈述最好地描述了分解在定义活动中发挥的作用? | 最终输出是用WBS中的工作包来说明的。 | 最终输出被描述为可交付成果或有形产品 | 最终输出被描述为活动或行动步骤 | 分解在创建WBS的用途与在定义活动中的用途完全相同 | C | 详见PMBOK-P183
下面关于进度数据的说法，错误的是： | 进度数据至少应包括进度里程碑、计划活动、活动属性以及已知的全部假设条件与制约因素 | 按时间段计列的资源需求不属于进度数据，应该属于资源需求 | 进度数据可以包括资源直方图、现金流量预测以及订货与交货进度计划等 | 有了进度数据和进度模型，就可以很方便地更新项目进度计划 | B | 按时间段计列的资源需求即资源直方图，属于进度数据，详见PMBOK-P220
估算活动持续时间的工具方法包括： | 类比估算、参数估算、三点估算 | 专家判断、类比估算、参数估算、三点估算 | 专家判断、类比估算、参数估算、三点估算、数据分析、自下而上估算、决策、会议 | 专家判断、类比估算、参数估算、三点估算和自下而上估算 | C | ABCD都是正确的，C最全面，详见PMBOK-P195
为更快完成项目，项目经理研究与每项活动赶工相关的费用。为得到更好的赶工方法，还应关注： | 每期活动赶工可能导致的后续影响 | 客户针对什么活动进行赶进度的意见 | 领导针对什么活动进行赶进度以及采取何种次序的意见 | 活动发生的项目所在阶段 | A | 赶工是改变原有的工作计划，也是属于变更的一种情况，变更即带来影响或风险
在任务赶工时，你会集中于: | 尽可能多的任务 | 非关键任务 | 加速关键路径上任务的执行 | 通过降低成本加速执行 | C | 赶工需要压缩关键路径上的关键活动。
活动清单中应该包括 | 项目所需的主要进度活动 | 项目所需的全部进度活动 | 项目所需的全部进度活动及其属性 | 项目所需的全部进度活动及其标志和工作描述 | D | 活动清单概念，PMBOK-P186
质量是你项目的主要限制。为了不使项目小组成员对时间感到有太大的压力，并避免进度延误的风险，你决定采用下列哪种估算活动持续时间的工具？ | 专家判断 | 基于定性的历时 | 储备分析 | 类比估算 | C | 避免进度延误的风险”--应该多一些缓冲，即储备分析，详见PMBOK-P195
向管理人员作月度进度报告的合适方式是什么 | 里程碑图 | 甘特图 | 逻辑横道图 | PDM网络图 | B | 三种进度计划的作用，PMBOK-218
活动持续时间估算应该由谁来进行？ | 项目经理 | 项目团队中最熟悉具体活动的人 | 职能经理 | 项目管理团队 | B | 估算应该由团队成员参与提升责任感，最熟悉具体活动的人参与能够提高准确性，详见PMBOK-P195
一个项目可能: | 没有关键路径 | 有多条关键路径 | 有一条关键路径 | 一条或多条关键路径 | D | 详见PMBOK-P210
项目进度计划中所安排的应急储备，通常应该随着项目的进展而逐渐： | 增加 | 减少 | 保持不变 | 被隐藏 | B | 储备分析，储备应该与活动历时和项目风险的变化相匹配，详见PMBOK-P202
运用历史数据和其他变量之间的统计关系的估算方法是： | 类比估算 | 自下而上估算 | 参数估算 | 统计估算 | C | 参数估算的定义。
应对于移动互联网时代的项目，进度管理过程常采用敏捷的方法来排列进度计划，以下描述，错误的是 | 通过用户故事记录需求并排列优先级，用时间盒子的方法控制每个迭代周期 | 通过未完项或待开发项来描述未完成的需求 | 为了确保每个迭代周期都能交付可用的产品，避免时间盒子膨胀，每个迭代定义好的需求不能增加或变更 | 通过迭代进度计划，以客户的需求为导向，增量交付产品 | C | 敏捷方法中每个迭代的需求及需求池是可以动态变化的，每次变化需要重新调整优先级，PMBOK-P177
项目经理正在安排一个项目进度，与此同时公司有几个同时进行的项目，并且该项目与其他项目之间存在着严重的资源冲突，在此情形下，哪个工具最无效？ | 赶工 | 备选方案分析 | 关键路径法 | 资源平衡 | C | 关键路径不考虑资源制约，所以应对不了资源冲突。
关键路径活动通常是指： | 特别重要的活动 | 时差为负值的活动 | 时差为正值的活动 | 时差为零的活动 | D | 关键路径上的活动，浮动时间为0，详见PMBOK-P210
活动持续时间估算中，不能包括下列哪个？ | 在下一个活动的开始时间与本活动的结束时间之间的时间 | 完成本活动所需的工作时段数 | 时间的可能变动区间 | 存在不确定性的工作时段数估计 | A | A选项描述的是滞后时间，不应该包含在活动时间中
对于关键链法，下面哪项是不合适的？ | 关键链上的总浮动时间为0 | 关键链法关注于控制缓冲而不是关键路径 | 关键链受到所获资源的约束 | 关键链法通常比关键路径法中使用更少的历时估算 | A | 关键链法的定义，补充知识点
在进度计划制定过程中，下列哪项将为初步的活动历时估算提供最好的基础？ | 行业协会发布的劳动生产率信息 | 咨询专家的经验 | 项目团队的经验 | 去年某个类似项目的进度计划 | D | 类比估算的定义。
你的项目团队必须按时完成项目。你的团队使用了一种考虑有限资源的技术，在最终日期前添加了缓冲，并在关键活动上加入缓冲。这种技术叫做： | 关键路径分析 | 项目评审技术 | 关键链 | 挣值 | C | 关键链法的定义，补充知识点
什么时候项目的完成时间会发生变动: | 关键路径压缩时 | 当不允许使用应急储备时 | 当减少项目资源的时候 | 没有总时差的情况下 | A | 关键路径决定项目的最短工期，当关键路径压缩，项目的工期就会缩短
在活动定义期间，一名团队成员确定了一项需要完成的任务。但是，另外一名团队成员认为按照项目章程理解，该活动不是项目的组成部分。项目经理应该如何做？ | 与项目发起人确认对章程的理解 | 自己决定该活动是否包括在内 | 与最终客户进行商谈 | 试图在团队成员之间达成共识 | A | 根据章程理解有疑问，应该去询问发起人
评审项目绩效时，项目经理发现项目落后于进度。最应该做的是： | 让管理层知道 | 告诉客户 | 寻找可以并行执行的任务 | 从项目移除资源到另一个没有失败的项目上 | C | 进度落后，需要进度压缩，选项C是进度压缩中的快速跟进。
在计划编制过程中，如果你发现项目完成所需时间超过了可利用的时间，你该做些什么呢? | 与客户碰头，告诉他们不能按要求的日期完成 | 与管理层会面，告诉他们不能按要求日期完成 | 项目进行赶工或快速跟进 | 项目进行赶工或快速跟进，并且向管理层提出选择方案 | D | 进度落后，需要进度压缩。D比C选项更全面，有时候进度压缩的影响可能超过项目经理的控制，需要汇报
为了加快项目进度，你决定在全部的文件编写工作结束之前3天就开始文件印刷的版面设计工作。这是一种什么逻辑关系？ | 带时间滞后量的开始到开始关系 | 带时间提前量的完成到开始关系 | 带时间提前量的开始到开始关系 | 带时间滞后量的完成到开始关系 | B | 详见PMBOK-P190
一个项目规划的结果发现项目的规划进度要比预计要求的进度表需要更多时间，如果项目的网络图不能够修改，但是你有额外的职员资源，你应该做什么？ | 快速跟进此项目 | 资源平衡 | 赶工此项目 | 进行价值分析 | C | 进度落后，需要进度压缩。快速跟进会改变活动间的逻辑关系，即改变网络图。赶工是通过增加资源，来压缩活动本身的时间，不会改变逻辑关系。详见PMBOK-P215
项目有三条关键路径。这对项目有什么不同吗? | 它使项目更易于管理 | 它增加了项目风险 | 它需要更多的人员 | 这种情况是不可能的 | B | 有三条关键路径，意味着任何一条延误，都会导致项目延误，风险较高。
你是一名负责一个新产品开发项目的项目经理，该项目的WBS有四级，并已用紧前关系绘图法进行了活动排序。活动持续时间估算已经被压缩，并完成了进度表编制。下一步你该进行什么时间管理活动？ | 开始进度控制 | 获得主要相关方的批准 | 制定进度管理计划 | 定义活动 | B | 进度计划制定好后，应该获得批准，成为进度基准，“49个过程组”