## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
保修与库存成本正在上升，使项目经理很担心不合格成本。你对项目经理有什么建议？ | 增加材料储备，以应对返工 | 开展质量检查 | 执行质量审计 | 寻找标杆 | C | 执行质量审计，改进过程，可以带来质量成本的降低。
项目质量管理的概念从上个世纪就提出了，经过不断的完善，新的质量管理理念有了很大的发展，以下描述错误的是 | 现代质量管理强调符合要求，适合使用，客户满意 | 现代质量管理强调全员参与，人人有责，管理层主责 | 现代质量管理强调与伙伴互利合作，共享收益 | 现代质量管理追求质量极致，客户满意 | D | 符合要求即可，极致就有镀金的风险，详见PMBOK-P275
你正在客户现场帮助检测一批产品，这次的产品检查可能会涉及到1%的损坏，客户是一个斤斤计较的人，不想接受损失，你应该 | 降低检查的频率，尽量避免损失 | 告诉客户，检查可以减少外部失败成本，并说服客户检查 | 随机抽取具有代表性的产品进行检查 | 请示双方高层协调问题 | C | 统计抽样三大条件，数据多、破坏性测试、经不起检查
以下都是管理质量的目的，除了： | 提高项目相关方对项目将要达到质量要求的信心 | 进行过程持续改进，减少非增值活动 | 判断质量是否满足标准 | 重新评价质量标准，确保质量标准的可行性 | C | C是控制质量的作用，详见PMBOK-P288
你在一家建筑公司任项目经理，该项目是建造一座新的城市办公大楼。你最近检查了建筑进程以判断工程进度是否符合要求和质量标准。你会用到下列哪种质量控制技术？ | 绩效测量 | 检查 | 审计 | 预防 | B | 检查是控制质量过程的工具，针对结果是否满足标准，审计是管理质量的工具，针对过程改进
为什么说质量是计划出来的而非检查出来的？ | 通过计划可以降低质量并且使用了较少的花费 | 通过计划改进质量而且使用了较多的花费 | 通过计划可以降低质量而且使用了较多的花费 | 通过计划可以改进质量而且使用较少的花费 | D | 质量管理核心理念，预防胜于检查
控制图的优点之一是他能告诉你在过程中什么时候采取纠正措施；另外一个重要的结果是控制图？ | 识别特殊原因 | 可以帮助你在有时间解决问题之前发现问题 | 显示过失的成本是多少 | 显示谁是过失的责任人 | B
关于质量审计的描述错误的是哪一项？ | 可由内部或者外部进行 | 可以带来质量成本的降低 | 可事先安排或者随机进行 | 执行已批准的变更 | D | 已批准的变更由指导与管理项目工作完成
以下关于项目质量管理的说法都是正确的，除了： | 项目质量管理既要考虑项目管理的质量，又要考虑项目产品的质量 | 项目质量管理同时兼顾项目过程的质量和项目结果的质量 | 项目质量管理方法适用于所有的项目，无论项目会产出怎样的结果 | 项目质量管理是为了保证项目结果达到尽可能高的质量标准 | D | 保证质量即可，拒绝镀金行为，质量管理原则
QC部门向你反映，最近产品频繁出错，你最好通过什么方法解决 | 加强检查，以发现问题 | 通过审计，判断团队执行过程是否符合要求，同时发现过程中的问题并改进 | 重新制定质量标准 | 质量问题不由项目经理负责 | B | 预防胜于检查，故A不妥；未说标准不可行，故C排除
项目经理正在检查项目执行期间所遇到的问题、制约因素以及所发现的非增值活动，并设法在以后克服这些问题以及减少非增值活动。他正在做： | 规划质量 | 管理质量 | 实施质量控制 | 实施质量审计 | B | 管理质量：对相关方施加影响，提高对项目达到要求的信心+按照标准做合格的质量+对照实际绩效评价指标和质量计划的合理性，提出变更请求；详见PMBOK-P290
产品频繁出再问题，但是当运营部门拿去试着使用的时候，发现能满足要求，你应该先着手什么行动？ | 重新规划质量标准 | 邀请第三方测试团队来检查结果 | 通过审计来判断质量标准的定义 | 产品合格，直接交付，不要做额外工作避免增加成本 | C | 不合格却满足要求，说明标准可能不可行，A在C之后；B选项违背PMI的人性假设
当一项产品或服务完全达到客户要求时 | 质量也达到了 | 质量成本较高 | 质量成本较低 | 项目是成功的 | A | 质量就是让项目满意，达到客户的要求，但不代表项目成功
以下关于质量测量指标的说法，哪一个是正确的？ | 质量测量指标应该定得略高一些，以便使工作具有挑战性 | 质量测量指标通常以质量核对表的形式出现 | 质量测量指标不需要非常具体，以便有一定的灵活性 | 质量测量指标是对质量标准的非常具体的操作性定义，用于管理质量和质量控制中 | D | 质量测量指标的概念，详见PMBOK-P287
项目团队正处于一种新型越野自行车原型的设计阶段。团队正在确定哪种类型的如何改进功能及质量能在最低成本的情况下提升性能？ | 成本效益分析 | 数据建模模拟 | 标杆对照 | 数据分析技术 | A | 规划质量管理，成本效益分析的特征，详见PMBOK-P282，注意，D选项也没错，成本效益分析属于数据分析技术
当一个过程处于受控状态中，对此过程可以怎么做？ | 不应该调整该过程 | 应该调整该过程，以便提高产品质量 | 应该在项目阶段结束时，及时调整该过程 | 应该为了使工作更具挑战性，而调整该过程 | A
要保证整个过程的活动符合组织的需求，可以通过_____实现？ | 状态报告 | 标杆 | 控制图 | 项目阶段关口 | C | 控制图可以来看趋势
哪个质量工具或方法最常用于产品设计，使用统计学方法帮助识别哪些参数对特定的变量影响最大？ | 控制图 | 实验设计 | 六西格玛 | 统计抽样 | B | 实验设计-补充工具，管理质量可以通过实验设计来改进质量，PMBOK-P290
在规划质量过程中，项目经理需要确定将来用于检查质量的目标值、控制界限、规格界限以及进行质量检查的频率。他应该使用以下哪个工具与技术？ | 控制图 | 标杆对照 | 流程图 | 实验设计 | A
你是一家民用建筑项目的项目经理。在规划质量过程中应特别关注有关建筑的法律法规。你必须确保有关法律法规的要求在项目计划中得以体现，因为： | 标准和法律法规是规划质量的输入 | 质量审计是为了确保项目符合相应的法律法规 | 标准和法律法规是与质量有关的一项成本 | 符合标准是质量控制的基本目标 | A | 规划质量管理过程需要参考事业环境因素中的政府法规。详见PMBOK-P280
以下关于质量成本的说法，哪个是正确的？ | 增加评估成本，以便节约其他成本 | 增加保修成本，以便节约其他成本 | 增加外部失败成本，以便节约其他成本 | 增加内部失败成本，以便节约其他成本 | A | 预防胜于检查，详见PMBOK-P283
以下都是管理质量的工具，除了 | 数据收集、数据分析、数据表现 | 质量审计、问题解决、面向X的设计 | 质量改进方法、根本原因分析 | 统计抽样、多标准决策技术 | D | 统计抽样是控制质量的工具，详见PMBOK-P288
某项目的可交付产品需要进行变更。项目经理正在确定由此变更所引起的质量标准的变更。项目经理进行的这些活动属于下列哪一过程？ | 质量管理 | 管理质量 | 规划质量管理 | 实施质量控制 | C | 重新确定质量标准，这属于规划质量管理过程的活动
项目团队邀请了许多项目相关方帮助检查项目质量。下述哪项不是这种检查活动的一项输出？ | 质量管理计划。 | 质量改进 | 返工 | 过程调整 | A | 质量管理计划是规划质量管理过程的输出。
控制图中的上下控制边界指出了： | 客户可以接受的边界 | 可接受的规格界限 | 过程变量可以接受的范围 | 统计的控制点用来判断项目是成功还是失败 | C | 控制上下限反映过程变化可以接受的范围。超出并不代表客户不可接受
项目经理正在和质量经理查看质量过程，通过对产品结果的检查，要尽可能早的发现问题所在并及时调整，以免出来不合格的结果，你推荐他 | 50/50原则 | 鱼骨图 | 控制图 | 散点图 | C
以下关于标杆对照的说法都是正确的，除了： | 识别可比项目的最佳实践，提出本项目的质量改进意见 | 建筑项目不能用软件开发项目的做法作为标杆 | 可以为本项目的绩效考核提供一个基础 | 可以据此确定项目质量标准 | B | 标杆对照强调局部对照，可运行不同领域的项目做类比，详见PMBOK-P281
统计抽样是一种确定项目某要素或产品符合要求的程度的方法。这种方法的最大优点是: | 不需要资源 | 少于1%的抽样就足够精确了 | 要对总样本进行满意的推论，不需要对要素进行100%的检验 | 只有当发现最终产品存在问题或当客户拒绝接受某些产品时才有必要进行 | C
项目经理决定调查项目所面临的风险和问题，项目经理使用了石川图。这项技术属于以下哪一项的例子？ | 流程图 | 直方图 | 根本原因分析 | SWOT分析 | C | 因果图：又称鱼骨图或石川图，关键词：根本原因/所有原因
统计控制图是一个主要用来帮助 | 监控不同时间的过程偏差 | 测量一致的程度 | 决定结果是否一致 | 决定结果是否与要求一致 | A | 控制图二大作用：一看过程是否稳定，二在有时间解决问题是发现问题
帕累托图的主要用途在于： | 集中注意力在最关键的问题上 | 风险量化 | 帮助预见未来的问题 | 改进风险管理 | A | 帕累托：关键词：（a）特殊的直方图；（b）识别造成大多数问题的少数重要原因/找关键原因；（c）80/20原理；（d）按发生频率排序；（e）排序的目的是为了有重点地采取纠正措施
鱼骨图有助于: | 探究过去的结果 | 激发思考、组织思路 | 确定过程是否失控 | 对问题进行排序 | B
下列哪一种质量改进方法最不可能产生积极结果? | 持续改进 | 增加检验 | 加强培训 | 提升相关方的信心 | B | AD强调过程改进，C强调预防，B是对结果
控制图在均值线的一侧有7个连续的数据点，这时首先应该怎样处理？ | 不采取任何行动，因为没有超出控制界限 | 告诉客户 | 停止生产 | 查明原因，寻求解决办法 | D | 符合7点规则+控制线规则。但是并没有超出规格线。所以不用停止生产。应当及时查明失控原因，找到解决措施。
关于统计抽样的描述，不正确的是 | 主要分为属性抽样和变量抽样 | 属性抽样判断结果正确与否 | 变量抽样判断结果合格的程度 | 不能同时使用二种抽样方式 | D | 统计抽样的概念
过程分析旨在： | 发现非增值活动，寻找改进机会 | 提高项目产品质量 | 降低生产成本 | 满足相关方满意度 | A | 过程分析概念，详见PMBOK-P292
控制图中表明失控的描述不正确的是： | 1个点超出控制界限 | 连续7个点在均值上方 | 有连续7个点在均值下方 | 连续6个点在均值线上 | D | 7点控制。控制图：关键词：（a）7点同一侧、7点连续上升/下降、超出控制线，均为失控，需要调整；（b）控制上限和下限设在±3西格玛的位置
下列哪项的内容不属于符合质量要求而带来的收益 | 提高项目相关方的满意度 | 减少返工 | 降低离职率 | 高的工作效率 | C
下面哪个过程建立质量测量指标？ | 实施质量控制 | 管理质量 | 规划质量管理 | 过程改进 | C | 规划质量管理输出质量测量指标
在项目执行过程中，一名团队成员找到项目经理，告诉项目经理根据他的见解，项目将无法满足为之制定的质量标准。项目经理与所有相关各方开会，进行相关分析。项目经理处于质量管理过程的哪个步骤？ | 规划质量管理 | 管理质量 | 分析质量 | 控制质量 | B | 根据题干，在做过程分析。详见PMBOK-P288
保修成本是下面哪项成本的一个例子。 | 内部失败成本 | 评估成本 | 外部失败成本 | 客户满意成本 | C | 保修是已经沦落到客户手里了，所以是外部失败成本。详见PMBOK-P283
一个项目经理因为项目成本问题而闷闷不乐。项目出现了大量的返工和报废，总成本逐步上升，如果你是这名项目经理的指导者，你可以提供最好的建议是？ | 这种情况是项目自然而然的事情，不需要忧虑 | 通过培训及过程改进 | 考虑沉没成本 | 考虑边缘成本 | B | 防止出现返工，应该加强培训，做好预防，预防胜于检查。
作为项目经理，你管理着一个国际项目。项目合同要求项目经理必须编制项目计划和质量管理计划。项目团队的主要成员正在编制质量管理计划。为编制该计划，首先你需要做什么？ | 确定在质量管理过程中所需要的具体的度量指标 | 识别适合于该项目的质量标准 | 制定该项目的质量政策 | 明确该项目的质量管理职责 | C | 规划质量管理过程的输入：组织过程资产中的质量政策。质量标准要满足组织制定政策
在管理质量过程，项目经理与质量专家一起工作。他们正在执行下述哪行活动？ | 质量控制。 | 确定使用的是否是正确的质量标准。 | 确定应该使用什么质量标准。 | 按照标准评诂质量。 | B | 管理质量：对相关方施加影响，提高对项目达到要求的信心+按照标准做合格的质量+对照实际绩效评价指标和质量计划的合理性，提出变更请求
你被要求选择工具和技术来改进质量管理过程以支持目前的质量控制活动。你应该选择下面哪项？ | 质量审计 | 统计抽样 | 帕累托图 | 趋势分析 | A | 管理质量的工具，必须掌握质量审计的5大作用，PMBOK-P294
一种图形可以将质量检查过程中的问题通过柱状的形式呈现出来 | 甘特图 | 网络图 | 关键路径法 | 直方图 | D | 详见PMBOK-P293
你发现有多个问题会影响到质量，这其中有二个问题存在关联，A问题增加，B问题也跟着增加，A问题减少，B问题也跟着减少，你正在 | 进行散点图分析 | 进行根本原因分析 | 进行过程分析 | 进行质量控制 | A | 散点图的概念，详见PMBOK-P293
可以通过下列哪一项直接减少由标准差衡量过程中的随机偏差? | 研究散点图 | 增加质量检查员 | 改进整个生产系统 | 确定偏差的形式 | C | 随机偏差就是正常偏差，通过改进过程或改进系统，可以减少误差。
定义的成本偏差限度为+-10%，控制图显示CV现在是9%，PM应该 | 继续监控 | 采取纠正措施 | 执行根本原因分析 | 上级汇报 | A | 没有超过控制线
你准备采用两个变量来作图，一个是自变量，一个是因变量。为了表明这两个变量的关系，你准备采用哪种作图方式？ | 因果图 | 控制图 | 流程图 | 散点图 | D | 散点图关键词：两个变量之间的关系。散点图：关键词：（a）显示两个变量间的关系；（a）数据点越接近对角线两个变量之间的关系就越密切