1.答案A

题解:本题考察规划过程组，质量知识领域。要避免发生过去项目中的重大质量失败，项目经理需对新项目的质量管理过程进行周全、详细地规划，并据此执行，监控纠偏，即可实现新项目的恰当质量成果。

b. 控制质量过程可经过裁剪纳入项目。

c. 过往项目的经验教训应经过裁剪纳入当前项目的核对单。

d.题干提问是质量知识领域。风险也应登记，但如果风险规划做得完善就可避免由于质量规划不充分造成的项目目标受到威胁。

2.答案B

题解:客户属于来自项目范围之外的人员。客户识别到的质量问题，属于外部失败成本。

3.答案B

题解:题给场景是相关方沟通未按照沟通管理计划。这有可能是团队成员对于沟通管理计划不清楚造成的。因此，应首先查阅沟通管理计划。确保团队成员对沟通管理计划做到清晰、理解。

4.答案A

题解:一个问题“可能”会破坏项目，这属于影响项目目标的不确定性，即威胁项目目标实现的消极风险。应登记到风险登记册中进行管理。

5.答案B

题解:使用排除法。项目基准的更新需要经过实施整体变更控制过程进行严格审批，不能随意更新。因此，排除c。

风险管理计划是如何管理风险的计划，一般无需因为单个风险的状态变化而去更新它。因此，排除d。

在a和b两个选项中，b属于风险知识领域，且更加切题有效地解决题目的场景。因此，选择b。

6.答案A

题解:项目章程正式任命项目经理，动用组织资源。该团队成员应查阅项目章程。

7.答案B

题解:eac=ac+etc。ac=350万美元，etc=600万美元。eac=350+600=950万美元。

8.答案A

题解:访谈属于数据收集工具，是正确选项。bcd属于风险知识领域的内容，与范围知识领域不直接相关。因此，排除bcd选项。

9.答案A

题解:德尔菲技术是专家之间通过背靠背的方式提交意见给组织者，组织者进行意见的统计，直到产生一致意见的方法。符合题意。

多标准决策技术是当有若干个意见时，通过矩阵，对各个意见进行打分的过程。

石川图用于根本原因分析。

头脑风暴用于收集想法。不符合题意。

10.答案D

题解:总价加经济价格合同的特点是具有长期性，和由于通货膨胀或货币风险等因素带来的价格浮动。因此，d选项更合适。

如果没有加这些定于，仅说“风险最小”，那应该选a。

11.答案D

题解:根据工作分解结构的定义，“wbs是项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。工作分解结构每向下分解一层，代表对项目工作更详细的定义。”可以应答题目将项目可交付成果与发起人期望相桥接的作用。

12.答案D

题解:经验教训总结的收集应该从项目启动阶段开始，并贯穿项目始终，直到项目收尾。

13.答案B

题解:在矩阵型的组织中，项目经理和职能经理各司其职，相互配合，共同为项目团队成员作评价，这是最公正的。

14.答案B

题解:要开发矿藏需要高速公路改道，需要转移附近居民，这是一个冲突。项目经理使用冲突管理和谈判技能这项人机关系与团队技能将可以解决题给场景。

15.答案B

题解:“一些部门经理认为他们的需求没有得到解决，拒绝参加项目”是相关方的利害关系没有得到周全的满足。相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。

16.答案B

题解:根据题干描述，该工程师技术熟练，且执行特定任务， 因此，可替代性低。又因为工作量大，该工程师不能参与项目，所以项目经理可以通过和职能经理协商谈判获取其他资源。

17.答案B

题解:对于识别到的新风险，首先应答评估风险，更新风险登记册。

a、c应当发生在更新风险登记册之后。d是如何开展风险管理的计划，不应不

需要根据每个新识别风险而进行更新。如果更新，需要经过实施风险变更控制过程。

18.答案B

题解:功能方面的更新属于范围知识领域。范围的变动涉及基准的变更。因此，需要请变更控制委员会来批准。

19.答案B

题解:“没有足够的人员来根据合同约定的进度计划测试项目产品”是影响项目目标实现的不确定性，属于一个新风险，因此，需要跟新风险登记册。

20.答案D

题解:质量管理计划当中包括项目将采用的质量标准。

21.答案C

题解:当原来识别的主题专家不可用时，可尝试获取可用的主题专家。

a采用上报的风险应对策略是正确的。但应当发生给c选项之后。

22.答案B

题解:在设置检查点数量之前，项目经理应衡量项目的成本效益分析，以识别应耗费的恰当的时间和资源的量。

帕累托图是20/80原则，识别造成多数问题的少数原因。

石川图用于识别根本原因。

备选方案分析用于评估可选方案。b最直接应答题意。

23.答案C

题解:a选项有可能会引起相关方不必要的担心和ccb的不满。

b选项中项目经理没有职权为项目设立独立于公司之外的变更控制过程。

d选项中，项目经理仅需延迟产生变更请求的任务，而无需延迟任何非关键路径上的任务。

c是相对最优选项。

24.答案C

题解:社交媒介属于互动式的沟通方法。该信息包含在沟通管理计划中。

25.答案C

题解:对已完成类似项目的成本估算应使用类比估算效率最高。

26.答案C

题解:团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题是成熟阶段的特点。

27.答案C

题解:采购工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。工作说明书的要求包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。

28.答案D

题解:项目终止原因属于项目最终报告中应当包含的内容。书中原文：关于最终产品、服务或成果如何满足商业计划所述业务需求的概述。如果在项目结束时未能满足业务需求，则指出需求满足程度并预计业务需求何时能够得到满足。

29.答案B

题解:根据提问，应当回答某一项工具与技术。c不属于工具与技术，排除c。在a、b、d中，b选项可以有效避免可交付成果没有达到质量标准的情况。

流程图用于查看问题在流程中发生于哪个步骤。

因果图用于识别根本原因。

30.答案C

题解:根据题干，识别考查点在风险知识领域。质量管理计划是如何开展质量管理工作的计划。它的更新需要经过实施整体变更控制过程。因此选择c最好。

31.答案A

题解:通过查阅相关方登记册，项目经理可以首先判断该高级经理是否属于项目的相关方，以及该相关方的身份信息、评估信息，如主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及相关方最能影响或冲击的项目生命周期阶段和相关方的分类信息。因此，选a。

32.答案A

题解:关键路径是用时最长的路径。当任务i在任务h开始10天后开始，h-i-j路径3+10+3=16天，是路径最长的线路。

33.答案A

题解:质量管理计划中定义如何开展质量审计，质量测量标准作为质量审计的参考指标。

34.答案B

题解:首先，判断题目所在知识领域为相关方知识领域。开展相关方分析是监督相关方参与过程的工具与技术，目标在于获得相关方对于项目目标的一致认同。

35.答案A

题解:项目开展的步骤是：内部测试-用户验收测试-交付。由于客户已承诺如期交付，且项目内部测试已经完成，那么，测试中发现的功能不能满足的问题应在用户验收测试期间解决。

36.答案B

题干中所给出的spi和cpi属于挣值指标。挣值报告中将展示挣值指标，识别偏差，并列明偏差原因。

37.答案B

题解:获取项目资源的工具包括谈判（有可能翻译为协商）。

38.答案B

题解:问题日志用于描述问题，并指明负责关闭问题的负责人，以及目标时间。b选项符合题意。

a选项是将冲突作为一项风险，但应该添加到风险登记册中。

39.答案C

题解:项目经理应以“该必要设备可能会导致可交付成果延迟八周”来分析影响。a、b、d选项都应发生在分析影响之后。

40.答案A

题解:变更请求包括预防措施、纠正措施、缺陷补救措施和更新。题给场景属于缺陷补救措施。

41.答案A

题解:收尾过程组开展之前应完成验收工作，这是收尾过程组的关键活动。

42.答案B

题解:功能的变化属于范围知识领域。范围的变化应遵循实施整体变更控制过程。

43.答案A

题解:风险责任人负责应对计划的编制并实施，项目经理负责整体风险应对计划的编制。C强调了的应对措施通常是组合，不过具体的行动还是由应对责任人做更好。

如果强调风险责任人编制单个风险应对措施的作用的话，A更合适。

44.答案B

题解:当变更控制过程没有被很好的执行，项目经理应当进行宣导和提示。

a,未批准的变更直接接受，不合适。c，在实施所有变更之后再步入正轨不合适，应当立即纠正不遵守变更流程的做法。，对于变更和项目绩效的信息不应询问发起人。

45.答案B

题解:向哪些人以何种途径收集反馈是沟通管理计划中的内容

46.答案B

题解:项目经理首先查阅如何管理该变更，遵循变更控制过程，当中定义了何种级别的变更由哪个人或哪个组织进行批复。

47.答案D

题解:题给场景很可能是由于当前的沟通管理计划中定义的信息传递频率过低造成的。项目经理首先采取互动的沟通方式与相关方进行直接沟通，然后经过实施整体变更控制过程更新沟通管理计划和相关方参与计划。

48.答案C

题解:考察知识点：非正常收尾的项目也需要经过严格的收尾过程。更新组织过程资产是收尾过程的关键步骤。

49.答案B

题解:资金可能影响项目目标的实现属于一项风险。应当更新风险登记册，并根据项目的沟通管理计划按期进行沟通。

50.答案B

题解:相关方登记册中包括相关方信息，评估信息和相关方分类。相关方评估信息中包括相关方的主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及相关方最能影响或冲击的项目生命周期。因此，选b。

51.答案C

题解:启动项目和目前无法获取所需的技能是关键信息。启动过程的目的是制定项目章程，而章程中记录高层次的信息，包括高层次的风险，启动过程中到风险和无法获取所需技能对应。选项c最符合题意

52.答案A

题解:关键信息是团队成员产生不同意见，项目经理通过促进团队和问题解决提高生产力，这些信息和冲突管理对应，建设性的冲突以及解决可以促进团队协作和问题解决。选项a最符合题意。

53.答案C

题解:规划开工大会和处理相关方期望是关键信息，和相关方期望有关的选项只有c。规划开工会议而非开工会议上的内容，所以，选项a不适合。

54.答案B

题解:题目场景是选择的供料合同需要变更为固定总价合同，需要按照正式的合同变更流程进行处理，选项b最符合题意。选项d等待采购小组提出合同变更，不符合积极主动原则。

55.答案A

题解:关键信息是题目场景是准备收尾，而不是收尾期间，所以可以处理变更。相关方要求增加范围之外的功能，按照正式变更流程处理就可以了。选项a最符合题意。选项b相当于直接执行的相关方的要求，不符合变更管理的原则。选项d一般是在相关方方面态度不清晰时优先选择。

56.答案C

题解:关键信息是缺乏沟通技能，这种情形首选培训。选项c最符合题意。

57.答案A

项目收尾最重要的工作之一就是总结经验教训或更新至组织知识库（过程资产）。

d在a之后开展。b和c不属于收尾过程的活动。

58.答案B

题解:题目场景是收到请求增加向额外相关方发送项目状态，沟通管理计划是需要更新的。因此，选项b应比选项c更早执行。选项b最符合题意。

59.答案A

题解:题目问的是什么文件，选项中只有a是文件，其余选项都不是。选项a最符合题意。

60.答案A

题解:选项中与验收标准有关联的是控制图，控制图中的规格线是表示可交付成果符合要求的界限。选项a最符合题意。

61.答案C

题解:题目中的场景是增加范围的情形，按照变更流程处理是最好的选择。选项a、b和d中都仅仅涉及了预算，应该是全面的分析才正确。选项c最符合题意。

62.答案C

题解:题目场景是项目经理通过延长时间解决人员数量不足的问题，使用的是滞后量的方法来调整进度计划。而提前量和滞后量这个工具就是在制定进度计划时编制切实可行进度计划的方法。选项b过于笼统与题目中特别具体的场景不匹配。选项c最符合题意。

63.答案D

题解:关键信息是制定进度计划过程之前，选项a和d是在制定进度计划之前确定要开展的工作，其中定义活动相比制定wbs顺序上更接近制定进度计划过程更。选项d最符合题意。

64.答案C

题解:题目场景是产品出现一个问题，找到产生问题的根本原因是解决问题的最直接和根本的方式。选项d帕累托图强调在众多原因中针对最重要的原因。选项c最符合题意。

65.答案C

题解:题目场景是相关方要求团队成员执行了与项目无关的任务导致相关活动延迟，而项目经理在状态报告会上才得知这一情况。其中选项a要求加班的做法不可取，带有惩罚的性质。选项b直接通知相关方无法满足计划的日期，这个做法也不可取，项目经理应该通过努力使项目符合进度计划。选项d，因为相关活动受影响而重新规划项目活动，对当前存在的问题并未解决。因此，选项c最符合题意。

66.答案A

题解:关键信息是时间紧张无法修复所有缺陷，需要确定重点方面加以解决。帕累托图用来找到主要原因的工具，选项a最符合题意。

67.答案B

题解:观察清单是风险登记册中的内容，如果发生风险状态的变化，首先应更新风险登记册。选项b最符合题意。

68.答案B

题解:关键信息是业务需求和确定项目的起点，其中，商业论证的重要内容之一是描述业务需求，项目章程标志着项目的起点，项目管理计划是将商业论证和章程中的内容渐进明细用于指导项目的执行。因此，选项b最符合题意。

69.答案B

题解:关键信息是不同渠道投资和产生更多收入，最符合成本效益分析工具的特征。选项bx最符合题意。

70.答案D

题解:题目场景是规划结束（项目管理计划批准）发现项目存在潜在问题，可以从过去的经验中寻求有助于解决问题的信息。选项b和c与题目不相关，而选项a中的项目章程是高层次的信息，而且也是批准项目管理计划前应该已经明确的信息，这点和潜在问题的描述不匹配。选项d最符合题意。

71.答案C

题解:资源的问题需要与职能经理协商，，如果有替代资源是最佳解决方案。选项b快速跟进首先是针对进度而不是资源来解决问题。选项a是风险相关的选项，也和题目不直接相关。选项c最符合题意。

72.答案B

题解:题目场景涉及到供应商，也即是与采购直接相关，与供应商相关的问题合同或者协议是最根本的依据。当然，依据合同条款的规定之后很可能以变更请求的方式处理。选项b相比于选项a最符合题意。选项c和采购不直接相关，选项d的做法不可取。

73.答案A

题解:题目场景是团队成员经常遗漏工作，按照四个选项的情况，首先先了解具体情况，再找到解决方案。选项a最符合题意。

74.答案A

题解:项目出现严重的问题，而且发起人也很难做出决定。按照选项的分布情况，先了解清楚情况，进一步升级至指导委员会是最佳选择。选项a最符合题意。

75.答案C

题解:本题的场景是沟通相关的情形，电子邮件形式项目周报并不符合发起人的沟通需求和偏好，应进一步了解需求和偏好并作出调整 。选项c最符合题意。

76.答案A

题解:关键信息是可能导致延期，属于项目的风险。及时更新风险登记册是首先要执行的动作。选项a最符合题意。

77.答案D

题解:题目场景是制定项目预算期间与行业进行比较，这种情况需要专家支持。选项中，a是制定预算过程的输出，另外三个选项都是本过程工具。涉及到行业信息的比较，专家判断是最适合的工具。调整资金限制主要针对资金限制和计划支出之间的差异，平衡资金支出水平。选项d最符合题意。

78.答案A

题解:题目场景指出项目进度落后，应采取的措施是进度压缩（赶工或者快速跟进），选项中只有a是采取快速跟进的方式。因此，选项a最符合题意。

79.答案A

题解:关键信息是未来提高客户满意度和确定最佳实践，这些是标杆对照工具的用途和典型特点。选项a最符合题意。

80.答案C

题解:题目的场景是使用了控制图发现过程失控，因为控制图能发现何时失控，但无法确定问题发生的原因，因此还需要使用石川图（因果图）进一步找出根本原因。选项c最符合题意。

81.答案B

题解:题目情境中并未出现客户的要求，因此可以排除c和d。变更流程除去审批的功能之外，还是对变更达成一致认识的过程，多方参与的情况下，集体作出最符合项目整体利益的最佳决策。选项b最符合题意。

82.答案D

题解:题目的场景是增加了范围之外的需求，并将产生额外的费用，需要按照变更流程的方式进行处理。选项d最符合题意，了解情况确认后，正式提交变更请求。

83.答案D

题解:题目场景描述的是基于不延迟项目活动的前提下，项目经理批准或者不批准团队成员的请假。四个选项中d是直接和进度活动相关的。选项d最符合题意。

84.答案B

题解:本题考查的是tcpi的计算。根据给出的pv和spi可以计算出ev值（pv*spi=8000），根据ev值和给出的spi可以计算出ac（ev/spi=6400）。在根据tcpi=（bac-ev）/（bac-ac），得出98.3%，选项d正确。

85.答案A

题解:项目的文件之中记录高层次信息的文档是项目章程，如风险，如制约因素（pmbok第五版）。选项a最符合题意。

86.答案A

题解:题目场景直接和实施整体变更这个过程相关，a是本过程的输入。b项目章程不用在监控过程组的过程中，选项c批准的变更请求是整合管理指导与管理项目工作过程的输入。选项d中的进度计划属于本过程实施后可能对其造成影响。选项a最符合题意。

87.答案A

题解:沟通管理和相关方管理存在大量交叉，我们应理解成这两部分的活动存在频繁的相互影响。并且，题目中指出了沟通和相关方的情景，根据相关性原则，选项中应涵盖全面。选项a最符合题意。

88.答案C

题解:风险在项目执行过程中动态变化是正常情况，监督风险的状态是项目的重要活动。监督风险过程中常用的工具技术有储备分析、审计和技术绩效分析和风险审查会。其中储备分析的内容是预算和进度方面的风险与剩余应急储备的合理性。选项c最符合题意。

89.答案A

题解:四个选项中a是最标准的做法。在知晓计划未更新的情况下，推迟或者继续都不是正确的做法。选项d中请发起人许可的做法不正确，这是项目经理或ccb的职责。选项a最符合题意。

90.答案D

题解:范围蔓延是指未经控制的范围变化，范围的蔓延频发发生通常都会会影响进度和成本。项目当前情况是不能负担额外的时间和预算，最直接的方法是将范围的变更加以严格管理。选项d最符合题意。

91.答案B

题解:关键信息是快速变化的环境，这种情况下初期进行详尽的规划意义不大，最好的实践方法是滚动式规划（敏捷方法），最适合这种项目情况。选项b最符合题意。

92.答案B

题解:启动项目的目的是抓住与组织战略相符合的商业机会，在启动前通常需要编制商业论证，论证机会的经济可行性。启动项目通常要考虑市场需求、业务需求、社会需要、客户要求、环境考虑以及法律法规要求等。选项b最符合题意。

93.答案A

题解:题目场景是相关方提出增加功能的请求，最佳做法是按照流程正式提出变更请求。选项a最符合题意。

94.答案D

题解:题目中的情形是出现范围变化担心供应商，项目经理应该面对问题去落实。与供应商审查sow（界定采购工作范围的文件），确保其得到了正确的理解和执行。选项d最符合题意，其余三个选项都不够积极主动。

95.答案D

题解:关键信息是项目启动获批，此时记录项目高层级风险的文件是项目章程。其它选项都不是最直接的选择。选项d最符合题意，假设条件和制约因素是第五版中章程的内容需要留意。

96.答案D

题解:四个选项一定程度上都是收尾的动作。关键信息是要验证是否所有工作是否完成，偏差分析这个工具是比较计划和实际完成的差距，选项d最符合题意。

97.答案B

题解:题目的情景时未识别的相关方提出与需求有关的变更。正常情况下应首先识别为相关方，选项中并不存在类似选项。重心应向关键信息之一的变更该如何处理上，而不应该将重心放在识别相关方之后的活动，如制定沟通计划或者制定相关方参与计划上去。选项b最符合题意。

98.答案B

题解:题目场景是项目范围的改变，最佳的选择是根据变更流程处理。选项b最符合题意。因为是职能经理（人力资源总监）提出增加范围的需求，应该与职能经理讨论这一问题，而不是和团队成员讨论，选项a不正确。选项d中的pmo在标准的框架下并没有管理变更的职责，选项d也不正确。

99.答案D

题解:符合招标文件内容的只有建议邀请书rfp，其余选项都不正确。特别需要指出的是选项b是实施采购过程的结果，不属于招标文件。选项d最符合题意。

100.答案A

题解:题目条件中看出项目的成本表现不佳，而且趋势也不好。选项c和选项b都不和成本直接相关。选项d中的管理储备是用来应对未知风险的手段，不符合题目描述的情景。选项a最符合题意。

101.答案D

题解：题干中提到项目涉及不同国家不同文化背景的资源。虚拟团队是具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行。c会用到谈判，与题干无关。

102.答案A

题解：质量标准即质量测量指标，专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何验证符合程度。b、c消极，a、d相比，a在d之前，先审查再修订质量更好的原材料标准。

103.答案A

题解：相关方参与计划是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动。题干说相关方对项目报告不满意，c只解决了这个问题，a包含了系统提升相关方支持、降低抵制的策略。

104.答案B

题解：所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和（或）配置管理系统中。

105.答案C

题解：成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。

106.答案B

题解：根据题干，应更新相关方登记册，以记录从监督相关方参与中得到的信息，即对职能经理的参与程度的信息进行更新。

107.答案D

题解：石川图有助于识别问题的主要原因或根本原因，通过查找失败项目的原因，来 确保当前项目中类似问题不要发生。关键词：失败项目

108.答案A

题解：题干中，发起人指出最终产品不能反映出附加价值，这是个问题，问题可能引发单个项目风险，还可能影响整体项目风险的级别。b项目经理无权更新，d偏消极。

109.答案A

题解：考核的过程为风险识别，考察工具技术，选a。b中流程图错误，c中风险分类为实施定性风险分析的工具，d影响图是实施定量风险分析的工具。

110.答案B

题解：变更管理计划为管理变更控制过程提供指导。变更日志用于记录项目期间发生的变更，a、c错误，d项目经理无权更新。

111.答案C

题解：绩效审查。对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。c是唯一采购知识领域的描述。

112.答案D

题解：头脑风暴是信息收集技术的一种。

113.答案A

题解：项目启动大会上将发布项目章程，项目章程体现了相关方及其参与程度、里程碑信息。关键词：传递

114.答案B

题解：所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和（或）配置管理系统中。

115.答案B

题解：项目风险管理的目标在于提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的

概率和（或）影响，从而提高项目成功的可能性。

116.答案C

题解：项目相关方管理包括制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决策和执行。

117.答案D

题解：一旦发现成员的能力与职责不匹配，就应主动采取措施，如安排培训。

118.答案D

题解：进度压缩针对关键路径，资源有限需要资源平衡。

119.答案C

题解：PMBOK（6）P512-13.1.2.4 识别相关方-数据表现-权力利益方格。对权力大、利益大的相关方采取重点管理策略即紧密关注。关键词：积极、要求全部。

120.答案B

题解：项目收尾阶段需将在整个项目期间获得的经验教训和知识归入经验教训知识库，供未来项目使用。

121.答案A

题解：变更管理计划为管理变更控制过程提供指导，并记录变更控制委员会（ ccb）的角色和职责。

122.答案B

题解：项目管理计划是说明项目执行、监控和收尾方式的一份文件，它整合并综合了所有子管理计划和基准，以及管理项目所需的其他信息。题干关键词：意外事件。c其他项目中不一定遇到过类似事件，错误。

123.答案B

题解：转移涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影

响，可以通过签订协议来实现。

124.答案B

题解：在结束项目时，项目经理需要回顾项目管理计划，确保所有项目工作都已完成以及项目目标均已实现。项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式。

125.答案A

题解：（3+5）*（3+5-1）/2-5×4/2=18

126.答案D

题解：通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础。

127.答案A

题解：协议是双方之间达成的谅解，包括对各方义务的一致理解。对照相关协议，确认其

中的条款和条件的遵守情况

128.答案D

题解：资源管理计划包括将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予。

129.答案A

题解：题干关键词：整个公司。某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目

经理的权限，就应该采用上报策略，被上报的风险将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而不在项目层面。

130.答案C

题解：项目管理团队应该利用文化差异，在整个项目生命周期中致力于发展和维护项目团队，并促进在相互信任的氛围中充分协作。

131.答案A

题解：结束项目或阶段包括存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作。b是结束项目或阶段之前完成的。题干关键词：项目已经结束。

132.答案B

题解：谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。

133.答案B

题解：储备分析是指在项目的任一时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。题干关键词：所需资源。

134.答案D

题解：根据发现问题-分析问题-解决问题的思路，d为分析问题，a、b、c是具体的措施。

135.答案A

题解：a中有关键词：可能

136.答案D

题解：活动属性包括活动编码、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源要求、强制日期、制约因素和假设条件。题干关键词：逻辑关系，至少2年经验

137.答案C

题解：管理相关方包括参与通过谈判和沟通管理相关方期望、澄清和解决已识别的问题。

138.答案D

题解：站会是每名成员分享每日工作和问题的会议，因此符合题干要求。而B选项是传统项目管理会议，团队未必参加分享。C中的回顾会议无需分享任务。A不存在。

139.答案A

题解：专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。 a、c均为制定项目章程的工具，c来源于组织过程资产，与题干中的“首次”不符。

140.答案A

题解：在敏捷项目管理中，回顾会议用来收集经验教训，并制定持续改进策略。

141.答案A

题解：组织过程资产中的历史信息与经验教训知识库（如项目记录与文件、关于以往项目选择决策的结果及以往项目绩效的信息）为当前项目提供支持。题干关键词：预算紧张。

142.答案D

题解：问题可能引发单个项目风险，还可能影响整体项目风险的级别。

143.答案B

题解：沟通管理计划包括相关方的沟通需求；需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度。题干关键词：缺乏透明度，可理解为信心流通不畅。

144.答案A

题解：变更管理计划为管理变更控制过程提供指导，并记录变更控制委员会（ ccb）的角色和职责。

145.答案C

题解：范围管理计划要对确定如何审批和维护范围基准做出规定。题干关键词:团队成员未经批准开发了一个功能。

146.答案C

题解：范围管理计划要对确定如何审批和维护范围基准做出规定。题干关键词:不必要的活动。

147.答案C

题解：项目经理应与其他重要相关方一起协商得出更合理的工期，关键词:要求六个月交付、担心时间表不合理。

148.答案B

题解：沟通管理计划包括相关方的沟通需求；需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度。题干关键词：状态更新

149.答案A

题解：识别风险是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征入风险登记册的过程。项目风险管理的目标在于提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的

概率和（或）影响，从而提高项目成功的可能性。题干关键词：免受负面影响。

150.答案C

题解：在决策树分析中，通过计算每条分支的预期货币价值，就可以选出最优的路径。题干关键词：确定是否让项目受益。

151.答案D

题解：项目经理无权直接使用管理储备，除非得到管理层的批准。因此，如果想使用管理储备，必须通过正式的变更流程，修改成本基准，因此选择d。

152.答案B

题解：题干中表示因为没有按照标准，出现质量问题，下一步就是找原因。质量审计就是审查哪些内容没有按照之前制定的标准执行，就是找原因。而a和c都是质量审计过程的一部分，没有b全面。

153.答案A

题解：环境问题属于事业环境因素，因此选择a。

154.答案A

题解：新的相关方出现，首先就是更新相关方登记册，其他选项都在a的后面。

155.答案B

题解：团队成员的绩效问题，按照先分析，再解决的思路进行，只有b是分析，其他选项都属于直接解决。

156.答案A

题解：按照变更流程，变更被正式提交后下一步就是分析变更产生的影响，因此选a。

157.答案B

题解：项目的第一阶段还要完成收尾，选项中只有b选项属于收尾，选择b。

158.答案B

题解：根据变更流程，新需求需要首先提交变更请求，因此选择b。

159.答案D

题解：三点估算因为考虑了最多和最少两种情况，因此它是一种考虑了风险的估算方式，符合题干的内容，选择d

160.答案D

题解：根据变更流程，基准的变化需要首先提交变更请求，因此选择d。

161.答案B

题解：分析技术是一种客观分析项目的工具，可以在团队成员面前展示项目的真实情况，使得团队成员必须真实反映存在问题。而其他几个选项都无法保证团队成员真实反应问题。

162.答案A

题解：基于题干中描述的关键字“之前未成预料到这些变化，可能”，可以判断出这是一个之前未曾识别到新的风险。由于刚刚识别到此风险，因此需要规范风险应对策略。

163.答案A

题解：开会属于相关方的双向沟通，因此选择“互动沟通”。

164.答案C

题解：四个选项中，只有“项目章程”中包含项目目标的描述，因此选择c。

165.答案C

题解：项目资源管理计划中包含项目团队关于权力和职责的描述，例如raci矩阵。因此可以解决相关方希望知道谁有权分配项目资源的问题。因此选择c。而a选项的项目章程中只描述了项目经理的权力，与c相比缺乏其他成员的权力描述，因此c更好。

166.答案B

题解：按照变更流程，由于题干中并没有说明客户是否正式书面提交变更，也没有说明项目经理带领团队进行变更影响分析（开发人员的分析不能算作正式变更流程一部分），因此选择“签发变更请求”（签发需要理解为提交的意思，考试时注意翻译问题）。其他选项都不是正式变更流程的内容。

167.答案B

题解：由于此题与采购管理有关，因此只能选择与采购管理相关的内容，选项中只有b选项是采购管理的文件

168.答案A

题解：质量问题绝不可以妥协，因此这次道德考题。因此a选项最符合项目经理职业道德。而b和c选项明显不符合道德问题，d选项中只是用奖金停止发放来约束成员，不能起到直接约束团队成员的的效果，没有a好。

169.答案B

题解：题干中描述新的相关方出现，项目经理首先做的就是更新相关方登记册，因此选b。其他选项都在b的后面做。

170.答案D

题解：应急储备包含在成本基准中，为了应对突发的情况。因此保证成本基准不变的情况下解决突发问题，应该考虑应急储备。

171.答案D

题解：题干中描述的洪水风险已经无效，应该在风险登记册中删除，只有风险审计可以做这个工作。而其他几个选项都是风险应对策略，与题干的描述删除风险无关。

172.答案C

题解：由于地域的缘故，产生的信息交流不畅的问题，应该用沟通管理计划来解决。信息管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅。其他几个选项都无法做到改善沟通的效果。

173.答案D

题解：选项中项目章程是描述项目目标最清晰的文件，因此需要查阅项目章程。

174.答案B

题解：沟通管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅，有利于相关方的管理。其他几个选项都无法做到有效管理的效果。

175.答案C

题解：如何与项目管理计划偏离的内容，都需要当做变更来处理。因此，首选应该提交变更请求。

176.答案A

题解：npv越大越好，而投资回收期越短越好。基于这两点，选择a最好。

177.答案B

题解：项目管理计划已批准，说明规划即将结束，下一步就是召开kick-off meeting，因此选择b选项。

178.答案B

题解：增加新功能属于变更，需要当做变更来处理。因此，首选应该提交变更请求。

179.答案C

题解：排除法。a和d选项耗费精力过大，不利于控制成本和进度。b选项会造成部分相关方的信息缺失。

180.答案D

题解：项目资源管理计划中包含项目团队关于权力和职责的描述，例如raci矩阵。因此可以解决团队成员希望知道自己职权的的问题。因此选择d。

181.答案D

题解：开始新项目之前，前一个项目必须收尾，因此选择d。

182.答案B

题解：项目如果希望获得批准，必须首先制定项目章程，因此选择b。

183.答案B

题解：沟通管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅。因此b选项最符合题干的要求。c选项只是实际采用沟通的文件，不是题干中描述的需要遵循的原则文件。

184.答案C

题解：沟通渠道被终止，最好的方式就是再次启动一次会议，完成上次没有完成的会议，因此选择c。a选项中发送纪要，没有当面澄清，可能造成信息的不对称性。b和d无法确保成员了解项目情况。

185.答案C

题解：重要相关方一定要提前管理，因此为了避免此问题的出现，应该提前识别相关方，并制定管理策略，c符合此思路。

186.答案C

题解：任何超出项目范围的内容都需要走变更流程，因此需要提出变更请求，并直到变更被批准之后，才能实施此交付成果，因此选择c。

187.答案D

题解：题干中描述的是由于项目相关方不满意造成项目的问题，相关方不满意的问题，必须采用执行相关方管理策略的的手段来解决，因此此题中d选项是与相关方管理策略有关。c选项的方法过于单一，没有d选项中方法丰富有效，因此d更好。

188.答案C

题解：进度被影响，目前只能变更，因此选择c。而题干中描述的强风暴损害已经是个问题，因此不一定需要更新风险登记册，b不正确。

189.答案B

题解：spi>1,代表进度提前，cpi<1,代表成本超支。

190.答案A

题解：由于是新项目的可行性研究，范围不明确，因此b和c首选排除。其次，项目经理作为甲方，工料合同比成本补偿类合同更有助于成本的控制，因此选择a。

191.答案A

题解：解决团队成员关于进度和工作量抱怨的方式是让他们参考标准形式，因为标准是之前制定好，并且经过所有团队成员认可的。因此选择a。其他几个选项都无法解决抱怨的问题。

192.答案C

题解：任何和基准不一致的需求都要走变更流程，因此选择c，其他选项都在c的后面执行。

193.答案C

题解：(10*9/2)-(5*4/2)=45-10=35。

194.答案D

题解：为将来做储备，最好的方式就是更新组织过程资产。而其他的选项都是对现有项目进行改进，与题干不相符。

195.答案A

题解：题干描述首先要充分利用现有资源，而且还要关键路径不改变。符合“资源平滑”的概念，因此选择a。而c和d都是进度压缩的方法，与题干中充分利用资源不相符。

196.答案D

题解：质量审计可以是预期的，也可以是不定期的。任何质量审计都是项目的重要组成部分，也是为了提高项目质量存在的，因此项目经理应该积极接受。

197.答案A

题解：题干描述与信息沟通有关，那就选择沟通管理相关的内容，a是与沟通管理密切相关的内容。而c和d虽然也与沟通有关，但是都是单一技术，a更全面。

198.答案D

题解：根据题干中可以画出进度网络图，关键路径是c->e->f,共14天，a在非关键路径上，总浮动时间为5天。a如果延期6天，a所有路径变成关键路径，为a->b->d->f,共15天，所以进度延期1天。

199.答案A

题解：问题出现后，就要分析问题，解决问题。a选项就是按照这个思路先分析。c和d都过于强硬，不适合团队发展。

200.答案C

题解：培训是激励项目团队的一种比较好的方式，因此选择C。而B选项工会属于陌生词汇，不能选择。