第一章

1.组织战略规划通过什么来影响项目:(多选,选2项）

A.对项目的优先级排序

B.对项目的规模大小

C.对项目的管理方法

D.对项目经理的任命方式

E.项目与组织战略目标的关联性

1.正确答案:A/E

解析:组织的战略规划是为了组织的战略目标,而项目最终要服务于组织战略,故需要从收益,风险,市场等各方面综合考评项目,以确定项目的优先级;B无关选项,C强调项目经理裁剪,D强调章程的作用

2.项目目标与可交付成果的关系,合理的说法是?(多选选2项)

A.项目可交付成果等于项目目标

B.完成成果的交付即可实现目标

C.通过可交付成果解决的问题,即完成项目的目标

D.目标与组织战略关联,成果服务于目标

E.目标由项目经理制定、成果由团队实现

2.正确答案:C/D

解析:此处的目标主要指实现项目的意义,与组织战略关联,成果只是实现目标的载体;D选项同,目标应该是管理

层制定,项目经理只是负责带领团队实现目标;

3.以下哪一项最能表现项目的特征?(多选选2项)

A.追求结果的独特性

B.需要整合范围、进度和成本

C.有确定的期限

D.需要按规定计划并做好过程控制

E.需要有一个指定的团体实现

3.答案:A/C

解析:项目特征概念:临时性,独特性,渐进明细A体现独特性;C、有确定的期限代表着有明确的起止时间即临时的特征。D、项目和运营都需要计划与控制;E也是运营的特征

4.在项目的早期阶段,为了确保项目最终能够服务于组织战略,并确保组织的经济效益成功实现,需要依赖于哪些文件?(多选选2项)

A.效益管理计划

B.工作绩效信息

C.商业论证

D.组织过程资产

4.正确答案:A/C

解析:关键词是早期阶段,也就是启动阶段,效益管理计划

确保组织效益的实现;商业论证明确组织战略囯标,明确项

目的意义,为项目章程提供依据;

5.公司项目管理部门正在总结项目失败的原因,作为项目经理,你提供了若干个项目结束原因的事例,正确的是(多选选3项)

A.项目不能为客户带来价值

B.项目偏离组织的战略

C.外部环境发生变化

D.项目经理能力缺失

E.公司管理层变化

5.正确答案:A/B/C

解析:CD属于主观原因,一般组织不会因为主观原因而终止项目,因为项目是服务于组织战略的;C外部环境包括政策、经济、文化等因素,属于事业环境因素的范畴,项目只能接受外部环境变化带来的影响.

6.项目经理服务于多个项目,项目之间存在着很多的关联,项目经理在寻找不同的方法管理项目,关于裁剪方法的说法,错误的是(多选选2项)

A.项目经理可以根据项目的特性来裁剪项目管理方法

B.项目经理可以根据自己的管理习惯来裁剪项目管理方法

C.项目管理方法可以针对项目生命期的结构进行裁剪

D.项目经理不应该裁剪管理方法,所有的方法和模板应该在项目中全部使用,提高项目管理的成功概率

6.正确答案:C/D

解析:裁剪是指根据项目的特征来决策使用什么方式、工具或模板来管理项目;C启动、规划、执行、收尾的结构不可以裁剪;D项目管理方法是指南,并非完全不可改变的制度,强调灵活性的运用以服务于项目

第二章

1.项目管理办公室:(多选选2项)

A．平衡范围、成本、进度、质量之间的关系

B.对与项目相关的治理过程进行标准化,并促

进资源、方法论、工具和技术共享的一个组

织部门

C.调配和协调组织各项目间的资源需求

D.负责处理利益相关方之间的冲突

1.正确答案:B/C

解析:PMO主要的职责制定标准、协调資源、提供培训。项目审;AD是项目经理的职责

2.在矩阵组织结构中,导致冲突的主要情况是:(多选选2项)

A.沟通障碍

B.相互冲突的利益

C.需要统一意见

D.管辖模糊

E.资源争夺

2.本题正确答案:D/E

解析:矩阵型组织结构团队成员有二个领导:项目经理和职能经理,导致管辖模糊。也就是他的组织结构中属于职能经理,但项目中又归项目经理管理;另外项目经理和职能经理会因为工作需要对资源进行争夺

3.项目的运行环境会对项目管理的成功起决定性的作用,主要体现在二大方面,组织过程资产和事业环境因素,以下描述错误的是:(多选选2项)

A．组织过程資产源于组织的经验教训,事业环境因素主要源于外部的环境因素

B.组织过程资产会对项目有限制作用,影响项目成功

C.事业环境因素对项目有制约影响,团队不可控,有时候可能对项目的成功造成影响

D.要经常更新组织过程资产来为后续的项目提供帮助,事业环境因素一般不能更新

E.如果事业环境因素对项目的成功产生致命的负面影响,可以要求管理层对其进行优化

3.正确答案:B/E

解析:组织过程资产可以促进项目的成功,强调积极作用可按项目需要改变;注意A选项,事业环境因素强调限制不可改变,可来自外部和内部,但主要强调外部;详见 PMBOKP39

4.如果项目团队工作的地点不在同一个物理位置,这将给团队的沟通管理工作带来很大的困难,对于这种形式的团队,项目经理应该?(多选选2项)

A.上团队每天多次通过邮件的方式共享工作情况

B.增加团队成员出差的频率,确保面对面的沟尽可能通

C.过语音或视频会议以增加交互式沟通的机会

D.团队共同制定有效的沟通规则,以减少障碍

E.项目经理不停的在各个项目间巡视

4.正确答案:C/D

解析:本题考虚拟团队,也是一个常识题;ABE明显是不合理的方式;C交互式沟通可以有效反馈;D规则的制走可以走预防问题

第三章

1.项目经理带领团队实现目标,对项目经理的领导力技能要求很高,主要体现在以下方面:(多选选3项)

A.良好的人际关系技能

B.具备领导者的品质

C.善于获取项日过程中必要的权力

D.解决技术问题的能力

E.善于洞察行业趋势的能力

1.正确答案:A/B/C

解析:ABC都是对项目经理的要求, PMBOK-P60,D是团队成员的能力;E是战略管理能力

2.项目执行过程中,经常出现问题,小李收集了大量问题,去寻求技术经理的帮助及建议,然而技术经理并未理会小李的问题,下列说法错误的是(多选选2项)

A.小李应该动用正式权力解决问题

B.小李应该运用人关系权力

C.小李可以展示个人魅力

D.小李应该要求自己的领导与技术经理沟通

2.正确答案:A/D

解析:根据题意小李应该在弱矩阵下工作,弱矩阵下没有太多正式权力,故A不适合使用、另外,有问题应该自行解决,故D不合理

3.项目团队正在紧张的工作,突然有人离职同时有人生了重病,一个非常具有行业背景的项目经理首先带头捐款给生重病的同事,然后发表演讲来鼓励项目组同事捐款,公司领导也非常欣赏这样的行为,号召其他部门也参与进来。以下哪种权力可能未被使用到(多选选2项)

A.说服力

B.专家权力

C.人格魅力

D.参考权力

E.关系权力

正确答案:C/E

3.解析:行业背景体现专家权力、鼓动大家体现说服力、领导的赞赏和信任是参考权力,故没有体现到人格魅力与关系权力14种权力类型, PMBOK-63

4.项目经理的人际关系要求很高,这有助于(多选选3项)

A.让相关方参与解决问题,并探寻项目中遇到的各种障碍

B.让管理层提高对自己的关注,有利于岗位提升

C.更加轻松的让相关方有效的保持合作关系

D.说服客户取消其提出的各种变更

E.寻求资源的帮助与获得项目成功

4.正确答案:A/C/E

解析:项目经理的权力类型,也是常识题;B为自己谋私利符合PM理念;D应该是其放弃不合理的变更

第四章

1.某公司的管理层找到你,想请你出任一个小项目的项目经理,并说你在这方面非常有经验,所以就不需要发布项目章程,你应该做什么?(多选选2项)

A.将没有章程的影响告知管理层,在其同意的情况下开始项目

B.告诉管理层,没有项目章程就做项目可能产生的不良后果

C.向管理层要求更高的报酬,然后接受这个任务

D.动手起草项目章程

E.引导管理层开展项目可行性分析自

1.正确答案:B/E

解析:A与C都是专业项目经理不能做的,因为不符合项目管理职业的要求。在没有得到管理层授权的情况下,你没有权力起草项目章程,所以D也不对;E属于制定项目章程的过

2.我们何时需要制定新的基准(多选选2项)

A.项目落后于进度并且成本超支

B.当现有计划不可行,需要新的数据来分析项目绩效时

C.在我们已经釆取了纠正措施和预防措施之后

D.当资源有大的变化或者在项目执行的中间阶段指派了一个新的项目经理

E.当出现了临时的需求变更,且变更影响到基准的时候

2.正确答案:B/E

解析:A、如果项目进度落后严重、成本超支明显可能是个疑似选项。B、基准是批准的计划,用来做为比较的依据如果基准已经过时,比较也就失去意义。C、更新项目计划基准E此类变更即需要交CCB批准的变更,批准后需要使用新的基准来指导项目

3.关于项目整合的工作,以下描述都是正确的,除了:(多选选2项）

A.项目本身的复杂性决定了项目的冲突和矛盾,故需要整合

B.整合只是项目经理的附属工作,项目经理应该专注于项目具体的工作

C.整合需要关注平衡范围、成本、进度、质量的关系

D.整合需要考虑人与人之间的需求冲突

E.项目经理在适当的时候就尽可能授权团队成员完成整合工作

3.正确答案:B/E

解析:整体是项目经理的主要职责,项目经理某种意义上讲是因整合而存在的,具体的项目工作是团队关注的;某种意义上来讲,整合是项目经理的最终责任,不能转移给其他人

第五章

1.确认范围的一项重要特点是(多选选2项)

A．检查成果是否符合规格要求

B.对项目可交付成果的正式验收

C.主要由团队成员完成

D.与相关方就项目范国目标成达共识

E.所产生的成果是结束项目或阶段的输入

1.正确答案:B/E

解析:A、控制质量。B、确认范围就是验收可交付成果C、主要由客户完成;D是定义范围;E产生的成果为验收的可交付成果,属于结束项目或阶段的输入

2.创建工作分解结构过程的意义在于(多选选2项)

A.范围说明书

B.团队意见统

C.风险清单

D.活动清单

E.有利于对成果的结构化理解

2.正确答案:B/E

解析:A、定义范围的输出。B、根据PM的理念,项目团队成员一起共事可以达到团队建设的效果。比如创建工作分解结构,能形成团队一致。D、定义活动的输出;E、WBS是可交付成果的层级分解

3.在整个项目生命周期中,用于监督、核实和控制项目范围的文件不包括:(多选选2项)

A.商业文件

B.项目范围说明书

C.工作分解结构

D.工作分解结构词典

E.合同

3.正确答案:A/E

解析:商业文件与合同是制定项目章程的输入

4.在监控过程组中有两个过程同步进行以保证工作的正确性和验收,这两个过程分别是:(多选选2项)

A.管理质量

B.控制质量

C.确认范围

D.质量审计

E.结束项目或阶段

4.本题正确答案:B/C

解析:控制质量和确认范围往往同时进行,但如果非要分先后,先控制质量合格再确认范围完整性;正确性是“控制质量"这个过程做的,验收是“确认范围这个过程做的;C质量审计是管理质量过程的工具

5.某项目经理受命承担一个项目,并且目前道过数据表现技术来收集需求。可采用何种方法?(多选选2项)

A.思维导图

B.决策技术

C.原型法

D.系统交互图

E.亲和图

5.正确答案:A/E

解析:范围管理-收集需求, ABCDE都是收集需求的工具但题干问的是数据表现技术,只有AE选项正确。

第六章

1.项目进度落后于工期,管理层要求尽快让项目回归正轨,项目为高风险项目,你应该如何处理?(多选选2项)

A.尽可能多任务的路径压缩时间

B.浮动时间更多的路径压缩时间

C.加速关键路径上任务的执行

D.将多任务并行开展

E.通过成本效益的考虑为项目增加合理的资源

1.正确答案:C/E

解析:A与关键路径无关;B浮动时间多不需要压缩;C风险高的项目不适合快速跟进,故D不合适;D关键路径决定工期;E增加资源要考虑成本,用最小成本的投入获得工期提前

2.项目经理正在安排个项目进度,与此同时公司有几个同时进行的项目,并且该项目与其他项目之间存在着严重的资源冲突,在此情形下哪个工具最无效?(多选选2项)

A.赶工

B.备选方案分析

C.关键路径法

D.资源平衡

E.紧前关系绘图法

2.正确答案:C/E

解析:关键路径不考虑任何资源限制与强制日期、计算出的是理论的工期。所以应对不了資源冲突;A可能在使用了资源平衡后导致工期延误,需要使用额外資源来赶工;B可以考虑备选的资源来解决问题;D资源平衡主要作用就是应对資源不足或资源过度分配的情况;E属于绘制网络的工具,与题意无关;

3.以下关于资源平衡的说法都是正确的,除了:(多选选2项)

A.在项目各时段中尽量平均分配资源,以便制定出平稳的进度计划

B.根据资源制约因素,来调整进度计划

C.解决同一资源在同一时间被分配至两个工作的问题

D.优化项目进度计划以满足进度要求

E.为项目获得额外资源以实现资源不足的情况

3.正确答案:D/E

解析:D、资源平衡优化的是資源不是优化进度,而且资源优化技术中的资源平衡还有可能会延长项目的进度;E、资源平衡是为了应对资源不足,但不是通过获取资源,而是通过平衡资源使用的时间; PMBOK-P211

第七章

1.在项目启动阶段,项目经理对成本估算出现了困难,发起人说之前有做过类似的项目,可以利用项目之间相似性快速估算,以及项目历史数据结合参数模型进行估算,这属于?(多选选2项)

A.参数估算

B.类比估算

C.自下而上估算

D.三点估算

E.快速估算

1.正确答案:A/B

解析:参数估算是一种基于历史数据和项目参数,使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。美比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据,来估算当前活动或项目的持续时问或成本的技术;D选项,没有这种估算方式

2.你是项目经理,正处于制定预算过程。你手里的项目范围说明书给出了一个75000美元的预算,但是那是去年在你没有进行详细分析之前的个预算。下面的各种工具和技术,你将不会用到:(多选选2项)

A.储备分析

B.资金限制平衡

C.融资

D.质量成本

E.参数估算

2.正确答案:D/E

解析:概念:制定预算过程的工具,ABC均是此过程的工具,而DE是估算成本的工具,详见 PMBOK-P248

3.相关方需要团队为其解释挣值的概念,以下哪个代表看项目已经完工?(多选选2项)

A.EV=PV

B.EV=AC

C.AC=EAC

D.PV=BAC

E.EV=BAC

3.本题正确答案:C/E

解析:EAC=ETC+AC,也就是说王TC=0,表示剩余工作所需成本=0,所以可推导C已经完工:E选项,EV等于完成的工作量的价值,BAC等于总工作量的价值,故EV=BAC项目完

4.在编制项目预算时,通常会把各时期的成本基准确定为略高于预计的成本支出数,以便:(多选选2项)

A.为了团队管理过程中的失误提前准备资金

B.应对已知风险的发生

C.为项目经理的管控过程提供灵活性

D.应对突发情况的发生

E.应对相关方的需求变更

4.正确答案:B/C

解析:成本基准-活动成本+应急储备;题干强调的是应急储备,故B合理;C应急储备是项目经理可以运用的权限;A消极,失误导致的成本超支属于管理不当;DE属于管理储备

第八章

1.在管理质量过程,项目经理与质量专家一起工作,通过分析,团队认为项目需要进行过程改进,他们将使用什么方法?(多选选2项)

A.质量成本

B.PDCA

C.六西格玛

D.核对单

E.直方图

1.正确答案:B、C

解析:BC均为过程分析与过程改进的工具,PDCA是过程改进的基础;A强调的是项目管理过程中的一致与非一致成本;D样调提结构化的检查清单;D强调的是统计柱状图;

2.质量部门要求团队使用控制图来监控生产过程,怎么判断生产过程是否失控(多选选3项)

A.1个点超出控制界限

B.连续7个点在均值上方

C.有连续7个点呈现上升或下降的趋势

D.统计结果在均线上下无规律起伏

E.统计结果未落在均线之上

2.正确答案:A/B/C

解析:7点控制。控制图:关键词:(a)7点同侧、7点连续上升降、任意一点超出控制线,均为失控,需要调整(b)控制上限和下限设在±3西格玛的位置

3.—名新加入的团队成员推荐项目组使用抽样的方式来进行产品的出库检查,统计抽样在哪些场景下使用（多选选3项)

A.产品数量太多,无法逐一检查

B.产品过于脆弱,经不起检查

C.破坏性测试,如汽车碰撞测试

D.项目团队对产品极具信心

E.客户对检查过程不了解的时候

3.正确答案:A/B/C

解析:检查是为了避免外部失败成本,任何团队都应该对产品具有信心,这是质量管理的核心原则,但是检查不是有信心就不做的;D均不符合职业道德

4.项目团队正在开展质量过程分析与改进,以下哪些是管理质量的工作?(多选选3项)

A.提高项目相关方对项目将要达到质量要求的信心

B.进行过程持续改进,减少非增值活动

C.判断质量是否满足标准

D.重新评价质量标准,确保质量标准的可行性

E.重新定义项目的质量标准

4.正确答案:A/B/D

解析:C是控制质量的主要作用,根据标准对成果进行质量检查,判断产品是否合格;D是规划质量管理的工作

第九章

1.在公司里,下面哪一个属于项目经理在其职位上可以行使的权力?(多选选3项)

A.合法权

B.施加压

C.惩罚权

D.参照权

E.说服权

1.正确答案:A/B/C

解析:职位权力包括正式、奖励、惩罚、施加压力;D属于

人身权力;E属于人际关系权力

2.麦克利兰的成就动机理论主要强调的是哪些?(多选选3项)

A.成就需要的人应该分配挑战性的工作

B.自我实现需求的人应该通过愿景激励

C.亲和需要的人应该创造舒适和谐的筑围

D.权力需要的人应该给予适当的职位

E.社交需求的人应该提供关心

2.正确答案:A/C/D

解析:BE属于马斯洛需求层次理论的内容

3.项目中的冲突不断出现,管理层希望项目经理能够长期持久的解决问题,他可能会使用什么方式?(多选选2项)

A.合作

B.强迫

C.撤退

D.妥协

E.包容

3.正确答案:A/D

妥协,指各让一步,各自牺牲一些利益,也可理解为自的利益都得到部分实现;合作强调从根本上达成一致双嬴;强迫强啁紧急情况下,输赢的策略;撤退强调在气氛紧张的情况下,暂时搁置,不解决问颕双输;包容强调暂时解决问题、求同存异;故BCE均只能暂时解决,不符合题意

第十章

1.项目团队正在为项目确定信息发布的方式以下哪种情形需要正式书面的方(多选选2项)

A.合同签署

B.会议提醒

C.述职演讲

D.开工大会

E.项目章程签发

正确答案:A/E

解析:B用非正式书面;CD用正式口头;

2.在沟通模型中,信息交流的双方都有其对应的责任,对于接收方而言,强调反馈的责任,反馈的作用是?(多选选2项)

A.将接收和理解的信息及时表达

B.可以确保正确的理解信息

C.可以有效的减少沟通过程的噪音音

D.表示对信息的认可

E.向信息发送方证明你是一个值得信赖的下属

2.正确答案:A/C

解析:规划沟通管理-工具沟通模型,反馈是接收方对接收到信息的转换成自己的理解再传送给信息发出方。简单说用自己的话重复一遍信息发给信息发出方,不一定认可信息但可以减少误解(噪音);B无法保证正确的理解;E没有意义

第十一章

1.在为团队开展风险知识培训时,项目经理介绍了风险四要素,以下说法正确的是?(多选选3项)

A.风险事件指是的导致风险发生的原因

B.风脸事件指的是一项不确定性事件

C.风险概率是指风险发生的可能性

D.风险影响是指风险发生可能带来的预期值称为风险敞口

E.风险敞口是风险概率与影响相乘的结果

1.正确答案:B/C/E

解析:风险四要素:事件、概率、影响、原因;概率*影响=风险敞口,又称为风险预期值

2.管理储备是用于(多选选2项)

A.项目开始时被识别的风险

B.项目开始时未被识别,但在发生前被识别的风险

C.在发生前不可能知道的外部风险

D.任何在发生前不可能知道的风险

E.项目后期相关方针对范围变更所需要的成本

2.正确答案:D/E

解析:管理储备是针对未知未知风险的处理而需要的额外资金。C不对,不光包含外部也包含内部:E变更是无法提前预

3.项目相关方相对保守,项目经理计划采用规避的风险策略,以下哪些时风险规避的实例?(多选选3项)

A.澄清项目需求

B.调整项目进度

C.减少流程步骤

D.增加资源

E.减少项目可能受影响的范围

3.正确答案:A/B/E

解析:记住关键词:澄清需求、改变计划、延长进度、削减范围均是规避的特征;CD是减轻的特征

第十二章

1.以下关于工料合同的说法都是正确的是(多选选3项)

A.工料合同是一种混合类型合同,既有成本补偿合同的特点,也有总价合同的特点

B. 按卖方的实际成本给予付款,外加一定的利润

C. 需要承担材料成本及人工成本

D. 在合同授予时,采购的准确数量可能没有明

确规定

E.买方管理工作量低,故风险是最低

1.正确答案:A/C/D

解析:B选项是属于成本加固定费用的合同类型;E管理工作是很大,因为要防止供应商拖延怠工,风险应该是介于总价与成本之间:ACD均为工料合同的特征。

2.以下关于固定总价合同的说法,正确的是(多选选2项)

A.价格完全固定,不允许调整,以便卖方承担工作范围变更的风险

B.买方不需要准确定义所需采购的产品或服务

C.卖方承担因合同履行不好而导致的成本增加

D.如果工作范围发生变化,则可以调整合同价格

E.总价合同对于买方而言是最节省的合同为型

2.正确答案:C/D

解析:B、总价类合同的前提是明确的范围定义。D、虽然是总价类合同,但如果经过双方确认,工作内容出现变更,合同金额也可以变更。E判断不了,只能说是风险小,不能说是最节省成本; PMBOK-P472

第十三章

1.关于项目相关方管理,下列说法不正确是(多选选2项)

A.与相关方的沟通要持续进行

B.相关方满意度是一个关键的项目目标

C.为了节约时间和精力,应该把相关方管理局限于少数重要的相关方

D.根据相关方对项目的认知程度制定合理的策略

E.项目团队不属于相关方范畴

1.正确答案:C/E

解析:相关方管理原则,尽早识别,尽可能全面并尽早让相关方参与项目;影响项目及被项目影响的人都是相关方;

2.项目经理已经识别出数十位相关方,针对相关方的分析,合理的是?(多选选3项)

A.主管A对项目的态度不理不睬,结论是在项目上的利益很低

B.经理B在总经理面前提出一个建议,项目停滞半个月,说明他在项目上有很大利益

C.某部门员工每天询问项目进展,他属于中立的角色

D.对于不知晓的相关方应该加强宣传,以获得支持

E.领导型相关方比支持型相关方对项目的推动更有帮助

2. 正确答案:A/D/E

解析:B不能说明利益大,只能说明权力或作用大:C每天询问的相关方应该是高影响的角色,属于支持或反对,肯定不是中立;D领导型强调主动促进、支持型强调被动支持,故E是正确的;

3.凸显模型可用于对复杂项目相关方的分类以下关于凸显模型的说法,正确的是?(多选选3项)

A.紧急程度是要考虑的指标

B.权力是要考虑的指标

C.作用是要考虑的指标

D.合法性是要考虑的指标

E.利益是要考虑的指标

3.正确答案:A/B/D

解析:识别相关方-工具相关方映射分析:凸显模型虽然有默认固定的三个维度:合法性、权力、紧急程度

敏捷

1.—家组织正在向敏捷转型,当客户听到快速交付周期为15天时,很是兴奋,但突然他对质量感到不安,你给他介绍了敏捷过程的反馈机制,以下哪些是对质量保证的反馈机制?(多选选3项)

A.每日站会发现过程中的问题并改进

B.迭代评审会可以邀请客户参与验收并提出改进意见

C.迭代计划会议可以制定质量标准,并对质量好的团队制定奖励措施

D.迭代回顾会可以让团队总结经验便于下个迭代的改进

E.邀请客户参加站会以便于在站会上解决问题

1.正确答案:A/B/D

解析:敏捷三层反馈机制:站会、评审会、回顾会以实现持续改进;C计划会上没有奖励措施;E站会上不解决问题,而且也不会主动邀请客户参加站会;

2.在站会上,团队做了如下行为,哪些是合理的?(多选选3项)

A.更新燃尽图

B.分享昨日完成的工作

C.解决昨天发生的问题

D.指责别人的过失

E.确定今日的工作

2.正确答案:A/B/E

解析:站会主要三件事:昨天完成的工作、昨天发生的问题、今日计划的工作,目的为了同步状态;C问题应该会后解决;D破坏团队的行为

3.敏捷中提出了12条原则,以及四大价值观关于价值观的说法正确的是?(多选选3项)

A.流程与工具比面对面的沟通重要

B.可用的软件比详细的文档重要

C.客户的合作关系比正式的谈判重要

D.有效的过程控制比无序的变更重要

E.拥抱变化而非遵循计划

正确答案:B/C/E

解析:概念-敏捷的四大价值观:个体交互胜过流程与工具可工作的软件胜过面面俱到的文档、客户合作胜过合同谈判、响应变化胜过遵循计划;

4.你所管理的一个项目即将进入收尾阶段,正在完成最后的集成测试,这时一位成员提醒你,产品的一项设计可能会对用户造成潜在的法律隐患,而用户目前没有发现问题,同时因为本项目的特征,一旦交付使用后,项目实施方将无须承担使用过程中的后果,经过分析,如果此时修改设计将会让项目利润降低5%,你应该?(多选选2)

A.与团队详细分析影响并将问题反馈给管理层

B.加速产品的收尾过程,以便尽快结束项目

C.与客户沟通情况并寻找一致的解决方案

D.记录为一项风险并将责任人定义为客户

E.要求团队成员不要声张此事,继续按计划开展项目

4.正确答案:A/C

解析:此题考点属于合规性,同时也是职业道德问题;产品最终存在合规性风险,故AC符合解决问题的流程;BE不符合职业道德;D记录为风险本身没问题,但责任人写客户是错误的描述;

模拟综合多选题

1.在一次 sprint之后,敏捷管理专业人士注意到些团队成员尚不清楚敏捷环境的最高优先级敏捷管理专业人士应建议这些团队成员关注哪什么?(多选选2项)

A.交付有价值的解决方案

B.与相关方实时汇报项目进展

C.控制时间盒以实现快速交付

D.详细的业务需求

E.控制变更的秩序

正确答案:AC

解析:价值驱动、拥抱变更、需求导向、快速交付可用产品是敏捷的理念;BDE属于预测方法的特征。

2.项目经理正与一名承认未使用章程的同事讨论项目章程。项目经理表明项目章程很重要,因为项目章程的批准即意味着下列哪一项?(多选选2项)

A.启动阶段正式开始

B.执行阶段正式开始

C.详细需求清单的正式批准

D.项目的正式启动

E.项目经理的正式授权

正确答案:D/E

解析:整合管理-制订项目章程-项目章程批准项目章程授权项目经理动用组织的资源,开展项目管理的活动,以实现项目目标。A、启动阶段包含了制定项目章

程的过程,输出的是项目章程。有了章程才能进行批准也意着项目正式的授权

3.虽然团队成员都在努力工作,但项目却落后于进度。项目经理拥有超额预算并有权使用该预算,但项目发起人不会容忍进度超期,项目经理应该?(多选选2项)

A.用绩效奖金激励团队成员

B.缩小范围以使进度恢复正常

C.将一部分可交付成果外包给外部承包商

D.将新的进度计划通知发起人

E.为项目增加新的资源

正确答案:C/E

解析:A选项没有意义,因为题干说了团队成员努力工作所以漖励也解决不了问题;B选项可选,但是这是最极端的备选方案,实在没办法解决才能用;CE题干说有额外资金可以使用,故可以通过增加资源或外包的方式赶工;D违背题意中的不能容忍进度超期

4.在相关方管理中对相关方进行分类分析时,常用到凸显模型,以下都是凸显模型包括的内容,除了:(多选选2项)

A.相关方的权力

B.相关方参与项目的合法性

C.相关方参与项目的程度

D.相关方与项目的利益关系

E.紧急程度,即是否需要立即关注相关方

正确答案:C/D

解析:识别相关方-工具-凸显模型是相关方分析常用的分类模型。根据相关方的权力(施加自己意愿的能力)、紧急程度(需要立即关注)和合法性(有权参与),对相关方进行分类,且凸显模型只表示这三个维度

5.受P&T建筑公司雇用,一位造价工程师为该公司在中国的首个油田的管道建设项目估算成本,但没有得到任何详细工程数据。这位工程师曾经在欧洲完成过类似项目,应采用哪种费用估算方法为P&T建筑公司提供初步成本预算?(多选选2项)

A.精确级估算

B.粗量级估算

C.三点估算

D.可行性估算

E.类比估算

正确答案:B/E

解析:成本管理估算成本工具,CD没有这种说法,排除;精确级估算的准确率为-5%至10%,粗量级估算的准确率为-25至75%;因为早期没有详细的数据,只能通过大致的粗量级估算,俗称拍脑袋。E类比估算就是粗量级估箅的一种方式,可以用之前类似项目的数据做大致估算;

6.针对可能发生的质量问题,你提出了3个解决方案,第一,培训团队成员;第二,通过控制图监控,如果问题出现,迅速处理,第三,你针对过程作出了分析,并重新调整了质量计划,你做了哪些变更手段?(多选选3项)

A.预防措施

B.纠正措施

C.缺陷补救

D.更新

E.接受措施

正确答案:A/B/D

解析:四种变更状态:1、培训是预防;2、过程迅速处理表示过程出问题、结果未出问题,是纠正;3、调整计划是对受控文件的更新;没有缺陷补救(对成果的缺陷进行修复或返工)的特征;另外没有接受措施这种变更方式,接受措施属于风险应对的方式

7.团队正在对PB列表的任务进行估算,SM推荐使用扑克,以下哪个描述可能不是最佳选择?(多选选2项)

A.SM挑选一个条目进行介绍,以上团队充分理解

B.所有团队根据对条目的理解展示扑克代表的故事点数

C.邀请最大值和最小值发表观点

D.经过多轮估算,当大家出牌的数值趋于一致后将数值定为当前条目的故事点

正确答案:A/B

解析:本题考点为扑克估箅的流程,A应该是PO负责讲解条目;B出牌时应该是牌面朝下,所有人出完后统一翻开,避免影响别人

8.高级主管希望开始一项计划,将公司战略和附加价值与业务计划保持一致。应该先创建下列哪一项(多选选2项)

A.定义完整的项目需求

B.编写商业文件,并进行商业分析过程

C.定义如何执行、监控和收尾项目的项目计划

D.正式授权一个项目的文件

E.开展项目可行性分析

正确答案:B/E

解析:题干可以看出,组织需要做项目可行性分析,基于商业文件,包括商业论证、产品愿景等,以确保项目的商业价值。A是C是规划阶段项目经理的工作;D是基于BE制走的项目章程

9.你的项目进度出现了延误,所有的活动都是强逻辑关系,你可能不得不增加资源,以下都是你要考虑的,除了:(多选选2项)

A.获取的资源可能不受你的控制

B.资源应该首先考虑在关键路径使用

C.资源产生的效率不是成比例的增加

D.不是所有的活动都能够在增加资源的情况下实现工期缩短

E.随着资源的增加,进度等比例缩短

正确答案:A/E

解析:进度管理-控制进度工具,进度压缩的三大原则:第一,在关键路径上赶工,因为关键路径决定工期;第二,不能盲目的不加分析的赶工,因为有些活动可能无法通过增加资源实现工期提前;第三考虑成本效益问题,增加資源与效率的提升不是成正比;A选项资源不受你控制是事实,你应该通过人际关系技能去解决,这并不是赶工要考虑的因素随着资源的垍加,进度缩短的程度会逐渐减少,所以不会等比;

10.项目经理正在管理一个总投资为1亿美元的项目。他带领团队刚刚完成了风险应对规划。在本过程中接下来,他应该()。(多选选2项)

A.召开风险审查会

B.开始分析项目的技术风险

C.确定项目的总体风险级别

D.在工作分解结构中增加新的内容

E.更新风险登记册

正确答案:D/E

解析:规划风险应对-输出-项目文件更新监督风险的工具,强调分析风险应对措施的有效性,这个作是接下来要做的,但不是本过程要做的。BC属于识别风险,应该已经完成。D风险应对措施制定出来后,通常都要对项目管理计划进行调整,包括对范围基准的调整。详见PMBOK-P437;E制定完风险应对计划,需要将策略更新至风险登记册

11.达娜计划召开启动会议,宣布她的项目开始,提出计划并就此达成共识。另一个话题将解释每个团队成员的角色。另外她计划了一些时间进行讨论。她几周前向所有受邀参加者发布了启动会议的议程。现在,在事件发生前的短时间

内,她收到了团队成员的各种取消,说他们不能参加会议。但是当项目工作开始时,他们会和她在一起。(多选选2项)

A.你应该坚持团队成员到达指定的日期。

B.开踢会是次要的,如果团队成员能够完成他们的工作,你会很高兴

C.将会议重新安排到一天,有团队成员都可以参加。可能是一个好主意

D.如果你强迫团队成员出现,他们无论如何都会因目前的问题而分心。

E.项目经理需要通过开工会议获得团队成员的承诺

正确答案:C/E

解析:开工会议( KICK-OFF)是正式的发布项目管理计划,宣布项目进入执行阶段,对目标达成共识,并获取团队

12.敏捷专家即将开始第五个迭代周期。团队担心,一个较旧工件的紧急维护任务花费太多时间。这已经导致其很难遵守其他任务承诺。在回顾会议上,团队共同决定不将维护任务纳入待办列表,同时,他们计划降低产量,并增加下一个周期的浮动时间,下—个迭代周期将会发生什么?(多选选2项)

A.产品开发速度将会减低

B.产品开发速度将会提高

C.产品开发速度将会保持稳定

D.累计流量图的开发曲线的上升趋势将会减缓

正确答案:A/D

解析:A产量降低,就是用户故事少,用户故事少了,速度肯定降低,所以选A;另外,累积流量图是通过对看板中卡片的移动,显示需求数量随时间而变化的程度,同时直观显示整体趋势走向:开发任务减少,那上升均势也会減缓

13.在创建采购管理计划时,项目经理发现组织内部存在的某些资源正在为其他项目效力。项目经理应该怎么做?(多选选2项)

A.创建工作分解结构(WBS)

B.制定风险登记册

C.开展自制或外购分析

D.开始资源分配谈判

E.定义采购工作说明书

正确答案:C/E

解析:规划采购管理工具与输出,自制外购分析∶C结合成本效益等多方面的因素,以分析什么应该自制什么应该外购;E是规划采购的输出,向供应商发送的让供应商了解组织将要采购的产品或服务的详细描述的文件:ABD均不是规划采购管理过程的内容

14.项目经理收集了工作绩效数据,此项活动的主要目的是(多选选2项)

A.有了有效的反应项目进度、成本等绩效的状态

B.为了监控团队成员在项目中的表现与行为

C.为了评估项目团队的培训需求

D.为了更新项目管理计划

E.作为挣值分析的基础

正确答案:A/E

解析:指导与管理项目工作-输出-工作绩效数据工作绩效数据反映了项目的状态信息,目的是为提供给监控过程组用来监控项目工作提供基础数据和信息。选项B监控团队表现和行为不符合PM的理念;C培训需求应该是团队评估的内容;C计划的更新是变更的结果

15.有效的沟通对于项目的成功至关重要,但是,项目的制约因素、假设条件、范围变更、进度变更、职权不明等,都会使沟通充满困难。项目中的沟通障碍将导致下列问题(多选选3项)

A.成员工作能力下降

B.团队士气低落

C.团队合作不力

D.队不良冲突增加

E.团队的目标缺失

题正确答案:B/C/D

解析:沟通障碍导致国队成员之间的不良冲突增加,引起队生产力下降、引起团队土气低落、引起团队合作不力。A选项工作能力下降与沟通障碍没有直接关系;目标属于方向性的东西,团队的沟通主要以协作为主,跟目标缺失没有直

16.根据观察到的风险触发因素,团队成员判断一个已识别的风险即将发生。风险登记册中已经对该风险规定了应对计划。团队应该开展哪些工作?(多选选2项)

A.将该风险记录在观察清单中

B.结合应对计划看能否提出更好的应对方案

C.如果该风险在关键路径上,则应立即采取措施

D.采用管理储备,执行既定的应对计划

E.更新风险登记册

正确答案:B/E

解析:虽然已经有了应对计划,但风险实际情况不一定与之前预测的完全相同,因此在风险控制过程开展风险再评估合理:E风险发生后也需要同步更新风险登记册中风险的A只有在定性过程中判定为低散口的风险才更新观察清单;C说法太绝对;D如果需要用储备,此时应该是应急储

17.项目经理正在创建相关方登记册。除了咨询高级管理层和已经从事过相同领域的其他项目经理以外,还应考虑哪些其它资源(多选选2项)

A.相关方依赖关系图

B.项目章程

C.风险登记册

D.风险管理计划

E.商业文件

正确答案:B/E

解析:识别相关方-输入-项目章程商业文件,本题是概念题:项目章程中列出关键相关方清单,还可能包含与相关方职责有关的信息;商业文件中可能有管理层及商业分析相关人员信息;

18.敏捷团队发现在项目过程中经常出现积压决定在下一个项目中使用看板方法,通过按需进度计划方式来拉动产品开发过程,以下哪些是要注意的?(多选选3项)

A.在资源空闲的时候立即安排开发任务

B.根据任务的优先级与任务量推动开发进度

C.将任务分解到颗粒度相似的程度

D.刻关注看板上的WIP限制

E.只要有某个资源空闲,就立即为其安排任务,而不用管后置资源的开发情况

正确答案:A/C/D

解析:按需进度计划又称拉动式进度计划,常用于看板方法;在资源有空的时候安排生产而不是根据任务来推动开发进度;任务大小尽可能相似;另外要时刻关注WP在制品的数量,防止出现积压;E选项就可能会导致积压发生;

19. Sprint的速度低于预期,团队成员不止一次的提出是由于客户及管理层经常来项目组过问项目情况导致,敏捷团队成员应该怎么做?(多选选2项)

A.与户及管理层宣导敏捷框架理念

B.让一名成员定期向管理层和客户汇报

C.要求成员拒绝搭理管理层和客户的问题,专注于任务。

D.在最显眼的位置设置看板并在站会上更新燃

E.在下一个迭代计划会上分析问题

正确答案:A/D

解析:相关方管理及信息发射源的作用,首先需要上相关方了解敏捷的沟通机制,故AD合理;B不符合敏捷流程;C说法太消极;E应该是在回顾会上分析问题

20.为了提高公司的盈利能力,公司决定研发一种新型的电子产品。公司对该产品提出了一个要求:必须在远离电源5米、环境温度0-40C的情况下实现无线充电。这其中体现了哪些需求?(多选选2项)

A.商业需求

B.功能需求

C.非功能需求

D.相关方需求

E.过渡需求

正确答案:B/C

解析:B.“无线充电”是功能需求。C无线充电必须具备的环境是非功能需求,这两种需求统称为解决方窦需求;A商业需求,属于商业分析过程中为了改变组织形式做出的需要评估;D题干没有提到相关方的特征;E过渡需求一般指一次性需求;详见 PMBOK-收集需求-输出-需求文档;

21.在演示过程中,项目相关方想知道在不久的将来将交付什么样的产品特性及项目的进展情况。此外,一名项目相关方希望了解项目的完整功能特性。应使用什么信息发射源?(多选选2项)

A.用户故事地图

B.燃起图

C.甘特图

D.因果图

E.原型图

正确答案:A/B

解析:A可以展示完整功能;B可以看到项目进展;C是预测方法;D是找原因;E是收集需求的工具;D是找原因:E是收集需求的工具

22.项目质量计划是整个项目文档的组成部分它提供了有关质量管理实践的详细情况,包括不符合项目需求的成本。质量成本包含哪三类?(多选选3项)

A.预防成本

B.评估成本

C.沉没成本

D.失败成本

E.管理成本

正确答案:A/B/D

解析:规划质量管理工具-质量成本分为预防成本、评价成本、失败成本(内部失败成本和外部失败成本)。详见PMBOK-P282沉没成本是指到目前为止已经花费的成本;管理成本太笼统

23. 项目经理和设计团队识别到个可能导致产品在生命期内性能低下的风险,项目经理和团队接下来应该怎么做?(多选选2项)

A.立即上报问题

B.确定该事件发生的可能性

C.让管理层分包给第三方

D.集中精力工作,按时完成项目

E.分析事件发生可能的影响

正确答案:B/E

解析:实施定性风险分析,评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征,对风险优先级进行排序,从而为后续的分析或行动提供基础的过程。题干识别到一个风险,按风险管理流程接下来应该是实施定性风险分析,此过程主要强啁概率和影响的分析;AC为规划风险应对的上报与转移;D与题意无关

24.在哪种情况下,开发团队需要与产品负责人一起审查已完成的定义?(多选选2项)

A.团队无法为 sprint创建工件

B.团队无法在grm周期中完成所有用户故事

C.客户在 sprint/E期结束时请求变更

D.客户要求交付一个产品特性

E.PO需要验证一个可用功能

正确答案:D/E

解析:迭代评审会,在评审会上,团队需要演示本次迭代完成的功能,由PO和客户确定功能的验收,此时需要用到DOD走义的标准

25.项目经理与项目管理团队一起编制了风险应对计划,并据此更新了风险登记册。在进入风险监控过程之前,他们可能还需要做什么?(多选选2项)

A.对风险进行优先级排序

B.确定项目的总体风险级别

C.识别次生风险

D.规划风险应对

E.更新项目计划与文件

正确答案:C/E

解析:A对风险进行优先级排序是实施走性风险分析过程的工作,已经做过了。B.这也是实施定量风险分析过程的工作,已经做过了。C.正确答案。在制定出风险应对措施之后,还应识别此次生风险,即应对措施可能带来的其他风险。D.与题干中的情景重复,已经做过了。E,正确答案在更新完风险登记册后,可能会产生新的工作以及对其它子计划产生影响,需要更新对应的文件与计划

26.在某设备制造和安装项目的执行阶段,卖方所在城市机场的员工罢工,导致设备不能按时启运。根据项目的进度计划,设备运输是关键路径上的活动。在这种情况下,买方最好(多选选2项)

A.允许卖方推迟项目完工时间

B.通知卖方必须按期完工,否则将违约

C.从另一个卖方购买同类设备

D.要求卖方赶工并由卖方承担赶工费用

E.分析事件对项目的整体影响并采用权变措施

正确答案:A/E

解析:凡是卖方没有过错的延误,都是可原谅的,应该允许延长工期。所在城市机场员工罢工,通常是卖方无法控制的,属于不可斥力因素,故A合理:B.如果卖方工厂的工人罢工,就应该选择这个答案。C.不能不加分析就做出这种决定。D.你可以要求卖方赶工,但这不是立即要做到的而且,卖方赶工的费用应该由买方承担;E风险发生成为问题,针对问题的影响进行分析,并采用权变措施(罢工属于未知风险)合理;

27.敏捷教练正在审查看板状态,以了解项目的最新进展以及可能的问题,他观察到:开发的WIP限制是5,此时有2个任务在进行;测试的WIP限制是4,此时有4个任务在进行;测试完成的任务数量是3;部害的W限制是3,此时有3项任务正在进行,你应该()(多选选2项)

A.关注开发任务,为其增加任务数

B.关注测试中的任务,他任务处于饱和,会有瓶颈风险

C.关注部害中的任务,此处已经出现任务积压

D.安排开发人员协助部署人员的工作

E.项目进展顺利,无需纠正过程

正确答案:C/D

解析:从题干描述,测试完成中的任务有2项积压,而部署人员在满负荷工作,此处出现瓶颈,需要团队协助

28.项目涉及到众多相关方的协作,然后在需求上产生了大量分歧,如果既要广泛听取不同意见,又要在众多不同意见之间取得一致意见,那么最好采用下列哪些技术?(多选选2项)

A.头脑风暴技术

B.德尔菲技术

C.专家判断技术

D.焦点小组技术

E.引导

正确答案:B/E

解析:A头脑风暴技术强调广泛听取不同意见,但不强调取得一致意见。B.德尔菲技术旨就某个专题广泛听取专家意见,并通过匿名的方式使他们达成一致意见。C.专家判断技术是利用专家的知识来为项目提供建议,专家之间也不一定能达成一致意见。D.焦点小组会议强调在某一个专业领域小规模的主题专家之同达成一致意见,但是小组成员的数量通常很有限。E强调协商跨职能的不同相关方之间的需求冲突;故BE合理

29.政府监督机构要求各公司遵守强制性要求。这些要求必须在某个设定日期满足,否则将遭到罚款。为响应该要求,公司启动一个项目并任命了项目经理。项目发起人向项目经理提供了商业文件。项目经理接下来最好应该完成什么?(多选选2项)

A.配合发起人制定项目章程

B.制订项目管理计划

C.收集需求

D.制定项目进度表

E.请求商业分析师与管理层一起开展项目可行性分析

正确答案:A、E

解析:概念题:启动过程组制定项目章程本过程为启动过程,同时结合商业分析,应该对项目开展可行性分析,确保项目符合组织的商业需要或战略目标,并正式获得项目批准,故AE合理;BCD均为规划过程组项目经理和团队的工作

30.在项目的第一次迭代期间,一支新组建的敏捷团队在迭代周期的第三天遇到了一个团队协作问题。一名团队成员建议召开一次回顾会议,解决这些问题。以下说法正确的是?(多选选2项)

A.回顾会议一般在迭代结束时举行

B.在中途停止迭代,并召开回顾会议

C.解释说团队正在经历震荡阶段,并鼓励他们设法克服这个问题

D.寻求发起人协助,帮助团队解决过程问题

E.召开评审会,以评审团队的协作问题

本题正确答案:A/C

解析:B不符合敏捷流程;D团队的问题应该团队解决或SM协助;E评审会的目的是为了评审可交付物而不是团队问题

31.—个项目必须在一个多雨水的地区开展,然后项目的部分部件不能经受雨水的浸湿,项目经理必须完善风险计划以确保项目目标符合相关方

的商业目的,以下说法正确的是?(多选选2项)

A/下雨应该记录为风险原因,物品浸湿为风险事件

B.下雨应该记录为风险事件,因管理不善导致物品浸湿应该为记录为问题

C.下雨应该记录为问题,打雷应该记录为触发因素

D.下雨应该记录为风险事件,打雷应该记录为风险预警

E.下雨应该记录为问题,物品浸湿记录为问题的后果

正确答案:B、D

解析:本题考点为风险四要素及问题与风险的区别;下雨为风脸事件,打雷为风险发生前的预警而不是原因;物品浸湿应该是已经发生的事,所以为问题(未发生的是风险,发生的是问题);E选项问题是发生后的事,此时还没有发生;

32.—名新项目经理与由高级技术人员组成的项目团体工作,在开展项目工作中,新项目经理感受到来自高级技术人员的阻力。项目经理下一步该怎么做?（多选选3项）

A．为项目团队成员建立角色和职责

B．制定并同意项目资源管理计划

C.开展团队建设活动

D.制定并同意团队基本规则

E.与高级技术经理见面沟通

正确答案:C/D/E

解析:资源管理-规划资源管理团队章程。团队章程,又称基本规则,对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。尽早认可并遵守明确的規则,有助于減少误解,提高生产力,题干描述到来自团队成员的阻力,D选项团队章程符合题意。另外团队成员不配合工作还有一方面原因在于团队的凝聚力,故C也可以解决问题;E按问题解决流程,先了解情况(定义问题)合理;

33.项目经理在一家新的组织完成了3个项目,习惯于通过正式权力处理团队冲突,团队好像对充满抵触情绪;一个新的项目启动,相关方对工期有强烈要求,然后冲突依然存在,为了长期解决冲突,项目经理应该如何处理?(多选选2项)

A.要求冲突方迅速做出让步以满足工期

B.希望双方基于项目的目标,达成有效的合作方式

C.劝说各方都能做出部分利益的牺牲而作出些退让

D.暂时放弃争执,探寻大家的共同利益点忽略不同点

E.要求冲突方在会议中公开讨论冲突以达成共识

正确答案:B、C

解析:資源管理-管理囫队工具-冲突管理:A属于强制的特征只能暂时解决问题不符合题意;D属于缓和的特征也是暂时解决问题;B属于合作能长期解决问题;C属于妥协也强调在某种程度上长期解决问题;D选项,公开讨论冲突可能会让冲突升级;

34. SL在项目执行期间。项目经理注意到,只有一名团队成员拥有构建产品所需的其中一项技术技能。项目经理担心这将来可能会对质量和进度产生影响,因为多数即将开展的活动将至少需要三名具备该特定技能的成员。项目经理应该采取哪两种措施来避免团队成员不符合资格的要求

(选两项)?(多选选2项)

A.要求团队加班工作

B.鼓励力团队成员结对工作,并进行知识共

C.增加需要此能力的活动预计所需的时间。

D.与外部培训师起开展培训。

E.将相关活动从路线图中剔除。

正确答案:B/D

解析:本题的项目经理,指的是敏捷项目经理。B结对编程有利于知识共享和学习。D员工能力不足的时候PM应当对其进行培训、辅导。A不符合PM理念;C解决不了问题:E消极做法,而且SM也没权力剔除

35.在敏捷项目环境中,信息发射源可以为项目带来什么?(多选选3项)

A.可以让管理者用来做一些正确的方向性的沟通

B.能够很好的让团队成员建立协作机

C.当一个团队还在形成时期非常有用,在团队成熟后可以减弱它的作用

D.应该避免过多的透明化,以免客户发现问题而产生干扰

E.可以让团队以外的相关方及时了解信息,以避免对团队的干扰

正确答案:A/B/E

解析:信息发射源在敏捷中常通过看板体现,可以实时反应项目状态,从而让每一个相关方都能及时的拿握项目的进展,有利于团队协作、也能够避免相关方不断询问团队而带来千扰,这也是敏捷透明的特征体现;D不符合职业道德也不符合敏捷原则

36.新任项目经理管理着个正处于在客户工厂的最终测试和验收阶段的项目。若要提高整体效率满足项目期限要求,项目经理应该做什么?(多选选2项)

A.观察、交谈

B.集中办公

C.开展团队建设

D.制定基本规则

E.将问题上报给人力资源部门总监

正确答案:B/C

解析:建设团队工具,集中办公和团队建设都可以提升整体感与凝聚力从而提升整体效率;A是收集需求的工具;D属于减少团队冲突的预防措施;E遇事上报不符合PM理念

37.由于项目落后于进度,超出了项目经理控制。一名有影响力但很少参加项目更新会议的高级经理抱怨项目延期。项目经理应该怎么做?(多选选2项)

A.管理沟通并签发变更请求

B.更新相关方登记册和风险日志

C.与高级经理见面交谈了解担忧的问题

D.更新问题日志并监督相关方的参与程度

E.安排团队成员加班以满足工期要求

正确答案:C/D

解析:从题千分析有影响力的相关方表达不满,且很少参加更新会议,说明对相关方的管理有问题,应监督相关方的参与效果并调整相关方参与计划引导其更好地支持项目,故D合理,C问题发生先定义问题符合问题解决流程;A选项,题干没有体现沟通不畅;B选项,题千未体现风险;E加班不符合PM理念;

38.任务B依赖于任务A,而任务A延迟了。任务B的资源可用性有限,必须按时开始任务B。项目经理应该如何重新安排进度计划以确保最终期限保持不变?(多选选2项)

A.快速跟进任务B并立即开始工作

B对任务A赶工,并在计划的时候开始任务B

C.重新计划任务B的开始日期,让其可以在A任务完成后开始

D.快速跟进任务A并移动任务B的开始日期

E.使用资源平滑

正确答案:A/B

解析:进度延迟,通过进度压缩解决,AB均为进度压缩;D选项,快速跟进的对象错了,应该是快速跟进B任务;E资源平滑解决的是资源问题不是工期问题

39.—个新产品研发项目,其中一位项目相关方无法对自己的需求作出准确描述,项目经理应该怎么做?(多选选3项)

A.与团队一起假设相关方的需求以纳入P列表

B.通过引导用户故事

C.要求PO对用户需求做出判断

D.通过原型法与相关方确认需求

E.采用使用故事板

正确答案:B/D/E

解析:收集需求-工具,题意强调无法描述需求,可以通过用户故事基于用户语言来描述需求,B符合;D原型法也能很好的解决客户需求不确定的问题;A不符合PM理念;C虽然敏捷中PO负责确定用户需求,但题意强调的是相关方无法描述

需求,故与题意不符合;E属于原型法的一种,强调将用使用产品的场景通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径

40.新任项目经理对团队的管理和激励上出现了困难,在向你请教时,以下哪项是你给他的正确建议?(多选选3项)

A.应该为团队创造和谐的氛围,让团队感受到组织的温暖,这属于亲和需求

B.对团队管理应该强调控制,这可以是基于X理论

C.对团队管理,应该信任和授权,这可以是基于Y理论的激励

D.应该为团队准备有挑战的工作,这属于权力动机

E.为团队设置具有挑战性的目标

正确答案:A/C/E

解析:B选项,PMP考试强调人性本善,所以不应该用X理论管理团队;D选项应该属于成就动机;E属于领导力中的愿景或目标激励

41.项目管理办公室要求项目经理正式收尾项目,项目经理确保最终产品正式交付验收,并且移交给了相关方。项目经理在收尾阶段应该开展哪些工作?(多选选3项)

A.邀请相关方出席会议,以完善针对未来的项目作出贡献的资产

B.检查质量以符合规范

C.正式获得客户及发起人的范围的验收

D.整合并分发项目最终报告

E.遣散资源并准备庆功宴

正确答案:A/D/E

解析:整合管理-结束项目或阶段,ADE为此过程的工作;B属于控制质量的工作;C属于确认范围的工作

42.SL在一个为期多年的大型工业项目中,具有来自不同区域的相关方,作为项目经理,最近他遇到个相关方参与方面的问题。项目经理应使用哪两种工具来确定相关方参与未达到预期效果的根本原因(选两项)?(多选选2项)

A.沟通管理计划

B.五个为什么。

C.石川图

D.问题日志

E.开放空间的会议

正确答案:B/C

解析:纯概念题,题干要求确定根本原因,BC均属于根本原因分析的工具

43.—个工程项目施工阶段,在工程图纸中发现一个错误,该错误导致重大的返工和成本超支,项目经理执行根本原因分析,并发现未根据程序更新图纸。项目经理应该做些什么来确保在未来的项目中不会发生这种情况?(多选选2项)

A)识别并面对导致错误的人员

B.收集经验教训并储存结果

C.建以合理的配置管理过程

D.通知所有其他项目经理

E.由项目经理负责图纸的更新工作

正确答案:B/C

解析:“确保在未来的项目中不会发生”,属于组织过程资产的特征,B合理;题干说的是没有遵循程序更新图纸,属于配置管理做得不好,故C合理;AD与题意没有直接关系;E太绝对,项目经理往往不负责具体的工作