PMP

摸底模拟试题

1、作为你们公司项目办公室的经理，你必须经常判定哪些项目应该得到额外的资源。

你还要建议哪些项目应该启动、继续进行或取消。有利于你做出这些 决策的一个方法

是

A、 为项目明确一个整体风险级别

B、 评估定量风险分析结果的趋势

C、 对各种风险和条件进行排序

D、 评估风险定性分析结果的趋势

答案：A

解析：启动阶段，项目的整体风险级别，是决定项目是否能够启动的依据, 整

体风险级别太高，而又没有解决方案的项目，是不建议启动的

2、一个正在进行中的项目的新相关方在项目会议期间引起混乱，项目经理应做什么？

A、 确定影响并管理期望

B、 更新项目管理计划

C、 请求召开变更控制委员会（CCB）会议

D、 请求项目管理人解决该问题

答案：A

解析：题干中提出是〃新相关方〃在会议期间引起混乱，那么需要管理该 〃

新相关方〃，那么就需要从头开始相关方识别的工作。

3、项目经理正在实施一个公司范围的IT系统，该系统预期将对组织和许多相关方产生

重大影响。为了尽可能的减少后续过程的范围变更，应该使用下列哪 一项来收集需求

？

A、 问卷调查

B、 引导技术

C、 原型

D、 观察

答案：C

解析： A强调相关方多，B强调达成一致，C强调反复渐进明细，D强调工作 跟

踪或说不清楚不愿意说

4、项目团队遇到导致进度延期的多个预期风险，团队应该怎么做来尽可能降低其他预

期风险造成的进一步延期？

A、 执行风险再评估和定期审计

B、 执行偏差和趋势分析

C、 更新项目进度计划，并包含应急时间

D、 更新风险分解结构RBS

答案：A

解析：监督风险-风险再评估：识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删

去已过时的风险，风险审计：应对及过程的有效性。

5、一家公司的CEO通知项目经理：客户抱怨说，他们提前发布产品被拒绝了， 客户

担心产品将会滞销，并暗示在未来的项目中可能不会使用这家公司了，项 目经理应该

怎么做？

A、 立即联系客户，说明为什么拒绝请求，并同意提前发布

B、 提供有关该请求影响的所有必要信息，以及做出该决定的理由

C、 创建变更请求更新项目进度计划，并通知客户和项目相关方

D、 更改建议的进度计划，并通知项目相关方

答案：B

解析：题干中已经拒绝了客户的变更，按流程，通知客户变更请求的结果。

6.在状态会议上，项目经理发现团队成员没有坦率地表达观点，若要解决这个问题，

项目经理可以怎么做？

A、 将问题上报给项目发起人

B、 开展一次团队建设活动

C、 执行沟通管理计划

D、 让资源部门替换成员

答案：B

解析：题干中描述情景应该是由团队成员之间缺乏信任导致，所以需要组织 团，

队建设活动来提升信任感。

7、项目经理被任命管理一个开发新产品的项目,在一名团队成员退休后，一名新成员

加入团队，并提倡使用新技术，项目经理应该怎么做来获得团队成员的一致同意？

A、 召开临时会议

B、 召开一次会议，获得对即将使用技术的一致同意

C、 与新团队成员开会建议在另一个项目中使用其他意见

D、 要求新团队成员减少对上部的破坏性

答案：B

解析：题目要求获得团队成员的一致同意，就是要进行群体决策。只有B 通

过开会，召集所有团队成员进行决策符合题意。

8、为了满足客户的时间差要求，在全球不同位置聘用了两个项目团队，团队成员共同

商定项目的状态会议议程,团队成员将在哪个阶段工作？

A、形成阶段                  B、规范阶段

C、震荡阶段                   D、成熟阶段。

答案：B

解析：题干中〃团队成员共同商定项目的状态会议议程〃相当于团队成员之 间

已经开始协同工作，所以选择规范阶段最合理。

9.公司正在开发新药品，管理层反馈表明在项目可以进入下个阶段之前，还需要为额

外工作增加20%的预算。项目经理应该怎么做

A、 提出变更请求

B、 更新风险管理计划

C、 检查当前的外包合同

D、 与项目发起人沟通该情况

答案：A

解析：需要增加额外的预算和工作，需要使用变更管理流程。

10.由于项目经理辞职，一个处于执行阶段的项目已暂停三个月时间。任命新项目经理

后，新项目经理首先应该做什么？

A、 审查进度管理计划

B、 审查项目管理计划

C、 获得客户对需求和期望的反馈

D、 查阅里程碑进度计划

答案：B

解析：新任项目经理进入项目后，应该首先明确自己的工作目标和工作内容。 B

最全面，包含其它三项。

11.在每周团队会议期间，项目经理注意到一名团队成员持续不断地表达一个与项目范

围不相符的个人议程。项目经理拒绝搭理这么破坏性团队成员，项目经 理使用的是哪

种冲突解决办法？

A、 撤退/回避

B、 缓和/包容

C、 安协/调解

D、 合作解决问题。

答案：A

解析:项目经理部〃搭理〃破坏性的团队成员，证明冲突还在继续，并没有 得到

解决，所以应该是撤退/回避这种冲突解决方案。

12.项目变更管理计划规定所有变更均必须由变更控制委员会批准，一名相关方 第M页

对一项未决变更的期限感到担忧，要求项目经理通过向相关方发送电子邮件催 促成本

变更单。项目经理应该怎么做？

A、 要求CCB修订流程

B、 遵循变更管理计划，并冒着项目延期的危险

C、 向相关方发送电子邮件，然后更新变更管理计划

D、 记录相关方所担心的问题，然后与项目团队一起讨论

睡欠.

WT

1=1

.答案：D

解析：题干所有的变更都要求经过CCB,可能流程并不合理，现在相关方 表示担忧，

首先要做的就是记录该问题，遵循问题解决流程处理。

AC不加分析直接处理不合适，B出现问题不解决而且冒着延期风险不合适.

13—个已识别的项目风险发生，项目经理实施了风险管理计划中的应对措施，这将为

两个项目路径中的其中一个增加五天时间，但这两个项目路径都不在关 键路径上，应

对措施所影响到的路径总浮动时间有四天，项目将延迟几天？

A、0 B、 1 C、4 D、5

答案：B

解析：非关键路径的4天总浮动时间证明该路径比关键路径短4天，而该 路径

增加了 5天的持续时间后，则变成新的关键路径，而多出的时间即为5. 4=1 天。

第16页

解答:

答案：A

解析：题干中说明要在风险最小的情况下，那么就不能使用快速跟进，而且 还

提到轮班工作，那么就相当于是增加了资源，所以是赶工。

B、快速跟进进度计划

D、重新安排和重新定义项目活动

14.项目经理必须在风险最小的情况下，通过轮班工作缩短一个项目的时间,

项目经理，应该先做什么？

A、赶工

C、缩减项目范围

15.项目经理被任命管理一个处于执行阶段的项目。审查状态报告和可交付成果后，项

目经理意识到项目已经成为一种镀金情况。项目经理应该怎么做？

A、 确保所有团队成员对范围基准都具有明确的概念

B、 审查并改善沟通管理计划

C、 更新进度计划和预算，考虑额外的可交付成果

D、 实施整体变更控制

答案：A

解析：题干中描述是项目经理已经〃意识到〃项目镀金，但是需要跟团队成 员

一起确认，确保所有团队成员都明确当前的项目的状况。D选项，目前并未有

变更出现

16.项目经理被任命管理公司的一个技术项目,竞争对手正在使用不同的技术向市场投放

相同的产品，结果公司的项目发起人决定该项目不再有存在的必要性， 该公司的项目

经理下一步该怎么做？

A、解散项目团队 B、终止项目

C、更新项目管理计划  D、与发起人讨论继续该项目的可行性

答案：B

解析：发起人已经决定项目不再去做了，那么就需要去做收尾的工作，按 照

项目提前终止的流程。

17 .—个软件解决方案项目的相关方询问项目经理一项关键需求为何未包含在开发项目

中。调查该问题后，项目经理了解到供应商未将这项需求包含进预期的 项目范围内，

由于未估算工作量，供应商将不开发缺失的需求，但这项需求不 能放弃，必须包含作

为软件解决方案的组成部分，并且实施日期即将来临，项 目经理应该怎么做？

A、 让当前供应商估算缺失的工作量，以在当前时间线内完成项目

B、 与相关方协商，并解释包含该需求将不可行

C、 与供应商讨论该问题，并坚持让他们在不增加成本的情况下包含该需求

D、 执行相关方分析，并与供应商一起审查需求跟踪矩阵。

答案：A

解析：供应商遗漏了需求，应该重新调整范围，增加需求,D选项，无需再评 估，

因为是定义完需求之后管理过程出现了遗漏；C选项，因为题干提到了未估 算

工作量，所以不符合诚信的理念。

第20页

解答:

答案：D

解析：题干中概率影响矩阵与严重性等级高中低的排序都是通过定性风险分 析

过程来进行的。

18.在项目会议期间，项目团队参与概率和影响矩阵来确定已识别的项目风险

是 高风险，中风险还是低风险，这属于下列哪一项的示例

A、定量风险分析B、蒙特卡洛模拟

C、风险紧迫性评估   D、定性风险分析

19.竞争对手目前在市场非常活跃，而组织的新产品开发周期可能比较长，为了能快速

的应对市场变化，确保价值驱动并快速验证产品，你应该？

A、 采用快速跟进，以保证项目的交付日期

B、 为项目增加资源，确保提前工期

C、 确定项目整体范围基准，并采用敏捷方法以快速交付产品

D、 采用敏捷方法快速迭代，并在迭代计划会议时根据团队的速度确定迭代任

务

答案：D

解析：快速应对变化，价值驱动，快速验证，均是敏捷的特征，C选项，敏 捷

应该是根据迭代周期在计划会议时定义范围，不是确定整体范围再迭代。

20 .一名经验丰富的项目经理被任命管理一个可能不能实现项目目标的项目。若要降低

这种情况发生的可能性，项目经理应该怎么做？

A、 管理相关方参与，管理合理的期望值

B、 审查变更控制程序

C、 管理质量，通过质量保证提升相关方信心

D、 定期更新经验教训沟通

解答:

答案：A

解析：让相关方尽早参与，了解项目的难度，从而降低期望甚至取消项目; 如

果问的是提高项目成功的可能性，则选C。

21 .由于缺乏相关方的参与，项目经理在完成项目需求时遇到问题，若要确保相关方的

参与，项目经理应该事先做什么？

A、 在项目开踢会议前制定相关方参与计划

B、 在项目启动会议前执行相关方分析

C、 确保使用适当的沟通技术

D、 查看过往项目的经验教训文档

答案：A

解析：相关方参与计划确保相关方能有效的参与；B是识别相关方，虽然也 重

要，但题干问的是确保相关方参与

22.项目经理与项目相关方难以保持一致的参与程度，确定适当参与度的最佳方式是什

么？ _

A、 每周召开相关方信息报告会，并将此会议作为唯一沟通渠道

B、 为所有相关方制定一份综合性项目更新报告

C、 为每个相关方创建一份单独的沟通计划

D、 制定相关方分类矩阵，以及相应的相关方参与度评估矩阵

答案：D

解析：相关方参与项目程度不合适，那么就需要考虑相关方管理的内容。选 项

D提及相关方分类矩阵和参与度评估矩阵相当于是相关方分析中的权力用谥 方

格和分析技术中的参与度评级。

23.项目经理召开一次会议解决一个技术问题，并有三个方案可供选择，项目经 第％页

理根据群体中最大部分人的决策，选择了其中一个方案。项目经理使用的是哪 一种群

体决策技术？

A、 大多数原则

B、 相对大多数原则

C、 一致同意原则

D、 独裁

答案：B

解析：题干中明确指出可供选择的方案是三种，那么就应该使用相对多数原 则。

24、项目部在获取资源的时候，因组织资源问题，无法获取相关有经验的成员，新的

人员被邀请进入项目团队，JOHN是其中一员，他对风险管理过程中关于风 险的分类

表示疑惑，以下哪些是你告诉他的信息？

A、 可以把风险分成事件型与非事件型，非事件型又分为模糊性和变异性

B、 已知风险和未知风险均需要管理储备

C、 风险韧性强调通过应急储备管理好已知风险

D、 模糊型风险强调的是未知风险

答案：A

解析：B已知风险对应应急储备，C韧性强调的是未知风险的管理，D模糊性 风

险强调的是经验的不足而导致未识别出已知风险。

25.项目经理注意到，一些团队成员没有动力工作。项目经理应该使用哪项工具或技术

让他们投入工作？

A、 专家判断

B、 认可与奖励

C、 谈判

D、 冲突管理

答案：B

解析：团队成员工作动力不足，需要使用建设项目团队过程，而B选项的 认可

与奖励正是这个过程的工具。

26.项目经理发现，一些团队成员不清楚其职责和活动，明项工具或技术能够帮助项目

经理明确定义这些职责和活动?

A、 组织图

B、 工作分解结构

C、 执行，负责，咨询和知情矩阵（RACI）

D、 项目成员派工单

答案：C

解析：确定团队成员的职责及其相关的活动，这是RACI矩阵的作用。

27.项目团队执行了一次偏差分析，项目的预测完工估算(EAC)大于完工预算

(BAC) ，项目团队应使用哪一项来确定项目完工所需绩效

A、 偏差析

B、 储备分析

C、 TCPI

D、 趋势分析

第29页

解答:

答案：C。

解析：控制成本的工具，完工尚需绩效指数。

28.项目的高层次范围已经定义，项目发起人现在希望项目经理利用关系并建

立 潜在的伙伴关系，必须首先创建哪一份文件？

A、 权利/利益方格

B、 相关方登记册

C、 相关方参与度评估矩阵

D、 沟通管理计划

第30页

答案：B

解析：题干中指出高层级范围已经定义，说明项目章程已经制定，那么确定 伙

伴关系等就属于识别相关方过程，那么输出就只有相关方登记册。

29.在一个综合系统部署两周后,一份报告揭露了导致团队未来达成绩效目标的

问题，这个问题已经解决。但是项目经理知道这个问题将在未来继续发生，除

非团队立即采:   措施,   项目经理应该提出哪类变更请求?

A、 预防措施

B、 纠正措施

C、 缺陷补救

D、 更新

第31页

解答:

答案：A

30、由一个跨国公司(MNC)启动的项目中，有说不同语言的跨文化团队成员，若要确

保团队协作、行为一致，避免冲突以确保和项目成功，项目经理应该怎 么做？

A、 引入团队绩效奖励

B、 开展团队建设活动

C、 识别培训需求

D、 制定团队章程

解答:

答案：D。

31、在项目执行期间，由于其他组织的优先事项，一名关键资源不可用，项目经理与

职能经理交谈，并确定内部也没有可用的类似资源，项目经理应该怎 么做？

A、 等到关键资源可用为止

B、 获得一名外部资源

C、 使用虚拟团队

D、 实施人际交往

答案：B

解析：题干已经明确表示因为其他项目团队的优先级更好，所以有一个关键 资

源项目无法获得，而组织内部又没影可替代资源，那么就只能从外部获得。

32 .与项目发起人一起制定并审查项目章程，项目发起人认为由于项目风险不高，没有

必要批准项目章程，项目经理应该怎么做？

A、 向项目发起人解释项目章程批准对正式建立项目经理的职权有必要

B、 通知发起人向本章程批准是一项管理合规性要求

C、 同意项目发起人的意见，然后制定项目管理计划

D、 将项目发起人的决策记录作为潜在风险

解答:

答案：A

解析：项目正式开始之前必须获得项目章程，如果没有项目章程的发布，项 目

经理就无法获取需要的资源，项目也无法名正言顺的去实施。

33.变更控制委员会批准了项目经理增加资源的请求。这项变更将允许项目按时完成，

但将超出预算1万美元，项目经理应该怎么做？

A、 重新计算成本基准，并将其发送给项目发起人，并将其发送给项目发起人

B、 执行定量分析

C、 实施整体变更控制过程

D、 执行定性分析

答案：A

解析本题中变更请求已经获得批准，下一步应该是执行已批准变更。题干 中描

述成本会超出原有预算，那么就需要跟发起人申请该部分预算。

34. 一家公司的CEO属于某个项目的相关方，但在该项目享有的利益很低。若要与预期

保持一致，项目经理应该怎么做？

A、 仅向CEO通知项目上报重大事项

B、 向CEO提供与项目状态有关的每日文件更新

C、 询问CEO其希望的告知方式

D、 仅向CEO提供高层次信息，然后每月与其开会确认其满意度

答案：D

解析：题干中描述的相关方权力很大，但是在项目中利益很低，根据权力利 益

方格，针对这类相关方的管理策略是令其满意。

35. 公司扩大其项目组合，包含一个政府项目。项目发启人希望识别项目整体风险。项

目经理应该更新哪个文件？

A、 风险报告

B、 风险登记册

C、 风险管理计划

D、 制定项目管理计划

解答:

答案：A

解析：风险报告主要记录整体风险和重大单个风险。

36 .项目经理必须沟通大量信息，他们的不同受众包括组织内的高级管理人员和跨文化

团队。项目经理应该选择什么沟通方法？

A、 交互式沟通

B、 拉式沟通

C、 选择式沟通

D、 推式沟通

答案：B

解析：题干中明确说明要沟通〃大量〃的信息，那么就应该使用更方便的 拉

式沟通。

37、风险识别过程中，团队识别了大量风险，分析了影响并制定了应对计划，所有的

步骤都非常规范和有效，但最终，所有的风险还是发生了，且并未得到 如计划般的有

效处理，这极有可能是因为？

A、 风险管理计划无效，需要更新

B、 风险应对策略无效需要重新评估风险

C、 团队成员缺少风险管理的经验，需要培训

D、 团队成员忽略了一个问题，再好的风险计划和应对策略，也需要执行和落

实

解答:

答案：D。

38. 公司最优秀的人才资源可用，并可在不影响项目的情况下，减少项目持续时间，项

目经理下一步应该怎么做？

A、 将其记录为一项机会，并上报给项目相关方

B、 直接聘用该资源为项目工作

C、 创建变更请求

D、 审查风险应对策略并开拓机会

答案：D

解析：题干中首先明确了该风险是〃减少项目持续时间〃证明这是个机会; 而

且还有最优资源可以使用，那么优先考虑采用开拓来确保机会发生。

39.来自竞争公司的一名新职员加入项目团队，新项目团队成员试图纳入一些与已经批

准过程不同的过程。项目经理应该怎么做来帮助新员工谩守批准的过程？

A、 收集相关信息来解决这个问题

B、 说明员工的角色和职责

C、 开展绩效评估

D、 让另一名项目团队成员在工作时间指导新员工

答案：D

解析：新团队成员进入项目团队后，应该考虑建设项目团队，来提高整个项 目

团队的工作绩效。仅仅明确工作职责无法让新员工快速进入角色，最佳方式 是

培训，派团队成员指导也是培训的一种形式。

40.一个项目没有进展，而且有太多悬而未决的问题需要解决，项目经理应该怎么做？

A、 记录问题，分析原因并制定解决方案

B、 为项目管理计划增加更多的应急时间

C、 提交变更请求

D、 与项目团队开会解决未解决的问题

答案：A

解析：问题解决的流程，发现问题，分析问题，解决问题；C变更请求应该 在

分析问题之后，由问题引发变更。

4 1 .项目经理被任命管理一个项目，项目发起人已经批准该项目的里程碑进度计划，

分析进度计划之后，项目经理得出进度计划不现实的结论。项目经理下一 步应该怎么

做？

A、 根据一份更现实的进度计划创建项目管理计划

B、 获得项目发起人的批准取消项目

C、 与项目发起人一起评审进度分析，并提交一份修订后的进度计划

D、 与项目团队一起评审进度计划，并制定解决方案，满足批准的进度计划

答案：C

解析：当项目经理带着团队成员通过规划过程组的工作确定合理的进度计 划

后，与项目章程中的总体里程碑进度计划不符，就需要与发起人去探讨是否

可以进行调整。

42.一名经验丰富的项目经理正在为新的服务评估准备项目启动大会，已经提供这项服

务的高层描述，项目经理下一步应该怎么做？

A、 制定项目章程

B、 制定执行、负责、咨询和知情（RACI）

C、 定义项目范围说明书

D、 创建工作分解结构

答案：A

解析：题干中的〃项目启动大会〃可以是开踢会也可以是启动会。但是题干 中

又提到〃高层描述〃，证明这份文件是项目章程，那么就应该选择制定项目 章

程。

43、风险管理过程中，团队成员将有些活动外包、对有些无法解决的问题安排

在计划的进度期外执行，对重大的风险直接汇报给了管理层，对有些小问题直

接忽略处理，并在开始之前反复的测试产品性能，在这个风险管理过程中，哪

些是可以在积极风险过程中使用的策略？

A、 回避与减轻

B、 开拓与提高

C、 转移与分享

D、 接受与上报

第45页

解答:

答案：D。

44 .项目发起人要求项目经理细化项目估算，项目经理确定项目管理计划中某个具体活

动需要细化。根据初始估算，最可能的活动持续时间为两天，但是最乐 观的情况为一

天，最悲观的情况为四天。使用计划评审技术(PERT)，项目经 理应在项目管理计划中

写入的预期

活动持续时间是多少天？

A、  2.33

B、  1.88

C、  2.17

D、  3.23

解答:

答案：C

解析：本题考查三点估算。(1+4x2 + 4) /6=2.170

45.项目发起人希望更新项目状态，项目经理应该使用下列哪一种方法

?

A、 关键路径法

B、 采购数据流分析

C、 预期货币价值分析

D、 挣值管理

答案：D

解析：挣值管理的作用就是结合项目计划，分析项目的绩效信息，状态数据, 对

项目做出偏差分析及预测。

46、公司A希望将安装一家工厂的建筑管理系统，分包给公司B,在几次调整并审查关键

人的反馈之后，公司B的项目经理需要制定项目章程批准。在制定 项目章程时，公司B

的项目经理应将下列哪一项视为一项输入？

A、 采购工作说明书

B、 协议书

C、 商业文件

D、 询问函

答案：

解析：本题考查制定项目章程的输入，而选项B协议书相当于是输出中的 协议。

47. 在审查项目商业论证时，项目经理发现文档制作的很差，且未提供项目论证，项目

经理应该怎么做？

A、 启动实施整体变更控制过程

B、 咨询变更管理计划

C、 询问项目发起人

D、 审查相关方参与计划

答案：C

解析：商业论证是制定项目章程的输入，项目章程应该是由项目发起人提供 给

项目经理的，对于这部分内容有需要澄清的，都需要去找项目发起人。

48.项目经理识别了一个新项目的外部相关方。下列哪一项是项目经理识别应该包含进

相关方登记册中的相关方的有效方式？

A、 安排一次与项目发起人的会议

B、 准备项目人员分配

C、 分析各方的利益及影响

D、 参阅组织图

答案：C

解析：考查识别相关方的工具，相关方分析中的权力/利益方格。与发起人 会

议也是一种方式，但不够全面的分析有效

49.项目经理向项目发起人告知一个与项目外部依赖有关的问题，一个项目合作伙伴需

要升级其销售点系统，这在上线日期之前似乎不可能发生。虽然将发生 额外成本，项

目发起人决定继续向前推进该项目。这属于什么类型的应对？

A、 风险喜好型相关方

B、 第三方风险转移

C、 风险回避

D、 风险接受

解答:

答案：D

解析：本题考查规划风险应对的工具风险应对措施

50、团队正在开会讨论如何提高产品质量，有多个问题可能影响到质量标准，譬如时

间、技术、经验、设备、成本等，如何分析因素之间的相互关系以便有 效的提高质量

？

A、 推荐使用头脑风暴

B、 推荐使用矩阵图

C、 推荐使用流程图

D、 推荐使用散点图

答案：B

解析：多个变量的关系，或多组变量的关系；D散点图解决二个变量的关系; 流

程图预测问题

51. 在优势劣势机会与威胁(SWOT)的分析期间，团队发现另一个项目通过与该团队合

作可能从规模经济中获益。两个项目的成本都可能大幅降低，并 可能实现公司的利益。

项目经理应该怎么做？

A、 在风险登记册中记录该问题

B、 询问项目发起人的意见

C、 与另一个项目经理合作，开拓机会并让收入最大化

D、 将该机会作为一项假设条件记录在风险管理计划中

答案：A

解析： SWOT分析是识别风险的工具，所以识别完风险之后需要在风险登 记

册中记录相关信息。

52.项目经理了解到，一项生产过程中的变更导致两个事项被移入观察清单。项目经理

应该更新哪一项？

A、 风险登记册

B、 问题日志

C、 风险管理计划

D、 过程改进计划

答案：A

解析：〃观察清单"是定性风险分析后的结果，概率低影响低的风险会被列 入观

察清单，记录在风险登记册中。

53.质量部门提交一个变更请求，请求引入新的测试结果跟踪系统，该变更请求已经通

过过程控制拒绝，项目经理下一步应该怎么做？

A、 记录变更并分析影响

B、 评审其对项目进度和成本的影响

C、 要求质量部门经理取消该变更请求

D、 更新变更日志并通知相关相关方

答案：Do

解析：A选项已经完成，并拒绝了，接下来更新变更日志并通知相关方

54、在项目执行阶段，项目经理收到多名评审员抱怨说文档难以检查，因为不清楚哪

些地方发生了变更，项目经理应该怎么做？

A、 使用变更控制系统

B、 使用配置管理系统

C、 使用团队章程

D、 培训

答案：B

解析：配置管理管理文档版本的配置与产品基本参数的变更

第57页

解答:

答案：B

解析： A是章程的组成部分，不是输入，B是为当前项目章程的制定提供经 验，

属于制定章程的输入，C是规划过程的输出；D选项，PMBOK第6版在最新 的

勘误中已经把效益管理计划从制定项目章程输入中去掉了

A

、

B、

C、

D、

55、项目发起人向项目经理提供了项目的商业论证及外部协议，并要求项目经

理制定项目章程，项目经理坚持说还需要更多的数据，以下说法正确的是？

需要提供项目的总体里程碑计划和总体预算要求，以形成项目章程

需要提供组织过程资产,以确保项目目标符合组织战略目标

需要提供项目管理计划，以确保项目目标的达成

需要提供效益管理计划，以确保组织战略目标能够有效的达成

56.一个外包项目的供应商按时交付产品，并称所有产品均按照合同规格完成，项目经

理下一步应该怎么做？

A、 更新采购协议反映最终结果

B、 修订采购管理计划

C、 与质量团队一起检查产品

D、 让采购团队安排付款

答案：C

解析：控制采购的工具，检查；供应商称可交付成果符合要求，但是项目经 理

应该去核实这个信息。

57—个IT系统的开发工作已完成，可交付成果也已准备好交付给客户。但项目经理发

现未分配一名技术作者来编写用户手册，用户手册本应该作为可交付成 果的组成部分

包含在内。下列哪一份文件应该已经收集该需求？

A、 范围管理计划

B、 需求管理计划

C、 项目管理计划

D、 变更管理计划

答案：C

解析：已经收集到需求在需求文件、范围说明书中，而范围说明书属于范围 基准，属于

项目管理计划。

注意：范围管理计划与需求管理计划是指导性计划，并不包含具体的需求或范

围

58、项目经理权力往往比较小，通过分析组织的特征，对项目经理的权力分析发现，

在平衡矩阵以下（弱职能）式的结构中，项目经理的自人际关系技能 尤其重要，主要

体现在？

A、 项目经理可以修炼人格魅力，以确保团队成员愿意跟随

B、 项目经理可以以身作责，公平决策，以确保体现参照权力

C、 项目经理应该培养愧疚和说服能力，以确保能够有效的管理团队

D、 项目团经理应该提升专业能力，以确保团队成员的信任

解答:

答案：C

解析：ABD属于人身权力

59.团队成员通知项目经理可交付成果将延迟，同时，另一名团队成员提交了

辞 职信，项目经理应该怎么做？

A、 更新项目管理计划

B、 检查沟通管理计划

C、 审查资源管理计划

D、 修订风险管理计划

第61页

答案：C

解析：资源管理计划中描述了如何对成员进行招募，培训，奖励和遣散。

AB与解决当前的问题没关系，D选项应该是修订风险登记册

60.项目发起人要求项目在三个月内完成，项目经理立即开始工作。项目进行两周时，

工程部主管识别到一些关键可交付成果缺失。若要却避免这个问题，项 目经理应该事

先做什么？

A、 识别完整的相关方清单

B、 确定项目发起人的需求

C、 识别并收集相关方的需求

D、 定义工程团队的需求

答案：C

解析：在项目工作执行的中后期才发现需求的不足，证明是在项目的早期阶 段

没有进行收集相关方对于项目和可交付成果的需求。C更完整

A选项，题干并没有说遗漏了相关方，而在强调需求。

61 .为了评估和改善一个正在执行项目的项目运作情况，项目经理应该怎么做？

A、 联系会计部门衡量实际项目效益

B、 分发满意度调查表获得相关方的反馈

C、 提交一份绩效报告

D、 联系项目管理办公室

答案：G

解析：要评估和改善项目的状态，首先要做的是了解项目当前的情况，那就 需

要先拿到项目的工作绩效报告。

62.如果一个项目的完工预算(BAC)为120,000美元，完工估算(EAC) 125,000

美元，实际成本(AC)为105,000美元，那么项目的成本偏差(CV) 是多少？

A、  -

10000

B、  -5000

C、 15000

D、 20000

第64页

答案：B

解析：通过挣值管理公式EAC=BAC・EV+AC,可以推导出EV= 10万美元, 而

题目问的成本偏差CV=EV-AC=10 75-10.5万=-5000美元。

63.项目的进度绩效指数(SPI)为0.8成本，成本绩效指数(CPI)为1.1,若要将项目拉回正

轨，项目经理应该怎么做？

A、 使用管理储备

B、 消除非关键路径上的活动

C、 夕卜包一些活动

D、 对项目进行赶工

答案：D

解析:题干中描述的项目状态是成本节约，进度落后，为了追赶回耽误的时 间可

以使用赶工。

64.项目经理正在评审项目进度，ABCD它们有开始到开始关系。根据表格数据

哪项任务处于关键路径上?

A、 A

B、

B

C、 C

D、

D

第66页

答案：B

解析:四个选项中只有B活动的最晚开始时间减去最早开始时间为0,因为 一般情

况下只有关键路径上的活动总浮动时间为0.

65. 项目经理正在主持一次重大会议，据承包商确认一项关键可交付成果的交付日期，

必须起草一份函件声明所有财物，法律和采购方面均已收尾。这封 函件将构成哪个过

程的组成部分？

A、 控制采购

B、 确认范围

C、 实施采购

D、 结束项目或阶段

解答:

答案：A

解析：与供应商结束采购合同属于控制采购过程。

66.一名支持型项目发起人职位发生变动，由一名反对型发起人替代。若要让项目继续

向前进展，项目经理应该怎么做？

A、 请求高层次经理为新发起人制定一份战略

B、 请求高层次经理开除该发起人

C、 请求即将离任的发起人干预

D、 搁置项目，直至获得新发起人的同意为止

答案：A

解析：为了降低反对型发起人对于项目的负面影响，只有A选项的做法比较 合

理，通过组织战略与项目的关系来让新发起人不再反对抵制项目O

67.在审查一个工期紧张的项目工作分解结构时，项目发起人对是否需要项目文档提出

质疑。项目经理应该怎么做？

A、 同意项目发起人，并将文档活动推迟到下一个阶段

B、 通知项目发起人项目文档对项目范围没有必要

C、 向项目发起人解释，需要项目文档进行审计或者供未来项目参考

D、 接受项目发起人的质疑，并修订WBS

答案：C

解析：根据题干描述的情景应该是工期紧张，发起人不希望制定详细的

WBS,但是为了做且只做项目工作，必须拥有WBS的指导。

68.虽然之前识别的项目风险并未成真，但项目似乎遇到了麻烦。项目经理实施了相应

的风险应对措施，但却未能让项目回到正轨。项目经理下一步应该怎么 做？

A、 转移风险

B、 更新风险登记册

C、 请求风险审计

D、 风险分析

答案：B

解析：题干描述的情景是已识别风险发生，实施了应对措施之后效果不理想, 那

么这属于监督风险过程的工作，下一步应该是记录当前情况，然后再对残余 风

险进行分析，然后决定下一步应该如何做。

69.若要定义工作分解结构的工作包层次，项目团队应该做什么

?

A、 分析并识别所有项目可交付成果及其相关工作

B、 确定项目高层次的可交付成果范围

C、 将项目活动分解成详细的组成部分

D、 分析并识别所有项目活动的成本和持续时间

答案：A

解析：题目考查创建WBS的工作内容，而分解工作是将项目的可交付成果 最终

分解成为交付可交付成果而完成的工作包。

B是章程的内容，不直接用于WBS制定

70 .在一个项目六个月时，一名应用程序开发人员被晋升为项目团队主管。项目经理如

何才能够确保新的团队主管能够坚持完成项目应用程序开发任务的动力？

A、 请求高级管理层为该团队主管开会，强调项目的目标和组织的目标

B、 祝贺该团队主管获得晋升，然后强调其技能对项目成功的重要性

C、 私下与该团队主管讨论期完成项目应用程序开发任务的计划

D、 与该团队主管的职能经理开会，强调其应用程序开发任务的重要性

答案：B

解析：人际关系+激励理论。B选项中前半句的目的是人际关系技能来拉近 关系，

而后半句是通过成就动机来绝对该主管进行激励。

71 .在每周项目会议以及深度分析之后，项目经理确定项目A落后于进度计划，并将影

响项目B，项目经理首先应该做什么？

A、 组织一次与职能经理的会议获得更多的资源

B、 通知项目经理，项目B可能延迟

C、 查阅项目管理计划中如何快速跟进项目的相关内容

D、 查阅沟通管理计划中如何传达项目延期的相关信息

答案：D

解析：当项目经理发现项目进度落后，可能会影响其他项目时，应该及时根 据

沟通管理计划的要求通知相关相关方。

72.—名新任的项目经理确定项目符合时间和预算要求。但是一名供应商的可交付成果

延迟。新项目经理下一步该怎么做？

A、 实施一次定量风险分析，并确定如何解决该风险

B、 与供应商开会，并要求立即解决

C、 定义问题，确定并评估对项目成本，进度的影响

D、 通知客户，更新进度计划

答案：C

解析：问题已经发生，对问题进行分析，评估，走变更流程处理；不选A的 理

由，定性、定量是对已识别的未发生的风险的假设分析，分析发生的概率和 发

生的影响来作出风险应对的决策；

73.项目团队已经识别了项目风险，为并为这些风险排序，为了进一步分析这些风险，

团队创建了决策图来确定可能的情境。应该使用哪种工具和技术来量化 应首先解决哪

些情景？

A、 因果图

B、 根本原因分析

C、 预期货币价值分析

D、 诂谈

答案：C

解析：在风险排序之后对风险进行的进一步分析就是定量风险分析工作，而 其

中的工具决策树也就是预期货币价值。

74.项目遇到两名相关方之间相互敌对，这两名相关方都参与并投入到项目工作中，但

各自又都确定不同的项目目标作为优先考虑工作，项目经理应该怎么做？

A、 与每名相关方保持公开的沟通，减少差距

B、 与两名相关方协商获得共同点

C、 将该问题上报给项目发起人

D、 重新定义项目范围

答案：B

解析：项目团队成员之间有冲突时，应该选择冲突解决办法，选项B中强 调双

方的共同点这是缓解的工作方式。

75.在准备项目的第三次进度报告时项目经理发现，由于材料延迟交付，项目可能会延

期。前两次项目报告指出，项目处于正常轨道。项目经理下一步应该怎 么做？

A、 与项目团队讨论，确定最适合的应对方式

B、 将其添加进问题日志中，并将其包含在项目报告中

C、 联系采购经理催促材料交付

D、 将问题上报给项目所有者并请求进度变更

答案：B

解析：出现问题先记录问题，A在B之后，详见工具：问题解决

76、项目经理正在接手一个在执行中的项目团队，项目团队中的成员曾经都以敏捷的

方式开展过工作，在当前项目中表现出来比较强的自主能力，你正在考 虑你应该使用

的领导力模型？

A、 可以魅力型领导力模型，通过激励他人来管理团队

B、 可以通过变革型领导力模型，鼓励创新

C、 敏捷团队强调自组织，自主能力强的团队可以考虑放任性

D、 可以采用交易型领导力模型

答案：C,

解析：6种领导力模型，服务、变革、魅力、交易、放任、交互（综合）

77、新上任的项目经理经常将精力过多的投入到具体的技术工作中，你作为PMO的负

责人，准备约谈项目经理，对于如下描述，哪个是你可能不会提及的 内容？

A、 项目在复杂的系统中运行，因系统具有动态变化的特征，项目会出现各种 问题从

而需要整合，项目经理应该更多的将精力投入在处理整合工作

B、 项目经理应该加强认知，提升项目管理专业知识，从而将知识合理的运用 到项目

管理过程中

C、 项目经理应该加强对行业背景的实时关注，以确保能随时了解并学习行业

背景知识以帮助项目成功

D、 项目经理应该加强对单个项目管理过程进行管理，过程与过程之间的关系

不需要强调整合

解答：

答案：D,

解析：A项目经理因整合存在，从认知层面、背景层面、过程层面执行整合。

78 .一个施工项目的两名团队成员对安装防护窗意见不一致，根据天气预报预

计24小时内，项目将有雷暴天气，如果安装未完成，整个项目将受到损害，项

目 经理应该采用哪种冲突解决方式？

A、 合作解决问题

B、 缓解包容

C、 安协调解

D、 强迫命令

第80页

答案：D

解析：因为时间有限，所以在选择冲突解决方法时应挑选强迫/强制。

数

解答:

足。

答案：B

解析：根据图中数据点显示当前项目状态是SPI<1, CPI < 1,进度落后成 本超支，

这个时候进度压缩无法同时解决两种绩效的偏差，而减少范围可以满

79 .图表中的每个数据点都代表一个项目的报告 「第—个数据点最接近于0o  第領页

期 基于项目的当前状态，项目经理应该怎么做？

A、 减少资源

B、 减少范围

C、 对活动赶工

D、 快速跟进活动

80、团队成员正在对一个已经完成的项目阶段进行经验总结，他们分成了

ABCD四个讨论小组，你观察了他们各自的做法，认为不恰当的是？

A、 A团队正在通过讲故事的方式分享心得

B、 B团队首先完成了一个互动感激烈的游戏，接下来开始讨论

C、 C团队经过简短的讨论，然后要求团队成员在项目的时候统一更新经验教训

D、 D团队采用公司的知识管理平台，各自更新了知识日志

答案：C

解析：知识管理强调氛围，强调在过程中完成；相对而言C团队不是太合适, 在

项目结束的时候可能会流失部分知识

81.在一个开发项目中，项目经理和供应商就交付某个具体部件的固定总价合同达成一

致协议，在项目中途，项目团队发现供应商的产品需求发生变化，项目 经理首先应该

做什么？

A、 重新评估自制或外购分析

B、 召开一次新的投标人会议

C、 参阅变更管理计划

D、 更新采购工作说明书

答案：C

解析：控制采购ITTO,在签订了合同之后的控制采购过程中，如果供应商 需求

发生变化，那么就属于要产生变更，需要参考变更管理计划。

82.在情况汇报上，一个弱矩阵型组织的项目经理意识到，职能部门经理未释放项目活

动资源，项目经理应该怎么做？

A、 与职能经理谈话并请求释放资源

B、 通知该问题的主管

C、 向项目发起人请求，获得更多资源

D、 查阅人员释放计划，确定相应措施

答案：A

解析：项目经理未能获得应得的资源，应该与实际控制资源的职能经理沟通。

83、项目经理发现难以找到合适的人才来填补一个需要非常特殊能力的项目团 队职位。

最终，项目经理将选择了2名替代的成员。项目经理现在应该更新下列 哪一项？

A、 资源管理计划

B、 项目团队派工单

C、 组织分解结构图

D、 资源日历

答案：B。ITTO,获   资源，输出项目团队派工单。将合适的人分配到合适的

位置上

84.虽然向客户定期更新项目状态，客户的高级管理层仍然对每季度更新中提供的一些

更新感到吃惊。审查时发现，定期项目状态更新未传达给高级管理层。

若要在将来避免这个问题，项目经理应该更新下列哪一项？

A、 问题管理程序

B、 相关方参与计划

C、 相关方分发表

D、 沟通管理计划

答案：D

解析：本题目描述的情景应为控制沟通，发现在沟通中出现的偏差，要解决 这

个问题就需要更新修改沟通管理计划。

85.团队成员向项目经理提供一份培训手册，这份培训手册属于预期在明天交付的可交

付成果组成部分。项目经理发现了几个可能导致客户拒收可交付成果的错误，项目经

理应该怎么做？

A、 即将进入收尾阶段，不适合变更，建议在后续的项目中给予解决

B、 将问题上报给该团队成员主管

C、 让团队成员修正错误，并提供修正后的手册

D、 与客户协商一个新的交付日期

答案：C

解析：可交付成果有问题，需要团队修正；A选项并未出现变更，而是因为 质

量不合格，质量不合格必须修正

86、一名具有高度影响力的相关方认为没有得到必要的信息，要求每日提供项目更新。

由于这名相关方可能阻碍项目进展，项目经理应该怎么做？

A、 告诉该相关方他们将按照沟通管理计划收到项目状态的更新

B、 按此重要相关方的需求每日发送状态报告

C、 联系该相关方，了解其详细的沟通需求

D、 分析影响力，更新相关方参与计划

答案：C

解析：沟通不畅，应该查阅或更新沟通计划，如果要更新则需要了解详细的 沟

通需求，故C合理；A回避问题过于消极，B不确定需求合理，D与题意无关

87、项目经理识别到一个风险，如果该风险发生将影响项目进度计划。分析风险时，

发现很多团队资源被过度分配，项目经理决定优先处理资源问题，项目 经理应该？

A、 采用进度压缩

B、 制定风险减轻措施

C、 采用资源平衡法

D、 提交变更请求

答案：C

解析：资源平衡解决资源被过度分配的问题，结果可能导致关键路径的延误。

88.在执行一个基础设施项目期间发生了大地震，应急储备已经所剩无几，管理储备为

1万美元。项目经理应该怎么做？

A、 分析损害的影浦

B、 使用应急储备预算

C、 接受风险

D、 签发一个预算转移变更请求

答案：A

解析：大地震相当于是项目的风险，现在风险已经发生了，下一步应该分析 风

险具体的影响，之后再判断储备是否足够是否需要额外申请。

89.审查项目状态时，项目经理发现团队成员在未向其告知的情况下接受客户变更。这

导致额外的工作流程以及未记录的变更。项目经理应该怎么做？

A、 拒绝变更并实施原始范围

B、 更改项目范围包含这些变更费

C、 接受变更，并修订范围进度计划和成本基准

D、 审查情况并执行实施整体变更控制过程

答案：D

解析：题干描述的情景是范围蔓延，这个时候项目经理应该先去评审已经 蔓

延的具体影响，然后再去补变更流程。

90.一个为期一年的项目进入四个月时候，客户请求一项变更，变更控制委员会

评审并批准变更。但是一名相关方认为该变更超出范围。项目经理可以参考哪

一项来证明变更请求是合适的?

A

、

B、

C、

D、

事业环境因素

更新的项目范  基准

变更管理计划

组织过程资产

第92页

答案：B

解析：变更请求已经获得变更控制委员会的审批，相关方认为变更超出了范 围，

项目经理应该根据批准的变更请求更新范围基准后去核对是否超出了范围， 以

应对相关方的质疑。

91.由一个关键供应商交付的一个部件未能符合合同规格，可能影响最终成果，项目经

理应该怎么做？

A、 减轻影响

B、 将其添加进风险登记册

C、 开展自制或外购分析

D、 审查采购管理过程

答案：B

解析：关键供应商提交的可交付成果不符合合同规格，这属于一种风险，需 要

记录在风险登记册中，并进行相应的分析，碱轻策略应该先登记风险，再分 析，

然后制定策略，D未说采购管理过程有问题。

92、项目经理收到一个请求，在新产品发布中包含一项安全功能。这项功能未包含在

项目管理计划或进度计划中，项目经理确定可以在不影响项目进度或预 算的情况下实

施这个功能。项目经理下一步应该怎么做？

A、 按照变更管理计划签发变更请求

B、 要求安全分析员，尽快实施该功能

C、 拒绝请求

D、 更新项目管理计划和经验教训文件

解答:

答案：A

解析：变更管理的流程。

93.项目经理应该使用什么工具来向客户证明最终产品、需求满足业务需求?

A、 工作分解结构

B、 项目范围说明书

C、 需求跟踪矩阵

D、 项目管理计划

第95页

答案：C

解析：收集需求的输出需求跟踪矩阵可以将最终产品的功能与最初收集到的 需

求联系起来。

94、项目经理估算一个新软件项目的成本，根据过往经验，公司制定了模块屏幕数量

和生产一个模块所需的劳动小时数之间的统计关系，并将各活动历时汇 总到更高的层

次，同时在早期的时候选择了相似的项目历时确定了大致的项目 总体历时，项目经理

可能没用到的估算方式有哪些？

A、 类比估算

B、 参数估算

C、 自下而上估算

D、 三点估算

解答:

答案：D

95.项目结果对金融市场活动具有高度敏感性和依赖性，因此，公司的财务顾问提交了

每日汇率预测。项目预算规划使用的具有高汇率变化的保守情景，项目 经理现在希望

评审这个预算，使用当前的金融条件更新一个可能的新情景的概 率和影响。项目经理

应该查阅哪项文件？

A、 相关方登记册

B、 风险登记册

C、 经验教训

D、 市场条件

答案：B

解析：题干中提及更新了一个〃新情景的概率和影响〃相当于是将该情景 当

成是风险，完成的工作是定性风险分析，那么就需要使用风险登记册。

96、项目团队在此之前对于质量管理方面的知识相对薄弱，同事正在开展学习小组，

大家各自提出了自己的看法，哪个是不合适的？

A、 核对单用于确保结果得到一致的执行

B、 先用核查表检查数据，然后统计到核对单，最后以直方图的形式表现

C、 核查表是一张统计表，可以统计检查过程中的缺陷数量

D、 直方图可以将核查表的数据通过柱状图的形式展示

答案：B

解析：应该是用核对单检查数据，统计到核查表，最后以直方图的形式表现

97.虽然指导委员会的所有成员在一个项目中都有利益，但他们的了解程度都有所不同。

此外，其中一些成员比另一些成员更有意愿参加项目会议。应该改进 哪个过程？

A、 管理沟通

B、 识别相关方

C、 薊定相关方参与计划

D、 监督相关方参与

答案：C

解析：项目相关方参与项目的程度不好，加强相关方分析，改进相关方参 与汗

划。

98、新团队成员加入一个高速运转的团队，由于一些新团队成员缺乏执行必要的任务

所需的能力，缺陷数量增加。项目经理可以在下列哪一项中找到补救这 个问题的主动

应对措施？

A、 资源管理计划

B、 执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵

C、 活动资源需求

D、 资源日历

答案：A

解析：团队成员技能不足，需要提供培训，那么就需要查询资源管理计划中 的

人员配备管理计划中的培训需要。

99.一个全球性项目，涉及来自不同国家的团队，必须在四个月内完成。该项目已经延

迟两个月了，在项目启动阶段，项目经理最好应事先完成下列哪一项？

A、 明确定义工作分解结构(WBS)

B、 识别公司的地区性组织过程资产

C、 计划项目的浮动量和滞后量

D、 检查每个地区的资源活动和资源日历

答案：B。

解析：根据〃在项目启动阶段〃判断这应该是项目最初制定项目章程的过 程，

考查输入，只有B中的组织过程资产是该过程的输入。

100、组织出现了几次项目提前中止的情况，为此你向发起人建议在公司引入商业分析

师岗位，这样做的目的是？

A、 项目经理对项目管理的能力不足，需要商业分析师支持

B、 项目经理往往关注于项目目标，忽略了商业价值，商业分析师主要强调对商

业价值的分析，应该让项目经理与商业分析师合作，确保项目目标的实现，同 时确保

项目目标符合商业目标

C、 商业分析师能决定项目的战略目标，并确保目标的成功

D、 商业分析师的职位权力比项目经理更高，能够确保项目资源的支持

解答:

答案：B。

101、由于最近发生的事故，一名不满的相关方对一个已经收尾的项目提出投诉。为帮

助解决这个问题，项目经理应该怎么做？

A、 监督相关方参

B、 咨询项目发起人，管理不满的相关方

C、 审查项目管理信息系统(PMIS)档案文件，确定问题原因

D、 汇报发起人以解决问题

答案：C

解析:项目已经收尾，查询档案文件确定项目的问题所在并查明原因，需要 使用

项目管理信息系统(PMIS) o

102.项目的工程设计经理基于标准输入制定了一份进度计划。项目发起人请求将某项

活动的开始时间延迟一个季度，但这将影响资源的可用性。项目经理下 一步应该怎么

做？

A、 重新定义项目活动

B、 识别风险并分析影响

C、 制定进度计划

D、 执行定量风险分析

答案：B

解析：因为推迟活动一个季度具有不确定性的影响，所以将这个事件视为 是

一个风险。风险可能导致变更，变更也会带来新的风险

103、批准项目章程之后，项目经理希望让项目目标与组织战略保持一致。项目经理应

该怎么做？

A、 咨询发起人

B、 召开启动会议

C、 查看假设日志

D、 查看商业文件

答案：D

解析：商业文件指商业论证和效益管理计划，包含战略目标

104.项目经理受到一名团队成员提交的项目成本报告，然而，该报告未得到相关方的

批准，看起来该团队成员未谭循记录和控制项目成本的程序和政策。哪 一个过程可用

来确定这些政策和程序？

A、 规划成本管理

B、 控制成本

C、 控制管理

D、 制定预算

答案：A

解析：确定关于项目成本管理的政策和程序是在规划成本管理过程。

105.一个为期多年的项目已完成80%,预定明年发布产品。在未咨询团队的情况下，

CEO发布一份新闻稿，列出不属于项目范围组成部分的五个功能。项目 经理应该怎么

做？

A、 与主题专家(SME)讨论对时间线和预算的潜在影响

B、 起草一份变更请求，增加预算和资源

C、 更新项目管理计划和预算

D、 请求额外的资源

答案：A

解析：本题属于变更管理题目，CEO提出变更之后，项目团队应分析变更 造

成的影响。B直接增加资源预算不合适

106.为改进某个产品的最终价值，客户要求项目经理升级项目的现有技术。因为这超

出了原始范围。项目经理应该怎么做？

A、 获得变更控制委员会(CCB)的批准

B、 如果预算增加则接受该请求

C、 与团队开会，确定对项目的总体影响

D、 拒绝该请求，因为将延迟项目

答案：C

解析：客户的要求相当于是向项目团队提出变更请求，下一步应该是要确 定

变更造成的影响。

107.一个新的制造流程需求要求产品尺寸偏差不能超过一毫米。制造经理表达了担忧，

随着时间过去，及其零件将发生磨损并可能超出限值，应使用哪一种 基本质量工具来

监测？

A、 因果图

B、 统计抽样

C、 核查表

D、 控制图

答案：D

解析：题干中文哪个基本质量工具用于监测，只有控制图可以监控过程是 否

稳定，是否受控；因果图找根源；统计抽样是随机检查的手段；核查表是统

计结果的手段；

108.一个项目是由位于四个国家的项目团队共同开发的。每个国家的团队将负  第卩。页

责可交付成果的一个独立部分。项目经理意识到必须让所有的团队协同工作。

为确保所有的团队遵循项目管理计划，项目经理应该怎么做？

A、 召开一次虚拟的项目启动大会(KICK-OFF)

B、 提供认可与奖励

C、 提供团队章程

D、 定义团队绩效评估

答案：A

解析：题干要求既要团队成员能够协调工作，又要团队成员谩守项目管理计 划，

那么最好是在项目执行之前通过召开项目开踢会，发布项目管理计划获取 相关

方对项目的支持。

109、在项目收尾会议期间，项目经理宣布一项关键可交付成果的公认性能标准未得到

满足。因此，客户组织拒绝接受产品所有权，但另一个项目需要当前项 目经理和项目

团队。无法完成这项关键可交付成果的收尾工作。谁有权决定项 目是否能收尾？

A、 项目发起人

B、 职能经理

C、 项目管理办公室(PMO)经理

D、 项目经理

答案：A

解析：有权决定项目收尾的人也就是决定项目正式启动的项目发起人。

110、项目经理正在团队过程中推行敏捷过程管理，尽管对任务进行了优先级管理，以

价值作为导向分阶段开发交付产品，但是在过程中还是出现了任务积压 的情况，你应

该建议他？

A、 采用传统瀑布模型管理开发过程，以确保过程顺畅

B、 采用基于精益开发的看板系统，以根据优化的待开发项来合理安排进度

C、 采用基于按需进度计划的看板系统，以根据团队的生产能力合理安排计划

D、 为积压的任务部分增加资源以提高整体效率

答案：C

解析：按需进度计划的理念，即精益开发的理念，看板是一种表现形式，根 据

团队成员的能力速率来安排生产或开发过程

111、项目的第一个实施阶段已完成，但缺陷率超过质量管理计划的临界值。项目经理

必须确定在质量控制活动中哪些工作做得好，哪些工作做的不好以及如 何改进过程。

这些活动应该在哪个活动过程中实施？

A、 控制质量

B、 实施整体变更控制

C、 管理质量

D、 规划质量管理

答案：C

解析:三大过程的关系；规划质量确定标准；管理质量按标准执行并改进过 程、

确定标准可行性；控制质量检查成果是否合格；

解答:

答案：D

解析：从题干来看，安全问题导致了一个不确定性的影响，就是进度延期, 可

以从风险四要素来分析：风险事件为进度延期、安全问题为进度起因、延期 的

可能性有多大以及延期多久为概率和影响；故应该先更新风险登记册，ABC

都是风险分析后要做的事，按风险问题变更的原则，这是风险导致的变更，风

险在前、变更在后。

11 2.在尝试解决一个关键安全问题一周后，团队通知项目经理需要额外的时间，这将

延迟项目进度。项目经理应该怎么做？

A、 获得更多资源满足项目进度计划

B、 签发变更请求

C、 通知受影响的相关方

D、 更新风险登记册

113.项目经理正在创建一份月度进度报告。提供的信息显示实际成本(AC)为 20万美元，

成本绩效指数(CPI)为0.85,计划价值(PV)为23万美元。这 说明了什么？

A、 资源已被拉倒另一个项目上了

B、 资源已经赶工提高生产率

C、 资源发现范围更有挑战性

D、 资源的工作比预期更有效率或组织政策

答案：C

解析：通过题干中的挣值管理数据可以了解到，CPI<1Z SPI < 1,成本超 支进

度落后，那么在这样的绩效状态下完成原有范围具有挑战性。

11 4、你正在为团队成员进行风险管理相关知识的培训，下列说法不合适的是？

A、 风险接受可以分为主动或被动，分别可采用应急储备和管理储备

B、 风险回避指的是从根源上解决问题 _

C、 风险减轻可以从概率和影响两个维度开展

D、 对于团队成员可能没有能力解决的风险可以上报，但是团队就继续负责后续

的风险状态跟踪及处理

答案：D

解析：上报后的风险，不再由团队跟踪和管理

115、鉴于产品的特殊性，需要快速推出市场并得到市场验证，为此，你选择了敏捷方

法管理项目，以下哪个方法是不合适的？

A、 你通过动态优化的需求池管理所有的待开发项，同时在每个迭代开始时定义

当前的产品范围

B、 每个迭代结束时，你通过召开回顾会议来发现上一个迭代的问题，并在下一 个迭

代中做出调整

C、 对当前迭代，你计算出所有的故事点，根据团队的速度生成迭代燃尽图，用

于跟踪开发过程的进度

D、 你将产品分成5个迭代，每个迭代发布3个版本，同时由版本确定当前的功

能或故事点，并分配给开发团队

解答:

答案：D                                                                 =|

解析：讲的是制定进度计划的产品发布计划，基于产品路线图来确定版本, 根

据版本确定迭代周期，根据迭代周期确定功能，根据功能分配任务

116、客户称她们未收到更新的项目信息。项目经理分析沟通管理计划是合理的，但客

户坚称他们一定需要得到相应的信息，你应该？

A、 查阅相关方参与计划指导管理相关方参与

B、 更新沟通管理计划

C、 向客户发送更新的项目信息

D、 上报给管理层

答案：A

解析：沟通计划合理，故不选B；题干突出相关方管理不当，故选A。

117、客户对项目的可交付成果不满意，拒绝支付最后一份发票。团队声称已经按要求

交付了产品。项目经理应该怎么做？

A、 与客户一起核实可交付成果获得验收

B、 记录问题

C、 提交变更请求

D、 查看合同条款，走争议解决流程

答案：B

解析：客户对可交付成果不满意，先记录问题，分析原因，再解决问题，C 在

B之后

118.在一个固定总价合同中途遇到缺少当地资源的问题。这迫使项目经理以较高的成

本使用来自全球团队的资源。由于成本增加，一名内部经理拒绝支持项 目。由于项目

经理已经承诺客户的交付日期，此时应该怎么做？

A、 创建变更请求，并与客户协商一个新价格

B、 探讨解决方案，评审谈判，并寻求共同点

C、 延迟项目，直至当地资源可用为止

D、 考虑经理的担忧，但将问题上报

答案：B

解析：冲突解决，求同存异，项目经理既然已经承诺客户，那么就需要按照 承

诺去交付，找到合适的解决方案获得审批再去实施。

119 .项目经理必须为一家初创公司的新产品开发计划创建一份切合实际的预算。

在生成工作分解结构(WBS)后，项目经理应使用下列哪一项来制定成本预算?

A、 参数估算

B、 三点估算

C、 自下而上估

算

D、 类比估算

第121页

答案：C。在有了 WBS之后，通过成本汇总的方式进行预算制定，自下而上

的估算就是一种汇总的形式

1 20.一名外部供应商按时按预算交付了一个项目事项。但却未能满足质量标准 第S页

并被拒收，供应商必须对该事项返工，而这将导致项目延期。若要避免未来的 采购问

题，项目经理应该怎么做？

A、 进行定期的检查与审计

B、 重新协商供应商合同

C、 更新质量管理计划

D、 执行合同的处罚条款

答案：Ao本题描述的情景是控制采购过程，为了避免将来供应商出现质量不合

格的问题，那么就需要在控制采购过程使用工具检查与审计，在过程中去控制

可交付成果的质量。

1 21.项目经理加入一家本地组织，总经理在行业中以保守不爱冒风险著称，在启动了

一个项目后，项目经理识别到一项相对影响较大的破坏性风险，他可能会采用哪些策略

（多选,选2项）

A、风险规避

B、风险接受

C、风险臧轻

D、风险开拓

E、风险分享

本题正确答案：A、C

解析：关键词是总经理不爱冒险，所以A规避，将风险从根源上消除符合；C减

轻，减轻风险的影响或概率也符合；B强週的是风险来了后被动应对；DE强调

的是积极风险；

1 22.SL在一个混合项目中，客户发布的合同规定了每个季度的可交付成果。客户希望

在第一季度向相关方展示一项有形成果，并希望将第二个里程碑前移至第一个季度，客

户经理向客户解释这是不可行的，项目经理解释，除非第二个里程碑的需求有所变更，

项目经理应该采取哪两种措施（选两项）？（多选,选2项）

A、询问开发团队，与其讨论第二个里程碑的哪些需求可以在第一个季度实施

B、就第二个里程碑的需求了解客户的优先任务

C、告诉客户将里程碑前移会对成本产生影响。

D、将问题上报给管理层，以便解决问题并提出计划。

E、说服客户将第二个里程碑保持原样，不要对其变更。

本题正确答案：A、B

解析：题干强调的是混合型项目，故以敏捷的理念来讲，用户的变更应该响应，

AB均为响应变更的特征；C题干未提到成本影响的信息；D上报管理层太消积；

E不符合敏捷拥抱变更的原则；

1 23.你正在管理一个项目团队，该团队最新新增来自另一个国家的成员。他们的角色

已经被概述为初步的团队章程。然而，你已经注意到团队中相当缺乏对文化差异的接受，

这导致了频繁的冲突。 以下哪一种技巧可以在这种情况下帮助你?(选择三个）

A： 焦点小组

B： 角色定义

C： 基本规则

D： 能力测试

E： 会议

正确答案：A,C,E

解析：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P336 章节：9.4 建设团队：建设团队

是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的

过程。 本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、

减少摩擦以及提升整体项目绩效。 B和D非PMBOK中的正式工具。

1 24.在项目的第一个阶段发布给客户的最新软件充满了缺陷。客户很生气，并要求计

划在第二阶段交付的新版本的开发过程更加透明。客户希望更有规律地看到团队的结果，

而不需要很长的开发间隔。 项目团队可以在第二阶段引入下列哪项来更好地满足客户

的要求? (选择四个）

A： 有规律时间框的节奏

B： 定期和频繁的回顾

C： 在每个团队成员的层次上进行优化

D： 测试驱动的开发实践

E： 使用待办事项列表进行增量交付

F： 在软件发布之前限制更改的数量

正确答案：A,B,D,E

解析：知识点出处：敏捷实践指南 页码：P9 章节：2.2 敏捷的12条原则 排除

法 C：敏捷注重团队协作，而非单兵作战 F：敏捷拥抱变化

1 25、 敏捷团队正在监视项目进度计划的状态。他们可能会使用哪些工具？（选择两

项）

A：燃起图

B：网络图

C： 帕累托图

D：燃尽图

E： 鱼骨图

正确答案：A,D

解析：知识点出处：敏捷实践指南 页码：P62 章节：5.4.1 燃尽图&燃起图：某

些基于迭代的项目使用燃尽图查看项目随时间的进展情况，某些团队更喜欢燃

起图。 两张图除了方向，本质上没有差别。