## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
下列哪项陈述反映了项目的风险程度？ | 项目初始阶段的风险最大 | 项目初始阶段的风险最小 | 风险管理取决于相关方的态度 | 项目实施过程中的风险最大 | A | 项目初始阶段的风险最大，但影响最小；收尾阶段的风险最小，但影响最大，C描述未错，但不符合题意。
由于质量控制问题，项目落后于进度。没有识别缺陷的明显模式。使用定性方法，应使用哪一种质量控制工具来确定缺陷来源？ | 直方图 | 帕累托图 | 散点图 | 因果图 | D | 确定缺陷来源，找到原因 注意：B是对直方图排序，找主要来源
一个交付产品原型的项目符合进度计划。但是，实际成本却超过估算成本。PM必须确定产品质量过程是否稳定并且可预测。PM应该用哪一个工具？ | 力场分析 | 控制图 | 影响图 |  | B | 力场分析：分析变革力与阻碍力；影响图：目标与决策的时间顺序因果关系；趋势图：看结果的走势。
项目团队包括项目经理共有15人。团队遇到意外问题，需额外增加团队资源。项目经理额外获取三名团队成员。为什么项目经理了解项目沟通渠道的数量很重要? | 项目经理必须了解该数量，以便决定是否采用正式或非正式沟通 | 沟通管理的复杂性会随着沟通渠道数量的增加而增加。 | 该数量与沟通的复杂性成反比 | 项目经理必须了解该数量，以决定是否增加项目成员 | B | 沟通渠道的数量反映项目沟通的复杂程度，根据沟通渠道的计算公式：n(n-1)/2,人数越多，沟通渠道越复杂。
在风险登记册的一个风险在项目后期发生。应该对这种情况的最有效的措施是什么？ | 使用管理储备 | 执行定性风险分析 | 执行定量风险分析 | 使用应急储备 | D | 已知风险：应急储备
一名新团队成员加入项目。由于新团队成员之前在公司没有任何风险管理经验，项目经理要求团队成员查看公司之前项目的项目文件，这是利用下列哪一项的实例？ | 组织系统 | 项目管理信息系统 | 组织过程资产 | 事业环境因素 | C | 关键词：没有经验、查看之前的项目文件。可见为查看组织过程资产，找到一些帮助。
下列哪一项直接（或其他文件的参考）纳入详细的项目范围说明书? | 范围说明、质量计划、沟通计划、除外计划和工作说明书 | 范围说明、项目时间表、可交付成果、项目预算和除外情况 | 范围说明、验收标准、可交付成果、除外情况 | 项目章程、需求文件和组织过程资产 | C | 范围说明书的内容
项目团队正在识别项目和产品方案。项目经理让专家组填写问卷并仅向协调员作出直接反馈。项目经理采用了哪种方法？ | 头脑风暴法 | 名义小组技术法 | 德尔菲法 | 概念/思维导图法 | C | 关键词:填写问卷并仅向协调员作出直接反馈，德尔菲的特点是专家匿名，此工具属于一致同意。
项目团队成员发现关键路径落后于进度。PM必须确定项目何时开始落后于进度计划，PM接下来应该怎么做？ | 修改基准，以便真实的反应项目进度 | 使用假设情境分析，项目进度落后的可能性 | 使用专家判断，会议项目确定的问题 | 使用相应的进度基准来确定延迟 | D | 基准是一把尺子，用来度量进度情况。
项目团队正在制定风险管理计划。本过程采用何种工具和方法来确定风险成本因素，并为项目预算和时间表覆盖的活动安排进度? | 规划会议和分析 | 专家判断及气泡图 | 信息采集方法 | 风险数据质量评估 | A | 规划风险管理的工具
项目团队成员认为能独立工作，并认为项目经理信任他们能在不严格管理团队的情况下完成任务。项目经理证明是哪种管理方式？ | 马斯洛理论的尊重需求 | X理论 | Y理论 | 成就需求 | C | X理论是差的，Y理论是好的
某个一年期项目，在进行6个月后SPI为0.5，根据合同条款，合同被终止了。以下哪一个过程处理合同的提前终止? | 结束项目或阶段 | 报告项目绩效 | 控制采购 | 管理质量 | C
为了满足进度要求，决定将一部分项目外包给外部制造商。在授予合同之前，项目经理应该遵循哪些步骤来评估潜在供应商？ | 投标人会议、建议书评价和采购谈判 | 定量分析、投标人会议和关键路径分析 | 采购谈判、独立估算和绩效报告 | 采购绩效审查、专家判断和建议书评估技术 | A | 实施采购的工具有投标人会议，建议书评价技术，广告，采购谈判，专家判断。
在得知团队中发生冲突之后，项目经理尝试通过强调团队达成共识的方面，而不强调未达成共识的方面来解决冲突。这属于那一种冲突技术的范例？ | 妥协/调解 | 缓解/包容 | 合作/解决问题 | 撤退/回避 | B | 强调一致而非差异，输赢的特征。A是双输、C是双赢、D是不解决问题。
项目经理召集团队会议，解释项目并明确正式角色与责任。项目经理执行的是团队建设的哪一阶段? | 形成 | 成熟 | 合作 | 规范 | A | 关键词：解释项目并明确正式角色与责任，塔克曼的5阶模型，都要熟悉，考试必考。
某组织内的办公室政治曾对之前的项目造成负面影响，并因此占用了利害关系者的大量时间。防止办公室政治影响当前项目，项目经理在项目开始时应该怎么做？ | 向高级管理层寻求帮助 | 推荐一个具有实际能力的新项目经理处置办公室政治 | 聘请一名第三方项目经理，以避免组织内政治 | 这属于组织的文化，项目经理应该适应环境，并融入环境 | A | 办公室政治属于治理层面，项目经理本不应该处理政治问题，大多数情况下也无权处理政治问题。
由于出现了未在风险登记册中识别的意外变更请求，项目范围和成本在项目执行过程中发生变更。该成本将由哪项预算储备承担? | 管理储备 | 意外开支储备 | 酌情储备 | 应急储备 | A | 权变措施应该动用管理储备
项目团队将一个风险上报给的PMO，接下来应该如何处理此风险？ | 监督风险趋势 | 评估残余风险并进行风险审计 | 不再跟踪此风险，将精力放在其它能力可管理的风险之上 | 将风险从风险登记册删除 | C | 上报的风险，责任及管理过程全部转给管理层，D选项，删除风险不妥。
下列哪一项与实施采购过程有关？ | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程 | 制定项目购买决策、确定方法和识别潜在卖方的过程 | 完成每个项目采购的过程 | 管理采购关系、监督合同执行、做出所需变更和纠正的过程 | A | B属于规划采购，CD属于控制采购。A属于实施采购。
项目团队在项目规划阶段收集需求。客户的信息技术团队提交的某些需求与客户的商务部提出的需求相冲突。应该用哪一项来让跨部门的相关方需求到致？ | 访谈 | 引导式研讨会 | 焦点小组会议 | 冲突解决 | B | 关键词：跨部门，而引导式研讨会的关键词就是用于跨部门的需求达成一致，注意D选项，是解决冲突，而不是需求达成一致。
项目章程已批准，接洽相关方时，项目经理发现项目章程包含不完整的信息。谁应该负责澄清详细情况？ | 项目经理 | 项目群经理 | 项目启动者或发起人 | 项目管理办公室 | C
采用外购非本地资源的某项目，当前符合预算和目标要求并按计划。经济情况发生变化，导致项目期间的非本地资源成本降低。项目经理决定在预算内增加资源，以便提前完成项目。项目经理采用了何种战略? | 共享 | 接受 | 开拓 | 提高 | D | 提高，如为尽早完成活动而增加资源。开拓是确保机会肯定出现，如把组织中最有能力的资源分配给项目。牢记圣略PMP培训提供的八字方针：提高数量、开拓质量。
你的经理要求你制定进度计划，这个项目是一个快速反应的产品开发项目，你希望通过敏捷方法制定进度计划，下面哪个说法不正确？ | 如果选择敏捷发布规划，你先得有一个产品愿景图，然后制定路线图 | 你可以通过任务来制定用户故事 | 你可以根据产品路线图来制定发布计划 | 你可以通过发布计划，来划分迭代周期 | B | 通过愿景图制定路线图，路线图制定发布计划，发面计划确定迭代计划，迭代计划确定功能或用户故事，用户故事分解为任务。详见PMBOK-P216
项目质量审计的主要目标是确定下列哪项，除了? | 管理质量过程的效果 | 项目质量的好坏 | 总结经验教训 | 帮助过程改进 | B | 质量审计是管理质量的工具
开发团队观察到两个主要项目变量向相反的方向移动，可能导致项目处于风险当中。项目经理用什么工具或技术来确定这两个变量如何密切相关的？ | 散点图 | 矩阵图 | 直方图 | 影响图 | A | 关键词：两个变量；矩阵图是二组或多组变量，影响图是目标和决策之间的因果关系，时间顺序。
项目处于执行阶段，关键相关方抱怨说没有足够的信息与他们分享，而其他相关方则认为信息泛滥成灾。项目相关方对项目信息的管理不满意。下列哪一个过程需要改进？ | 识别相关方 | 管理沟通 | 管理相关方参与 | 规划沟通管理 | D | 沟通出现了问题，BD都是可选的，但项目管理应该以预防为主，计划不好，过程才不好。
某一大型项目可对整个城市造成影响。该项目的项目经理收到了有关项目实施和预期结果的不同反映，某些人对项目预期结果感到满意。而其他人则相反，并威胁称，如不更改项目范围将诉诸法律。项目经理未采取下列哪项行动? | 相关方参与评估 | 相关方分析 | 风险分析 | 利益分析 | A | 关键词：其他人则相反，并威胁称，说明是相关方没处理好，通过相关方参与评估，制定相关方参与计划，注意B选项是分析权利、利益、影响以对相关方分类。
关于质量管理的描述不正确的是 | 预防为主，理念为辅，同时强调过程改进提高质量 | 预防胜于检查，防止外部失败 | 团队参与，出现质量问题，更应该追究管理者的责任而不是执行者的责任 | 符合要求，适合使用即可 | A | 理念比预防更重要，理念高于预防，预防优于过程，过程大于检查，检查防止失败，尤其是外部失败。
签约公司未达到质量标准，并且可交付成果频繁延迟。项目经理发现，现有合同条款无法确保卖方提高绩效。为避免卖方的低绩效，项目经理本应采取何种行动? | 让项目经理团队执行影响分析 | 绩效审查 | 实施风险再评估 | 参与合同的详细拟定 | B | 题干中指出合同条款无法确保卖方提高绩效，可以通过采购绩效审查来发现问题。同时项目经理往往不是合同方面的专家，所以B比D更准确。采购绩效审查旨在依据合同来审查卖方在规定的成本和进度内完成项目范围和质量要求的情况。
成功的项目沟通管理始于下列哪一步？ | 识别利害关系者 | 管理利害关系者期望 | 规划沟通 | 发布信息 | A
项目经理成功地将空调采购从A供应商转向B供应商。新产品检验完毕，并交付了所有项目可交付成果。项目经理下一步应该怎么做？ | 将所有权移交采购部，以便再次订购 | 向供应商B授予成本加激励费用来购合同 | 作出自制或外购决定 | 审查采购工作说明书 | A | 从题干可知采购已经完成，所以BCD均可以排除，B处于实施采购过程，C处于规划采购过程，D也处于实施采购过程。
项目经理发现关键路径上一项活动的开始到结束依赖关系遗漏了。项目进度计划已经与客户沟通，若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？ | 审查工作分解结构 | 进行进度网络分析 | 定义活动 | 分析影响 | B | 关键词：依赖关系遗漏，进度管理中涉及到活动之间的依赖关系。
项目工期为五个月。项目最初费用拨款总额为30，000美元。目前项目处于第三个月。项目前两个月的总支出为12，500美元。项目完工部分超前于进度并符合预算。项目的成本差异是多少？ | 零 | 大于零 | 小于零 | 无法判断 | A | 题眼在于“符合预算”，所以CV=0
项目经理获得供应商回复，并选择了一名供应商提供项目的其中一个关键组成部分。项目经理完成的是下列哪一个过程？ | 风险转移过程 | 指导和管理项目工作 | 规划采购管理 | 实施采购 | D | 实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。
一位客户致电项目经理，要求对项目做微小变更以激活报告功能。项目经理通知开发队实施该报告功能。在测试阶段，发现该报告功能未能满足客户期望。项目经理本应执行下列哪一项? | 让开发团队提供详细的功能需求 | 拒绝实施该变更，因为项目所处阶段较晚 | 针对微小变更制定项目变更请求 | 通知开发团队并与客户探讨功能详情 | C | 所有的正式变更都应该遵循项目整体变更控制，选项D包含在选择C当中。变更无论大小，都应该经过变更系统的流程，这是PMI此类题目的答题原则。
分包商的公司不能根据合同条款执行服务。项目经理接下来应该做什么？ | 查看采购协议中的提前终止条款 | 与团队成员头脑风暴 | 更新风险管理计划 | 请求与发起人开会获得建议 | A | 控制沟通过程中买方应监控卖方绩效信息，审查卖方绩效，如发现未遵循合同的地方可以双方协定提前终止合同。
你应几个朋友邀请参与了一个小项目，你主导这个项目，你们在项目中始终保持并肩作战的态度，你们是？ | 强矩阵型 | 项目型 | 简单型 | 职能型 | C | 并肩作战的小项目，简单型或系统型的特征。
某项目经理受命承担一个项目，并且目前通过数据表现技术来收集需求。可采用何种方法? | 思维导图和亲和图法 | 一致同意和大多数原则 | 原型法和系统交互图 | 头脑风暴法和亲和图法 | A | ABCD都是收集需求的方式，但题干问的是数据表现技术，只有A选项正确。
项目经理很高兴公司在新地区取得项目，项目经理识别了该项目风险并予以排序。 项目经理接下来应采取下列哪项行动? | 风险定性分析 | 识别威胁和机遇 | 规划风险应对措施 | 评估现有风险别识别新风险 | C | A是定性，题干在做的事，B识别风险，已经完成，D控制风险，还未到。
项目经理对一项新服务有个创意，能让其公司在一个新细分市场中开展业务。经过咨询、市场分析和项目评估后，项目经理认为存在进一步定义该项新服务创意的基础。项目经理接下来应该怎么做？ | 识别风险 | 收集需求 | 定义高层次范围 | 识别相关方 | C | 项目经过了商业论证，下一步应该制定项目章程，故选C
项目经理向项目发起人通知了一项重大项目超支。发起人想知道为什么没有较早通知该情况。在发起人反馈前，项目经理本应采取何种措施来解决该问题？ | 制定沟通管理计划，处理项目相关方的沟通需求 | 邀请项目发起人参加团队会议，进行定期更新 | 将意外支出加入项目预算，从而将超支纳入项目成本 | 保持对关键相关方的关注，并即时通知相应信息 | A | 题眼是“没有较早通知”，也就是没有在正确的时间通知，属于沟通不畅。
项目经理审查团队的风险响应计划,注意到团队希望从第三方获得某个特定硬件的保修。该团队遵循的是下列哪一项风险响应战略？？ | 减轻 | 转移 | 回避 | 接受 | B | 关键词:第三方，选转移
业务主管提交了一份应用新软件的申请，项目经理决定有必要收集项目需求和制定范围。 应采取以下哪些行动？ | 创建技术规范和需求跟踪矩阵 | 创建项目章程和一份利益关系者的清单 | 开展可行性分析 | 开展相关方分析及风险分析 | B | 在收集需求和定义范围之前，应该完成制定项目章程和识别相关方的过程。收集需求的输入包括项目章程和相关方登记册。
在项目工作完成后，与客户一起召开会议交付四个项目成果。客户接收四个成果中的两个，并表示剩余两个产品不满足要求。交付产品之前，项目经理应该遵循哪个流程来确保与客户期望保持一致？ | 控制质量 | 管理相关方参与 | 执行质量控制测量 | 执行质量审计 | A | 控制质量的作用之一就是确认可交付成果及工作满足主要相关方的既定要求，足以最终验收。
在正式建议邀请书发出后，潜在供应商提交了投标文件，所有供应商的投标包括两个信封，一个是技术提案，另一个是财务提案。项目采购人员收到了三份报价：A供应商， 120万美元；B供应商，140万美元；C供应商，100万美元。项目采购人员向项目经理通报了选择提案的困难。项目经理忘记向项目采购人员提供什么? | 供方选择标准 | 合格卖方名单 | 采购工作说明书 | 合同 | A | 实施采购过程中，对卖方进行评估的依据主要是，卖方建议书、供方选择标准，A是规划过程考虑的，B是卖方需要参考的，D是实施采购的结果。
在某历时几年的项目的实施阶段，项目经理发现已指派的资源之一将因日程冲突而不可得。项目经理在查阅资源管理计划后，发现了一个满足项目要求的替代资源。项目经理执行的是哪一过程？ | 获取资源 | 建设项目团队 | 管理项目团队 | 规划资源管理 | A | 没有提及团建的内容，同时不在在制定如何管理团队和，也不是在管理团队中的冲突和问题，故最合适的是获取资源-人力资源。
在项目收尾阶段通常发生下列哪一项？ | 测量客户满意度，起草最终项目报告并应用最终项目范围变更 | 获得行政收尾，转让团队资源，平衡项目预算并将项目可交付成果符合制定的质量标准 | 验收可交付成果，准备最终报告 ，收集经验教训，转移团队 | 管理验收过程、收集经验教训、准备最终项目报告并转移团队成员 | D | C选项，验收成果是确认范围的作用，不是收尾过程的作用。
一名相关方向你抱怨，说他每天太忙，接收了太多无用的信息，要求你将他从信息分发名单中去除，你应该？ | 将相关方从信息名单中去除 | 分析去除相关方对项目的影响 | 审查沟通管理计划 | 向PMO汇报相关方的意见 | C | 沟通不畅首先检查沟通管理计划，若计划无问题，则未按计划执行，若计划有问题，则调整计划。
由4名发起人构成的团队向项目经理提供了一份项目章程。除了项目经理以外，项目团队由来自不同职能的7名成员组成。沟通渠道有多少？ | 4个 | 21个 | 55个 | 66个 | D | 沟通渠道 n(n-1)/2，其中n代表相关方数量。相关方为4个发起人，PM以及7个不同职能的成员。N=12
应该使用下列哪一种定量方法来制定项目预算？ | 帕累托图 | 参数模型 | 专家判断 | 挣值管理 | B | A是质量管理的工具，D是控制进度的工具，B属于历史信息审核的一种方法，属于制定预算的工具，而C是属于定性分析方法，故选B