## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
下列哪个计算不能用于EAC？ | 当前AC加上剩余工作的新估算 | 当前EV加上剩余项目预算 | 当前AC加上因绩效因素而改变的剩余预算 | 当前AC加上剩余预算 | B | EAC = AC+ETC，EAC = AC+BAC – EV：按预算单价完成ETC 工作，特殊的/非典型的。EAC = BAC/CPI：典型的，以当前 CPI 完成
项目包括1000多个工作包为期两年，项目CPI为1.18，SPI为0.88。项目经理应采用何种方法处理？ | 关键路径法 | 资源平衡 | 赶进度 | PERT | C | CPI > 1，SPI < 1，成本好，进度差。用成本换进度，属于赶工
铺设沥青路面项目,第1天计算完成4000平方米沥青铺设,实际完成了8000平方米,如果每平方米的成本是1美元,下列说法正确的是？ | SPI=2 | EV=2 | SV=0.5 | CPI=2 | A | 搞清楚基本概念，从题干可知PV= 计划完成工程量×预算单价=4000 ×1=4000，EV= 实际完成工程量×预算单价=8000 ×1=8000，SPI=EV/PV=8000/4000=2
某个进行中的项目，在某一个阶段时点对其成本和进度进行测量，发现按照目前的状态继续进行项目的话，需要重新对项目进行完工估算。如果BAC=30W，AC=10W，EV=15W，ETC=12W，则项目的完工估算是______. | 25W | 22W | 28W | 30W | B | 完工估算即EAC，根据公式，EAC=AC+ETC
在回顾了一个历史记录之后，一个估算员判定一个任务乐观估计需5天完成，悲观估计16天，但通常会花8天，请使用PERT技术计算期望几天 ？ | 8 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | B | 简单的三点估算，一定要做对！！ T = O + 4M + P /6 = 8.8
项目即将完工三分之二，EV = 1000，BAC = 1500, AC=1350，若回到原计划绩效水平，项目此时的ETC是多少？ | 675 | 650 | 500 | 150 | C | 条件是非典型因素，ETC=BAC-EV=500
某项目采用成本加固定费用合同。合同中规定的目标成本为100000美元，并按10%提取利润。合同实施结束时，实际成本是110000美元，那么最终的合同价格是多少？ | 120000美元 | 121000美元 | 110000美元 | 算不出来 | A | 成本加固定费用合同，所以总价=实际成本＋固定费用（即利润百分比×估计成本）=110000＋10%×100000=120000美元
一个项目，EV＝1W，AC＝1.2W，PV＝0.9W，BAC＝5W，请问完成百分比是多少？若绩效维持现状到结束，EAC＝？ | 16.7% ，6W | 20% ， 6W | 16.7% ，5.2W | 20% ， 5.2W | B | 完工百分比=EV/BAC=1/5=20%，绩效维持现状，计算要用到有CPI的公式，CPI=EV/AC=1/1.2，典型偏差计算EAC=BAC/CPI=5 × 1.2/1=6W
某公司有一份要生产10 000个小部件，价格为$100 000的固定总价合同。直到所有部件都完成才可以开出发票。制造每个小部件的预算成本是$9，所有部件都应在今天完成。不幸的是项目进度落后了，只完成了9000个，实际制造成本为$90 000。在这个例子中，成本绩效指数是多少？ | 1.23 | 0.9 | 1 | 1.1 | B | 概念弄清，题干中很多都是迷惑你的！找出真正有用的数据。 EV= 实际完成数量 × 预算单价 =9000× $9 = $81 000 ，AC=$90 000, CPI=EV/AC=0.9
项目采用成本加激励费用（CPIF）合同，项目目标成本是10W，项目目标费用为2W，最高费用3W，最低费用1.5W，费用分担比例为80/20，项目完工时实际成本为15W。问向卖方应支付的总费用是多少？ | 15W | 16.5W | 17W | 18W | B | 成本加激励合同，所以激励费用 = 目标激励费用 + （目标成本 - 实际成本） × 卖方分担比例 =2 ＋（ 10 - 15 ）×20% =1W < 最低激励费用1.5W 取1.5W，支付总费用=实际成本+激励费用=15+1.5=16.5W
项目A的内部收益率（IRR）为21%，项目B的内部收益率（IRR）为7%，项目C的内部收益率（IRR）为31%,项目D的内部收益率（IRR）为19%，那么哪个项目是最好的 | 项目A | 项目B | 项目C | 项目D | C | IRR越大越好
A是开始活动，工期是3天；B是开始活动，工期是7天；C的紧前活动是A，工期是4天；D的紧前活动是A和B，工期是1天；E的紧前活动是C和D，工期是6天；F的紧前活动是D，工期是5天；G是结束活动，紧前活动是E和F，工期是2天。活动D的浮动时间为? | -1天 | 1天 | 0天 | 3天 | C | 判断关键路径：BDEG=16 天，活动 D 位于关键路径上，浮动时间（总浮动时间）为 0
一个活动的历时估算如下：最乐观估算=6天；最可能估算=21天；最悲观估算=36天；那么，该活动在16天到26天的时间完成的几率有多高？ | 0.54 | 0.68 | 0.95 | 0.9973 | B | δt=(36-6)/6=5 T = (6+36+4*21)/6= 21
买方与卖方签订了一个成本加激励费用合同。合同规定的目标成本为32W，目标激励费用是4.5W，成本分摊比例为80/20，最高激励费用为6.2W，最低激励费用为1.1W。如果卖方实际成本为38W，则买方应支付的激励费用是多少？ | 4.5W | 4.25W | 3.65W | 3.3W | D | 成本加激励合同，所以激励费用 = 目标激励费用 + （目标成本 - 实际成本） × 卖方分担比例 = 4.5 ＋（32 - 38 ）× 20% =3.3W
如果CPI=0.875，AC=400，PV=325，那么EV是多少？ | 350 | 400 | 450 | 无法确定 | A | 从公式 CPI=EV/AC得出：EV=CPI × AC=0.875 × 400=350
一个项目最可能的工期为10周，最乐观工期为6周，而最悲观的工期为12周，该项目经理希望用三角分布来估算活动工期。那么预计的持续时间为几周？ | 9 | 9.33 | 10.5 | 12 | B | (10+6+12)/3=9.33
有四个项目分别如下：项目A成本1000W，净现值1200W;项目B成本1000W，内部收益率20%;项目C成本1000W，投资回报率1.2;项目D成本1000W，利益200W;请问应该选择进行哪个项目？ | 项目A | 项目B | 项目C | 项目D | A | NPV考虑了现值
某个新产品研发项目，预计投资200W。该产品未来市场前景很好的概率为50%，可收入1000W；市场前景一般的概率为30%，可收入500W。该项目的预期货币价值是？ | 450W | 650W | 500W | 数据不全，无法计算 | A | 根据题意分析出剩余的20%概率为前景很差获利为0。这样就可以凑出100%的概率并根据预期货币价值的公式来计算。计算EMV的时候要用收益减去成本后的净值计算。EMV ＝(1000-200)×50% + (500-200)×30%＋(0-200)×20% = 450W
某项目需一种零件，若自制，单位产品变动成本12元，并需增加一台6000元的专用设备； 若外购，购买量大于2000件时，14元/件；购买量小于2000件时，15元/件。当需要量大于3000件时，应（ ）。 | 自制(费用相同，自制留下6000元设备) | 外购 | 外购、自制均可 | 外购、自制各一半 | A | 自制：12*3000 + 6000 = 42000 外购：14*3000 = 42000
在项目计划阶段，有8个关键项目干系人被识别，项目执行过程中，又发现原来遗漏掉的2个重要干系人，此时，项目潜在的沟通渠道增加了多少？ | 28 | 17 | 16 | 45 | B | 看清楚题目问沟通渠道“增加了”多少条。原沟通渠道的数量=n（n-1）/2 = 8*7/2=28 现在的沟通渠道的数量=n（n-1）/2 = 10*9/2=45 沟通渠道增加了 17 条
一个活动的持续时间是4天，其最早开始时间为本月10号，最晚开始时间为本月19号，没有节假日和周末，则以下正确的是： | 该活动的总浮动时间为9天 | 该活动最早完成日期是本月14号结束时 | 该活动最迟完成日期是本月25号 | 以上答案都不对 | A | 总浮动时间=最晚-最早=最晚开始时间- 最早开始时间=19-10=9 天 活动最早10号一早开始，持续4天，到13号晚结束。 最迟19日一早开始，持续4天，到22号晚上结束。
你有四个项目，从中选择一个。项目A为期6年，净现值为70 000美元。项目B为期3年，净现值为30 000美元。项目C为期5年，净现值为40 000美元。项目D为期1年，净现值为60 000美元。你选择哪个项目？ | 项目A | 项目B | 项目C | 项目D | A | 使用净现值，与年数没有关系。它已经包括在计算中。你只用选择净现值最高的项目。
项目经理带领4名小组成员开展项目工作，期间又识别了其他4名干系人，请问该项目现在的沟通渠道是多少条？ | 28 | 30 | 32 | 36 | D | n也包括项目经理，干系人的数量=1+4+4=9 现在沟通渠道的数量=n（n-1）/2 = 9*8/2=36
产品将扩大规模支持 1000 个用户，方案一购买成本是 6000 美元，预计用户有 50%可能性使用该设备；方案二是花费 10000 美元建设系统能力，预计用户有 70%的可能性使用改设施，根据预期价值分析，哪个方案合适，如果每个用户收入 15 美元，回报是： | 方案一 回报 1500 | 方案一 回报 500 | 方案二 回报 1500 | 方案二 回报 500 | A | 方案一回报：1000*15*50%-6000=1500；方案二回报：1000*15*70%*-10000=500
公司计划投资100万美元开发一项新产品。根据可行性研究，新产品将在第一年创造30万美元的收入，在随后两年每年创造40万美元的收入 根据折现率为10%的假设条件，项目的净现值（NPV）和可行性如何？ | NPV为正的，可行性为负的 | NPV为负的，可行性为负的 | NPV为正的，可行性为正的 | NPV为负的，可行性为正的 | B | 第二年：现值=30/(1+10%) =27 ；第二年：现值=40/(1+10%) ^2 =33 ； 第三年：现值=40/(1+10%)^3 =30 ；NPV=27+30+33-100=90-100=-10
在某种特定合同下，确定有可列支成本作为供应商的补偿。供应商已获得$102,000的支付款项。其中$80,000为实际成本。合同原始成本估算为$90,000，$20,000作为奖励酬金。对于实现成本节约，供应商获得其中的20%。这属于下列哪一个合同？ | 固定总价加奖励费用合同 | 成本加固定费用合同 | 可按经济指数价格调整的固定总价合同 | 成本加激励费合同（CPIF） | D | 排除法
在一个总价加激励费用FPIF合同中，目标成本为$100000，目标利润为$10000，分成比例为80/20，最高价格为$120000。如果最终成本是$110000，承包商的利润是多少？ | 10000 | 12000 | 8000 | 20000 | C | 首先，比较实际成本与最高限价：如果实际成本≥最高限价，那么实际利润为负数或0（即没有利润），合同总价就是最高限价。如果实际成本<最高限价，利润= 目标利润+ （目标成本- 实际成本）×卖方承担比例。本题利润 =10000+ （ 100000 - 110000 ） × 0.2= $ 8000
项目经理使用EVM 管理项目。在项目执行期间，项目经理得到以下数据：SV>0;SPI>1.0;CV<0;CPI=0.85.下列哪一项是这个项目的准确描述？ | 进度超前，符合预算 | 进度和预算符合预期 | 进度超前，但超出预算 | 进度落后，并超出预算 | C | SV>0进度超前,CV<0预算超支 ； SPI>1进度较好,CPI<1预算超支
某工厂目前的销售额为200W，希望通过扩建厂房提高产量和销量。在风险分析过程中，认为扩建厂房后，市场情况有很大的不确定性。市场好的可能性为45%，销售额增长60%；市场较差的可能为20%，销售额会减少30%；市场一般的可能性为35%，销售额增加20%。试问扩建厂房的EMV值为多少？ | 256W | 220W | 700W | 320W | A | 计算EMV的时候要用收益减去成本后的净值计算，如果题干中未提及成本，在解答中就不考虑这个问题，直接通过收益来分别计算EMV。市场好的EMV=45%*（200+200 * 60% ）=144 万元，市场较差的EMV=20%*（200 - 200 * 30% ）=28 万元，市场一般的EMV=35% *（200+200 * 20% ）=84 万元，所以扩建厂房项目 EMV=144+28+84=256 万元
项目即将完工三分之二，EV = 1000，BAC = 1500, AC=1350，项目此时的ETC是多少？ | 675 | 650 | 500 | 150 | A | 默认条件是典型因素ETC = (BAC-EV)/CPI = (1500-1000)/(1000/1350)=675