## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
虽然你对生产人员进行了培训，便产品生产过程还是出现了一些问题，在邀请了外部顾问进行评估后，检查出了很多问题，并进行了返工，以下哪种成本可能未发生 | 外部失败成本 | 预防成本 | 评估成本 | 内部失败成本 | A | 注意，外部顾问检查出缺陷的成本并非外部失败成本，外部失败成本主要指流入市场或客户发现的成本。
项目情况纷繁复杂，问题频发，为了弄清楚问题的原因，项目经理决定将整个项目过程分解，并通过箭头相连，以便于找出问题的原因，这种方法（） | 便于找出问题的根本原因 | 便于分析出问题的关联性 | 便于找到问题的主要原因 | 便于预测过程中最容易出现问题的环节 | D | 题干描述的是流程图，流程图通过过程之间的关系预测问题。
你正和我团队通过控制图来分析一批在制品，客户突然到访，团队向你汇报，有2个测量值超出了控制线，这个时候客户坚持要求你对这2个产品返工，你应该？ | 不返工，只是过程失控，不代表成果不合格，停止生产查明原因后继续生产即可 | 按客户要求返工，因为产品不合格 | 告诉客户，这二个只是测试品，不会进入市场 | 不返工，继续生产，因为产品合格 | A | 超出控制线说明失控，但产品合格与否应该通过规格线判断。
项目团队正在执行一系列的检查过程，通过一种结构化的清单进行检查，将结果统计在一份表格中，最后将表格数据用条形图进行展示，并提交给相关方，在这个过程中，你可能没有用到的工具是？ | 直方图 | 检查表 | 核对单 | 流程图 | D | 结构化的清单是核对单，统计结果是统计表又称检查表，条形图的展示是直方图。
项目目标是为汽车行业开发改进部件，对原型的测量发现，这些通常都超出技术规定界限。分析显示造成这些差异的原因有多种。项目团队决定把原因归类，同时分析各类原因之间的关系，以便找出问题解决的最佳路径，项目团队正在使用什么方式？ | 鱼骨图 | 控制图 | 矩阵图 | 散点图 | C | 矩阵图，多组变量之间的关系或一组变量之间的相互关系。
开发团队观察到两个主要项目变量向相反的方向移动，可能导致项目处于风险当中。项目经理用什么工具或技术来确定这两个变量是如何密切相关的？ | 散点图 | 帕累托图 | 直方图 | 偏差分析 | A | 关键词：变量
客户向你寻求关于产品的支持，因为他将团队交付的产品用于试用过程的时候发现满足不了业务需求，你正在和他一起分析，首先你用质量标准和成果进行了对照，发现产品满足标准；然后你和他一起评估，发现质量标准在定义的过程中遗漏了一项，你们可能在干什么？ | 规划质量、管理质量 | 控制质量，管理质量 | 规划质量，控制质量 | 过程改进 | B | 质量标准与成果对照是在做控制质量，评估标准是在做管理质量
项目发起组织对新产品的设计考虑了很多的问题，先是考虑产品的可生产性，再次考虑了可装配性，最后又考虑到了质量的稳定性，你可以在使用什么方法 | 质量成本 | 实验设计 | 面向X的设计 | 成本效益分析 | C | 面向X设计的概念
可以用散点图表示两个变量之间的相关性。两个变量之间的关系的密切程度，取决于数据点分布（） | 靠近某条横直线的程度 | 靠近某条竖直线的程度 | 靠近某条曲线的程度 | 靠近某条斜线的程度 | D | 散点图概念
可借助帕累托图来展示下列哪项所生产的数据？（） | 因果图 | 核查表 | 散点图 | 控制图 | B | 核查表得来的数据，用直方图分析，帕累托图是直方图的一种形式，体现80/20法则
你和你的客户合作，准备开发一款具有战略意义的产品，由于技术能力的问题，你决定将部分产品外包，你使用了SIPOC模型，以下说法错误的是 | 这是一种特殊的流程图 | 他将供应商与客户、组织结合起来一起考虑质量改进 | 可以实现组织与客户与供应商的共赢 | 质量问题，供应商负责，项目经理只管最终成果交付是否正确 | D | SIPOC模型，将过去一直被人们当作组织以外的客户和供应商，与组织主体放在一起作为一个整体来研究；有助于保持“全景”视角以发现质量问题并改进。
为了限制与变更有关的风险。项目经理执行了一个审计，确保最小/最大值要求能够被正确执行，测试将会进行10次，测试结果将会用图表表示用于可视化分析。下列哪一项质量工具将帮助项目经理判定测试是否成功？ | 控制图 | 统计抽样 | 帕累托图 | 散点图 | A | 关键词：最小最大值，过程是否成功（稳定性）
在规划质量管理过程中，项目经理需要确定将来用于检查质量的目标值、控制界限、规格界限，以及进行质量检查的频率。他应该使用以下哪种工具与技术？（） | 控制图 | 标杆对照 | 流程图 | 实验设计 | A | 关键词：控制界限
你生产了大量的产品，团队建议你选择统计抽样来检查产品质量，你首先应该考虑什么？ | 变量抽样还是属性抽样 | 看产品是否足够脆弱 | 确保样品具有随机性及代表性 | 判断是否为破坏性检查 | C | BD只是决定是否采用抽样的依据，C才是抽样要考虑的核心问题。
QC部门负责人找到项目经理，说虽然提供的检查报告是合格的，但是却遗漏了很多待检查项目，项目经理原本可以通过什么方式预防？ | 核对单 | 因果图 | 统计抽样 | 检查表 | A | 防止遗漏，可以通过CHECKLIST得到一致性的检查，注意区分核对单与检查表的区别。
项目经理通过优化过程，然后重新安排生产，为了判断优化过程是否有效，同时 监测过程，以便于在有时间解决问题前发现问题，项目经理采用了？ | 预测图 | 趋势图 | 控制图 | 实验设计 | C | 控制图概念，要记住，判断过程是否稳定，以便在有时间解决问题前发现问题。
项目团队是用一种质量工具，能用图表描绘在一个特定组内的频率，项目团队正在使用的是哪一项质量工具？ | 散点图 | 项目直方图 | 统计抽样 | 项目核对表 | B | 题干中关键词“频率”，直方图是一种垂直的条形图,显示特定情况的发生次数。
一个外部团队将于下周在现场审查项目管理计划，风险报告，质量控制测量结果和质量测量指标。特别是他们热衷于审查质量管理计划和过程改进计划，如果有的话。他们正在执行什么过程。 | 规划质量管理 | 管理质量 | 质量审计 | 控制质量 | B | 审计过程改进，关注过程，管理质量的特征
以下哪个工具可用于挖掘导致某个具体质量缺陷的各种根本原因？（） | 帕累托图 | 鱼骨图 | 控制图 | 散点图 | B | 关键词：根本原因
你一直在和团队很好的开展质量管理活动，但是客户一直不满意，认为你的质量标准定义不合理，你的团队成员认为客户在无理取闹，你应该？ | 重新规划质量修订标准 | 控制质量证明标准可行 | 质量审计分析差距 | 管理质量评估标准 | D | B选项，间接的证实客户无理取闹，不符合PMI理念；A在D之后