## 前三章（5题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | During the execution of a project, a large number of defects were discovered. The project manager ensured that the issues, defect resolution, and action item results were logged into a defects database. What would the defect database be considered a part of? A.Expert Judgment B.Deliverables C.Change Requests D.Organizational Process Assets 在一个项目的执行过程中，发现了大量的缺陷。项目经理应确保问题、缺陷解决方案和行动结果都被记录到缺陷数据库中。缺陷数据库应是下列哪一项的一部分？ A.专家判断 B.可交付成果 C.变更请求 D.组织过程资产 | D | 问题以及缺陷管理数据库被视为组织过程资产的一部分。这些数据库通常包含历史问题和缺陷状态、控制信息、问题和缺陷解决以及行动结果。[PMBOK®指南第6版，第39页] | 前三章
2 | During which of the following project development life cycles are the project scope, schedule and budget determined in the early phases of the life cycle? A.Predictive life cycle B.Iterative life cycle C.Adaptive life cycle D.Incremental life cycle 在以下哪个项目开发生命周期中，项目范围、进度和预算是在生命周期的早期阶段确定的？ A.预测型生命周期 B.迭代型生命周期 C.适应型生命周期 D.增量型生命周期 | A | 在预测型生命周期中，项目范围、时间和成本在生命周期的早期阶段确定。预测型生命周期也可以称为瀑布生命周期。[PMBOK®指南，第6版，第19页] | 前三章
3 | You are helping an organization uplift its project management practices. You have recommended developing a business case for each of the organizational projects followed by development of a project benefits management plan. Who would you recommend to be the owner of the business case? A.Change Control Board B.Project manager C.Project sponsor D.Project team 你正在帮助组织提升其项目管理实践。你已建议为每个组织项目开发商业论证，然后制定效益管理计划。你推荐谁成为该商业论证的所有者？ A.变更控制委员会 B.项目经理 C.项目发起人 D.项目团队 | C | 项目发起人通常负责项目商业论证文档的制定和维护。项目经理负责提供建议和监督，使项目商业论证、项目管理计划、项目章程和项目效益管理计划的成功措施彼此保持一致，并符合组织的目标和目的。[PMBOK®指南，第6版，第29页] | 前三章
4 | You have been hired by a new startup to develop its process architecture and define its operating model. The operating model will be used by the business to manage and run its day-to-day business. Your engagement with this organization is an example of: A.Program B.Portfolio C.Project D.Operations 你已被一家新初创公司雇用来开发其过程体系结构并定义其操作模型。业务将采用运营模式来管理和运行其日常业务。你与该组织的参与是以下示例： A.项目集 B.项目组合 C.项目 D.运营 | C | 这是一个项目的示例。你有一个起点和终点（开发和定义商定的操作模型）。后期的运营模型将是业务进行，因此你当前的参与是一个项目，因为这只是一项临时性的工作。[PMBOK®指南，第6版，第4页] | 前三章
5 | You have recently helped an organization define its future state operating model. This will be a significant shift from the current state and will involve significant change. Which of the following would be your recommendation to the management? A.Create a transition state between the current and the future state. B.Create a WBS and the WBS Dictionary for this project. C.Hire somebody else to manage the actual transition. D.Double the project budget as anything can happen during the transition. 你最近帮助一个组织定义其未来状态操作模型。这将包含重大的变化，并将是对当前状态的重大转变。以下哪项是你对管理层的建议？ A.在当前状态和未来状态之间创建转换状态。 B.为此项目创建 WBS 和 WBS 词典。 C.雇用其他人来管理实际的过渡。 D.将项目预算翻倍，因为过渡期间可能发生任何事情。 | A | 项目驱动变更。从商业角度来看，项目旨在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标。在项目开始之前，通常将此时的组织描述为“当前状态”。项目驱动变更是为了获得期望的结果，即“将来状态”。有些项目可能会创造一个过渡状态，即由多个步骤组成的连续区间，以过渡到将来状态。通过成功完成项目，组织可以实现将来状态并达成特定目标。[PMBOK®指南，第6版，第6页] | 前三章
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 整合管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | All of the following are components of an effective change control process, except: A.Variance analysis B.Expert judgment C.Change control tools D.Meetings 以下所有选项都是有效变更控制过程的组成部分，除了： A.偏差分析 B.专家判断 C.变更控制工具 D.会议 | A | 偏差分析不是实施整体变更控制过程的工具和技术。其他选择是此过程的有效工具和技术。[PMBOK®指南第6版，第113页] | 项目整合管理
2 | The selection of lifecycle for the project, the processes to be applied to each phase, and the results of the tailoring by the project management team are usually found in the: A.Project scope statement B.Project management plan C.Project schedule D.Project charter 项目生命周期的选择、应用于每个阶段的过程以及项目管理团队裁剪的结果通常可以在以下列表中找到： A.项目范围说明书 B.项目管理计划 C.项目进度 D.项目章程 | B | 项目管理团队的生命周期、所选过程和定制结果的详细信息，需要参阅项目管理计划。此计划整合了规划过程中的所有辅助管理计划。[PMBOK®指南第6版，第82页，第83页] | 项目整合管理
3 | Julia is managing a software development project. Recently, an unexpected event delayed the project by 15 days. Julia has called a team meeting to identify measures to take to bring the project back on schedule. A measure that is taken to bring results back in line with the project plan is best described as? A.Change request B.Preventive action C.Corrective action D.Defect repair 朱莉娅正在管理一个软件开发项目。最近，一个意外事件把项目推迟了15天。朱莉娅召集了一个团队会议，以确定采取哪些措施使项目如期进行。为使结果与项目计划保持一致，最好采取的措施为？ A.变更请求 B.预防措施 C.纠正措施 D.缺陷补救 | C | 纠正措施是为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。预防措施而为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。必须注意不要将纠正措施与预防措施混为一谈。采取纠正措施是纠正过去发生的不符合项事件的结果。而采取预防措施是用来避免或减少将来可能发生的任何潜在的不符合项事件。缺陷补救是为了修正不一致产品或产品组件的有目的的活动。而更新则是对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容。[PMBOK®指南第6版，第96页] | 项目整合管理
4 | You are the project manager for GeoThermal Systems. Which of the following must be done FIRST before proceeding with a new project? A.Create the Project Scope Statement B.Stakeholder analysis C.Product analysis D.Obtain Project Charter approval 你是地热系统的项目经理。在继续新项目之前，必须先完成以下哪一项？ A.创建项目范围说明书 B.相关方分析 C.产品分析 D.获得项目章程批准 | D | 在管理项目时，你必须首先确保项目章程在继续之前得到签署和批准。项目章程是使项目正式化的文件，它是在启动过程中创建的赋予项目经理领导项目的职权。[PMBOK®指南第6版，第75页] | 项目整合管理
5 | You have recently completed a major data center upgrade project. The project delivery has been accepted by the IT group and you are now finalizing the administrative closure activities. One of the requirements is the development of the project’s final report. Which information would you NOT include in this report? A.Scope objectives B.Lessons learned from previous similar projects C.Risk summaries D.Cost objectives 你最近完成了一个主要的数据中心升级项目。IT 组已接受项目交付，你现在将完成关闭项目的过程。其中一项要求是制定项目的最终报告。此报告中不包括哪些信息？ A.范围目标 B.从以前类似项目中吸取的经验教训 C.风险总结 D.目标成本 | B | 从以前类似项目中吸取的经验教训在整个项目中使用。这些是单独的作为组织过程资产的一部分，不会记录在最终的项目报告中。其余选项是最终项目报告的有效部分。[PMBOK®指南第6版，第127页] | 项目整合管理
6 | Rob is a junior project manager who has recently joined your consulting firm. Rob has been assigned to a client organization that is currently transforming some of its core processes. As a first-time project manager, Rob is currently struggling with the difference between configuration control and change control. The difference is: A.Configuration control is focused on the specification of both the deliverables and the process, but change control is focused on identifying, documenting, and controlling changes to the project. B.Configuration control is focused on ensuring that all changes are documented whereas change control is focused on the approval process. C.Change control is focused on the specification of both the deliverables and the process whereas configuration control is focused on identifying, documenting and controlling changes to the project. D.Change control is focused on ensuring that approved changes are documented and controlled whereas configuration control is focused on ensuring that changes are properly identified and approved by the change control board. Rob 是一名初级项目经理，最近加入了你的咨询公司。Rob 已被分配到一个客户端组织，该客户端组织目前正在转换其某些核心过程。作为首次担任项目经理的 Rob 目前正在为配置控制和变更控制之间的差别而苦苦挣扎。区别在于： A.配置控制侧重于交付成果和过程的规范，但变更控制侧重于识别、记录和控制对项目的变更。 B.配置控制的重点是确保所有变更都记录在案，而变更控制则侧重于审批过程。 C.变更控制侧重于可交付成果和过程的规范，而配置控制侧重于识别、记录和控制对项目的变更。 D.变更控制的重点是确保记录和控制已批准的变更，而配置控制则侧重于确保变更控制委员会正确识别和批准变更。 | A | 配置控制侧重于交付成果和过程的规范，而变更控制侧重于识别、记录和控制项目变更。具有整合变更控制的配置管理系统提供了一种标准化且有效的方式，用于集中管理项目中已批准的变更。[PMBOK®指南第6版，第118页] | 项目整合管理
7 | The list of identified risks is found in the risk register. However, the overall high-level project risks is first listed in the: A.Scope statement B.Requirement document C.Project charter D.Risk management plan 已识别的风险清单一般记录在风险登记册。然而，总体高级别项目风险首先列在： A.范围声明 B.需求文档 C.项目章程 D.风险管理计划 | C | 项目章程是授权项目的文档。除了项目用途、项目目标、高级要求等详细信息，还列出了整体项目的风险。[PMBOK®指南第6版，第81页] | 项目整合管理
8 | George is managing a complex process automation project. George’s team has already spent months understanding the project scope, collecting stakeholder requirements, and developing a solid project management plan. Now the project is ready to enter the executing phase. How can changes be made to the project management plan once it has been baselined? A.By generating a change request and having it approved through the Perform Integrated Change Control process. B.This is typically done by using a version control system. The project manager creates a new version with the changes and baselines it as the new baseline. C.This is done by maintaining a revision history or log. The project manager documents the changes in detail and then baselines it. D.A project management plan cannot be changed once it is baselined. An addendum has to be created to incorporate the changes. 乔治正在管理一个复杂的过程自动化项目。George的团队已经花了几个月的时间了解项目范围，收集涉众需求，并制定了一个可靠的项目管理计划。现在项目已经准备好进入执行阶段。一旦项目管理计划基准化，如何对其进行更改？ A.通过生成变更请求并通过实施整体变更控制过程进行审批。 B.这通常是通过使用版本控制系统完成的。项目经理创建一个新版本，并变更并作为新基准进行基准。 C.这是通过维护修订历史记录或日志完成的。项目经理详细记录变更，然后进行基准分析。 D.项目管理计划一旦成为基准，就不能变更。必须创建增编以合并变更。 | A | 项目管理计划一旦成为基准，则只有在通过实施整体变更控制过程生成并批准变更请求时，才能变更计划。为了跟踪变更，还将维护版本控制系统或修订日志。但是，变更的版本只能在批准后进行基准测试。[PMBOK®指南第6版，第113页] | 项目整合管理
9 | Bill is the project manager of an external project for a customer. The project is expected to take about a year to complete. Six months into the project, the customer informs Bill that he or she needs to scrap the project. During which of the following processes would procedures be developed to handle early termination of a project? A.Develop Project Charter B.Close Project or Phase C.Define Scope D.Monitor Risks Bill是客户外部项目的项目经理。这个项目预计需要一年左右的时间才能完成。项目实施六个月后，客户通知Bill他或她需要放弃该项目。在下列哪一个过程中，将制定处理项目提前终止的程序？ A.制定项目章程 B.结束项目或阶段 C.定义范围 D.监督风险 | B | 如果项目在完工前就提前终止需要制定程序，来调查和记录提前终止的原因，这个过程在结束项目或阶段过程中进行。为了实现上述目的，项目经理应该引导所有合适的相关方参与本过程。[PMBOK®指南第6版，第123页] | 项目整合管理
10 | You are managing a turnkey project for a government agency. Due to a recent transformation at the agency your contact point at the agency has now changed. The new project coordinator has asked you to supply weekly project performance reports. Which of the following is not an example of a work performance report? A.Status report B.Project charter C.Progress report D.Project dashboard 你正在管理政府机构的交钥匙项目。由于最近该机构的转型，你在该机构的联络点现已发生变化。新的项目协调员要求你提供每周项目绩效报告。以下哪一项不是工作绩效报告的示例？ A.状态报告 B.项目章程 C.进展报告 D.项目仪表板 | B | 项目章程是授权项目的重要文档。它不是工作绩效报告。其他选择是工作绩效报告的有效示例。[PMBOK®指南第6版，第112页] | 项目整合管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 范围管理 (10题)
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You have recently taken over a project that has been struggling to keep key project stakeholders engaged since inception. The project requires developing an ERP system for your organization and the project currently is in the design phase. A number of stakeholders are complaining that the current design doesn’t match their stated requirements. Which of the following tools will help you trace the design to the requirements? A.Requirements traceability matrix B.Design traceability matrix C.Project scope statement D.Product traceability matrix 你最近接手了一个项目，该项目自启动以来一直努力让关键项目相关方参与进来。该项目需要为你的组织开发一个 ERP 系统，并且项目目前处于设计阶段。许多相关方抱怨当前的设计与它们的要求不一样。以下哪些工具将帮助你根据要求跟踪设计？ A.需求跟踪矩阵 B.设计可追溯性矩阵 C.项目范围说明书 D.执行风险结果分析 | A | 需求跟踪矩阵提供了一个结构，用于将需求追溯到产品设计。[PMBOK®指南第6版，第148页] | 项目范围管理
2 | You are leading a business process automation project and a business analyst is helping you with the business requirements. You as the project manager are responsible for the overall project scope while the business analyst is responsible for the product scope. Product scope is measured against the product requirements, while project scope is measured against: A.The WBS and WBS dictionary B.The project scope statement and its associated WBS and WBS dictionary C.The project requirements and WBS D.The acceptance criteria 你正在领导一个业务过程自动化项目，业务分析师正在帮助你满足业务需求。你作为项目经理负责整个项目范围，而业务分析师负责产品范围。产品范围是根据产品要求来衡量的，而项目范围是根据： A.WBS 和 WBS 词典 B.项目范围说明书及其关联的 WBS 和 WBS 词典 C.项目要求和 WBS D.验收标准 | B | 项目范围根据项目范围基准进行测量，该基准由项目范围声明、其关联的 WBS 和 WBS 词典组成。[PMBOK®指南第6版，第161页] | 项目范围管理
3 | A certain project was in the Collect Requirements phase. The product’s eventual users could not define their requirements. In this scenario, which of the following tools could have helped determine the requirements? A.Interviews B.Prototypes C.Surveys D.Questionnaires 某个项目处于收集需求阶段。该产品的最终用户无法定义其要求。在这种情况下，以下哪些工具可以帮助确定需求？ A.访谈 B.原型法 C.调查 D.问卷调查 | B | 原型法是实际构建之前预期产品的工作模型。原型的有形性质使用户能够在项目生命周期的早期试验其最终产品的模型，并产生明确的反馈。在这种情况下，访谈、问卷和调查帮助不大，因为用户很难确定自己的需求。[PMBOK®指南第6版，第147页] | 项目范围管理
4 | The quality cost of a project rose significantly during the course of the project. A post-mortem analysis of the increased cost revealed that this was due to poorly defined acceptance criteria. During which phase should the acceptance criteria have been properly captured? A.Develop Project Charter process B.Define Scope process C.Manage Stakeholder Engagement process D.Plan Quality Management process 在项目实施过程中，项目的质量成本显著上升。对费用增加的事后分析表明，这是由于验收标准界定不清所致。应在哪个阶段正确获取验收标准？ A.制定项目章程过程 B.定义范围过程 C.管理相关方参与过程 D.规划质量管理过程 | B | 验收标准记录在定义范围过程期间开发的项目范围说明书中。然后，定义不佳的验收标准将传播到用于规划质量的规划质量管理过程。[PMBOK®指南第6版，第154页] | 项目范围管理
5 | Janice, a project manager, wanted to obtain early feedback on the project requirements. However, she was concerned that the abstract representations of the requirements might not elicit useful feedback. Which of the following tools and techniques might help her overcome this hurdle? A.Histograms B.Prototypes C.Ishikawa diagram D.Control charts 项目经理 Janice 希望尽早获得有关项目需求的反馈。但是，她担心，抽象的需求可能很难得到有益的反馈。以下哪些工具和技术可以帮助她克服这一障碍？ A.直方图 B.原型法 C.石川图 D.控制图 | B | 原型法是实际构建之前预期产品的工作模型。原型的有形性质使相关方能够在早期项目生命周期中试验其最终产品的模型，并产生明确的反馈。其他选择不正确，因为它们是质量管理工具。[PMBOK®指南第6版，第147页] | 项目范围管理
6 | The requirements elicitation team has generated a large number of ideas during sessions to gather product and project requirements. Which of the following techniques is best suited to sorting these ideas into groups for review and analysis? A.Control chart B.Venn diagram C.Affinity diagram D.Brainstorming 需求获取团队在会议期间产生了大量的想法来收集产品和项目需求。以下哪种技术最适合将这些想法分组进行回顾和分析？ A.控制图 B.文氏图 C.亲和图 D.头脑风暴 | C | C选项,亲和图，用来对大量创意进行分组分类的技术，以便进一步审查和分析。是一种群体创新技术，是收集需求的工具和技术一种。 A选项,控制图，按时间顺序展示过程数据，并将这些数据与既定的控制界限相比较 的一种图形。控制图有一条中心线，有助于观察图中的数据点向两 边控制界限偏移的趋势。是8.3控制质量的技术和工具之一。 B选项,文氏图，或译Venn图，是表示集合的一种草图。它们用于展示在不同的事物群组（集合）之间的数学或逻辑联系，尤其适合用来表示集合之间的“大致关系”，它也常常被用来帮助推导关于集合运算的一些规律。不是收集需求的工具和技术。 D选项,头脑风暴，是一种数据收集和创意技术，主要用于在短时间内获得大 量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。是收集需求的技术和工具一种，但是没有对大量创意进行分组。[PMBOK®指南第6版，第144页] | 项目范围管理
7 | Midway through the Collect Requirements process, a project manager finds there are many unresolved issues regarding product requirements. Which of the following is usually the best way to discover and resolve issues? A.Interviewing B.Use of a stakeholder register C.Questionnaires D.Workshops 在收集需求过程的中途，项目经理发现有许多与产品需求有关未解决的问题。以下哪一项通常是发现和解决问题的最佳方法？ A.面谈 B.使用相关方登记册 C.问卷调查 D.研讨会 | D | 引导式研讨会可用于快速定义跨职能需求并协同相关方的需求差异。因为具有群体互动的特点，有效引导的研讨会有助于参与者之间建立信任、改进关系、改善沟通，从而有利于相关方达成一致意见。此外，与分别召开会议相比，研讨会能够更早发现并解决问题。[PMBOK®指南第6版，第145页] | 项目范围管理
8 | A project manager used the services of a trained moderator during the Collect Requirements process. Which of the following is likely to have required the services of a trained moderator? A.Interviews B.Prototypes C.Questionnaires D.Focus groups 项目经理在收集需求过程中使用了经过培训的主持人的服务。以下哪项可能需要训练有素的主持人的服务？ A.访谈 B.原型法 C.问卷调查 D.焦点小组 | D | 焦点小组是召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。[PMBOK®指南第6版，第142页] | 项目范围管理
9 | Erica is managing a kitchen tools manufacturing project, which is intended to produce modern cooking ovens. This project is hugely important for the company as well as for Erica‘s career. Although the project scope statement was well-defined and requirements were gathered from stakeholders in the planning phase, many design change requests have come in from customers during project execution. Which of the following tasks must Erica perform to avoid scope creep caused by uncontrollable changes? A.Perform validate scope process and process all changes through the plan risk responses process B.Perform integrated change control process and process all changes through the control quality process C.Perform scope control and process all changes through the integrated change control process D.Perform scope control and process all changes through the validate scope process Erica 正在管理一个厨房工具制造项目，该项目旨在生产现代烹饪烤箱。这个项目对于公司和Erica 的职业生涯都非常重要。尽管公司声明项目范围定义明确，且项目在规划阶段已收集了相关方需求，但在项目执行期间仍接收到来自客户的许多设计变更请求.Erica 必须执行以下哪个任务才能避免因无法控制的变更而导致范围蔓延？ A.通过确认验证范围过程，并通过规划风险应对过程处理变更 B.实施整体的变更控制过程，并通过控制质量过程处理变更 C.通过整体的变更控制过程并通过控制范围过程和处理变更 D.确认范围控制并通过验证范围过程处理变更 | C | 必须通过控制范围过程在项目中控制所有范围变更。但是，范围控制还必须确保客户要求的所有变更都经过整体变更控制过程。这样，可以避免范围蔓延，也可以管理项目变更。因此，Erica 必须执行范围控制，并通过整体变更控制过程处理所有变更。[PMBOK®指南第6版，第168页] | 项目范围管理
10 | You are meeting with your stakeholders to gather requirements for your project. You are well aware that requirements to be gathered include both product and project requirements. All the following tools can be used to gather, define, and analyze project requirements from stakeholders except: A.Surveys B.Focus Groups C.Decomposition D.Prototypes 你正在与相关方会面，以收集项目的需求。你非常清楚要收集的要求包括产品和项目要求。以下所有工具都可用于收集、定义和分析相关方的项目要求，除了： A.调查 B.焦点小组 C.分解 D.原型法 | C | 在收集需求过程期间，从相关方那里收集产品和项目需求。这项工作是在项目规划期间进行的。焦点小组、调查和原型法是用于定义和分析需求的一些工具。分解仅用于分解工作，而不是收集需求。因此，分解是正确的答案。[PMBOK®指南第6版，第138页，第158页] | 项目范围管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 进度管理(10题)
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You are currently planning your project procurements and want to issue RFPs to the potential suppliers as soon as possible. The organization’s procurement director has advised you to include the activities early start and finish dates in the RFP package. What would be the BEST technique to identify these dates? A.Resource Smoothing B.Critical Path Method C.What-If scenario analysis D.Resource Leveling 你目前正在规划项目采购，希望尽快向潜在供应商发放建议邀请书。组织的采购总监建议你在建议邀请书中包括活动的最早开始日期和最早完成日期。识别这些日期的最佳技术是什么？ A.资源平滑 B.关键路径法 C.假设情景分析 D.资源平衡 | B | 关键路径法是一种计算项目中工作活动的最早开始日期和最早完成日期的技术。[PMBOK®指南第6版，第210页] | 项目进度管理
2 | The project management team expects that during the course of the project there could be delays in component delivery due to strikes, changes to the permitting processes, or extensions of specific engineering durations. What analysis could be helpful in preparing contingency and response plans to mitigate these issues? A.Contingency analysis B.Variance analysis C.What-If scenario analysis D.Schedule compression 项目管理团队预计，在项目过程中，由于罢工、许可过程变更或特定工程工期延长，组件交付可能会出现延误。什么分析可能有助于制定应急和响应计划来缓解这些问题？ A.应急分析 B.偏差分析 C.假设情景分析 D.进度压缩 | C | 假设情景分析，是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。假设情景分析就是对“如果情景 X 出现，情况会怎样？”这样的问题进行分析，即基于已有的进度计划，考虑各种各样的情景。可以根据假设情景分析的结果，评估项目进度计划在不同条件下的可行性，以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划。 [PMBOK®指南第6版，第213页] | 项目进度管理
3 | You are currently defining a standardized project management framework for your organization. Since the nature of each project being performed by the organization is different, you need to build some flexibility in your model so that it can serve as an overarching management framework for all projects. In which of the following situations would it be better to avoid using Analogous Estimating? A.When the project team members have the needed expertise B.When an accurate estimate is required C.When a low value estimate is required D.When the previous activities are similar in fact and not just appearance 你当前正在为你的组织定义标准化的项目管理框架。由于组织执行的每个项目的性质不同，你需要构建出具有灵活性的模型，以便把它作为所有项目的总体管理框架。在以下哪种情况下最好避免使用类比估算？ A.当项目团队成员拥有所需的专业知识时 B.当需要准确的估算时 C.当需要粗略的估算时 D.当以前的活动是本质上相似而不仅仅表面上类似时 | B | 类比估算的成本通常低于其他估算技术的成本，但准确度较低。当以前的活动实际上相似且项目团队成员具有所需的专业知识时，这是比较可靠的。当需要准确的估算时，不应使用此方法。[PMBOK®指南第6版，第200页] | 项目进度管理
4 | You have completed a number of projects in your organization and have used analogous estimating for all projects. For an upcoming project, the team has recommended trying parametric estimating. Which of the following is not an example of parametric estimating? A.Activity duration estimated based on the number of drawings multiplied by the number of labor hours per drawing. B.Activity duration estimated based on the number of labor hours per meter for cable installation. C.Activity duration estimated based on the square footage in construction. D.Activity duration estimated based on the actual duration of a similar, previous project. 你已经完成了组织中的多个项目，并且对所有项目都使用了类比估算。对于即将到来的项目，团队建议尝试参数估算。以下哪一项不是参数估算的示例？ A.根据图纸数量乘以每个工程图的工时数估算的活动持续时间。 B.根据电缆安装每米工时数估算活动持续时间。 C.根据施工中的面积估算活动持续时间。 D.活动持续时间根据类似上一项目的实际持续时间进行估算。 | D | 根据以前类似项目的实际持续时间估算活动持续时间是类比估算的实例。其他三种选择是参数估算的示例。[PMBOK®指南第6版，第200页] | 项目进度管理
5 | A project manager needed to shorten a project schedule and decided to employ crashing, a schedule compression technique. Which of the following activities would not be an example of crashing? A.Bringing in additional resources B.Reducing project scope C.Paying to expedite delivery activities D.Approving overtime 项目经理需要缩短项目进度，并决定采用赶工这种进度压缩技术。以下哪个活动不是赶工的示例？ A.追加资金 B.减少项目范围 C.支付以加快交付活动 D.批准加班 | B | 进度压缩技术（如赶工和快速跟进）在不变更项目范围的情况下缩短项目进度。批准加班、引入额外资源和支付加速交付活动是赶工的有效示例。减少项目范围不是赶工的有效示例。[PMBOK®指南第6版，第215页] | 项目进度管理
6 | In a textile manufacturing project, a team divided the project work into 35 work packages and assigned a few work packages to the design department for review. After the review, the manager of the design department requested that the team further divide the work packages into more manageable work components for estimating and scheduling resources. Which of the following techniques should the team use to satisfy the manager's request? A.Decomposition B.The parametric estimating C.The precedence diagramming method D.The bottom-up estimating 在纺织制造项目中，一个团队将项目工作分成 35 个工作包，并分配了几个工作包到设计部门进行审核。审核后，设计部门的经理要求团队进一步将工作包划分为更易于管理的工作组件，以便估算和调度资源。团队应使用以下哪种技术来满足经理的要求？ A.分解 B.参数估算 C.优先级绘制图表方法 D.自下而上估算 | A | 经理要求团队将工作包划分为更易于管理的组件，以估算资源。定义活动过程用于将工作包划分为更易于管理的活动，以便估算、安排和执行项目工作。其中分解是此过程中用于将工作包划分为活动的技术[PMBOK®指南第6版，第185页] | 项目进度管理
7 | You are working as a project manager for a high-yield crop development project. Data from the weather agency shows an unfavorable weather pattern for the next few months. As a senior project manager, you want to assess the schedule’s feasibility under adverse conditions and provide some insights to your team. That way, your team can prepare some reserves and plan risk responses if unfavorable conditions exist during execution. Which of the following techniques should you use to simulate risks and other sources of uncertainty to calculate possible schedule outcomes? A.Pareto charts B.Variance analysis C.Crashing D.Monte Carlo analysis 你是高产作物开发项目的项目经理。气象局的数据表明，未来几个月的天气模式不利。作为高级项目经理，你希望在不利条件下评估计划的可行性，并为你的团队提供一些建议。这样就算执行过程中存在不利条件，你的团队也能准备一些储备金并规划风险应对。你应该使用以下哪种技术来模拟风险和其他不确定性来源来计算可能的时间表结果？ A.帕累托图 B.偏差分析 C.赶工 D.蒙特卡罗分析 | D | 建模技术用于在各种方案下准备计划。这些技术有助于评估项目时间表的可行性，如果存在不利条件。蒙特卡罗分析技术采用模拟来计算多个项目工期，每个工期都使用概率分布进行一组不同的活动假设。[PMBOK®指南第6版，第213页] | 项目进度管理
8 | You have recently taken over a troubled automobile project, which has gone out of control. The project team missed many deadlines, and stakeholders were displeased with the project’s progress. As an experienced project manager, your first priority is to align the schedule with the project plan. You would like to use what-if scenario analysis to see how various factors affected the project schedule so you can develop a plan to reduce the impact of adverse conditions on the project schedule in the future. What would be your next course of action be, once you determine the factors that created schedule overruns? A.Prepare a resource breakdown structure to identify resources used B.Update activity lists to incorporate new activities into the schedule C.Generate change requests for a corrective action D.Develop project schedule network diagrams to determine the total slack 你最近接管了一个陷入困境的汽车项目，已经失控了。项目团队错过了许多最后期限，相关方对项目的进展感到不满。作为一名经验丰富的项目经理，你的第一要务是使计划与项目计划保持一致。你希望使用假设情景分析来了解各种因素如何影响项目进度，以便将来可以制定计划，以减少不利条件对项目进度的影响。一旦确定造成计划延误的因素，你下一步应该做什么？ A.准备资源分解结构以标识使用的资源 B.更新活动清单以将新活动纳入计划 C.提交包含纠正措施的变更请求 D.开发项目进度网络图以确定总松弛 | C | 你正在确定项目进度表的状态并调查导致计划变更的因素。在题目中你当前处于"控制进度"的过程。在控制进度过程中使用假设情景分析，以查看各种因素如何影响计划。此过程的一个输出是生成变更请求以更正计划。因此，当你找到计划超支原因事，你应该生成变更请求， 以便采取必要的纠正措施。 [pmbok®指南第 6 版， 第 229 页] | 项目进度管理
9 | You are working on a software development project in which specialized resources are required to perform some tasks. You estimate these resources are necessary during the project’s executing phase. However, your estimation fails to account for these resources are available for only limited hours in the executing phase. What should you do to make schedule changes to deal with the limited availability? A.Communicate to customers and update the baseline B.Update the project schedule C.Update the schedule baseline D.Perform an impact analysis 你正在从事一个软件开发项目，在这个项目中需要专门的资源来执行一些任务。你估算到这些资源在项目的执行阶段是必要的。但是你的估算没有考虑到这些资源在执行阶段只能在有限的时间内可用的问题。你应该怎么做才能调整计划来处理资源限制的情况？ A.与客户沟通并更新基准 B.更新项目进度计划 C.更新进度基准 D.执行影响分析 | D | 项目经理在发出变更请求并获得批准之前必须执行影响分析。因此，此处的正确选择是执行影响分析。在分析影响后，提交变更请求并获得批准后，再更新计划和进度基准。[PMBOK®指南第6版，第115页] | 项目进度管理
10 | You are managing a complex construction project and are due to meet a contractor in a few days. The contractor has explicitly asked you to present the list of activities you wish to include in the contract. You know the project scope but haven’t yet developed the list of project activities. As you create the activity list, which technique is recommended for subdividing the project into smaller components called activities? A.Decomposition B.Rolling Wave Planning C.Expert Judgment D.Guided seminar 你正在管理一个复杂的建筑项目，几天后将会见承包商。承包商已明确要求你提供你希望在合同中包括的活动清单。你知道项目范围，但尚未开发项目活动清单。在创建活动清单时，建议采用哪种技术将项目细分为称为活动的较小组件？ A.分解 B.滚动式规划 C.专家判断 D.引导式研讨会 | A | 分解技术允许项目经理从较大的工作包创建更小、更易于管理的工作。[PMBOK®指南第6版，第185页] | 项目进度管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 成本管理 (10题)
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You are a project manager who is in charge of an important project for your company. The project is 40 percent complete after three months and has cost $350,000. The budget for the project is $950,000 and is scheduled to last eight months. How is the project performing? A.The project is behind schedule and over budget. B.The project is ahead of schedule and under budget. C.The project is behind schedule and under budget. D.The project is ahead of schedule and over budget. 你是项目经理，负责贵公司的重要项目。该项目在三个月后完成40%，耗资35万美元。该项目的预算为950 000美元，计划持续8个月。项目的执行情况如何？ A.项目进度落后，超出预算。 B.该项目提前完成，低于预算。 C.该项目进度落后，低于预算。 D.该项目提前完成，超出预算。 | B | CPI=EV/AC. CPI = （950000*40%）/350000 = 380000/350000 = 1.09（预算内）。SPI=EV/PVSPI = 380000/（950000*0.375） = 380000/356，250 = 1.07（提前）。[PMBOK®指南第6版，第267页] | 项目成本管理
2 | You are the project manager for Wicked Fast Cars Corp. You are working on a project for the Human Resources department that is scheduled to take one year. After three months into the project, you calculate the EV at $35,000 and the PV at $45,000. Which option below represents the value for the SV? A.-10000 B.1.29 C.0.78 D.10000 你是威克快车公司的项目经理。你正在为人力资源部的一个项目工作，计划用一年时间。项目实施三个月后，计算出的EV为35000美元，PV为45000美元。下面哪个选项表示SV的值？ A.-10000 B.1.29 C.0.78 D.10000 | A | SV = 挣值 （EV） - 计划价值 （PV）。SV = $35，000-$45，000 SV = -$10，000。[PMBOK®指南第6版，第267页] | 项目成本管理
3 | 20 percent of the work was completed in a project. At this stage, the project manager determined that the budget at completion (BAC) was no longer viable and developed a forecasted estimate at completion (EAC). What index can the project manager use to look at the calculated projection of cost performance that must be achieved on the remaining work? A.Schedule Performance Index (SPI) B.Cost Performance Index (CPI) C.Cost Variance (CV) D.To-Complete Performance Index (TCPI) 一个项目完成了20% 的工作。在此阶段，项目经理确定完工预算（BAC）不再可行，并重新制定了完工估算（EAC）。项目经理可以使用什么指标来查看必须在剩余工作上实现的成本绩效的计算预测？ A.计划绩效指数 （SPI） B.成本绩效指数 （CPI） C.成本差异（CV） D.完工尚需绩效指数 （TCPI） | D | 完工尚需绩效指数 （TCPI） 是成本绩效的计算预测，必须完成剩余工作才能达到指定的目标（如 BAC 或 EAC）。它被定义为剩余工作除以剩余资金。[PMBOK®指南第6版，第266页] | 项目成本管理
4 | As part of the Estimate Costs process, a project manager obtained access to certain commercially available databases to get resource cost rate information. Such published commercial information is considered what type of input? A.Enterprise environmental factor B.Historical information C.Organizational process asset D.HR Input 作为估算成本过程的一部分，项目经理获得了某些商业数据库的访问权限，以获取资源成本费率信息。此类公布的商业信息被视为什么类型的输入？ A.事业环境因素 B.历史信息 C.组织过程资产 D.人力资源 | A | 此类已发布的商业信息被视为影响估算成本过程的事业环境因素的一部分。[PMBOK®指南第6版，第243页] | 项目成本管理
5 | Your organization is a renowned ERP systems design and implementation firm. You have recently been hired into this organization and have been assigned your first project to implement an ERP system for a local manufacturing facility. You are currently estimating your project costs. If you would like to base your project cost estimates on historical data with a degree of statistical confidence on the accuracy of the estimates, which cost estimation technique would you use? A.Parametric Estimating B.Analogous Estimating C.Vendor Bid Analysis D.Bottom-up Estimating 你的组织是著名的 ERP 系统设计和实施公司。你最近被雇用到这个组织，并给你分配了一个为本地制造设施实施 ERP 系统的项目。你目前正在估算你的项目成本。如果你希望将项目成本估算建立在历史数据的基础上，并在一定程度上依赖于估算的准确性，那么你将使用哪种成本估算技术？ A.参数估算 B.类比估算 C.卖方投标分析 D.自下而上估算 | A | 参数估算使用历史数据与项目之间的统计关系来确定相关性，从而确定当前项目的成本估算。[PMBOK®指南第6版，第200页] | 项目成本管理
6 | You are leading a state-of-the-art technology development project that requires some programming skills that are rare in the market. You hired a programmer that has some basic skills in this domain and you expected that the resource will come up to speed with a little training. However, once the programmer started, it became clear that you need to hire an expert. You can still utilize this resource on other activities but the project budget is limited to accommodate hiring an expert. What should you do resolve this issue? A.Update the issue register. B.Issue a change request. C.Talk to the programmer in person. D.Document this as a project risk. 你正在领导一个最先进的技术开发项目，该项目需要一些市场上罕见的编程技能。你雇佣了一位在此领域具有一些基本技能的程序员，你期望该资源能够通过一些培训来加快速度。但是，在程序员开始启动工作后，你意识到你还需要聘请一个专家。你仍然可以在其他活动中使用此资源，但项目预算仅限于容纳雇用专家。你应该如何解决此问题？ A.更新问题日志。 B.发出变更请求。 C.与程序员亲自交谈。 D.将此记录为项目风险。 | B | 方案表明，它现在是一个预算问题。你需要分析雇用专家的成本以及其他计划因招聘时间要求和新资源即将更新等而产生的影响。量化所有这些影响后，你需要发出变更请求，以寻求对项目基准的调整。[PMBOK®指南第6版，第83页] | 项目成本管理
7 | The cloud service that you have acquired for your project is costing you $2700 a month instead of the budgeted $1500 per month as per the project management plan. The contingency reserve can only fund this for a few months before it is fully consumed. What should you do? A.Transfer funds from future activities such as handover and training. B.Utilize the management reserve once the contingency reserve is fully consumed. C.Re-evaluate the costs and issue a change request. D.Transfer funds from underutilized activities. 你为项目获得的云服务每月花费 2700 美元，而不是根据项目管理计划的每月预算 1500 美元。应急储备金只能维持几个月，就会被完全消耗掉。你应该怎么做？ A.从未来的活动，如移交和培训转移资金。 B.一旦应急储备被完全消耗，就利用管理储备。 C.重新评估成本并发出变更请求。 D.从未充分利用的活动转移资金。 | C | 如果成本在项目开始时没有准确估算，我们需要重新评估这些成本并发出变更请求。在变更请求未被批准前，不建议做具体的行动。[PMBOK®指南第6版，第83页，245页] | 项目成本管理
8 | You are the project manager on a railway construction project. The project is relatively straight forward and everything was progressing as planned until a new government regulation relating to expatriates was announced. This would have a major cost impact on your project as 25% of the workforce on this project has been hired from abroad. If you are managing changes to the project's cost baseline, which process are you using? A.Negotiate Costs B.Estimate Costs C.Control Costs D.Determine Budget 你是铁路建设项目的项目经理。该项目相对直截了当，一切按计划进行，直到政府宣布有关外派员工的新规定。这将对你的项目产生重大成本影响，因为该项目的 25% 的员工是从国外雇佣的。如果要管理对项目成本基准的变更，你使用哪个过程？ A.谈判成本 B.估算成本 C.控制成本 D.制定预算 | C | 控制成本是监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准变更的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间保持对成本基准的维护。[PMBOK®指南第6版，第257页] | 项目成本管理
9 | You are participating in an annual portfolio review meeting where all organizational project managers are required to update progress on their respective projects. During the meeting you heard one of the project managers saying his project has a CPI of 1.0. What does a Cost Performance Index (CPI) of more than 1.0 indicate? A.The project is over budget. B.The project is right on budget. C.The project is under budget. D.The project is ahead of schedule. 你正在参加年度项目组合审查会议，其中要求所有组织项目经理更新各自项目的进度。在会议上，你听到一位项目经理说他的项目的CPI为1.0。超过 1.0 的成本绩效指数 （CPI） 表示什么？ A.这个项目超出预算。 B.这个项目的预算是正确的。 C.项目低于预算。 D.项目提前完成。 | C | 成本绩效指数（CPI）是测量预算资源的成本效率的一种指标，表示为挣值与实际成本之比。。大于 1 的CPI表示你花费的成本低于你的预算。[PMBOK®指南第6版，第263页] | 项目成本管理
10 | A project is estimated to cost $50,000 with a timeline of 50 days. After 25 days, the project manager finds that 50 percent of the project is complete and actual costs are $50,000. What is the Cost Performance Index (CPI)? A.The CPI is 1 B.CPI是1.5<br/>The CPI is 1.5 C.The CPI is 2 D.The CPI is 0.5 一个项目估算费用为50 000美元，期限为50天。25 天后，项目经理发现 50% 的项目工作已完成，实际成本为 50，000 美元。该项目的成本绩效指数 （CPI）是什么？ A.CPI是1 B.CPI是1.5 C. CPI是2 D.CPI是0.5 | D | 正确答案是 0.5。成本绩效指数 （CPI） 由公式 CPI = EV/AC 给出，其中 EV 为挣值，AC 为实际成本。由于项目已完成 50%，因此EV = 50，000* 50%=25000。因此，CPI = 25，000/50，000 = 0.5。[PMBOK®指南第6版，第263页] | 项目成本管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 质量管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You are a project manager working on a project to create high-efficiency electric motors for a company introducing a new electric golf cart. Your company’s president is keenly interested in the project and requests a chart that shows the number of defects by type ordered by their frequency of occurrence. Which type of chart would BEST meet this request? A.Histogram B.Control chart C.Statistical sampling D.Scatter diagram 你是一个项目经理，正在为一家引进新型电动高尔夫球车的公司开发高效电机。贵公司的总裁对这个项目非常感兴趣，并要求提供一个图表，按照缺陷发生的频率按类型列出缺陷的数量。哪种类型的图表最符合此要求？ A.直方图 B.控制图 C.统计抽样 D.散点图 | A | 直方图显示数字数据的图形表示。直方图可用于显示按原因类型或类别产生的缺陷数，并按其频率排序。[PMBOK®指南第6版，第293页] | 项目质量管理
2 | A project manager wants to proactively monitor a manufacturing process to determine whether the quality level is within acceptable limits for that process. What tool will help with this? A.Control charts B.>Ishikawa diagram C.Histogram D.PERT chart 项目经理希望主动监控制造过程，以确定质量水平是否在该过程可接受的范围内。什么工具会帮助这个？ A.控制图 B.石川图 C.直方图 D.PERT图 | A | 控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。[PMBOK®指南第6版，第304页] | 项目质量管理
3 | You are a project manager for an automotive parts company. Your organization was hired to produce clutches for an exotic car company. This will involve the design and production of custom clutches. During the course of the project, as you review a quality control statistics chart that examines every clutch produced for the month, you notice several cases where the spring component of the clutch is expanding with too much force and is falling outside the upper control limit. Which type of Quality Control tool are you most likely using? A.Control charts B.Statistical Sampling C.Cause-and-Effect diagram D.Precedence Diagramming Method 你是一家汽车零部件公司的项目经理。你的组织被雇来为一家外国汽车公司生产离合器。这将涉及定制离合器的设计和生产。在项目的过程中，当你查看一个质量控制统计图表（该图表检查了该月生产的每个离合器）时，你注意到离合器的弹簧组件因为过大力产生膨胀，导致超出控制上限。你最有可能使用哪种质量控制工具？ A.控制图 B.统计抽样 C.因果图 D.优先级绘制方法 | A | 控制图表以图形方式显示过程变量在过程上的交互作用。控制图有三条线：一条中心线，它给出过程的平均值;一条上线，指定控制上限，显示可接受值的上限;下线，指定控制下限，显示可接受的值的下限。超出此范围的点是过程可能失控的证据。[PMBOK®指南第6版，第304页] | 项目质量管理
4 | You are leading a software development project and have recently made the first project release. A number of software defects have surfaced during the release acceptance testing and you and your team want to conduct a detailed root cause analysis. Which of the following quality control tools and techniques may not be used for this root cause analysis? A.Fishbone diagram B.Scatter diagram C.Ishikawa diagram D.Cause-and-effect diagram 你正在领导一个软件开发项目，并且最近发布了第一个项目。在版本验收测试期间，许多软件缺陷浮出水面，你和你的团队希望进行详细的根本原因分析。以下哪些质量控制工具和技术可能不用于此根本原因分析？ A.鱼骨图 B.散点图 C.石川图 D.因果图 | B | 在列出的工具中，散点图用于研究和确定两个变量之间的可能关系。散点图,是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。不适用于根本原因分析。 而因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。[PMBOK®指南第6版，第293页] | 项目质量管理
5 | You have recently taken over a project that is currently struggling with managing the deliverables quality. The team is now proposing using a number of quality metrics to keep everything under control. You want to know what quality metrics have already been agreed on this project. Quality metrics used during the Control Quality process are defined during which process? A.Plan Quality Management B.Define Scope C.Collect Requirements D.Manage Quality 你最近接手了一个目前正在管理可交付成果质量方面而苦苦挣扎的项目。团队现在建议使用一些质量测量指标来控制一切。你想知道在此项目上已经就哪些质量指标达成一致。在控制质量过程中使用的质量指标是在哪个过程中定义的？ A.规划质量管理 B.定义范围 C.收集需求 D.管理质量 | A | 质量测量指标是用非常具体的术语描述项目或产品属性的操作定义。它们还定义了质量控制过程如何衡量它。这些指标是规划质量管理过程的输出。[PMBOK®指南第6版，第287页] | 项目质量管理
6 | In order to keep costs low, a project management team decided to apply statistical sampling while inspecting some of the work products. They decided to select 10 out of 50 engineering drawings for inspection. During which process should the sample be collected? A.Collect Requirements B.Control Quality C.Plan Quality Management D.Manage Quality 为了保持低成本，项目管理团队决定在检查一些工作产品时应用统计抽样。他们决定从50幅工程图纸中挑选10幅进行检验。应在哪个过程中收集样品？ A.收集需求 B.控制质量 C.规划质量管理 D.管理质量 | B | 场景描述的是统计抽样的工具技术，在质量控制过程中项目经理通过统计抽样这个工具技术来收集样品进行检验。[PMBOK®指南第6版，第303页] | 项目质量管理
7 | You are managing the development of a product that is of high value to the business. The product launch has already been announced and everything has progressed smoothly so far. Days before the launch, a serious security vulnerability is discovered in the product. Which of the following is the correct order of activities that needs to happen next? A.Analyze the vulnerability, determine the root cause, identify the fix and issue a change request. B.Issue a change request, analyze the vulnerability, determine the root cause and identify the fix. C.Determine the root cause, issue a change request, identify the fix and analyze the vulnerability. D.Identify the fix, issue a change request, analyze the vulnerability and determine the root cause. 你正在管理对业务具有高价值的产品的开发。产品发布日期已经确定，到目前为止一切都进展顺利。在发布前几天，产品中发现严重的安全漏洞。以下哪一项是接下来需要进行的活动正确顺序？ A.分析漏洞，确定根本原因，确定修复程序并发出变更请求。 B.发出变更请求，分析漏洞，确定根本原因并确定修复程序。 C.确定根本原因、发出变更请求、确定修复程序并分析漏洞。 D.确定修复程序、发出变更请求、分析漏洞并确定根本原因。 | A | 除非已确定修复程序，否则没有必要发出变更请求。同样，除非找到根本原因，否则无法找到修复程序的方法。只有在分析报告的漏洞时，才能确定根本原因。[PMBOK®指南第6版，第292页] | 项目质量管理
8 | You are currently tailoring quality management processes for your upcoming project that is required to produce 100,000 precision components for an automobile manufacturer. If you want to reduce the number of quality inspections and reduce the cost of quality control on your project, which technique should you use? A.Run Chart B.Defect Repair Review C.Statistical Sampling D.Pareto Chart 你目前正在为即将到来的项目量身定制质量管理过程，该项目需要为一家汽车制造商生产100000个精密零部件。如果你想减少质量检查的次数，降低项目的质量控制成本，你应该使用哪种技术？ A.运行图表 B.缺陷补救 C.统计抽样 D.帕累托图表 | C | 统计抽样能够客观地计量和精确的控制抽样风险，保证提供足够的检查，以确保高质量产品的可能性很高，同时相比全面质量检查，明显减少检查次数，为项目节省资金。[PMBOK®指南第6版，第303页] | 项目质量管理
9 | Cindy has been working in a manufacturing project as a project manager. This project is intended to produce high-quality semiconductors to use in computers. Since semiconductors are produced from silicon wafers, she contracted a company to provide silicon wafers to the project on an ongoing basis. For unknown reasons, the contractor provided low-quality wafers to the project, compromising the electrical performance of the semiconductors. Overwhelmed by complaints from the computer division, Cindy is now obligated to correct the manufacturing defects to avoid future liabilities. In this scenario, the costs Cindy incurred are: A.External failure costs or Cost of nonconformance B.Prevention costs or Cost of conformance C.Appraisal costs or Cost of nonconformance D.Internal failure costs or Cost of conformance Cindy 曾在制造业担任项目经理。这个项目的目的是生产用于计算机的高质量半导体。由于半导体是用硅片生产的，她与一家公司签约，为该项目持续提供硅片。由于未知原因，承包商向该项目提供了低质量的晶片，损害了半导体的电气性能。由于受到计算机部门的投诉，辛迪现在有义务纠正制造缺陷，以避免将来承担责任。在这种情况下，辛迪产生的成本为： A.外部失败成本或非一致性成本 B.预防成本或一致性成本 C.评估成本或非一致性成本 D.内部故障成本或一致性成本 | A | 在这种情况下，Cindy 正在执行保修工作以纠正制造缺陷。这些缺陷由外部客户识别，成本称为外部故障成本。由于产品不符合质量要求，因此这些成本也称为非一致性成本。非一致性的成本是质量成本的一部分。因此，Cindy 产生外部故障成本或非一致性成本。[PMBOK®指南第6版，第283页] | 项目质量管理
10 | You have recently deployed a business critical application that has crashed in the production environment. You have asked the development team to trace the root cause of this application failure. Which of the following can be used to help determine the cause(s) of the failure? A.Threading analysis B.Rummler-Brache swim lane diagram C.Deming chart D.Ishikawa diagram 你最近在生产环境中部署的一个关键型应用程序崩溃了。你已要求开发团队跟踪此应用程序失败的根本原因。以下哪一项可用于帮助确定失败原因？ A.线程分析 B.鲁姆勒-布拉切泳道图 C.戴明环 D.石川图 | D | 因果图（也称为石川图）将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。[PMBOK®指南第6版，第293页] | 项目质量管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 资源管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You are the project manager of a project whose team has interacted with a number of stakeholders. You believe that in order to have an objective project performance appraisal, you would like to obtain feedback for the project team members from all the people they have worked with, including superiors, peers and subordinates. Team performance appraisals are performed during which of the following processes? A.Close Project or Phase B.Acquire Resources C.Manage Team D.Develop Team 你是一个项目的项目经理，你的团队与许多相关方进行过互动。你认为，为了进行客观的项目绩效评估，你需要需要从所有共事过的人（包括上级、同事和下属）中为项目团队成员获取反馈。团队绩效评价是在以下哪个过程中执行的？ A.结束项目或阶段 B.获取资源 C.管理团队 D.建设团队 | D | 团队绩效评价在建设团队过程中进行，结果随后在管理团队过程中使用。[PMBOK®指南第6版，第343页] | 项目资源管理
2 | A project involved team members situated in Arizona, Nebraska, New York, and Ireland. Which of the following activities becomes crucial in such a team environment? A.Team-building B.Status reporting C.Conflict resolution D.Communication planning 一个项目的项目团队成员分别位于亚利桑那州、内布拉斯加州、纽约和爱尔兰。在这样的团队环境中，以下哪些活动变得至关重要？ A.团队建设 B.状态报告 C.冲突解决 D.沟通规划 | D | 团队成员涉及多个地区，可以推断出为虚拟团队，沟通规划在涉及虚拟团队时至关重要。缺乏面对面的互动会导致误解和冲突。这些风险需要通过适当的沟通规划加以解决。[PMBOK®指南第6版，第333页] | 项目资源管理
3 | You are managing a project. An audit team wants to know where they can find information on training plans for the project team members and certification requirements. This are in the: A.Resource Breakdown Structure B.Staff Release Plan C.Resource Management Plan D.Communications Management Plan 你正在管理一个项目。审核团队希望了解在哪里可以找到有关项目团队成员培训计划和认可计划的信息。这是在： A.资源分解结构 B.员工离职计划 C.资源管理计划 D.沟通管理计划 | C | 正确答案是资源管理计划。资源管理计划记录了培训计划、认可计划和合规性问题等信息。[PMBOK®指南第6版，第318页，319页] | 项目资源管理
4 | A new telecom network operator is planning to launch its services in your country. Your organization has won the contract to build their network and you have been assigned as the project manager on this project. Early during the project execution, some key staff members have complained of over allocation on project tasks. In order to investigate this, which of the following tools can help you identify resources that are over-allocated? A.Resource Assignment Matrix B.Network diagram C.Resource Histogram D.Resource Breakdown Structure 一家新的电信网络运营商正计划在你所在的地区推出其服务。你的组织已赢得建设其网络的合同，并且已指定你为此项目的项目经理。在项目执行初期，一些关键工作人员抱怨项目任务分配过多。为了对此进行调查，以下哪些工具可以帮助你识别过度分配的资源？ A.资源分配矩阵 B.网络图 C.资源直方图 D.资源分解结构 | C | 资源直方图是绘制人力资源图的工具。它说明了在项目过程中，个人、部门或整个项目团队每周或每月需要的小时数。图表可以表示来自特定资源的最大小时数的水平线。这可用于资源优化策略。[PMBOK®指南第6版，第211页，719页] | 项目资源管理
5 | Clear criteria for rewards and a planned system for their use promotes and reinforces desired behaviors in the project. Creating a recognition plan with established times for rewards ensures that recognition takes place and is not forgotten. This is usually part of the: A.Project Dashboard B.Resource Management Plan C.Company HR plan D.Communications Management Plan 明确的奖励标准和计划使用系统可促进和加强项目中所需的行为。创建具有既定奖励时间的表彰计划可确保识别发生且不会被遗忘。这通常是以下哪个内容的一部分： A.项目仪表板 B.资源管理计划 C.公司人力资源计划 D.沟通管理计划 | B | 奖励和表彰计划是资源管理计划的一部分。认可和奖励是作为规划资源管理过程的一部分开发的。[PMBOK®指南第6版，第318页，319页] | 项目资源管理
6 | You have recently finished the first draft of your project management plan. Now you want to call a senior stakeholders meeting and convince them to provide the best available resources to this project. You want to show, at a glance, all the work packages or project activities assigned to the various organizational departments. Which of the following tools should you use? A.Organizational Breakdown Structure B.RACI chart C.Work Breakdown Structure D.Roles and Responsibilities Chart 你最近完成了项目管理计划的初稿。现在，你希望召开高级相关方会议，说服他们为该项目提供最佳可用资源。你希望一目了然地显示分配给各个组织部门的所有工作包或项目活动。你应该使用以下哪些工具？ A.组织分解结构 B.RACI矩阵 C.工作分解结构 D.角色和责任图表 | A | 组织分解结构 （OBS） 与 WBS 类似;但是，不是根据项目交付成果的细目来安排的，而是根据组织现有的部门、单位或团队来安排的。[PMBOK®指南第6版，第316页] | 项目资源管理
7 | Your organization has recently kick-started an organizational wide ERP design and development project. This initiative has been promised for many years but the project could only be initiated recently. Due to significant interest in the project, assignments of many project team members have been already been confirmed many months prior to the project initiation. This is an example of: A.Proactive planning B.Skill matching C.Pre-assignment D.Staffing assignment 你的组织最近启动了一个组织范围的 ERP 设计和开发项目。这项倡议已承诺多年，但该项目只能于最近启动。由于对项目的重大兴趣，许多项目团队成员的任务在项目启动前数月已经得到确认。这是以下示例： A.前瞻性计划 B.技能匹配 C.预分派 D.人员配置 | C | 这称为预分配。如果项目是作为竞争提案的一部分承诺的特定人员的结果，或者项目依赖于特定人员的专门知识，或者某些工作人员的任务在项目章程中定义，则会使用预分派。[PMBOK®指南第6版，第333页] | 项目资源管理
8 | Tom is a project manager who is assigned to a foreign country to manage a project. The project is a large one and comprises smaller sub-teams contributing to the entire project. As part of rewards and recognition within the project, Tom plans for a team award for the best sub-team. Recognition and Rewards is associated with which of the following processes? A.Close Project or Phase B.Develop Team C.Control Quality D.Manage Team Tom 是一名项目经理，他被指派到国外管理项目。该项目是一个大型项目，由为整个项目做出贡献的小型子团队组成。作为项目奖励和表彰的一部分，Tom 计划为最佳子团队颁发团队奖。认可和奖励与以下哪个过程相关？ A.结束项目或阶段 B.建设团队 C.控制质量 D.管理团队 | B | 认可和奖励是建设团队过程的工具。[PMBOK®指南第6版，第341页] | 项目资源管理
9 | A project manager has scheduled technical training for his or her project team members to increase their skills. During which of the following processes will the team member receive this training? A.Manage Quality B.Acquire Resources C.Develop Team D.Plan Resource Management 项目经理已安排对项目团队成员进行技术培训，以提高他们的技能。在以下哪个过程中，团队成员将接受此培训？ A.管理质量 B.获取资源 C.建设团队 D.规划资源管理 | C | 培训是建设团队过程的一部分。[PMBOK®指南第6版，第342页] | 项目资源管理
10 | You have been asked by your project manager to help create a chart that illustrates the project resources that will be working on each work package. What would be the best type of chart to use? A.Milestone chart B.RACI chart C.Project organization chart D.WBS 项目经理要求你帮助创建一个图表，该图表需要说明将在每个工作包上工作的项目资源。使用的最佳图表类型是什么？ A.里程碑图 B.RACI矩阵 C.项目组织图 D.WBS | B | RACI 代表负责、批准、咨询和通知。这是一种职责分配矩阵，用于说明团队成员与需要完成的工作之间的关系。在 RACI 矩阵中，使用行中的工作包和列中的团队成员角色创建矩阵。通常，RACI 矩阵指定一个人对工作包负责，而多个人员可能负责完成工作包。[PMBOK®指南第6版，第317页] | 项目资源管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 沟通管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You work as an engineer for a large engineering firm. During this past week, you have corresponded with your department supervisor about the horizontal stabilizers required for the wings on a new aircraft you are designing. Which communication dimension does this represent? A.Horizontal B.Formal C.External D.Upward 你在一家大型工程公司当工程师。在过去的一周里，你已经就你设计的新飞机上机翼所需的水平稳定器与部门主管联系。这代表哪个沟通维度？ A.水平 B.正式的 C.外部 D.向上 | D | 在这种情况下，你沟通的是你的主管，他们的责任和职权较高。这是沟通向上的一个例子。[PMBOK®指南第6版，第361页] | 项目沟通管理
2 | You are the Project Manager and are responsible for the development of a mall. As with any construction project, there will be multiple iterations of blueprints and engineering drawings. Therefore, you have decided to create an online database that can be used to query the documents by name, type, date, etc. This is an example of what type of communication tool? A.Project Management Information System B.lessons Learned C.Project Records D.Configuration Management System 你是项目经理，负责购物中心的发展。与任何建筑项目一样，蓝图和工程图纸将进行多次迭代。因此，你已决定创建一个在线数据库，可用于按名称、类型、日期等查询文档。这是什么类型的沟通工具的示例？ A.项目管理信息系统 B.经验教训 C.项目记录 D.配置管理系统 | A | 项目管理信息系统能够确保相关方及时便利地获取所需信息。用来管理和分发项目信息的工具很多，包括电子项目管理工具。在线数据库是项目管理信息系统的一个示例。[PMBOK®指南第6版，第385页] | 项目沟通管理
3 | You are halfway through the execution of an ERP implementation project. You realize that the original cost baseline is not valid anymore and you would require additional funding to complete the project. You are now writing a proposal for additional required funding. Which communication style should you choose? A.Formal and horizonta B.Formal and upward C.Informal and downward D.Informal and horizontal 执行 ERP 实施项目已过一半。你意识到原始成本基准不再有效，并且你需要额外资金才能完成项目。你目前正在编写一份额外所需资金的建议。你应该选择哪种沟通方式？ A.正式和横向 B.正式和向上 C.非正式和向下 D.非正式和横向 | B | 由于这是一份正式的项目文档，因此应该是正式的。此外，由于你向组织中更高一位的人请求资金，因此你正在创建向上的沟通。[PMBOK®指南第6版，第361页] | 项目沟通管理
4 | You have just become the project manager of a project already in execution. During your first week on the job, you receive multiple requests from different stakeholders asking for project reports in various formats. These requests overwhelm you. What should you do first? A.Ignore the requests and send the standard project report B.Issue a change request C.Stakeholders are always right, fulfill their requests on top priority D.Review the communications management plan 你刚刚成为处于执行过程的项目的项目经理。在工作的第一周，你收到来自不同相关方的多个请求，要求以各种格式提交项目报告。这些要求让你不知所措。你应该先做什么？ A.忽略请求并发送标准项目报告 B.发出变更请求 C.相关方始终是正确的，以最高优先级满足他们的要求 D.查看沟通管理计划 | D | 第一步应该是确定请求是否合法。定位此信息的理想位置是沟通管理计划。沟通管理计划记录相关方的沟通要求，包括内容、语言和格式。[PMBOK®指南第6版，第377页] | 项目沟通管理
5 | Which of the following processes goes beyond the distribution of relevant information and seeks to ensure that the information being communicated to project stakeholders is appropriately generated, as well as received and understood? A.Manage Communications B.Monitor Communications C.Manage Stakeholder Engagement D.Monitor Stakeholder Engagement 以下哪个过程不局限于分发相关信息，还力求确保向项目相关方传达的信息得到适当生成以及接收和理解？ A.管理沟通 B.监督沟通 C.管理相关方参与 D.监督相关方参与 | A | 管理沟通过程不局限于发布相关信息，它还设法确保信息以适当的格式正确生成和送达目标受众。[PMBOK®指南第6版，第381页] | 项目沟通管理
6 | A project manager analyzed the project’s communication requirements and decided that 10 out of the 30 stakeholders in the project would only need voicemail updates of certain information. This type of communication is: A.Push communication B.Pull communication C.Interactive communication D.On-demand communication 一位项目经理分析了项目的沟通要求，并确定项目中 30 名相关方中的 10 个只需要收到某些信息的语音信箱更新即可。这种沟通方式是： A.推式沟通 B.拉式沟通 C.互动交流 D.按需沟通 | A | 语音信箱的使用是推式沟通。在这种类型的沟通中，信息将分发给需要了解信息的特定收件人。但是，此方法不保证信息实际到达或由目标受众接收。[PMBOK®指南第6版，第374页] | 项目沟通管理
7 | During a project status meeting, a project manager presented sensitive information related to the project. However, this information was not intended to be available to the audience. Which of the following processes was done incorrectly, resulting in the project manager communicating sensitive information to the wrong audience? A.Monitor Communications B.Manage Stakeholder Engagement C.Plan Communications Management D.Identify Stakeholders 在项目状态会议期间，项目经理介绍了与项目相关的敏感信息。但是，此信息并非打算提供给受众。以下哪些过程执行不当，导致项目经理向错误的受众传达敏感信息？ A.监督沟通 B.管理相关方参与 C.规划沟通管理 D.识别相关方 | C | 决定哪些信息与受众相关是规划沟通管理过程中完成的活动。不正确的沟通计划会导致问题，例如邮件传递延迟或敏感信息向错误受众沟通。[PMBOK®指南第6版，第366页] | 项目沟通管理
8 | You are just starting on a project as project manager. The project sponsor asks you for weekly status updates by email and monthly project status meetings to review the project’s progress. These requirements are documented in the: A.Scope statement B.Communications management plan C.Project charter D.Organizational plan 你刚刚开始作为项目经理进行项目。项目发起人要求你通过每周电子邮件和每月项目状态会议更新项目状态，以审核项目的进度。这些要求记录在以下方面： A.范围说明 B.沟通管理计划 C.项目章程 D.组织计划 | B | 沟通管理计划是沟通规划的一部分，用于收集和记录相关方的沟通需求。题干中的内容正是沟通管理计划的一部分。[PMBOK®指南第6版，第377页] | 项目沟通管理
9 | There are several communication methods used to share and distribute information to stakeholders, team members, and management. Which of the following communication methods is used when you notify the public about environmental effects from your project after implementation by posting reports on the project's website? A.Pull communication B.Interactive communication C.Informal communication D.Push communication 有多种沟通方法用于向相关方、团队成员和管理层共享信息并分发信息。当你通过在项目网站上发布报告来告知公众项目实施后对环境的影响时，使用以下哪种沟通方法？ A.拉式沟通 B.互动交流 C.非正式沟通 D.推式沟通 | A | 推式沟通用于向需要了解的特定收件人发送信息。推式沟通使用信件、传真、备忘录等完成。拉式沟通用于大量信息。这种类型的沟通方法包括互联网网站。由于你希望通过在项目网站上发布报告来通知公众有关环境影响的信息，因此这是拉式沟通方法的示例。[PMBOK®指南第6版，第374页] | 项目沟通管理
10 | James is managing a shopping mall construction project. During the project execution, he learns the project communications management plan is not effective and requires a major update. Which of the following processes will issue a change request for the required update? A.Plan Communications Management B.Manage Communications C.Perform Integrated Change Control D.Monitor Communications 詹姆斯正在管理一个购物中心建设项目。在项目执行过程中，他了解到项目沟通管理计划无效，需要进行重大更新。以下哪个过程将发出所需更新的变更请求？ A.规划沟通管理 B.管理沟通 C.实施整体变更控制 D.监督沟通 | D | 变更请求是监督沟通过程的输出。监督沟通过程将生成变更请求，实施整体变更控制过程将得到批准，然后规划沟通管理过程将进行必要的更新。[PMBOK®指南第6版，第389页] | 项目沟通管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 风险管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You have identified a risk that will negatively affect your security project. You and your team have decided to use an older encryption technology because of the high risk associated with the new technology. What type of risk strategy are you using? A.Mitigation B.Exploitation C.Avoidance D.Transfer 你已经识别了将对安全项目产生负面影响的风险。由于新技术具有高风险，你和你的团队已决定使用较旧的加密技术。你使用什么类型的风险策略？ A.减轻 B.利用 C.规避 D.转移 | C | 在这种情况下，你决定使用较旧的技术来规避风险，因为使用新技术的风险太高。[PMBOK®指南第6版，第443页] | 项目风险管理
2 | You are the project manager for a project and have just entered the third year of a scheduled four-year project. You need to evaluate new risks that have arisen since the project began. What agenda item do you need to add to your next team meeting? A.Variance and trend analysis B.Process Improvement Plan C.Risk audit D.Risk re-assessment 你是项目的项目经理，刚刚进入计划四年项目的第三年。你需要评估自项目开始以来出现的新风险。你需要在下次团队会议中添加什么议程项目？ A.偏差和趋势分析 B.过程改进计划 C.风险审计 D.风险审查会 | D | 风险审查会是一种技术，涉及重新评估项目风险，并确定项目推进过程中出现的新风险。这些风险被评估并放入风险登记册中。作为监督风险过程的一部分，在团队会议期间要定期进行风险重新评估，。[PMBOK®指南第6版，第457页] | 项目风险管理
3 | You are coaching a project team how to manage risks on their projects. Historically the team has managed project issues as they occurred and has demonstrated its ability to track and close project issues. However, you believe that most of this last minute firefighting can be avoided if project risks are more proactively managed. Which strategy attempts to reduce the probability and the impact of a risk to the point where the risk is acceptable? A.Mitigation B.Avoidance C.Acceptance D.Transfer 你正在指导项目团队如何管理其项目的风险。从历史上看，团队在项目问题发生时就管理过问题，并展示了其跟踪和关闭项目问题的能力。但是，你认为，如果项目风险得到更主动的管理，那么最终的补救工作大部分可以避免。哪种策略试图将风险的概率和影响降低到风险可接受的水平？ A.缓解 B.避免 C.接受 D.转移 | A | 风险减轻是一种旨在将风险降低到风险可接受的水平的策略。项目经理可以向项目工作添加特定的项目任务，以降低风险级别。[PMBOK®指南第6版，第443页] | 项目风险管理
4 | A number of identified risks occurred early in a project. As a result, most of the project objectives ended up in jeopardy. The project manager decided to present a case to management that the project be closed down. This is an example of: A.Risk Acceptance B.Risk Mitigation C.Risk Avoidance D.Risk Transfer 在项目早期就发生了许多之前识别到的风险。这导致了大多数项目目标都陷入危险之中。 项目经理决定向管理层提出关闭该项目的建议。 这是哪种风险应对策略的示例： A.风险接受 B.风险减轻 C.风险规避 D.风险转移 | C | 风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。风险规避涉及变更项目管理计划以消除风险。虽然情况极端，但关闭项目是一种激进但合法的回避策略。[PMBOK®指南第6版，第443页] | 项目风险管理
5 | At the beginning of the project, a project manager realized that the technical expertise of the team was limited, a risk to the project. Midway through the project, the project manager decided this was no longer a risk and considered it outdated. As part of which process would he do the risk reassessment? A.Perform Qualitative Risk Analysis B.Perform Quantitative Risk Analysis C.Identify Risks D.Monitor Risks 在项目开始时，一位项目经理意识到团队的技术专长有限，这给项目带来风险。在项目进行到一半时，项目经理认为这不再是一种风险，并认为它过时了。作为哪一个过程的一部分，他会进行风险重新评估？ A.实施定性风险分析 B.实施定量风险分析 C.识别风险 D.监督风险 | D | 风险重新评估作为监督风险过程的一部分进行。此类项目风险重新评估应定期安排，并可能导致过时风险的结束。[PMBOK®指南第6版，第453页] | 项目风险管理
6 | Anne is the project manager of a project. She has evaluated certain responses from prospective sellers and wants to select a contract model that will transfer risk to the seller. Which of the following should she select in order to achieve this? A.Time and Material contract B.Fixed price contract C.Cost-Plus-Fixed-Fee contract D.Cost-Plus-Incentive-Fee contract 安妮是一个项目的项目经理。她已经评估了潜在卖家的某些反应，并希望选择一种将风险转移给卖方的合同模型。为了达到这个目的，她应该选择以下哪一项？ A.工料合同 B.总价合同 C.成本加固定费用合同 D.成本加激励费合同 | B | 总价合同使买方能够将风险转移给卖方。[PMBOK®指南第6版，第445页，第471页] | 项目风险管理
7 | Your project is currently in planning and currently you are focusing on risk planning. During a risk identification workshop, one of the key project stakeholders asks you for probability and impact analysis of the identified risk. You tell him that this analysis will follow the risk identification workshops. During which stage of risk planning are risks prioritized based on their relative probability and impact? A.Perform Qualitative risk analysis B.Identify Risks C.Perform Quantitative risk analysis D.Plan Risk Responses 你的项目目前正在规划中，目前你专注于风险规划。在风险识别研讨会期间，一个关键项目相关方要求你对已识别风险进行概率和影响分析。你告诉他，此分析将遵循风险识别研讨会。在风险规划的哪个阶段，风险根据其相对概率和影响确定优先级？ A.实施定性风险分析 B.识别风险 C.实施定量风险分析 D.规划风险应对 | A | 实施定性风险分析评估已识别风险的影响和可能性。在这个过程中，风险根据其相对概率和影响进行优先级排序。[PMBOK®指南第6版，第419页] | 项目风险管理
8 | As part of a strategy to handle negative risk, a project manager decided to adopt less complex processes, conduct more tests, and choose a more stable supplier. What strategy would this be classified as? A.Acceptance B.Transference C.Mitigation D.Avoidance 作为处理负风险策略的一部分，项目经理决定采用不太复杂的过程，进行更多的测试，并选择一个更稳定的供应商。这将归类为什么策略？ A.接受 B.转移 C.减轻 D.避免 | C | 风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响，减轻措施包含采用较简单的流程进行更多次的测试，或者选择更可靠的供应商。这些措施降低了风险的可能性和影响。[PMBOK®指南第6版，第443页] | 项目风险管理
9 | You are leading a project team to deliver a new manufacturing capability to a client organization. The awarded project scope is part of the agreement between you and the client. Halfway during the project, the customer requests a change to the project that would increase the project risk. Which of the following should you do first? A.Talk to the customer about the impact of the change B.Change the risk management plan C.Include the expected monetary value of the risk in the new cost estimate D.Analyze the impact of the change with the team 你正在领导一个项目团队，为客户提供新的制造能力。你和客户之间协议包含了批准的项目范围。在项目进行到一半时，客户请求对项目进行变更，该变更会增加项目风险。你应该首先做什么？ A.与客户讨论变更的影响 B.变更风险管理计划 C.在新的成本估算中包括风险的预期货币价值 D.与团队一起分析变更的影响 | D | 你的第一步是与团队一起评估变更的影响。然后确定可能的应对选项，并与管理层会面。[PMBOK®指南第6版，第115页] | 项目风险管理
10 | Jen works as a project manager for the National Weather Agency. She is managing a project designed to assess the effect of climate change on northern mountains. The initial study established a two months’ delay for the testing equipment to reach mountains due to road construction. However, a recent assessment has indicated a significantly shorter delay because of rapid progress in construction. To deal with the shorter delay, which of the following steps should Jen take next? A.Distribute the information B.Conduct a stakeholder meeting C.Create a new project plan D.Update the risk register Jen 在国家气象局担任项目经理。她正在管理一个旨在评估气候变化对北部山区影响的项目。初步研究确定，由于道路建设，测试设备到达山区的时间可能会延迟两个月。然而，最近的评估表明，由于施工进展迅速，延误的时间可能会大大缩短。为了处理这个情况，Jen 下一步应该做什么？ A.发布信息 B.召开相关方会议 C.创建新的项目计划 D.更新风险登记册 | D | 延迟被视为项目风险。在这种情况下，重新评估表明风险（延迟时间）与初始风险识别相比下降。风险重新评估在监督风险过程中执行，风险重新评估的结果更新风险登记册。因此，Jen 必须采取措施更新风险登记册。更新风险登记册后可以采取其他步骤。[PMBOK®指南第6版，第458页] | 项目风险管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 采购管理（10题）
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | You are a project manager for your company. Part of the project requires producing 10,000 widgets, which your company will outsource. The company has agreed to pay all related costs and 5 percent of the estimated project costs. What type of contract has been negotiated? A.Cost-Plus-Incentive-Fee contract B.Cost-Plus-Fixed-Fee contract C.Time and Material contract D.Fixed-price contract 你是公司的项目经理。项目的一部分需要生产 10，000 个小部件，你的公司将外包这些小部件。公司已同意支付所有相关成本和估算项目成本的 5%。已谈判了哪种类型的合同？ A.成本加激励费合同 B.成本加固定费用合同 C.工料合同 D.标价合同 | B | 这是成本加固定费用合同的一个示例。成本加固定费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并向卖方支付一笔固定费用。该费用以项目初始估算成本的某一百分比计列。除非项目范围发生变更，否则费用金额维持不变。[PMBOK®指南第6版，第472页] | 项目采购管理
2 | Which of the following techniques can help clarify the structure, requirements, and other terms of the purchases so that mutual agreement between a buyer and a seller can be reached prior to signing the contract? A.Independent estimates B.Advertising C.Bidder conferences D.Procurement negotiations 以下哪种技术有助于澄清采购的结构、要求和其他条款，以便买方和卖方在签订合同之前达成相互协议？ A.独立估算 B.广告 C.投标人会议 D.采购谈判 | D | 采购谈判有助于澄清采购的结构、要求和其他条款，以便买方和卖方在签订合同之前达成相互协议。投标人会议在此阶段之前举行，这些会议用于确保所有潜在卖方对采购要求有明确和共同的理解。广告和独立估算跟题目内容无关。[PMBOK®指南第6版，第488页] | 项目采购管理
3 | You are helping a team better manage their project procurements. You are conducting a workshop with them to standardize their procurement management processes and are currently discussing the Conduct Procurements process. Which of the following is an output of the Conduct Procurements process? A.Advertising B.Selected Sellers C.Bidder conferences D.Expert Judgment 你正在帮助团队更好地管理他们的项目采购。你正在与他们一起举办研讨会，以标准化其采购管理过程，目前正在讨论实施采购过程。以下哪一项是实施采购过程的输出？ A.宣传 B.选定卖家 C.投标人会议 D.专家判断 | B | 选定卖方是实施采购过程的输出。其他选择是这个过程的工具和技术。[PMBOK®指南第6版，第482页] | 项目采购管理
4 | A seller entered into a contract with a buyer. At the end of the project, the seller was reimbursed for the cost of the project but received a low fee based on certain subjective criteria that were specified in the contract. What type of contract is this likely to be? A.Cost Plus Fixed Fee (CPFF) contract B.Fixed Price Incentive Fee (FPIF) contract C.Cost Plus Incentive Fee (CPIF) contract D.Cost Plus Award Fee (CPAF) contract 卖方与买方签订合同。在项目结束时，卖方得到了项目费用的补偿，但根据合同中指定的某些主观标准，卖方获得了低费用。这可能是哪种类型的合同？ A.成本加固定费用 （CPFF） 合同 B.固定总价加激励费 （FPIF） 合同 C.成本加激励费 （CPIF） 合同 D.成本加奖励费 （CPAF） 合同 | D | 这可能是成本加奖励费用合同。这种合同为卖方报销一切合法成本，但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用。奖励费用完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且通常不允许申诉。[PMBOK®指南第6版，第472页] | 项目采购管理
5 | A buyer and seller are looking at getting into a long-term relationship spanning 10 years. Both parties would like to be protected from the unstable financial conditions of their country, which are beyond their control. What type of contract is appropriate for such a relationship? A.Fixed Price Incentive Fee (FPIF) B.Firm Fixed Price (FPP) C.Time & Material (T&M) D.Fixed Price with Economic Price Adjustment Contract (FP-EPA) 买卖双方正考虑建立一种为期10年的长期合作关系。双方都希望得到保护，免受其国家不稳定的财政状况的影响，而这种状况超出了他们的控制范围。什么样的合同适合这种关系？ A.固定价格加激励费 (FPIF) B.固定价格（FPP） C.工料合同（T&M） D.固定总价加经济价格调整合同 （FP-EPA） | D | 每当买方-卖方关系跨越多年时，使用固定总价加经济价格调整合同（FP-EPA）。这是一项总价合同，里面包含一项特别规定，允许由于经济条件发生重大变化而对合同价格进行预先确定的最后调整。它旨在保护买方和卖方不受其控制之外的外部条件的影响。[PMBOK®指南第6版，第471页] | 项目采购管理
6 | A buyer and seller set the rates for junior engineers, senior engineers, architects, and other predefined roles. In what type of contract would this be applicable? A.Fixed-price with economic price adjustment contract B.Fixed-price incentive contract C.Fixed-price contract D.Time and material contract 买方和卖方为初级工程师、高级工程师、建筑师和其他预定义的角色设置费率。这适用于哪种类型的合同？ A.具有经济价格调整合同的固定价格 B.固定价格激励合同 C.总价合同 D.工料合同 | D | 工料合同是一种买方和卖方就单位人工费率和材料实际成本达成一致的合同。双方就初级或高级工程师等类别的具体小时费率达成一致，此场景适用于工料合同。[PMBOK®指南第6版，第472页] | 项目采购管理
7 | Dina, the project manager of a hardware project, is performing a structured review of the procurement process. She would like to examine each document from the Plan Procurement Management process through the Control Procurements process to identify failures. What tool should Dina use? A.Procurement audits in the control procurements process B.Performance reports in the conduct procurements process C.Negotiated settlements in the control procurements process D.Procurement audits in the conduct procurements process 迪娜是一个硬件项目的项目经理，正在对采购过程进行结构化的审查。她想检查从计划采购管理过程到控制采购过程的每一份文件，以确定失败之处。迪娜应该用什么工具？ A.控制采购过程中的采购审计 B.实施采购过程中的绩效报告 C.控制采购过程中的谈判结算 D.实施采购过程中采购审计 | A | 采购审计是控制采购过程中的一个工具。进行采购审计，以确定值得承认的成功和失败。使用此工具时，将彻底检查所有采购过程，并检查相应的文档是否出现问题。因此，正确答案是控制采购过程中的采购审计。[PMBOK®指南第6版，第498页] | 项目采购管理
8 | The scope of work in a project could not be clearly defined. There was also a strong possibility that the scope would change during the course of the project. Which type of contract would suit this type of situation? A.Fixed-price with economic price adjustment contract B.Fixed-price contract C.Cost-reimbursable contract D.Fixed-price incentive contract 无法明确界定项目工作范围，且项目范围在过程中很有可能发生变化。哪种类型的合同适合这种情况？ A.总价加经济价格调整合同 B.总价合同 C.成本补偿合同 D.总价加激励费用合同 | C | 成本补偿合同使项目具有灵活性，在项目开始时无法精确确定工作范围，需要变更，或者当工作中可能存在高风险时，这种合同可以灵活地向卖方支付成本。[PMBOK®指南第6版，第472页] | 项目采购管理
9 | A seller organization was executing work for a project under a contract. During the course of the project, a number of disputes arose over the scope and quality of the work. Which of the following is the preferred method of resolving these claims? A.Alternative dispute resolution (ADR) B.Claims court C.Appeals court D.Negotiation 卖方组织正在根据合同执行项目的工作。在项目进行过程中，就工作范围和质量产生了一些争议。以下哪一项是解决这些争议的首选方法？ A.替代争议解决 （ADR） B.索赔法院 C.上诉法院 D.谈判 | D | 当买方和卖方就合同条款下的工作执行发生争议时，谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。[PMBOK®指南第6版，第498页] | 项目采购管理
10 | You are auditing a project that involves significant procurement activities. To your surprise, you find out that the project team does not have any predefined source selection criteria to be used for any of the procurements. The source selection criteria for all procurements in a project is developed during which of the following processes? A.Control Procurements B.Plan Procurement Management C.Conduct Procurements D.Monitor and Control Project Work 你正在审核一个涉及大量采购活动的项目，令人吃惊的是，项目团队没有预先定义该采购活动的供方选择标准。项目中采购活动的供方选择标准在以下哪个过程中制定的？ A.控制采购 B.规划采购管理 C.实施采购 D.监控项目工作 | B | 供方选择标准是规划采购管理过程的输出。[PMBOK®指南第6版，第466页] | 项目采购管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155

## 相关方管理 (10题)
序号 | 题目 | 答案 | 解析 | 知识领域
1 | James is currently managing a software upgrade project. He has recently identified and analyzed his key project stakeholders. He is now searching his organizational process assets for a template with which he can update the results of this analysis along with the planned strategies required to engage the stakeholders effectively. Which of the following should he search for? A.Risk management plan B.Change request form C.Stakeholder register D.Stakeholder engagement plan James 目前正在管理一个软件升级项目。他最近确定并分析了他的关键项目相关方。他现在正在搜索他的组织过程资产，寻找一个模板，利用该模板更新此分析的结果以及有效与相关方互动所需的计划策略。他应该搜索以下哪一项？ A.风险管理计划 B.变更申请表 C.相关方登记册 D.相关方参与计划 | D | 变更申请表用于启动项目基准中的变更。风险管理计划没有记录相关方参与战略。虽然相关方登记册包含相关方的识别、分类和评估信息，但它没有记录相关方的参与战略。James 应搜索一个相关方参与计划模板，其中可以更新所有这些信息。[PMBOK®指南第6版，第522页] | 项目相关方管理
2 | You are leading an organizational process transformation project and currently facing a lot of resistance from the existing staff. In order to get a better handle over the situation, you decide to conduct a detailed stakeholder engagement analysis. Which of the following tools helps in determining the gaps between the current and desired stakeholder engagement levels? A.Stakeholder register B.Monte Carlo analysis C.Stakeholder engagement assessment matrix D.Fishbone diagram 你正在领导一个组织过程转型项目，目前面临着来自现有员工的很多阻力。为了更好地处理这种情况，你决定进行详细的相关方参与度分析。以下哪个工具有助于确定相关方当前参与水平与期望参与水平之间的差距？ A.相关方登记表 B.蒙特卡罗分析 C.相关方参与度评估矩阵 D.鱼骨图 | C | 蒙特卡罗分析和鱼骨图分别是风险管理和质量管理工具。相关方登记册是项目文件，而不是工具或技术。正确答案是"相关方参与度评估矩阵"，可帮助项目经理绘制当前和期望的相关方参与级别。[PMBOK®指南第6版，第521页] | 项目相关方管理
3 | Anna has recently taken over a project as the project manager. The project is early in the executing phase. Although all the key stakeholders signed off on the project scope statement, Anna learns that some of the key stakeholders do not fully understand the project scope. The stakeholders’ constant support is crucial for the success of the project. What must Anna do? A.Email the copy of the scope management plan to the key project stakeholders B.Don’t do anything since all the key project stakeholders signed the scope statement. C.Email the copy of the scope statement to the key project stakeholders. D.Conduct one-to-one meeting sessions with these key stakeholders to ensure they understand the project scope 安娜最近接手了一个项目，担任项目经理。项目处于执行阶段。尽管所有关键相关方都签署了项目范围声明，但安娜了解到，一些关键相关方并不完全了解项目范围。相关方的不断支持对于项目的成功至关重要。安娜必须做什么？ A.将范围管理计划的副本通过电子邮件发送给关键项目相关方 B.不要执行任何活动，因为所有关键项目相关方都签署了范围声明。 C.将范围声明的副本通过电子邮件发送给关键项目相关方。 D.与这些关键相关方进行一对一会议，以确保他们了解项目范围 | D | 安娜的职责是确保所有关键项目相关方了解项目范围并与项目管理计划保持一致。Anna 必须与那些不完全了解项目范围的关键相关方进行一对一会议，以确保达成共识。仅仅通过电子邮件发送计划的副本是不够的。[PMBOK®指南第6版，第523页] | 项目相关方管理
4 | Mark is managing an airport construction project. He is currently identifying his project stakeholders, and he has compiled a long list of stakeholders already. Managing expectations of every project stakeholder is not practical. What should he do in this situation? A.Project stakeholders should be prioritized based on their influence and interest. B.Stakeholder analysis should be outsourced. C.Non-key stakeholders should be dropped from the stakeholder register. D.Stakeholder management processes should not be followed for such complex projects. 马克正在管理一个机场建设项目。他目前正在确定他的项目相关方，并且他已经编制了一长串相关方名单。管理每个项目相关方的期望并不实际。在这种情况下，他应该怎么做？ A.应根据其影响力和利益确定项目相关方的优先顺序 B.把相关方分析工作外包出去 C.非关键相关方应从相关方登记册中删除 D.对于这种复杂的项目，不应遵循相关方管理过程 | A | 当相关方列表变得不可管理时，应根据其影响力和利益确定项目相关方的优先顺序，优先考虑关键项目相关方，以确保有效利用工作和时间来管理他们的期望。[PMBOK®指南第6版，第512页] | 项目相关方管理
5 | You have recently initiated a controversial organizational restructure project. While some of the stakeholders are happy with the project, a number of key stakeholders are not sure of the outcome of the project. You are currently ensuring that all stakeholders clearly understand the project goals, objectives, benefits, and risks. This relates to which of the following processes? A.Control Stakeholder B.Identify Stakeholders C.Plan Communications Management D.Manage Stakeholder Engagement 你最近发起了一个有争议的组织重组项目。虽然一些相关方对项目很满意，但是一些关键的相关方仍然不确定项目的结果。目前你正在确保所有相关方清楚地了解项目的目的、目标、收益和风险。这与以下哪个过程有关？ A.监督相关方参与 B.识别相关方 C.规划沟通管理 D.管理相关方参与 | D | 管理相关方参与过程涉及确保相关方清楚地了解项目目的、目标、利益和风险。[PMBOK®指南第6版，第524页] | 项目相关方管理
6 | Julia is managing a complex industrial process reengineering project. She has identified all her key project stakeholders and has conducted individual interviews with them to identify other project stakeholders, as well. However, Julia is still not satisfied with her project’s stakeholders list; she believes there may be more key external stakeholders missing from the list. What can help Julia in this situation? A.Use stakeholder register templates from the organizational process assets B.Conduct more meetings with the key stakeholders C.Get over her fear and finalize the project stakeholder register D.Seek expert judgment from subject matter experts Julia正在管理一个复杂的工业过程重新设计项目。她已确定所有关键项目相关方，并同他们进行了单独面谈，以确定其他项目相关方。但是Julia仍然不满意她的项目相关方名单。她认为，列表中可能缺少更多关键的外部相关方。在这种情况下，朱莉娅应该怎么做？ A.使用组织过程资产的相关方登记册模板 B.与主要相关方举行更多会议 C.克服她的恐惧，最终完成项目相关方登记 D.寻求主题专家的专家判断 | D | Julia目前在进行识别相关方的过程，专家判断是该过程的工具技术，如果 Julia 对列表不满意，她需要确定更多的相关方，可以征求专家的意见，已判断关键相关方是否有遗漏。相关方登记册模板不包含相关方信息，它只为项目经理生成项目的相关方登记册提供模板。再次与已确定的关键相关方面谈可能无法解决问题。[PMBOK®指南第6版，第511页] | 项目相关方管理
7 | Jennifer has recently been asked to manage an office refurbishment project. She finds out that the chief financial officer of the company is resisting the project. The chief financial officer is a key project stakeholder. What must Jennifer do first? A.Seek expert judgment from the project initiator B.Seek support from the project sponsor to force project decisions C.Conduct a team meeting to discuss this issue D.Analyze options that might change or influence the chief financial officer‘s perception 詹妮弗最近被要求管理一个办公室翻新项目。她发现公司的首席财务官正在抵制这个项目。首席财务官是关键的项目相关方。詹妮弗必须先做什么？ A.寻求项目发起人的专家判断 B.寻求项目发起人的支持，以推动项目决策 C.召开团队会议讨论此问题 D.分析可能改变或影响首席财务官想法的方案 | D | 在这种情况下，首席财务官是一个处于抵制状态的关键相关方。我们需要把首席财务官转变为项目支持者，以确保成功。因此我们需要针对首席财务官做相关方分析，找到可能改变或影响他想法的方案。[PMBOK®指南第6版，第521页] | 项目相关方管理
8 | You are helping a project team polish their stakeholder management skills. You tell them that actively managing the project stakeholders is critical to success of any project. In a typical project, regardless of the project size and complexity, during which stage of the project do the stakeholders have maximum influence on the project? A.Middle stage B.Influence is similar at all stages C.Final stage D.Initial stage 你正在帮助项目团队提高相关方的管理技能。你告诉他们，积极管理项目相关方对于任何项目的成功都至关重要。在典型的项目中，无论项目规模和复杂性如何，在项目的哪个阶段，相关方对项目的影响最大？ A.中期 B.影响在所有阶段都相似 C.最后阶段 D.初始阶段 | D | 相关方在项目的初始阶段通常影响最大。[PMBOK®指南第6版，第549页] | 项目相关方管理
9 | On your current project that you are executing for one of your most prestigious clients, a client-side project coordinator has been assigned by the client organization. All project communication to the client needs to go through this contact. The project team has identified that the point of contact doesn’t seem to care much about the project and seems indifferent to the success of the project. What needs to be done first? A.Meet with the point of contact and discuss the concerns raised by the team. B.Meet with the team and understand why the team believes that the point of contact is disengaged. C.Ask the team to prepare a written case against the point of contact. D.Escalate the issue in accordance to the contractual terms and conditions. 对于你当前为最负盛名的客户端之一执行的项目，客户端的组织分配了专门的项目协调员。与客户的所有项目沟通都需要通过此协调员。项目团队发现协调员似乎不太关心项目，对项目的成功也不关心。你需要先做什么？ A.与协调员会面，讨论团队提出的问题。 B.与团队会面，了解团队为何认为协调员已脱离项目。 C.请团队针对协调员的情况准备书面案例。 D.根据合同条款和条件上报问题。 | B | 团队提出了一个问题，你需要将这些问题提交给协调员。但是，在这样做之前，你需要先了解团队认为协调员脱离项目的原因。[PMBOK®指南第6版，第523页] | 项目相关方管理
10 | George is managing an enterprise workflow automation project. The project is currently in planning and detailed product requirements are being collected to finalize the product and project scope. The project team notices that one group of stakeholders is lobbying against the project and wants the project to fail. Successful engagement and collaboration with these stakeholders are important for the success of the project. What must George do first? A.Analyze the impact on the project and issue a change request for the revision of project baselines. B.Escalate the matter to the project sponsor for immediate action. C.Issue notices to the disgruntled stakeholders. D.Conduct a detailed stakeholder engagement assessment followed by updating the stakeholder management plan. 乔治正在管理企业工作流自动化项目。该项目目前正在规划中，目前正在收集详细的产品要求，以最终确定产品和项目范围。项目团队注意到，一组相关方正在游说反对该项目，并希望项目失败。与这些相关方的成功接触和协作对于项目的成功非常重要。乔治必须先做什么？ A.分析对项目的影响，并发出变更请求，以修订项目基准。 B.将此事上报给项目发起人，请立即采取行动。 C.向心怀不满的相关方发出通知。 D.进行详细的相关方参与度评估，然后更新相关方参与计划。 | D | 参照相关方参与度评估矩阵，根据相关方参与度评估支持的情况，将相关方的当前参与度水平与成功交付项目所需的预期参与水平进行比较。利用此评估的结果，我们可以制定有效的相关方管理策略。[PMBOK®指南第6版，第521页] | 项目相关方管理
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155
最新PMP资料、PMP课程免费试听
请加微信：pmp155