1.答案B

题目关键词为“可行性”。 题目描述召开会议的目的是评估项目可行性，在会议之前应该对商业论证进行重新评估，因为商业论证是文档化的可行性报告，需要定期审核。选项a是b的一部分，不够全面；选项c不如b重要，且对本题不如b具有针对性。选项d是风险领域，定位知识领域错误。

2.答案B

题目关键词为“表示担忧”。项目经理为了管理相关方期望，正确做法是让相关方参与到项目中，了解项目、解除担忧，b最全面。a错在下次会议再解决，不够积极；c和d都错在只介绍项目的好处或进展，并没有解决相关方担忧的问题。

3.答案C

题目关键词为“将影响降至最低”、“维持质量”。题目要求在保证质量的前提下压缩周期，因此选c，两方面都能保证。a错在减少控制点，这样将会影响质量。b错在没必要重新制定质量管理计划。d错在确保质量要针对所有可交付成果，不只是高优先级工作包。

4.答案A

题目关键词为“制定了项目管理计划”。项目管理计划完成制定后，下一步应该让关键相关方批准计划。b描述的是专家判断，这是制定项目管理计划的工具，是制定过程中的工作。c错在应该先批准再发布。d描述的也是制定过程中的工作，相关方一起参与制定项目管理计划。

5.答案D

关键词提高未来项目绩效，故涉及组织过程资产， 创建组织知识库。

6.答案A

题目关键词为“范围定义过于宽松”。发现范围宽松不便于管理，下一步应更准确地定义范围，a中的头脑风暴可理解为收集需求的工具，目的也是为了更准确地定义范围，准确全面。b错在不能只与发起人讨论范围；c错在高层级需求已经包含在项目章程中，而题目需要更准确地定义范围；d是a的后续工作，题目问的是下一步工作，因此d不正确。

7.答案D

题目描述的情景正是开工大会的工作和目的，开工大会（kick-off meeting）是为了传达项目目标，获得团队承诺，宣告规划阶段结束，即将进入执行阶段。a、b、c都是管理团队的一部分工作，但不能满足题目情景的要求。

8.答案C

题目关键词为“结束采购”。结束采购是“控制采购”过程的输出，在结束采购后，应更新经验教训。a是控制采购过程的工具，应该在采购结束之前进行。b是整个项目收尾时的工作，而不是采购结束的工作；d的描述太宽泛，不如c好。

9.答案B

题目关键词为“swot分析”。swot分析作为工具只在识别风险过程出现，另外pmbok的688页显示swot分析在规划相关方参与过程中也适用，但其他过程均没有这个工具。因此选b。

10.答案C

题目关键词为“准备、管理并跟踪经验教训”。经验教训应由全体团队成员随时提供信息并进行更新，c的表述正确，适用于进度紧张且工作繁忙的项目团队。a错在不能只在团队成员有时间时才更新。b错在不能只让一个人负责经验教训更新，且只用问题日志更新不全面。d错在不能等到项目结束时才更新经验教训。

11.答案B

题目关键词为“相关方意见不一致”。相关方意见不一致，即存在冲突，应采用合作的方式解决冲突达成一致，b描述准确。a中的商业论证是项目章程的输入，但相关方的不一致意见不一定跟商业论证有关。c和d均不能解决问题，应与相关方进行沟通解决。

12.答案A

题目关键词为“相关方认为……不必要”。相关方对已批准的变更存在不同意见，应积极解决问题，与相关方沟通消除疑虑，a正确。b相当于视而不见，错误。c升级上报，不够积极主动。d错在不能因为相关方的疑虑而重新审查变更。

13.答案C

题目关键词为“多个相互竞争需求”。相关方需求存在矛盾，应获得足够的信息，与相关方协商达成一致，c正确。a本身描述有问题，且依靠发起人解决问题不够积极主动；b描述的知识领域不正确；d选项不解决需求不一致问题。

14.答案C

题目关键词为“wbs”、“缺少相关信息”。题目描述在wbs中没有活动、所需资源等信息，wbs词典是详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件，符合题意。a和b都是资源相关选项，不符合题意。d是估算时间工具，但现在信息不足，应先提供信息。

15.答案B

题目关键词为“其他职能经理分配任务”。题目描述的情景是团队成员被分配了其他任务，导致项目落后。出现这种情况应与职能经理进行协商，达成一致。a不能改变现状，不解决问题。c和d的做法本身不正确，团队成员的工作安排应通过与职能经理协商实现。

16.答案A

题目关键词为“产生高额成本”。大型项目的一部分出现了高额成本，应分析增加成本对总体预算的影响，再采取相应行动，a符合题意。b通常跟绩效有关，且属于a的一部分。c与收益和备选方案有关，不符合题意。d错在找不到资源不见得要外包，且应该在a之后进行。

17.答案D

题目关键词为“潜在收益”。相关方对项目收益意见不一致，需要用商业论证的内容作为依据，引导大家达成一致意见。a、b和c都是其他领域的内容，不适用题目场景。

18.答案C

题目关键词为“未经项目经理同意”。题目描述的情景是高级管理层和项目经理出现冲突，高级管理层利用权力强行执行其观点，这体现的是“强迫/指导”解决技术。

19.答案B

题目关键词为“之前项目”。要参考之前项目进行成本估算，最准确可靠的依据是之前项目的最终绩效情况，这些内容记录在项目收尾报告中。a、c、d均没有成本执行情况的信息。

20.答案D

题目关键词为“可能影响”。一个事件可能影响项目进度和预算，这个事件即是一个风险，在规划阶段之前，应作为高层级风险记录在项目章程中。a和c是在规划阶段进行的工作。b错在风险未发生时不必走变更。

21.答案B

分析技术是一种客观分析项目的工具，可以在团队成员面前展示项目的真实情况，使得团队成员必须真实反映存在问题。而其他几个选项都无法保证团队成员真实反应问题。

22.答案D

题目关键词为“当地社区煽动破坏项目”。项目出现了新相关方，且对项目有负面影响，应通过相关方参与计划，管理相关方期望，提高相关方对项目的支持，d正确。a和b的做法都不够好，c要求发起人处理问题，项目经理不够积极主动。

23.答案B

题目关键词为“对公司价值很小”。相关方对项目收益有意见，应通过审查商业论证来消除疑虑，形成一致意见，b正确。a和d都没有直接解决问题。c希望发起人解决问题不够积极主动。

24.答案D

题目关键词为“关键相关方”。关键相关方提出新需求，会造成重大范围变化，直接纳入范围或直接拒绝都不好，应认真分析该需求，并通过引导相关方参与的方式了解相关方提出需求的原因，再采取进一步行动。a、b、c均直接采取了行动，没有经过分析，做法不够好。

25.答案B

题目关键词为“未能满足质量标准”。可交付成果未能满足质量标准，有可能是可交付成果本身质量有问题，也有可能是质量管理过程出现问题，应先找到根本原因，再采取纠正措施，b最全面。a只针对可交付成果本身的质量缺陷；c和d都不解决当前问题。

26.答案C

题目关键词为“供应商未按时交付”。采购过程中出现延迟问题，首先应查看采购管理计划和双方合同，再根据这些文件采取下一步行动。d是c之后的活动。a和b只是可能存在的一种情况，也要以查看合同为前提依据。

27.答案C

题目关键词为“该决定的合理性”。题目描述情景是项目临近收尾，但项目经理找不到项目可进入收尾阶段的依据，说明项目没有定义验收标准，c正确。a、b和d也是收尾前要解决的问题，但不满足题目场景。

28.答案D

题目关键词为“添加认为客户想要的小功能”。题目描述的是团队成员镀金的情况，应立刻要求停止工作，并核实当前范围是否超出基准，d正确。b和c的做法不正确，a不解决当前问题。

29.答案C

题目关键词为“管理这个风险”。题目问的是在识别到风险后，应如何管理风险。应通过更新风险登记册记录风险，并后续持续跟踪风险分析、规划应对和执行应对措施的情况，c正确。a和d只是管理风险的一部分。b不够积极主动，且不解决问题。

30.答案C

题目关键词为“客户要求变更范围”。题目描述的会议期间相关方提出变更请求，下一步应将变更请求书面化，c正确。a和d都是后面的工作。b的描述本身不正确，不能随意拒绝变更。

31.答案B

题目关键词为“归档程序存在缺陷”。归档程序是事业环境因素，虽然更新程序超出项目经理权限，但在归档过程中应按正确程序做好，b正确。d超出项目经理权限；a没有解决问题；c错在没必要和所有相关方开会。

32.答案C

题目关键词为“新资源”。新团队成员加入时，应全面了解项目情况作为后续工作的依据，项目管理计划是项目核心文件，涵盖内容全面，符合题意。a和d只是项目的一方面；b都是高层级内容，不如c具体。

33.答案A

题目关键词为“大型敏捷项目”。 见pmbok第133页，“敏捷方法有目的地构建和审查原型，并通过多次发布版本来明确需求。这样一来，范围会在整个项目期间被定义和再定义”。项目经理可通过划分版本的方式，管理功能和范围，a符合题意。b不适用于敏捷项目；c没有解决功能变化的问题；d与题干多个团队的表述矛盾。

34.答案C

题目关键词为“避免重复工作”。出现两个团队成员做同一项工作，说明职责分配不清，应通过责任分配矩阵解决。a、b和c均不能解决问题。

35.答案C

题目关键词为“类似项目”。文件分析是指评估现有文件进行总结改进，与题目描述的查阅类似项目的经验教训对应，c选项正确。a和b都是利用数学和统计学关系，与题目不符。d与绩效有关，与题目不符。

36.答案A

题目关键词为“相关方参与计划”。题目问的是规划相关方参与的工具，a选项的数据收集技术符合题意。b是风险领域工具、c是资源领域工具、d是质量领域工具，均不符合题意。

37.答案C

题目关键词为“相互冲突的观点”。出现冲突，最好的解决方式是与每个出现冲突的相关方进行互动式沟通，化解冲突获得支持。a属于识别相关方的内容；b定位在风险领域，错误；d选项只解决了文化差异问题，不够全面。

38.答案B

题目关键词为“支持变更请求”。项目出现超支问题，应分析原因，再采取纠正措施（即变更请求）实施。原因分析是提交变更请求的依据，b正确。c错在不应该对变更控制过程进行变更。a和d定位的知识领域错误。

39.答案A

题目关键词为“eac高于bac”。题目出现的场景，即按目前绩效将存在超支完工的风险，这是不确定性事件，下一步应该记录风险，a正确。b错在作为问题进行解决。c和d做法都消极，不够好。

40.答案A

题目关键词为“重要团队成员辞职”。关键项目中重要成员辞职，将对项目产生风险。查看a中文件，可以得知如何管理风险，并采取应对措施，正确。b不解决问题；c和d的做法都不够好。

41.答案C

题目关键词为“可能性”。题目描述的是如何更好的了解风险，c符合题意，可了解如何识别风险、管理风险。b由于当前项目状态正常，无法实现题目描述的目的。a的范围比c大，不选。d无法实现题目描述的目的。

42.答案A

基于题干中描述的关键字“之前未成预料到这些变化，可能”，可以判断出这是一个之前未曾识别到新的风险。由于刚刚识别到此风险，因此需要规范风险应对策略。

43.答案A

开会属于相关方的双向沟通，因此选择“互动沟通”。

44.答案C

四个选项中，只有“项目章程”中包含项目目标的描述，因此选择c。

45.答案D

题目关键词为“减少不确定性”。题目描述的场景是识别到风险后，项目经理规划了风险应对，下一步应该将应对措施记录在风险登记册中，d正确。a是之前已经完成的工作。b错在不应直接改进度计划。c错在是风险而不是问题。

46.答案A

题目关键词为“变更”。出现变更，不管是否影响预算还是有多大好处，都要按变更控制流程进行，a符合程序。b不走变更流程，错误。c不是必须做的，也不如a好。d错在不应更新质量管理计划。

47.答案C

48.答案C

题目关键词为“不同意……”。相关方提出异议，应首先作为一个问题记录下来，然后分析问题、解决问题。a和d要在分析完问题，认定需要变更后再进行。c错在升级上报的说法本身不争取，且不一定由测试团队处理问题。

49.答案A

题目关键词为“未达到验证标准”。产品经常返工，可能是质量管理流程有问题，应严格遵循质量管理计划开展管理质量工作。b、c和d定位于资源和进度领域，并不能解决质量问题。

50.答案D

题目关键词为“缺乏相关方支持”。针对题目描述情景，应引导相关方参与项目，提高其对项目的支持，d正确。a错在下一次会议，做法不够好。b定位于风险领域，且通知发起人不够积极。c做法消极。

51.答案B

52.答案D

题目关键词为“支持项目”。题目描述情景是通过有效沟通和管理相关方参与，消除了相关方异议，使其支持项目，d正确。a错在不是通过团队内部协作就能解决问题的。b和c对相关方的描述与题目无关。

53.答案B

由于此题与采购管理有关，因此只能选择与采购管理相关的内容，选项中只有b选项是采购管理的文件

54.答案A

题目关键词为“未能完成验收程序”。题目描述情景是没有对分包商进行正式验收就接收了可交付成果，交付客户之前也没有进行质量控制，说明质量管理程序上存在问题，不仅仅是可交付成果有问题，a全面准确。d只针对于可交付成果的问题。b和c不解决题目问题。

55.答案A

质量问题绝不可以妥协，因此这次道德考题。因此a选项最符合项目经理职业道德。而b和c选项明显不符合道德问题，d选项中只是用奖金停止发放来约束成员，不能起到直接约束团队成员的的效果，没有a好。

56.答案A

题目关键词为“高级经理”。题目描述情景是权力大的相关方期望了解项目情况，即可认为是权力大利益大的相关方，应进行重点管理，因此a比b更好。c和d做法错误。

57.答案B

题干中描述新的相关方出现，项目经理首先做的就是更新相关方登记册，因此选b。其他选项都在b的后面做。

58.答案B

题目关键词为“难以确定具体需求”。项目范围不能明确，应先制定一个初步范围说明书，并后续逐步细化，b正确。a错在只制定技术规范是不够的。c是后面的工作，目前无法做到。d做法错误。

59.答案A

题目关键词为“缺乏相关方支持”。为避免由于相关方不支持造成困难，在项目启动阶段，应做好识别相关方工作，a正确。b说法错误。c是执行阶段、d是规划阶段的工作。

60.答案A

题目关键词为“提交……请求”。项目经理在收到变更请求后，要全面评估影响，a正确。b描述不如a准确。c的做法不解决问题，d的做法错误。

61.答案D

应急储备包含在成本基准中，为了应对突发的情况。因此保证成本基准不变的情况下解决突发问题，应该考虑应急储备。

62.答案C

题目关键词为“细分项目范围”。题目描述的场景为对可交付成果进行分解，形成wbs，会议目的也是为了产生wbs，c正确。d是c的一部分。a和b不符合细分范围的描述。

63.答案A

题目关键词为“减轻问题”。题目描述的问题对项目带来风险，要减轻风险，要采取进度压缩的应对措施，a正确。b是规避风险的应对措施，做法不够积极。c与解决风险无关。d通常会延长关键路径。

64.答案A

题目关键词为“高级工程师正在另一个项目中”。项目经理为了获取资源，与职能经理谈判是最好的解决方式，a正确。b和c的做法都不如a好，d的做法消极。

65.答案C

题目关键词为“本地语言社交媒体账户”。出现新的沟通渠道，要先审查是否符合pmo政策，c正确。a只是提出要求，而不去审查，不如c好。b应该在执行c并认为符合规定后执行。d是常规工作，不解决问题。

66.答案D

题干中描述的洪水风险已经无效，应该在风险登记册中删除，只有风险审计可以做这个工作。而其他几个选项都是风险应对策略，与题干的描述删除风险无关。

67.答案B

题目关键词为“提高组织对项目的认识”。要提高组织对项目的认识，应积极开展沟通，让沟通团队参与项目，b正确。a错在所有文件。c和d不直接解决问题，不如b好。

68.答案C

题目关键词为“相关方强烈反对项目”。相关方反对项目，应通过分析相关方和管理相关方参与，提高相关方的支持程度，c正确。b错在一对一的形式不是头脑风暴，且只弄清问题没有如何解决，不如c好。a错在上报发起人，d错在所有相关方。

69.答案C

由于地域的缘故，产生的信息交流不畅的问题，应该用沟通管理计划来解决。信息管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅。其他几个选项都无法做到改善沟通的效果。

70.答案B

题目关键词为“收尾过程”。pmo 职责中包括制定有关过程资产管理的规定，收尾过程中文件归档应照此执行。d是可能存在的一种情况，但不具有普遍意义。a错在应按政策执行，不必再针对具体问题请示pmo。c错在应按规定对机密文件进行筛选后添加到公司知识库。

71.答案C

解析：首先画出所有活动的进度关系图，然后根据计算各路径值可以得到最长的路径为a-c-d-g-h，此路径为关键路径。

72.答案D

解析：d是以另外一种形式或方法与这些相关方沟通项目管理计划中的关键信息，并能够就这些关键信息与之达成一致。p96 问题日志

a.项目经理没有经过积极主动的行动去处理就选择上报属于消极态度，不可取

b.同样没有积极主动的行动，且要求其他相关方帮助推动未必可行。

c.题面没有信息可供判断是否具备类似的项目信息。

73.答案B

解析：b项目章程是授权项目经理使用组织资源开展项目活动的正式文件，其中有一部分内容为授权的项目经理及其职责和职权。其余答案均无有效证据支撑。p81项目章程

74.答案B

解析：b记录问题日志后，应该进行分析和解决问题。聘请外部顾问属于通过获取专家判断进行分析问题和指定解决方案。p96 问题日志

a．不仅应该专注问题解决，首先要进行分析问题，并且除了需要注意进度延迟，还需要注意问题的解决方案对于成本，范围等其他制约因素的影响。

c.没有进行任何积极有效地行动就请求申请预算补贴和进度延长过于消极。

d.项目中遇到的技术问题，项目经理应该是责任人，而不是指导委员会。

75.答案A

解析：a发起人想要知道项目完成时的进度偏差，只有a选项sv表示的偏差与进度有关，故其他均不正确。

76.答案A

解析：a 项目章程包含项目的成功标准，项目经理可以查阅项目章程中的成功标准进行确认。p34 成功标准 p81项目征程

77.答案A

解析：a.问题日志用于记录和监督由谁负责在目标日期内解决的特定问题。p96 问题日志

b.会议纪要是对于会议的总结性文件，在追踪问题的解决上没有问题日志更有效。

c.团队监督潜在问题很容易造成重复性工作。

d.问题应该记录在问题日志，不是风险登记册。

78.答案D

解析：d核查表在收集数据时用作查对清单的计数表格也是控制质量的工具。对应题面描述的验收标准清单。事先检查核查表即可避免在检查验收标准时出问题。p302 核查表

a.测试是监控过程组的工具，测试需要有测试项，即类似核查表的工具。

b.重新审查清单并不能避免题面问题的发生、

c.检查是监控过程组工作，需要有类似核查表的工具才能检查出问题。

79.答案A

解析：a.发现影响项目目标的问题后应该通过问题解决方案进行处理，问题解决方案制定后需要将影响通知受影响的相关方，题目中受影响的相关方是发起人。

b.不应该让主体专家和发起人讨论，解决问题是项目经理的职责。

c.不积极主动处理问题，直接修改进度计划的态度过于消极。

d.题面并没有提及影响基准，主动修改项目管理计划不符合变更流程且属于消极应对。

80.答案D

解析：d 阶段评审会上用户和发起人对于可交付物满意，应该立即请求其书面确认范围。d可以理解为阶段验收或项目验收。

a 质量管理计划应该在验收前进行核实质量

b c 属于变更，和题面描述的无关

81.答案D

解析：d.时间表可以确认对于项目进度或进度基准的影响程度，后果可以确认是风险还是机会，概率和后果可以评估优先级。

a.优先级是通过评估概率和影响得出来的结果。

b.风险状况已经确认为风险，是否为风险需要看评估的结果。

c.概率和优先级都是评估后得出的结果，在确认是否为风险前无法评估。

82.答案B

解析： b 题面描述的是冲突。符合建设团队中塔克曼阶梯理论中的震荡阶段描述。

a 处理方式不对，遇到团队矛盾项目经理首先应该让冲突群体自行解决冲突。

c 升级方法不合适，团队成员无法自行解决则需要项目经理进行调节。

d 处理方式过于激进，应该按照冲突处理升级流程，而不是直接开除。

83.答案D

题解：选项中项目章程是描述项目目标最清晰的文件，因此需要查阅项目章程。

84.答案D

解析：d.进度压缩的方法包括快速跟进和赶工，题面已经明确无法快速跟进（并行），所以只能选赶工。p215进度压缩。

85.答案B

解析：b项目的绩效良好，由于题面没有关于关键组件延迟对于里程碑的具体影响，所以看不出有风险因素。当做实际发生的问题记录在问题日志。

a.风险管理计划的内容是如何管理风险的策略，修订风险管理计划解决不了问题，并且修订管理计划需要走变更流程。

c.下一次会议上报过于消极，拖延解决问题会对进度造成更严重的影响。且不知道下一次会议的时间。

d．直接修订进度计划属于消极处理问题，会造成基准的改变。

86.答案B

题解：沟通管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅，有利于相关方的管理。其他几个选项都无法做到有效管理的效果。

87.答案D

解析：d变更需要使用额外的资金可以通过变更请求来实现，变更批准后，额外的资金同样会被批准。

a申请额外的资金需要通过变更请求。

b 改变批准的预算就是改变基准，需要通过ccb审批

c 理由同b

88.答案B

解析：b 通过调查得知供应商业绩口碑不佳，说明实施采购时有经验教训登记册输入可以参考。

a 因问题的发生由供应商业绩导致，不属于项目经理可控的范围，加入应急缓冲无法避免，只能减轻。

c 风险登记册中和问题日志只能等待发生后通过分析去规划处理方案，无法事先避免。

d 备份供应商属于减轻，但无法避免。

89.答案B

解析：b提前收尾会改变进度基准，应该提交变更请求到ccb。

a 更新问题日志后的解决方法也要通过变更请求实现，所以只是更新问题日志不准确。

c 需求规范的基准需要通过变更请求审批。

d 文档存档只是收尾的一部分，不能解决提前收尾的问题。

90.答案B

解析：b  p477采购工作说明书的概念决定了可以避免题面描述的问题。

a 题面并未描述是否遵循采购管理计划，所以遵循并不能起到避免的作用。

c 信息不明确，再多的供应商也会出现类似问题。

d 延长提交报价时间无法避免问题的发生。

91.答案C

题解：如何与项目管理计划偏离的内容，都需要当做变更来处理。因此，首选应该提交变更请求。

92.答案D

解析：d 识别相关方准确，有助于指定更准的相关方参与计划，从而更有效的管理相关方的期望。

a 项目章程不能保证相关方对于项目管理计划的承诺，更多的需要正确的识别相关方并管理相关方的期望。

b 本体描述的相关方识别和管理问题，与范围无关。

c 相关方参与计划作为沟通管理计划的输入，其有效性决定了沟通管理计划的有效性。

93.答案D

解析：d 项目经理应该是项目团队与发起人沟通的主要渠道和第一责任人。

a 项目经理才是向相关方汇报的第一责任人，而不是项目团队成员。

b pmo并不负责项目内部的沟通问题。

c 指导委员会不负责处理项目的沟通问题。

94.答案D

解析：d 影响产品价值的变更需要提交到ccb进行审批。

a 变更被审批后，才可能会在wbs中体现变更的工作。

b 增加预算需要提交变更请求。

c 范围说明书是正式受控文件，变更需要走变更流程。

95.答案D

解析： d 从题面可以明确看出 “客户需要比预期更长的时间来响应项目团队的问题”这个沟通上问题已经发生，所以需要更新沟通管理计划，而更新任何受控的项目上的文件都需要提交变更请求。

a 修改进度管理计划的做法属于接收风险，过于消极。

b 更新风险管理计划需要走变更流程。

c 题面可以看出的问题是沟通问题。但无法确定导致相关方对于团队问题的响应时间比预期更长的原因。所以更新相关方参与计划这个说法无可靠依据。

96.答案B

解析：b 规划风险应的会议上，项目经理对于相关方的偏见应该及时找到并克服偏见。。p442 人际关系与团队技能 引导

a 相关方的偏见针对进度和预算，并不一定因为风险应对不准确，所以重新评估所有风险结果过于片面，应当首先了解相关方偏见的起因。

c 访谈发起人组织文化，可以是规划风险应对输入的一部分但并不一定是引起问题的根本原因。

d评估风险规划是项目经理的责任，和发起人无关。

97.答案A

题解：npv越大越好，而投资回收期越短越好。基于这两点，选择a最好。

98.答案B

题解：项目管理计划已批准，说明规划即将结束，下一步就是召开kick-off meeting，因此选择b选项。

99.答案C

解析：c 项目范围产生的价值需要与项目预期收益及项目目标一致。

a 分析结果是客观的，不应该为了分析与预期的值的一致而修改客观数据。

b 不一致需要找出原因，计算错误或考虑不周，不可以假设一致。

d 预期收益属于商业目标，是项目章程的输入，不能根据相关方提供的值而修改项目章程和项目范围。

100.答案B

题解：增加新功能属于变更，需要当做变更来处理。因此，首选应该提交变更请求。

101.答案D

解析：d 图中无法界定规格上下限，但是根据控制图判异原则可以清晰的看到三处失控（7点连续上升，1点超出控制上限，8点同侧），控制图不单可以预测生产过程，还可以确定是否具有可预测的绩效。图中三处失控，尽管最终产品可能是合格的，但是3处必须采取纠正措施的失控明显已经代表了很严重的绩效偏差。所以不能接收产品。p304 控制图

a 需要考虑绩效因素。

b 拒绝的理由不成立。

c 批准的理由是在假设可交付成果完全符合这张图的基础上，而假设没法在此证明是否成立。

102.答案B

解析：b 由于影响关键路径，故题中所述为风险，管理风险应该遵循风险管理计划中的策略，实施相应的应对策略。

a 每一个可交付成果的关键路径都是项目的关键路径，都需要关注。

c、d 风险发生后具体如何做，应该遵循风险管理计划。

103.答案B

解析：b 对于一个已知-未知风险的采用接收的应对策略应该使用应急储备。其余均不正确。p202 储备分析

104.答案C

解析：c 根据相关方参与计划，相关方的期望发生变化时应该及时的管理相关方的期望。只有先了解每个“担忧的相关方”的担忧，才能更好的管理其期望。

a 管理相关方期望是项目经理的职责，不应该让发起人去做。

b 相关方的担忧并不一定在假设日志有记载，也可是由于某种变化带来的新的担忧。

d 理由同b，相关方的担忧可能是新产生的，所以首先了解其担忧才能更好的解决其担忧。

105.答案C

题解：排除法。a和d选项耗费精力过大，不利于控制成本和进度。b选项会造成部分相关方的信息缺失。

106.答案D

解析：d 无论相关方有什么样的沟通需求，当前沟通必须要遵循受控的项目程序文件——沟通管理计划。

a 不可以对方要求什么就立刻满足，需要有受控的程序支持，通知发起人也没有必要。

b c对于相关方的期望只要根据计划和策略进行管理即可，不涉及项目章程，也没有必要涉及发起人。

107.答案D

题解：项目资源管理计划中包含项目团队关于权力和职责的描述，例如raci矩阵。因此可以解决团队成员希望知道自己职权的的问题。因此选择d。

108.答案A

解析：a 没有收到任何变更请求前，所有的行为都需遵循计划行事。

b 暂停发送状态报告属于违反计划。

c 项目中沟通发起人属于项目经理的职责，而非业务联系人。

d pmo可以对于项目提供技能培训等支持，但是不负责具体的项目工作，项目工作由项目经理负责。

109.答案A

解析：a 供应商未发送状态报告，首先应该确认合同中关于发送状态报告的需求，然后才能确定下一步行动。

bcd 首先需要遵循正式受控文件中关于项目沟通需求的定义，其次了解供应商是否有足够的理由没有发送状态报告的原因，之后才能够确认进一步行动。

110.答案B

解析：b 项目是为了满足正在制定的政府税收新法规而启动的，在法规没有明确前无法明确项目范围，sow作为规划采购的输出，在sow中规定退出标准可以作为提前结束项目的依据。

a 根据场景无法匹配fpepa。

c 搁置的做法过于消极。

d 工料合同的场景不明显，且通过sow在规划阶段来解决这个问题的方案更为积极。

111.答案C

解析： c首先需要查阅质量保证环节的可交付成果，确认是否有存在缺陷的证据。

a 经审查如确实存在缺陷，不但要评估成本，同事也要对于时间等其他因素进行评估。

b 对方已经检查出缺陷，再进行额外的检查没有实际帮助。

d 题面没有明确客户已经批准验收，所以无法拒绝。

112.答案B

解析:b通过会议讨论确认并统一意见。

acd 由于对之前的时间估算存在争议，在没有确认原有时间估算的准确性之前不应该轻易下结论。

113.答案D

解析：d 项目工作应该按照项目管理计划执行。

a 不能只考虑组织的要求，还要综合考虑项目的实际情况。

b 新的项目还没有被授权之前应该首先完成之前项目的收尾。

c 完成项目要求的工作是项目经理的职责不需要和相关方商量。

114.答案B

解析：b项目章程的批准是项目获得批准的依据。

acd都不是项目获得批准的依据。

115.答案B

解析：b 识别根本原因的质量工具石川图，也叫鱼骨图，鱼刺的位置可以列出各种可能的原因。p293 因果图

a 亲和图用来分组的表示工具

c 表示系统内部流程的工具

d 直方图是一种图形化展示工具，展示每个可交付成果的缺陷数量等，与报告内容不匹配。

116.答案C

解析：c 技能不足首先考虑培训，需要确认资源管理计划中是否有提供培训。

a 技能问题不足是项目团队的内部问题，不能因此修改合同。

b 项目中的任务委派需要依照资源管理计划，不能随意更改团队成员的任务。

d 增加此任务持续时间的做法过于消极，且增加持续时间无法解决技能不足的问题。

117.答案A

解析：a 两个相关方争论经ccb批准的变更的有效性和必要性，应该从管理相关方参与的角度解决，并将ccb已经批准的事实澄清给相关方。p699 ccb变更控制委员会

b 经ccb批准的变更不应该再次提交给ccb。

c 问题和风险不是同一个概念，而且题面没有描述问题对项目目标带来的影响。

d 类似项目的经验教训只是一种假设，未必存在。

118.答案B

解析：b 供应商提供的可交付成果不符合标准需要通过采购审计来确认流程是否符正确，可交付成果是否满足预先批准的标准。

a 问题解决之前不能仅仅记录后就结束项目，需要积极的解决问题。

c 审查组件的文件和记录只是一个方面，需要对合同的执行的情况和预定的指标综合的检查。

d 采购出现的问题属于项目内部问题，与pmo无关。

119.答案D

解析：d 对于题目描述的问题，首先应该团队内部讨论来确认问题的原因和相应的解决方案。

a b c都可以是d之后的结果。

120.答案B

解析：b 变更需要通过变更请求提交并获得比准。

a 只有批准的变更请求才能实施。

c 变更批准后才会将实施计划通知相关方，批准前不应该和相关方解释变更。

d 既然是参照先前项目中使用的一项变更，直接提交变更请求即可，提交前不需要与团队开会描述该变更。

121.答案C

解析：c 根据题面描述，必须快速，并且有类似经验，专家判断和类比估算是最好的选择。

a b d之前类似的项目经验中没有描述使用的具体的估算方法，所以一个具体的方法肯定不对。

122.答案B

题解：沟通管理计划中包含了何时，何地，用何种方式来沟通，保证信息沟通的顺畅。因此b选项最符合题干的要求。c选项只是实际采用沟通的文件，不是题干中描述的需要遵循的原则文件。

123.答案D

解析：d只有三点估算是考虑了风险的预算估算方法。对应题中所述市场的法规持续变化。

124.答案D

解析：d 风险优先级排序即风险定性分析，概率和影响矩阵是本过程的工具。

ac都是定量分析的工具

b成本效益分析为规划风险应对的工具

125.答案A

解析：a核实即检查，属于监控过程组，对应监控项目工作。

126.答案C

解析：c相关方的需求分歧属于冲突的一种，应该使用冲突解决技术来解决冲突。

a需求冲突属于项目内部问题，需要项目经理积极的解决。

b 删除冲突的需求属于回避冲突，做法消极不可取。

d 题面没有明确是效益冲突，所以效益分析是不必要的。

127.答案A

解析：a 均为制定项目章程的工具和技术也是收集需求的工具。访谈有利于获得机密信息。焦点小组收集的需求更专业一些。

128.答案C

解析：c 由于资源角色的扩展对项目带来的影响，应该首先对影响进行评估，如果已经明确影响基准，需要通过变更控制流程提交变更请求进行解决。

a 是否需要增加资源，需要看对项目具体带来什么样的影响而定。

b 通过更新进度计划来反映延期的做法过于消极，应该从问题的根源去解决问题。

d 题面没有关于该资源违反角色的定义的描述，所以强制执行该角色的定义未必能有效解决问题。

129.答案C

解析：c 资源可用性的变化直接影响资源日历，通过会议将问题通知项目团队，并在会议上解决团队成员的疑虑有助于减轻关键资源即将离开团队带来的负面影响。综合来看c是最佳答案。

130.答案D

解析：正在审批中的文件，应该等待审批结果后才能决定是否发送给客户。

a b c由于项目管理计划正在接收审批，是否需要向客户发送初稿需要根据审批后的项目管理计划来确定。

131.答案C

解析：c 为了找到项目经理未提供项目状态更新的原因，首先需要和团队一起审查沟通管理计划，确认沟通管理计划是否仍然有效；然后才能进一步的制定具体措施。

a b d都是具体的解决措施，项目经理未能提供更新的原因没有确定前，不应该直接实施具体措施。

132.答案C

题解：沟通渠道被终止，最好的方式就是再次启动一次会议，完成上次没有完成的会议，因此选择c。a选项中发送纪要，没有当面澄清，可能造成信息的不对称性。b和d无法确保成员了解项目情况。

133.答案B

解析：b 变更请求提出后， 首先应该更新变更日志。

a 未说明包含变更到什么位置，但是无论包含到什么位置都需要更新变更日志。

c 只有涉及基准的变更才需要提交到ccb，题面信息暂时无法确认是否为基准变更。

d 进行通过成本效益分析来确认变更是否有价值，但是这项工作应该是项目经理和项目团队的工作，并且本步骤属于更新变更日志之后的一项工作。

134.答案C

解析：c 本题描述的行为是相关方参与计划的作用，且之前没有进行相关方分析。所以c选项首先通过相关方分析确认相关方的权利和影响，并向其提供状态报告让其参与项目了解想的状态同时进行相关方管理工作。

a 将新识别的相关方通过会议介绍给所有的相关方不能达到题目所述目的，需要通过分析并制定相应的策略来让相关方参与并管理相关方。

b raci是规划资源管理的工具并不一定适用于相关方管理。

d行为类似于b，项目经理不能随意为相关方安排项目中的工作职责。

135.答案C

解析：c描述的是定义范围的工具——引导，在研讨会和座谈会中使用引导技能来协调具有不同期望或不同专业知识的关键相关方，使他们就项目可交付成果以及项目和产品边界达成跨职能的共识。

a 只收集和审查需求无法完成定义范围的目的，因为需求只是范围的一部分。

b 描述的是收集需求和确认需求，无法达到定义范围的目的。

d 仅培训收集需求只是有利于收集寻求，但是无法达到确认范围的目的。

136.答案B

解析：b 项目经理通常的获取资源的渠道是通过职能经理，所以当存在优先级冲突的项目时，与职能经理沟通更为恰当。

a pmo不具有协助项目经理获取项目资源的职责。

c 与资源本身核对无法保证其能够参与项目，矩阵结构中资源的职责以及可用性更多的受其职能经理影响。

d 资源管理计划只描述了如何为本项目获取资源，无法确认当项目优先级冲突时的资源可用性，矩阵结构中获取资源更多的是需要项目经理去与职能经理沟通。

137.答案B

解析：b 可交付成果移交后，下一步工作就是获得相关方的反馈并总结经验教训。

a 因为可交付成果移交给的是运营团队，所以将经验教训登记册移交给运营团队才对。

c 归档项目文件是收集经验教训之后需要做的工作，因为经验教训也属于归档内容的一部分归档到经验教训知识库中。

d 绩效评估并释放资源是项目收尾工作的最后一步，移交后还需要客户反馈，总结经验教训，归档等工作。

138.答案C

解析：c 项目已经获得验收，新出现的相关方并不在批准验收的名单中。接下来就应该进入收尾阶段，准备最终报告，移交项目可交付成果及一些结束项目的工作。

a b d项目已经验收，这时候不应该因为一位新出现的相关方的额外需求进行变更。应该通过项目经理的软技能影响其取消变更或者新开一个项目实施新需求。

139.答案C

解析：c 如果实现就将该相关方的情况更新到经验教训登记册中，相关方的分析工作就可以做的更具体，并且非语言线索可以包含文化差异，如：宗教，法律，作息时间等。

a 问题日志记录的是已经发生的问题，不可能既在还未发生的事情，所以无法提前避免该问题。

b 相关方未能批准项目管理计划有可能是未能提前考虑的问题导致，如语言问题或沟通不畅等原因。所以不一定能够提前反馈。

d 因为有文化差异和跨国因素存在，团队之间不一定存在通用的语言，且引起相关方未能批准项目管理计划的因素可能是非语言因素。

140.答案B

解析：b 题目中的描述为既成事实，应该庚日到问题日志中以便于进一步跟踪并处理。

a c d都是具体的解决方案，更新问题日志后，应该就问题根据具体的情况进行分析后才能得出有效的处理方案。根据题面的描述，无法确认延期对于项目的影响程度，所以无法判断究竟应该使用哪种方案最有效。

141.答案D

题解：商店业主是相关方，相关方提出要每周进度报告，是相关方的沟通（内容和频率）需求，应该在“沟通管理计划”中予以安排，选d。a,b与题干内容无关，b是陌生词汇。c，后续可能会在相关方参与计划上做针对性的更新，但是此处应该先更新沟通相关的内容，与题目场景更贴合。

142.答案C

题解：关键信息“尽可能多的成本风险超支风险转移”，故需要将价格固定住，所以应考虑固定总价合同，选c。题目没有说关于范围、复杂程度这些内容，所以确定价格没有问题。ab都不是固定总价合同。d，题干内容不具有总价加经济价格调整合同的那些特殊的经济特征，不予考虑。

143.答案C

题解：关键信息“识别，性能风险”，即发生了识别风险。按照风险流程，下一步应该进行“风险评估”，选c。a，风险的分析、应对都没有出来，无法知道需要怎样的变更，排除。b，更新项目文件，指向不明确，不能默认为是风险登记册，排除。d原因同a。

144.答案A

题解：关键内容“跨职能”，引导式研讨会的特征就是进行能跨职能收集需求等工作，可以通过这样的会议来达成一致。b，题干的问题是相关方之间的，不是团队的，b不适用。c，只是收集需求，不能解决“抵制”的问题，没有a好。d，项目经理可以采用a的方法，目前还不需要求助pmo。

145.答案C

题解：任何超出项目范围的内容都需要走变更流程，因此需要提出变更请求，并直到变更被批准之后，才能实施此交付成果，因此选择c。

146.答案D

题解：关键信息“没有….提供….机会”，可以理解为相关方的参与期望没有得到满足，所以抵触项目。为了事先避免出现这样的情况，应该在开始的时候将相关法的参与进行规划，并在执行过程中予以实施。13.3，“管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程。本过程的主要作用是，让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制。”13.3.1.1“u相关方参与计划。 见 13.2.3.1 节。相关方参与计划为管理相关方期望提供指导和信息。”a,c都包括在d中。b，项目章程是由关键相关方批准， 不是所有相关方。

147.答案C

题解：进度被影响，目前只能变更，因此选择c。而题干中描述的强风暴损害已经是个问题，因此不一定需要更新风险登记册，b不正确。

148.答案C

题解：关键信息“之前….负面经历。….了解过去”。从题干中可知，项目经理希望在新项目实现相关方管理的正面效果。规划相关方参与的输入” 13.2.1.6 组织过程资产：经验教训知识库，包括与相关方偏好、行动和参与有关的信息”能够有效解决题目中的问题，获知该相关方之前的参与信息，以避免同样的错误，选c。a、b，不是记录“之前”客户的相关内容。d，与题目无关。

149.答案A

题解：问题解决之前，应该先分析问题，选a。题目中看不出已有应对措施及对应的变更，排除bcd。

150.答案B

题解：pmbok 4.6 实施整体变更控制，p115“在基准确定之前，变更无需正式受控于实施整体变更控制过程。一旦确定了项目基准，就必须通过本过程来处理变更请求。”“ccb 是一个正式组成的团体，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更，以及记录和传达变更处理决定。”选项b符合题意和pmbok。acd不符合。

151.答案A

题解：关键信息“概率低，影响大，承担成本。没有经过批准的二级供应商。”，从题意可知，此为危险，适用“分享”，排除b。未提及超出项目经理可控范围，无须升级上报，排除b。由于” 没有经过批准的二级供应商”，故不能取消与目前供应商的合作，且题目中没有说有替代的原材料，无法回避，排除c。由于“发生概率低”，很大可能不会发生，且发生后只会产生成本的影响，可以准备一笔应急储备，采取主动“接受”的措施，选a。pmbok p443，11.5.2.4 威胁应对策略，接受：用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁,,,,, 最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁。

152.答案B

题解：spi>1,代表进度提前，cpi<1,代表成本超支。

153.答案C

题解：关键信息“财务业绩….量化”。pmbok，p263“成本绩效指数（cpi）是测量预算资源的成本效率的一种指标”，成本效率即为项目的财务业绩表现，选c。p261，挣值（ev）是对已完成工作的测量值，用该工作的批准预算来表示，是已完成工作的经批准的预算。不能反映财务业绩，排除a。b，成本基准对比，只能反映本项目的目前状况，不能反映出与其他项目的差距，排除b。d财务绩效，理由同b，排除。

154.答案A

题解：题目场景，项目进行中，发生了新的需求，需要额外的范围变更。按照变更流程，先分析变更背景和影响，选a。b，未经批准，不能直接在范围中添加额外功能，排除b。c，没有充分理由拒绝，排除。d，项目进展中的 变更，不需要另行创建项目落实，排除d。项目进账不意味着项目收尾结束，可以阶段性收入。

155.答案A

题解：关键路径上 ev<pv， 当然是落后于进度。 而 spi>1,说明非关键路径上的活动做多了

156.答案D

题解：题目场景，某团队成员在满足进度和质量方面有困难，正在努力克服。题目中看不出情况很严重且失控，无须上报，排除a。b， 更多时间并不一定能解决该团队成员的困难，且该措施消极，不予优先考虑。c，个别团队成员的问题，优先私下解决，且题目看不出是该团队成员工作意愿问题，获得所有团队成员的更新作为参考，不能确定为是好办法。d，先私下与该团队成员沟通了解，再根据原因帮助其寻求解决方案，相比bc选项，a更好。

157.答案C

题解：选项a和选项d要么同时正确，或者同时错误,都正确是不可能的， 所以两个选项都排除了。题目中问的是要解决这个问题，可以从经验教训当中找到解决之法。

158.答案A

题解：由于是新项目的可行性研究，范围不明确，因此b和c首选排除。其次，项目经理作为甲方，工料合同比成本补偿类合同更有助于成本的控制，因此选择a。

159.答案A

题解：关键信息“签署协议之前”，可以知道是启动项目之前，所以正式批准、启动项目是首先要完成的。a，项目经理获得发起人的授权开始项目，是批准启动项目的内容，选a。b与客户开会，促成谈判，不是项目经理的工作，且属于项目外工作，排除b。c是项目启动后的工作，与题目不符，排除c。

160.答案A

题解：题目场景是，高风险未按计划得到监督和实施减轻措施。且另一相关方阻止继续执行之前的风险计划，因为没有负面影响。可知，之前的高风险被估计有很大的负面影响，但是目前的实际情况是并没有发生预计的情况，需要对该风险进行重新的评估，以更新监督和应对措施，选a。b不符合项目经济积极工作的原则，排除b。c，风险的新情况不 明，无法确定变更内容，且在a只有，排除c。d与风险本身的关系不大，与a相比，项目经理更应关注风险。

161.答案A

题解：解决团队成员关于进度和工作量抱怨的方式是让他们参考标准形式，因为标准是之前制定好，并且经过所有团队成员认可的。因此选择a。其他几个选项都无法解决抱怨的问题。

162.答案D

题解：注意题目问题中“首先”。识别到将发布的新法规将对项目造成影响，首先应先登记风险，选d。abc中的行动，都在d之后。

163.答案D

题解：关键信息“返工….额外工作”，涉及到对返工引起的工作量是否算额外工作的判断，需要去合同中查阅是否与供应商有相关的事先约定，选d。与供应商发生的各种不一致的争议，合同是唯一具有法律效力的参照文件。a的约定分摊方式应包含在d合同中。b，为查清出前不能添加，且不能直接添加预算。c应查清楚再做决定，在d之后。

164.答案D

题解：关键信息“确保，及时，每个，提供”。d将相关方（保证“每个”）对沟通的时间（保证“及时”）和内容需求（保证“信息”）都记录在沟通管理计划中，按照他们的具体需求去提供信息，能有效保他们及时收到想要的信息，选d。a安排一次虚拟开工会，不能解决以上问题，排除a。bc都是d中可以规划的，包含其中，排除。

165.答案A

题解：关键信息“符合质量标准”，bcd都不涉及质量标准，a控制图中的规格上限、规格下限是根据质量标准设定的，可以证明质量结果是否符合要求。p304,pmbok 8.3.2.5，控制图，规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。

166.答案C

题解：关键信息“弱矩阵….两个团队都不想”。由于场景中是弱矩阵，项目经理的权力很小，对两位职能经理的支配力很低，所以a“分配”，d“两个团队开会…就责任达成一致”均不适用于项目经理的实际职权可操作的情况，排除ad。b要求发起人….，项目执行阶段的工作一般不找发起人参与，排除b。c与两位职能经理讨论并达成一致，符合项目经理的身份和软技能的应用，选c。

167.答案C

题解：关键信息“坚持使用….合同定义不同的供应商“。可见在软件的使用和定义上发生了差别，需要澄清。在商业往来中，发生了差异或不一致，需要双方根据签订的协议来执行事先约定的事项，故选c。题目场景不是新采购确定供应商，故a错误。

168.答案B

题解：关键信息“记录成经验教训的价值”。 p706术语表“经验教训：项目过程中获得的知识，说明曾怎样处理某个项目事件或今后应如何处理，以改进未来绩效。”cd从提供价值来说，太泛泛，项目中可能引发问题和法律诉讼的情况很多，没有b更有具体指向。a也是同理，针对性不强，对题目信息的呼应不够。选b。

169.答案D

题解：冲突处理的方法，最好是d。而c是撤退。d 选项是比较直接积极的做法。

170.答案C

题解：题干说，可能会重置品牌，但尚未决定。属于“不确定”事件，考虑为“风险”，并在知道的时候即为“识别风险“，后续应该按照风险流程处理，选c。a风险的相关影响还不知，还未规划应对措施，变更无从谈起，排除a。b团建活动讨论顾虑，不如c直接针对风险做专业的处理好，排除b。d重置品牌还未发生，更新…包含…都不对，排除d。

171.答案D

题解：关键信息”历时数年….跨国“，从题干中可知，有一个地区的成本偏差高于其余地区，综合来看，该地区的支出可能受特殊经济情况影响。分析选项考虑的各种情况是否适合题干场景。a应急储备，用于已知-未知风险，这是各地区都可能会面临的风险，不一定是造成特殊超支的原因，排除a。b请求额外的资源，题干看不出是因为资源缺乏的原因，联系不大，排除b。c考虑所有地方汇率和通胀，不能避免受汇率和膨胀的长时影响，排除c。d将通胀和汇率作为风险登记，（并监督），能够在长时间（历时数年）中针对风险调整计划，以减小或控制风险的不良影响，选d。

172.答案B

题解：题目场景描述的是已知-未知风险，“估算成本”指为该风险预备的应急储备，当风险发生时，应评估并适应应急储备，选b。a管理储备用于未知-未知风险，排除a。c没有预算储备的说法，排除。d风险储备不是由客户支付的，排除。

173.答案B

题解：关键信息”删除需求来减少预算“，可知其目的是从经济角度来考虑调整。通过对部分需求再次执行“商业论证“可以判断出哪些需求更具有商业价值，成本效益分析是属于商业论证的一部分（4.1.1.1一般情况下，商业论证会包含商业需求和成本

效益分析，）选b。a直接更新计划，没有这样做的依据，排除a。c规划阶段，还没有范围，排除c。d具有删减方案还没有，无从变更，排除d。

174.答案D

题解：题目场景，一位关键相关方未能参加风险研讨会，现在不同意会议上定义的高优先级风险。即他的意见未能在会议上表达，可以继续收集他的观点，d符合题意，选d。a”直接冲突解决…确保….批准“，题目中并没有发生激烈冲突，且要求批准，无视相关方的期望，不是优选，排除a。b”记录问题…继续执行“，无视相关方期望，理由同a，排除b。c另开一次会，召集所有人，影响太大，先收集个别意见d更好，排除c。

175.答案C

题解：任何和基准不一致的需求都要走变更流程，因此选择c，其他选项都在c的后面执行。

176.答案D

题解：客户提出变更，不论大小，按照变更流程执行。虽然题干说了将影响预算、进度，但其他方面的影响也需要分析，选d。a变更请求首先是提交给项目经理，不是提交给客户，a错误。bc不符合变更流程，错误。

177.答案B

题解：首先，质量标准不合规的情况，必须解决，不可回避，所以ac不对，排除。d直接要求发起人增加预算，未经过分析、无法对预算金额确定，排除d。b通过审查质量管理计划，发现质量标准不合规的原因，及处理方法，随后再进行预算调整，符合场景，选b。

178.答案C

题解：当前沟通渠道=〔10×（10-1）〕/2=45，之前沟通渠道=〔5×（5-1）〕/2=20，增加了：45-20=25条，选c。

179.答案D

题解：为将来做储备，最好的方式就是更新组织过程资产。而其他的选项都是对现有项目进行改进，与题干不相符。

180.答案D

题解：“实施的纠正措施”即为实施“批准的变更”。批准的变更，在pmbok中，实施前和中，要经过控制质量，p301，8.3.1.3“ 批准的变更请求的实施需要核实，并需要确认完整性、正确性，以及是否重新测试。”，实施后要经过管理质量中的审计，p295“确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况”。题目中纠正措施实施后，没有达到预期的效果，事先应进行质量控制的“检查”，来确保变更得到正确、完整的实施，选d。a题干中看不出纠正措施之前未按变更流程，排除a。b经验教训会是事后进行的，不符合提问的“事先”，排除b。c属于事后工作，排除c。

181.答案C

题解：题目场景属于变更场景，应按照变更流程进行。c与相关方讨论、对变更进一步分析，符合流程，选c。a直接修订，不符合流程，排除a。b题目看不出有更简单的方法可用，属于题意蔓延，排除b。d未经变更流程直接实施，不符合流程，排除d。

182.答案C

题解：关键信息“客户移交之前”，即可以判断是内部产生的成本；“缺陷…返工”可知是失效成本，根据概念选c，内部失败成本。其他概念参见pmbok p282页，8.1.2.3.

183.答案B

题解：关键信息“记录风险…过去延期...”，可见属于“识别风险”阶段，接下来应按照风险流程进行分析、规划应对，选b。虽然题干中说发生后的进度影响是延期50%，但不代表分析已经全面、结束，还应进行进一步分析。a题干中看不出之前采购部门不重视，向采购部分强调重要性，不一定管用，排除a。c风险未发生且不属于未知未知风险，无须执行管理储备，c错误。d风险不一定发生，直接更新进度计划措施不妥，d错误。

184.答案D

题解：关键信息，问题最后一句“正确管理信息流”。项目“大型，战略”，相关方很多很负责，信息也很多很负责，管理信息流的方法很多，只有通过建立规范的沟通计划，才能确保所有的信息流得到正确的管理，所以选d。abc是沟通战略计划中的具体方法之一，不能适用于所有的情况。

185.答案B

题解：关键信息“不同看法”。不管场景中说的之前和现在，问题都是相关方的观点、期望存在差异，需要通过管理相关方期望的来解决问题。pmbok p524,b是管理相关方参与的措施，“影响”包括引导、沟通、谈判、问题处理等，选b。a执行阶段，由于相关方的意见不一致，不是修改项目章程的理由，项目章程一般尽量保持稳定，除非发生了重大的商业或战略上的变动。c属于b的措施之一，排除。d题目中的场景不是因为沟通引起的问题，着手沟通管理计划错误。

186.答案A

题解：pmbok p81,4.1.3.1 中，项目章程的内容之一“记录委派的项目经理及其职责和职权；”选a。其他选项都没有相关内容。

187.答案B

题解：关键信息 “可能会延期”，可见目前阶段是识别到一个风险，按照风险处理流程，应先记录风险，选b。a识别到风险，无须发起人支持，错误。c风险未发生，不记录到问题日志，错误。d风险未发生，无须更新进度基准，错误。

188.答案A

题解：关键信息“有效管理当前和未来项目的资源”。a是根据整个项目，包括当前和未来的需要来定义的资源，是可用资源，选a。b，rbs是资源的类型和类别的划分，不是具体干活的资源，不适用场景问题，排除。参见p316，9.1.2.2。c是工作任务，不是资源，不适用场景问题，排除。d资源日历是资源的客观提供情况，不适用场景问题，排除。参见pmbok,p323。

189.答案A

题解：题干描述首先要充分利用现有资源，而且还要关键路径不改变。符合“资源平滑”的概念，因此选择a。而c和d都是进度压缩的方法，与题干中充分利用资源不相符。

190.答案C

题解：关键信息“移交…拒绝批准”。可见虽然可交付成果已经移交了，但是并不意味着就批准接收了，因为之前没有完成正式的签字确认环节，选c。a题目未提及由于质量问题被拒绝，不符合题意，排除。b不管移交时是何人，都不能免除签字确认的环节，上报发起人无法解决这个问题，排除。d未完成签字确认移交，不会进行付款流程，排除。pmbok,p123,” 项目或阶段行政收尾所需的必要活动包括（但不限于）：确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收”.交付=移交，正式验收=签字确认。

191.答案B

题解：关键信息“沟通不畅”。当出现问题，应该分析问题、查找原因，b评估当前沟通方式可以查找原因，选b。a场景中未显示未遵循沟通管理计划，无须再强调，排除。c是找到原因以后的措施，在b之后，排除。d原因同c。

192.答案D

题解：关键信息“假设被证明无效”。之前的假设条件不再成立时，会发生风险，需要做出新的假设。pmbok，p418，11.2.3.3“假设日志，在识别风险过程中，可能做出新的假设，识别出新的制约因素，或者现有的假设条件或制约因素可能被重新审查和修改。”题干中处于“识别风险”环节，按照风险处理流程，后续进行定性、定量分析，选d。a进行调整，是属于风险应对措施，在d之后。bc，理由同a。

193.答案B

题解：关键信息“不熟悉….很难定义”。这种场景一般需要参考外部帮助。首先考虑c和b。由于经验教训内容中，不是涉及具体的“质量标准和测量指标”，故不适用，排除c。b该领域的专家可以有效解决这样的问题，选b。a太消极，排除。d，不涉及执行、监督质量，与题意无关，排除d。

194.答案B

题解：关键信息” 公开反对“。相关方提出反对，说明其期望未得到满足，需要采用相关方管理参与的方法来“提高支持，降低抵制”。p522“管理相关方的主要作用是，让项目经理能够提高相关方的支持，并尽可能降低相关方的抵制。”这项工作参照的是《相关方参与计划》p525”为管理相关方期望提供指导和信息“，选b，立场即其期望。a这不是风险，这是问题，相关方已经在反对了，需要马上解决，排除a。c记录评估并不能解决抵制的问题，排除c。d项目经理自己未全力处理之前，不能上报，管理相关方期望，项目经理是第一责任人，排除d。

195.答案D

题解：质量审计可以是预期的，也可以是不定期的。任何质量审计都是项目的重要组成部分，也是为了提高项目质量存在的，因此项目经理应该积极接受。

196.答案A

题解：经验教训属于项目知识，其收集是需要在“整个项目期间开展（p98）”的，为了促成项目团队成员的参与，“最重要的环节就是营造一种相互信任的氛围，激励人们分享知识或关注他人的知识。（p100）”，虽然项目目前面临很多困难，但是只要互相信任，也是可以去分享经验的，有利于改进后期工作，选a。b落后进度的时候，也会有很多经验教训可以收集，不是取消的理由，排除b。c问题日志不是记录经验教训的文件，排除c。d独立收集的经验教训不够准确全面，排除d。

197.答案C

题解：项目发起人的新期望，属于项目的沟通信息，应该首先告知项目经理，确保项目的信息不会遗漏。出现与计划的沟通方式不符的情况时，应审查沟通管理计划，查找原因，并在必要时进行修订，选c。题干中描述的是沟通的问题，ad不是针对沟通的措施，排除。b在未分析、查清原因之前，不应采取措施，b错误。

198.答案A

题解：题干描述与信息沟通有关，那就选择沟通管理相关的内容，a是与沟通管理密切相关的内容。而c和d虽然也与沟通有关，但是都是单一技术，a更全面。

199.答案B

题解：关键信息“已遵循…客户不满”。从题目场景中可知，我方对于可交付成果的评估结果，与客户的评估结果有差异。评估标准上，应以验收标准为准，故选b，将可交付成果与验收标准相比较，看是否达到标准。a题目中看不出流程有问题，无需审查，排除a。c题目中看不出已超出项目经理权限范围，无需升级上报，排除c。d无视客户的意见，消极对待，排除d。

200.答案A

题解：问题出现后，就要分析问题，解决问题。a选项就是按照这个思路先分析。c和d都过于强硬，不适合团队发展。