9-1项目经理加入一个团队，开发一项新产品。在根据现有信息评估项目后，项目经理安排与关键相关方召开会议，以评估项目的可行性。

召开会议之前，项目经理应该做什么？

A.重新进行市场分析。

B.重新评估商业论证。

C.查阅经验教训。

D.执行风险分析。

9-2项目经理正在领导一个项目，扩建一个小镇上的制造工厂。在上次市议会会议期间，当地居民对该项目表示担忧。项目经理将当地居民添加到相关方参与计划中，项目经理接下来应该做什么？

A.在下次市议会会议期间召开互动问答会议。

B.使用电视和广播点让他们了解项目及其担忧的问题。

C.向当地的报纸提交一份文件，解释该扩建及其对社区的好处。

D.在市议会厅外安装一个滚动屏幕以提供项目进度更新。

9-3地震已导致项目里程碑的截止日期推迟。项目团队现在面临着在不降低质量的情况下将影响降至最低的压力。若要确保维持质量，项目经理应该做什么？

A.减少质量控制点，以更快完成项目。

B.通过制定新的质量管理计划来适应这种情况。

C.确保团队遵循质量管理计划，同时快速跟进该项目。

D.专注于高质量完成高优先级工作包，以确保按时交付。

9-4项目经理加入了一个旨在提升组织市场领导地位的重大项目。在与发起人协商之后，项目经理制定了项目管理计划。

项目经理下一步应该做什么？

A.请求获得项目管理计划批准

B.与主题专家（sme）分享该计划以进行核实。

C.在项目管理信息系统（pmis）中公布该计划。

D.让项目相关方参与，以更新该计划。

9-5一家公司成功完成了其首个内部项目开发经验。大部分项目团队成员现在将回到以前的职位。在结束项目之前，项目经理应该如何提高未来项目的绩效？

A.请求技能评估。

B.创建项目管理办公室（pmo）。

C.要求将项目团队永久地分配给未来的内部项目。

D.创建组织知识库。

9-6项目经理正在管理一家公司的第一个数字化转型项目。在审查项目章程后，项目经理认为范围定义过于宽松。

项目经理下一步应该做什么？

A.与相关方进行头脑风暴，以更准确地定义范围。

B.与项目发起人讨论范围。

C.访谈相关方，以识别高层级需求。

D.创建具有详细工作分解结构（wbs）的项目计划。

9-7项目经理希望将项目目标传达给团队，获得他们的承诺，并说明每个相关方的角色与职责。若要完成这些工作。项目经理应该做什么？

A.制定基本规则，并告知团队，让团队了解期望。

B.要求团队查阅项目管理计划，以了解项目。

C.开展团队建设活动。

D.召开团队开工大会。

9-8在结束采购并提供合同已完成的正式书面通知后，项目经理接下来应该做什么？

A.启动采购审计。

B.编写最终项目报告。

C.更新经验教训登记册。

D.通知相关方。

9-9 在创建组织业务计划的项目期间，项目经理促成与高级管理层一起召开优势、劣势、机会与威胁（swot）分析研讨会。项目经理正在实施的是哪一个过程？

A.规划风险管理

B.识别风险

C.实施定性风险分析

D.制定风险响应计划

9-10 项目经理正在管理一个进度紧张的项目。团队成员位于全国各地，非常繁忙，对关注经验教训登记册并不感兴趣。

若要确保准备、管理并跟踪经验教训，项目经理应该做什么？

A.要求每个团队成员在有时间时更新经验教训登记册。

B.分配一名资源用问题日志来准备和更新经验教训登记册。

C.安排定期电话会议，以收集信息并更新经验教训登记册。

D.组织项目结束会议，以便团队成员可以报告问题并应用最佳实践。

9-11在完成项目章程时，项目经理发现相关方对某些要素的意见不一致。项目经理应该做什么？

A.将预计结果与商业论证相关联，以获得相关方的一致同意。

B.与相关方合作解决冲突并最终确定项目章程。

C.参考项目治理框架，加强项目承诺。

D.与项目团队合作，以解决问题并继续进行项目规划活动。

9-12在项目执行阶段，项目经理了解到一些相关方认为已批准的变更是不必要的，所以他们对接受这些变更犹豫不决，这些变更对项目的成本和进度基准影响很小。

项目经理应该做什么？

A.与这些相关方开会，打消他们的顾虑。

B.执行这些变更，因为它们的影响微不足道。

C.将该问题升级上报给高级管理层。

D.要求变更控制委员会（ccb）重新审查批准的变更。

9-13在启动为一家大公司创建服务的过渡项目时，项目经理发现存在多个具有相互竞争需求的业务领域。若要获得相关方的共识，项目经理应该做什么？

A.确保项目发起人承诺负责项目章程。

B.协商每个业务领域最有资质的资源。

C.与相关方开会，以获得必要的信息。

D.进行业务领域评估，以了解独特需求。

9-14 一个大型项目的工作分解结构（wbs）显示，2级项目计划几乎没有提供有关活动，依赖关系以及所需资源的信息。若要评估项目持续时间，项目经理应该做什么？

A.分析资源分解结构（rbs）。

B.制定资源日历。

C.制定wbs字典。

D.执行自下而上估算。

9-15 团队成员必须按照进度基准来完成一个复杂项目的可交付成果。但是，由于一些团队成员被其他职能经理分配给其他任务，导致项目落后。

若要将项目拉回正轨，项目经理应该做什么？

A.遵循并执行资源管理计划。

B.与职能经理协商，就资源分配达成共识。

C.告知团队成员，他们只能被分配到一个项目上工作。

D.提醒团队成员，将功能性任务视为第二优先事项。

9-16 项目经理将一个大型项目划分为三个区域，并为每个区域分配一个区域协调员。远程站点的一个协调员报告说，由于难以找到技术熟练的资源，他们产生了高额成本。

项目经理应该做什么？

A.分析增加的成本对总体预算的影响。

B.执行挣值分析（eva）。

C.进行成本效益分析。

D.估算外包远程站点任务的成本。

9-17在与关键相关方进行项目讨论期间，一些相关方表达了他们对项目潜在收益的不同意见。项目经理应该如何引导会议？

A.咨询变更控制委员会（ccb）。

B.与相关方一起审查需求文档。

C.更新风险登记册。

D.与相关方一起评估商业论证。

9-18一个长期项目已经错过几个里程碑了。高级管理层与项目经理开会讨论以解决该问题，但会议引发了争论。这导致高级管理层在未经项目经理同意的情况下，聘请顾问重新制定进度计划的基准。

这描述的是哪一种冲突解决技术？

A.撤退/回避

B.合作/解决问题

C.强迫/指导

D.妥协/调解

9-19项目团队正在估算一个新项目的成本，希望利用之前项目的成本估算。若要获得最准确和可靠的估算，团队应审查哪一份文件？

A.项目范围说明书

B.项目收尾报告

C.项目章程

D.商业论证

9-20 在项目的初始阶段，通过了一项新法规。这项法规有可能会影响到项目的进度和预算。开始规划阶段之前，项目经理应该做什么？

A.更新风险应对计划。

B.请求变更进度计划和预算。

C.执行定性风险分析。

D.将该风险包含在项目章程中。

9-21在经验教训会议上，团队的反馈非常积极，项目经理意识到这是因为团队不想损失可能获得的奖金。

若要获得团队的诚实反馈，项目经理应该怎么做？

A.进行匿名电子调查

B.使用分析技术收集绩效和其他指标

C.让发起人参与获得独立评估

D.正视团队成员的明显偏差

9-22 一个项目是为了开发一个新产品，在该项目开始几周后，当地社区煽动破坏项目工作。项目经理应该做什么？

A.获取法律援助以重新获得项目控制权

B.告知社区必须联系他们的当地代表。

C.要求项目发起人与当地社区团体接洽，解释项目的收益。

D.将该社区作为相关方添加进相关方参与计划中。

9-23在制定项目的收益管理计划时，项目经理收到一些相关方的意见，表示该项目对公司的价值很小。项目经理下一步应该做什么？

A.使用组织过程资产。

B.与所有相关方一起审查商业论证。

C.将互相冲突的相关方担忧的问题通知发起人。

D.将相关方的意见记录在相关方参与计划中。

9-24在项目的规划阶段，一位关键相关方通知项目经理在制定项目章程过程中未考虑一项需求，这一新需求极大地改变关键可交付成果。

项目经理应该做什么？

A.告知该相关方该需求超出范围。

B.通知发起人并添加该需求。

C.收集有关该需求的更多详细信息，并启动一个新项目来解决该需求。

D.向该相关方保证将考虑他们的意见，并保证他们参与项目。

9-25 一个项目可交付成果已交付给客户，但未能满足质量标准。项目经理下一步应该做什么？

A.对可交付成果进行补救工作。

B.执行根本原因分析，并识别纠正方案。

C.审查可接受的公差水平。

D.调整下一个可交付成果的参数。

9-26在项目执行阶段，供应商未能按时交付指定材料。这延迟了项目的活动。

项目经理下一步应该做什么？

A.解雇现有供应商并雇佣新供应商。

B.向供应商提交索赔。

C.审查采购管理计划和供应商合同。

D.与供应商一起讨论延期情况。

9-27项目团队已完成项目管理计划中的所有可交付成果。该团队期待尽快做出收尾决定。但是，项目经理正在努力向相关方证明该决定的合理性。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.在进入最终产品阶段之前解决所有客户投诉。

B.确保最终产品符合承诺的业务价值。

C.定义项目可交付成果的验收标准。

D.确认满足发起人的期望。

9-28一个虚拟项目团队的成员在不同地点工作。一名团队成员错过其任务完成日期。项目经理发现该团队成员在添加一个其认为客户想要的小功能。

项目经理应该做什么？

A.让团队集中办公，以确保尽快完成任务。

B.提出一项变更请求，以将新功能包含在范围中。

C.支持该团队成员的主动思考，并将新功能添加到可交付成果的范围中。

D.要求该团队成员停止新功能的相关工作，并核实可交付成果的范围。

9-29据报告，项目所在地区存在严重的健康风险， 当地卫生局要求团队成员限制进出该地区。若要管理这个风险，项目经理应该做什么？

A.评估对项目的影响。

B.通知项目发起人。

C.更新风险登记册。

D.执行定性和定量风险分析。

9-30 项目经理与客户开会，以协调一个大型项目。在会议期间，客户要求变更范围。项目经理首先应该做什么？

A.分析并评估这些变更的影响。

B.拒绝这些变更，因为它们不包含在项目范围说明中。

C.建议客户提交一份正式的变更请求。

D.启动范围变更，以维持良好的客户关系。

9-31项目已准备好收尾，但审计认为组织归档程序存在缺陷。由于发起人对归档不感兴趣，项目经理接下来应该做什么？

A.项目收尾。

B.聘请归档专家。

C.与所有相关方开会。

D.更新组织归档标准。

9-32 在项目中途，一位关键团队成员离开并被替换。项目经理应该首先让新资源查阅哪一项？

A.问题日志

B.项目章程

C.项目管理计划

D.项目状态报告

9-33一个制作新产品的大型敏捷项目已经启动。几个团队正在同时开展新功能和增强功能方面的工作。项目经理面临严重的扩展挑战，以确保不同功能的创建并协作。

若要解决这种情况，项目经理应该做什么？

A.将工作划分为多个版本。

B.执行充分的前期规划以管理依赖关系。

C.通过大量协作工作进行交付。

D.使用相同的团队进行开发、集成和测试。

9-34代表不同组织的两名项目团队成员分别制作了各自的初始需求文件。项目经理应该在沟通管理计划中添加什么内容以避免将来重复工作？

A.相关方需求

B.升级上报需求

C.责任分配矩阵（ram）

D.报告方法

9-35一家组织中标获得一个大型施工项目。项目经理得知该组织之前成功完成了一个类似的项目，希望利用该项目的经验教训。

项目经理应该使用哪一种数据分析技术？

A.回归分析

B.趋势分析

C.文件分析

D.偏差分析

9-36项目经理必须制定相关方参与计划，以避免相关方之间发生利益冲突。项目经理应该使用什么来执行相关方分析？

A.数据收集技术

B.优势、劣势、机会与威胁（swot）分析

C.执行、负责、咨询和知情（raci）矩阵

D.计划-实施-检查-行动（pdca）循环

9-37项目经理领导着位于不同国家和时区的项目团队。在制定相关方参与计划时，项目经理必须考虑到几个相关方在范围、时间表和项目质量方面存在相互冲突的观点。

A.应用工具和技术来评估利益相关者的影响力、权利和影响。

B.对文化差异执行风险评估，并相应更新风险登记册。

C.与存在冲突的相关方当面或远程会议以获得支持。

D.聘请文化差异专家教练来制定解决该问题的策略。

9-38一个使用多个供应商的项目估计将在两年内完成。在第一年结束时，发现存在重大预算超支。项目经理意识到必须将项目重新拉回控制，因此签发一项变更请求。

若要支持这项变更请求，项目经理应该做什么？

A.召开风险研讨会。

B.执行根本原因分析。

C.更新变更控制过程。

D.完成质量审计。

9-39在准备状态报告时，项目经理发现完工估算（eac）高于完工预算（bac）。项目经理下一步应该做什么？

A.评估并在风险登记册中记录该风险。

B.与团队开会，以解决该问题。

C.将问题升级上报给项目发起人。

D.减少范围，以符合bac。

9-40在一个关键项目中，一名重要的团队成员辞职。若要管理这种情况，项目经理首先应该做什么？

A.审查风险管理和行动应对计划。

B.确定该团队成员辞职的原因。

C.将剩余的工作负荷分配给其他团队成员。

D.通知项目相关方。

9-41团队一直在努力按时交付任务，项目经理需要更好地了解潜在会延迟项目的可能性。项目经理应该查阅下列哪一份文件来分析这个问题？

A.项目管理计划

B.工作绩效报告

C.风险管理计划

D.问题日志

9-42在项目实施过程中，营销部门通知项目经理说，产品的市场需求已经发生变化。之前未成预料到这些变化，可能会显著影响调查的销售数量，并可能影响项目范围。

项目经理应该怎么做？

A.规划风险应对，并更新风险登记册

B.应用检测方法

C.规划应急储备并更新风险减轻计划

D.使用挣值管理（evm）方法

9-43项目经理与项目相关方开会，获得关于如何最好地向施工现场输送用品的信息和知识。这使用的是哪种沟通方法类型？

A.交互式沟通

B.内部沟通

C.拉式沟通

D.推式沟通

9-44一个国际团队被分配到一个项目上工作，项目经理担心由于文化差异可能会产生误解。项目经理应该使用什么来确保团队对项目目标达成共识？

A.相关方登记册

B.沟通管理计划

C.项目章程

D.责任分配矩阵（ram）

9-45 项目经理正领导一支缺乏经验的项目团队，发现业务需求文件可能无法按时完成。由于这可能会影响下一个活动的开始，项目经理安排了额外资源来减少不确定性。

项目经理下一步应该做什么？

A.执行定量风险分析。

B.修订项目进度计划。

C.修改问题日志。

D.更新风险登记册。

9-46一名项目团队成员确定了一个简单的变更， 可以在不影响项目预算的情况下提高产品质量。 项目经理应该做什么？

A.与团队成员开会，以评估影响，并遵循变更控制过程。

B.让团队成员尽快将其包含在其分配的任务中。

C.请求发起人对所提议的变更提出建议。

D.在审查变更之后，将其包含在质量管理计划中。

9-47在项目执行过程中，一名相关方希望知道谁有权分配项目资源。为了解决这个问题，项目经理应该怎么做？

A.与该相关方一起审查项目章程

B.与该相关方一起检查沟通管理计划

C.与该相关方一起审查项目资源管理计划

D.获得相关方的一致同意，并更新相关方登记册

9-48一个相关方不同意一个项目功能的实施方式。项目经理首先应该做什么？

A.更新变更日志和风险登记册。

B.将其记录在问题日志中。

C.将其升级上报给测试团队。

D.要求该相关方签发一项变更请求。

9-49一个开发软件产品的项目包含几个不同的组件。在实施项目之前，项目经理审查了从之前的类似项目中汲取的经验教训。项目经理发现，质量保证团队经常要求开发团队对未达到验证标准的产品组件进行返工。

项目经理应该在项目中加入什么来防止这种情况再发生？

A.质量管理计划，包含每个组件的开发任务、验收标准和质量保证任务。

B.充足的开发团队资源，用于质量保证任务，确保以更高的质量交付产品。

C.充足的质量保证团队资源，确保质量保证任务的执行更加高效。

D.进度计划中的充足时间，来完成所需的开发和质量保证任务。

9-50 由于缺乏相关方的支持，虽然项目和预算均已获得批准，但项目经理无法获得资源。项目经理应该做什么？

A.在下一次项目状态会议上要求相关方提供更好的支持。

B.将问题和减轻计划添加到风险日志中，并通知发起人。

C.将问题升级上报给上级管理层。

D.执行相关方分析，并举行开工会议，让相关方参与其中。

9-51 项目执行期间，客户请求进行一个小变更。在执行高层级审查后，开发人员确定进行变更所需的工作影响较小且可被吸收。

项目经理下一步应该怎么做？

A.要求开发人员继续进行修改

B.签发变更请求

C.更新问题日志

D.向所有项目相关方沟通提议的变

9-52在开工会议期间，一些相关方对项目管理计划的不同方面提出异议，在解决所有异议后，项目团队收到对计划的支持，发起人和相关方承诺完全支持该项目。

这属于下面哪一项的实例？

A.高效的团队协作

B.相关方关系的复杂性

C.精力充沛的相关方

D.有效的规划和沟通

9-53项目经理从项目团队和供应商处收到一连串电子邮件，争论最近收到的一个可交付成果。项目团队认为该可交付成果未能满足特定需求，但供应商却坚持他们不知道这个需求。

项目经理首先应该查阅哪份文件？

A.沟通管理计划

B.工作说明书（sow）

C.需求管理计划

D.工作分解结构（wbs）

9-54一个分包商虽然工作速度非常快，当却未能完成项目可交付成果的正式验收程序。客户的质量团队检查了可交付成果，并创建了一份很长的缺陷清单。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.实施质量管理计划

B.要求客户提供厚型

C.经常与客户举行状态会议

D.让一个内部质量团队检查可交付成果

9-55 一个项目正处于执行阶段，一些可交付成果已经准备好交给客户。团队成员希望快速交付这些可交付成果，以节省时间并获得奖金。若要实现这个目标，就必须消除质量控制相关的任务。

项目经理应该怎么做？

A.让团队成员查阅质量管理计划并记录风险

B.将可能不满足客户要求的风险更新到风险登记册中

C.完成项目，签发变更请求，并由于不合规而请求一支新团队

D.向项目发起人和管理层报告该问题，防止支付效率奖金

9-56一位高级经理要求项目经理向其发送项目摘要。项目经理应该做什么？

A.发送最新的项目状态报告，其中包括项目摘要。

B.向他们提供执行项目摘要。

C.安排召开会议，以口头传达项目摘要。

D.请发起人发送项目摘要。

9-57一些之前未识别到的相关方报告说，他们的职能领域受到很大影响，但没有持续通知他们关键项目的状态。项目经理首先应该做什么？

A.审查项目的沟通方法

B.检查并更新相关方登记册

C.确定沟通项目状态的新策略

D.邀请所有相关方参加状态会议

9-58一家组织必须执行一个具有明确目标的项目，但由于缺乏知识，发现难以确定具体需求。项目经理应该做什么？

A.制定技术规范，以供发起人核实和批准。

B.定义初步范围说明书，用于项目规划。

C.创建并获得工作分解结构（wrs）的批准

D.建议推迟项目，直至可以定义更多规范为止。

9-59项目经理为一个具有按时完成盈利项目历史记录的组织工作。然而，由于缺乏相关方的支持以及他们未能提供信息，这些项目都经历过问题。

若要避免这些问题，项目经理在新项目开始时应该做些什么？

A.在启动阶段识别关键相关方并进行优先级排序。

B.复制之前项目的工作，因为这些项目结束时都很好。

C.管理所有相关方的期望，并为每个人提供解决方案。

D.准备一份包含所有相关方的沟通管理计划。

9-60为了帮助满足项目截止日期，一个相关方提交了一项修改执行过程的请求。项目经理应该做什么？

A.评估这项变更对项目的影响。

B.与团队一起讨论影响。

C.查阅相关方登记册。

D.暂时搁置这项请求，等到下一次发起人会议上讨论。

9-61供应商建议项目经理，为了满足要求的规格，需要更换特定材料。为确保成本基准不受影响，项目经理应该审查下列哪一项？

A.成本预测

B.挣值（ev）分析

C.管理储备

D.应急储备

9-62一个项目经理领导一个创新项目，该项目将为公司创造持久的价值。项目经理召开一次团队会有进行头脑风暴并细分项目的范围。在这次会议上，项目经理和团队应该做什么？

A.查看项目范围说明书。

B.创建项目章程。

C.产生工作分解结构（wbs）。

D.制定并向wbs分配识别码。

9-63 项目主管担心一个计划驱动的项目可能无法实现其完成日期。若要减轻这个问题，项目经理应该做什么？

A.采用开始到开始（ss）任务关系来加速关键路径活动。

B.重定进度基准和资源管理计划。

C.制定资源分解结构（rbs）。

D.应用资源平衡。

9-64一个项目需要工程部门的专业技术知识。但是，高级工程师正在领导另一个单独项目的团队，唯一可用的资源是一位初级工程师。高级工程师受到客户的高度推崇，也受到项目经理的青睐。

项目经理首先应该做什么才能让高级工程师参与这个项目？

A.与工程部门经理开会，讨论可让高级工程师参与的方案。

B.要求分配高级工程师，以提高客户对交付优质产品的信息。

C.使用高级工程师的师资拟定工作描述，以聘请一位资质相当的高级工程师。

D.立即要求项目发起人升级上报这项资源要求。

9-65项目经理正在管理一个全球项目，其团队成员分散于多个国家。为简化项目状态更新，来自一个地区的经理启动了本地语言社交媒体账户。项目经理应该做什么？

A.要求这些经理遵守项目管理办公室（pmo）的沟通政策。

B.更新沟通管理计划，以包含新的沟通渠道。

C.审计新的沟通渠道以确保其遵守pmo政策。

D.要求这些经理传达新渠道内容的翻译版本。

9-66一个施工项目位于热带地区，该项目的风险登记册包括雨季洪水的风险。现在雨季已经结束，项目即将完成。

应使用哪一项工具或技术来管理这个风险？

A.风险接受

B.风险转移

C.风险规避

D.风险审计

9-67项目经理的任务是提高组织对其公司“品牌重塑”项目的认识。若要实现这一点，项目经理应该做什么？

A.确保所有项目文件都存储在项目管理信息系统（pmis）中，供所有工作人员访问。

B.更新沟通管理计划，并让组织的内部沟通团队参与。

C.要求项目管理办公室（pmo）创建内部项目储存库。

D.确保定期更新公司的社交媒体账户。

9-68根据公司的战略目标，下一年的业务计划中授权了一个关键的效率改进项目。但是，由于投资高，收益有限，负责实施后运营的一个关键相关方强烈反对该项目。项目经理应该做什么？

A.与该关键相关方讨论这些问题，并将其升级上报给发起人以获得指示。

B.与该相关方召开一对一的头脑风暴会议，以清楚地了解他们担忧的问题。

C.执行全面的相关方分析，并据此影响相关方。

D.邀请所有相关方讨论担忧的问题，并对未来的行动方案进行投票

9-69 一个项目团队正在不同时区工作，团队成员之间经常出现误解。尽管项目经理试图解决这个问题，但这个问题一直没有得到解决。

若要改善这种情况，项目经理应该怎么做？

A.在团队会议上讨论这个问题

B.与每位团队成员分别解决这个问题

C.修订沟通管理计划

D.审查相关方的需求

9-70一个项目是为了设计新的政府机构服务，其所有可交付成果均已获得验收。设计活动产生了许多机密文件。作为收尾过程的组成部分，项目经理应该做什么？

A.从项目管理办公室（pmo）获得有关如何销毁机密材料的指示。

B.按照pmo保留政策归档项目文件。

C.将文件添加到公司知识库以供将来参考。

D.参阅合同中有关处理机密材料的政策。

9-71 这份表中列出的项目活动，活动a和h作为开始和结束活动。项目的关键路径是什么？

A.a-b-d-g-h

B.a-c-f-g-h

C.a-c-d-g-h

D.a-b-d-e-h

9-72 项目经理希望继续执行项目，但是，一些相关方不愿意批准项目管理计划，项目经理得知这些相关方未阅读该计划，并且似乎没有准备在将来阅读该计划。

项目经理下一步应该做什么？

A.更新问题日志，并将问题升级上报给发起人。

B.要求其他相关方推动该计划的批准。

C.使用来自类似项目的信息来影响相关方采取行动。

D.以替代形式提交关键信息，以澄清和理解他们的不同点。

9-73在讨论一个新项目的相关方会议上，运营经理表示他们不知道项目经理有权使用他们部门的资源。 项目经理应该做什么？

A.向运营经理发送正式的通知备忘录。

B.向运营经理提供一份项目章程的副本。

C.让发起人与运营经理会谈。

D.与运营经理单独会面以澄清期望。

9-74在施工阶段，一座城市的高端基础设施项目隧道部分遇到排水问题，项目团队正处于寻找解决方案的过程。更新问题日志之后，项目经理应该做什么？

A.专注于解决问题，以避免进度计划延迟。

B.聘请一位外部顾问，就如何高效和经济有效地解决问题提供专家意见。

C.请求预算补贴和延长进度计划。

D.与指导委员会沟通该问题，并提供定期进度更新，直至解决为止。

9-75在一个季度末，项目发起人要求进度报告中包含一个指标，以确定项目是否将按时完成或将延迟多长时间。项目经理应该在这份报告中包含哪个指标？

A.进度偏差（sv）

B.完工估算（eac）

C.成本绩效指数（cpi）

D.完工偏差（vac）

9-76在项目收尾期间，项目经理发现很难得到关于项目成功完成的反馈，一些相关方对项目的成功标准意见不一致，并从一开始就对项目感到沮丧。

项目经理应查阅下列哪一份文件来解决这些问题？

A.项目章程

B.质量管理计划

C.范围说明书

D.需求文件

9-77在项目会议期间，一个团队发现三个月前关闭的问题仍然处于活跃状态，并对项目的预算产生负面影响。若要防止这种情况再次发生，项目经理可以做什么？

A.更新问题日志，并监督纠正措施。

B.将会议纪要就近保存，以跟踪所有问题。

C.要求团队监督潜在问题。

D.将该问题作为一项风险记录在风险登记册中。

9-78一个用于交付it解决方案实施项目的工作包正在准备中，项目经理检查验收标准，注意到可交付成果不符合验收标准清单中的两项。

若要避免这个问题，在项目开发期间，项目经理应事先完成下列哪个？

A.进行测试

B.重新审查清单

C.进行检查

D.检查核查表

9-79项目发起人不断要求尽快交付项目。项目经理识别到一个将会让项目延迟一周时间的问题。项目经理应该做什么？

A.制定恢复计划以尽量减少影响，并与项目发起人开会讨论该问题。

B.请一位主题专家（sme）亲自与项目发起人讨论该问题。

C.向整个团队发送包含修订后进度计划和预算的更新状态报告。

D.在项目管理计划中记录这项延迟，并与发起人沟通该问题。

9-80在一个软件开发项目的项目执行阶段举行的评审会议期间， 最终用户和项目发起人对一项关键功能的演示感到满意，项目经理下一步应该做什么？

A.执行质量管理计划中的活动。

B.更新测试计划以减少测试工作。

C.指示团队进行收益评估。

D.请求在用户验收报告上签字。

9-81在项目的下一阶段，一个建筑师将休三个月的产假，若要确定这是风险、问题还是机会

的话，项目经理应该评估下列哪一项？

A.优先级、时间表和概率

B.后果和风险状况

C.概率和优先级

D.概率、后果和时间表

9-82项目经理与团队定期举行虚拟会议。在执行阶段，项目经理注意到两名特定团队成员经

常争辩和发生分歧，这导致会议超时并让团队其他成员分心。

项目经理应该做什么？

A.要求这些团队成员的职能经理解决这种行为

B.认识到这是震荡阶段的一部分，并安排团队建设活动。

C.与团队成员讨论问题，如果继续存在该行为，则寻求管理层的决议。

D.告知这些团队成员他们的行为违反了团队章程，并将他们从团队中开除。

9-83项目经理正在编写采购工作说明书（sow），以分包新工厂的机器安装任务。项目经理应该查阅哪一份文件来确保其与项目目标一致？

A.采购文件

B.项目管理计划

C.供方选择标准

D.项目章程

9-84客户要求项目经理在60天内交付项目，而之前原本计划在90天内交付，没有可以并行执行的活动，请求的变更已经获得变更控制委员会（ccb）的批准。

若要满足这项要求，项目经理应该做什么？

A.在项目进度计划中创建项目阶段。

B.快速跟进项目进度计划。

C.为项目进度计划创建应急储备。

D.对项目进度计划赶工。

9-85一个按时按预算进展的项目距离实现其主要里程碑还有30天，然后项目经理了解到实

现这一里程碑的关键组件将有45天不可用。

项目经理应该做什么？

A.修订风险管理计划。

B.更新问题日志。

C.在下一次项目状态会议上通知相关方。

D.向所有相关方发送修订后的进度报告。

9-86一个本地项目在不断扩大，现在将包括来自不同国家的相关方。为了有效管理这些全球相关方，项目经理必须调整哪些现有文件？

A.变更控制程序

B.沟通管理计划

C.组织沟通需求

D.风险登记册

9-87 在项目开展六个月后，项目经理了解到需要进行变更，而这需要增加批准的预算。项目

经理应该做什么？

A.请求财务部门提供额外资金。

B.拒绝该变更，以保持项目正常运行。

C.接受该变更，并通知发起人。

D.开始变更请求过程。

9-88 在一个为期12个月的项目中，供应商通知项目经理所需的项目设备将被延迟，经过进

一步调查后，项目经理得知该供应商在业绩表现方面口碑不佳。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.在进度计划基准中包含应急缓冲。

B.查看其它项目的经验教训文档。

C.检查更新后的风险登记册和问题日志。

D.在供应商名单中添加备份供应商。

9-89 在被要求比预期时间更早地完成项目的行政收尾时，项目经理应该做什么？

A.更新问题日志。

B.提交变更请求。

C.重定需求规范的基准。

D.确保项目文档已存档。

9-90一份设备报价邀请书（rfq）在报纸上公布了。一些供应商要求举行投标前会议，一些供应商询问有关设备类型的问题，还有一家供应商提交的报价远低于公司估算的价格。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.遵循采购管理计划

B.将所有详情包含进工作说明书（sow）中

C.要求有更多此设备经验的供应商

D.延长提交报价的时间

9-91在执行阶段，项目经理意识到需要偏离项目管理计划才能实现理想的项目成果。项目经理下一步应该怎么做？

A.更新项目进度计划

B.执行实施

C.提交变更请求

D.修改项目基准

9-92经过多次会议后，项目经理无法获得项目管理计划的批准。因为客户需要与其上级核实，

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.创建项目章程

B.更明确地定义项目范围

C.更好地制定沟通管理计划

D.确保已识别正确的相关方

9-93一个大型团队正在开展一个快节奏的项目。关键相关方直接向团队成员询问项目进度。

项目经理应该做什么？

A.授权团队成员向相关方报告他们对项目详情的理解。

B.确保只有项目管理办工室（pmo）向相关方提供更新。

C.要求指导委员会向相关方提供更新。

D.向相关方定期提供正式更新。

9-94产品经理建议进行设计变更，以便与竞争产品相比时增加产品价值，这些变更将会让公

A.将变更添加至工作分解结构（wbs）。

B.司收益，但涉及额外的活动。

项目经理应该做什么？

增加预算，以包容这些变更。

C.将这些变更更新到范围说明书中。

D.向变更控制委员会（ccb）提交一份变更请求。

9-95在一次电话状态会议之后，项目经理确定客户需要比预期更长的时间来响应团队的问题。

因为这可能对项目造成负面影响，项目经理应该更新哪一项？

A.经验教训登记册和进度管理计划

B.风险登记册和风险管理计划

C.相关方参与和沟通管理计划

D.变更请求和沟通管理计划

9-96 项目经理与相关方开会，讨论风险应对策略，项目经理指出，对于组织在规定的范围、

预算和进度计划内交付项目的能力，人们普遍持悲观态度。

项目经理应该做什么？

A.重新评估所有风险结果，并更新风险登记册。

B.了解并解决相关方担忧的问题。

C.与项目发起人开会，以了解组织文化。

D.询问发起人有关如何处理这些不同风险评估的建议。

9-97一家公司发现有几个项目要实施。在制定商业讨论时，公司使用净现值（npv）来确定项目的优先级。

公司应该首先开始哪个项目？

A.npv=15,000 美元，投资回收期为三年

B.npv=15,000 美元，投资回收期为五年

C.npv=-25,000 美元，投资回收期为三年

D.npv=-25,000 美元，投资回收期为五年

9-98 项目经理加入一个新项目，该项目的项目章程和项目管理计划已获批准。若要开始项目，项目经理下一步应该做什么？

A.创建工作分解结构（wbs）

B.安排召开项目启动大会

C.获得必要的项目资源

D.定义项目管理计划的活动

9-99 项目经理与关键相关方举行了成本效益分析研讨会，以确定项目边界并证明其合理性。

在审核结果后，项目经理发现预期收益的的值不一致。

项目经理应该做什么？

A.计算不一致值的平均值，并更新分析以符合预期收益。

B.将该不一致性记录为一项风险，并假设风险与风险管理计划中列出的预期收益一致。

C.接洽相关方，以确认所提供的值与项目范围一致。

D.根据相关方提供的值修改项目范围，并更新项目章程。

9-100在为期六个月项目的第三个月，一位高级经理要求项目经理在不影响成本和时间的情况下增加一项新功能。项目经理应该怎么做？

A.更新范围计划，包含新功能

B.创建变更请求并评估影响

C.与发起人讨论该请求

D.更新项目文件

9-101项目经理审查由分包商提供的产品控制图。每个点代表一个产品，并在进度计划中

描述其持续时间。

根据这张图，项目经理应该做什么？

A.批准产品，因为只有一个点高于临界值

B.拒绝产品，因为并非所有点都落在平均线上。

C.批准产品，因为所有测量值均符合图表显示。

D.拒绝产品，因为这个过程失控了。

9-102在项目执行期间，发生了一次地震，直接影响到两个可交付成果的关键路径，项目经

理应该做什么？

A.确定应该优先关注两个可交付成果中的哪一个。

B.实施风险登记册中所述的相应风险应对措施。

C.确定每个可交付成果预算的影响程度。

D.要求发起人增加预算，以处理影响。

9-103 项目经理正在监督一个不可避免、不可控制、也无法转移的严重风险，由于这个风险

需要额外的资金，项目经理应该做什么？

A.减轻风险。

B.使用应急储备。

C.执行定性风险分析。

D.将该风险升级上报给一个外部方。

9-104 项目经理意识到项目相关方对项目可交付成果和时间表感到担忧。项目经理应该做什

么？

A.要求发起人让相关方放心。

B.与相关方一起查阅假设日志。

C.与每个相关方开会，以了解他们的担忧。

D.重新审视项目管理计划，以减少相关方的顾虑。

9-105在规划一个项目的启动大会时，项目经理注意到几位关键相关方分布在不同时区，这将难以让所有人都参加同一会议。

项目经理应该怎么做？

A.为每个时区都安排一次启动大会，并获得所有关键相关方的参与承诺

B.为包含大多数相关方的时区安排一次启动大会

C.安排一次虚拟会议，并要求无法参加会议的关键相关方观看录制的会议

D.与每位关键相关方安排一对一的会议，收集所有提出的问题，然后设置较小型的焦点小组会议来解决这些问题

9-106一个团队成员通知项目经理，一个相关方要求向其他相关方有限制地分发进度报告，

项目经理应该做什么？

A.要求团队成员遵循这项请求，并通知发起人。

B.让该相关方准备包含这项请求的新项目章程。

C.将这项请求升级上报给项目发起人进行进一步审查。

D.向该相关方解释必须遵循沟通管理计划。

9-107一个软件开发项目的项目章程已获批准，项目经理召集会议准备项目管理计划，项目经理得知开发团队成员对他们的角色和职责感到困惑。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.创建一份相关方登记册

B.分享工作分解结构（wbs）

C.审查沟通管理计划

D.制定项目资源管理计划

9-108一个项目遇到困难，且项目状态报告到期。但是，项目发起人正在休假。

项目经理应该做什么？

A.按计划发送状态报告。

B.暂停分发状态报告，直到项目发起人休假回来。

C.要求团队成员直接将项目进度传达给他们的业务联系人。

D.将状态报告发送到项目管理办公室（pmo），并要求pmo经理分发摘要。

9-109在项目执行阶段，项目经理意识到一个供应商未能发送状态报告。项目经理应该做什

么？

A.审查合同的沟通需求。

B.向供应商发送正式投诉。

C.与该供应商交谈，以强调发送报告的重要性。

D.邀请该供应商参加定期的项目状态会议。

9-110为了满足正在制定的政府税收新法规，一家组织启动了一个项目，来修改其企业资源

规划（erp）系统。在管理这个项目时，项目经理应该做什么？

A.使用总价加经济价格调整合同（fpepa）。

B.制定一份灵活的工作说明书（sow），规定明确退出条款。

C.将其搁置，直到新法规得到明确规定。

D.创建一份工料合同（t&m）。

9-111在将所有项目可交付成果移交给客户后，项目经理举行内部庆祝会议，但是，在检查

可交付成果后，容户的质量检查员主张存在一些不可接受的缺陷。

项目经理应该做什么？

A.审查质量检查员的主张，并估算成本影响。

B.要求项目主管进行额外检查。

C.查阅可交付成果的验收文件，以获得缺陷证明。

D.由于客户已批准了交付文件，因此拒绝这项主张。

9-112一位团队成员称分配给其的任务无法在计划的一周时间内完成，但另一位团队成员却

称其可以，项目经理应该做什么？

A.将工作重新分配给可以按时完成任务的团队成员。

B.让团队成员开会，就时间表达成一致意见。

C.坚持由分配到该任务的团队成员在一周内完成。

D.将任务完成的时间表修改为两周。

9-113在客户验收项目可交付成果后，项目经理开始存档项目文件。同时，在完成前一个项目的收尾工作之前，项目经理被任命管理一个新的、引人注目的项目。

项目经理应该怎么做？

A.完成公司的最低记录保存要求

B.开始在新项目上工作

C.与前一个项目的相关方商量

D.按照项目管理计划进行项目收尾

9-114市场营销总监和项目经理开会概括了今年的营销目标，以及为了实现这些目标需要完成的目标。总监要求项目经理确保项目按指示交付。

为了获得批准，项目经理下一步应该怎么做？

A.将项目管理计划提交给发起人

B.参与制定项目章程

C.定义项目范围说明书

D.定义项目需求

9-115 项目经理从团队收到一份报告，称正在创建的新组件未能符合项目规范的要求，这份

报告列出了各个问题领域中不合格的多种原因，而这可能识别出问题的根本原因。

团队使用的是哪一种数据表示工具或技术类型？

A.亲和图

B.石川图

C.流程图

D.直方图

9-116 项目经理从发起人处获悉，由于一项合同要求，必须为项目使用某项特定技术，项目经理发现，一名将被要求使用这项新技术的团队成员之前没有使用过这种技术的经验，公司限制禁止雇佣任何新的团队成员。

项目经理应该做什么？

A.修改合同以允许使用不同的技术解决方案，以便所有团队成员都感到舒适。

B.将所有与该技术相关的任务委派给具有该技术经验的团队成员。

C.参考资源管理计划，以确定是否有该团队成员可以参加的预订培训。

D.增加该团队成员的任务持续时间，并相应地调整进度计划。

9-117 项目计划活动的百分之九十已经完成，其最后一个里程碑即将来临，该里程碑包含先前由变更控制委员会（ccb）批准的一项变更，在相关方审查会议期间，两位相关方就该项已批准变更的有效性和必要性进行争论。

项目经理应该做什么？

A.审查相关方参与计划，并将已批准变更的信息提交给相关方。

B.将变更请求重新提交给ccb进行审查。

C.将该问题登记为一项关键风险，并确定适当的纠正措施。

D.查阅类似项目的经验教训文件，以提出纠正措施。

9-118在执行阶段，一个已签约的第三方供应商交付了项目的主要组件之一。虽然该供应商

按时交付组件，但项目经理发现该组件未能满足批准的标准。

由于项目处于收尾和移交的最终阶段，项目经理应该做什么？

A.将组件未能满足标准记录下来，将其传达给供应商，然后结束项目。

B.通过查阅对供应商工作的正式验收文件来调查该问题。

C.审查该组件的记录和文件。

D.在项目管理办公室（pmo）的指导下结束该项目。

9-119一位项目主题专家（sme）发现供应商产品中存在重大缺陷并请求采取纠正措施，一

位关键相关方强烈反对，项目经理与该相关方和该主题专家讨论了这一情况。

项目经理下一步应该做什么？

A.将该问题升级上报给项目发起人解决。

B.获得另一位主题专家的其他意见。

C.继续进行纠正措施。

D.与整个项目团队讨论该问题。

9-120在处理一项重要项目可交付成果的工作时，一名团队成员通知项目经理，先前项

目中使用的一项变更将节省时间并降低成本。项目经理下一步应该做什么？

A.立即实施该变更。

B.准备变更请求以获得批准。

C.向相关方解释该变更。

D.与团队开会，以描述该变更。

9-121一个项目开始时，项目经理必须准备一份快速、高层级的成本估算，该项目经理之前

管理过一个具有类似规模和复杂性的项目。

项目经理应该使用下列哪项工具或技术来准备估算？

A.三点估算和质量成本（coq）

B.自上而下估算和制定决策

C.专家判断和类比估算

D.自下而上估算和储备分析

9-122一名新的关键相关方担心项目经理没有发送有关项目进度的重要更新。若要预防这个问题，项目经理应该实现遵循什么？

A.相关方沟通需求

B.沟通管理计划

C.工作绩效报告

D.项目沟通

9-123一家组织正在一个新兴市场启动一个项目。这个市场的法规将在项目的生命周期中快

速而持续地发生变化，项目发起人要求项目经理提供预算估测。

项目经理应使用什么工具或技术来提供预算预测？

A.备选方案分析

B.蒙特卡洛分析

C.鱼骨图

D.三点估算

9-124项目团队正在努力为项目风险进行优先级排序。项目经理应该指示团队下一步做什

么？

A.创建一份影响图。

B.进行成本效益分析。

C.执行决策树分析。

D.制定概率和影响矩阵。

9-125 项目经理正在核实所有项目可交付成果文件已更新，且所有问题均已解决。这描述了

什么过程？

A.监控项目工作

B.实施整体变更控制

C.管理项目知识

D.结束项目或阶段

9-126在收集相关方需求期间，两个关键相关方之间的分歧推迟了发起人对项目章程的批准。

项目经理应该做什么？

A.将该问题升级上报给项目发起人。

B.删除所有冲突的需求。

C.使用冲突解决技术。

D.与相关相关方一起执行效益分析。

9-127发起人拒绝批准项目章程，因为定义的业务需求不明确。项目经理有一个月的时间来收集更多信息，并重新提交项目章程以供批准。

项目经理应该如何收集更详细的业务需求？

A.进行访谈和焦点小组会议。

B.召开冲突管理会议。

C.参考核对单。

D.查看经验教训库。

9-128在项目执行期间，项目经理了解到一个资源的角色已经从为该项目进行风险分析扩展

到也为其他组织的项目进行风险分析。因此，该资源在该项目的工作和持续时间都有所增加，而这会影响进度。

项目经理应该做什么？

A.要求更多的项目资源来处理额外工作。

B.更新项目进度计划，以反映额外工作，并通知发起人。

C.进行影响评估，并根据变更管理计划进行处理。

D.按照项目管理计划中的说明强制执行该角色的定义。

9-129 项目团队中两名最关键的资源私下告知项目经理他们已经辞职并将在一个月内离开项目，这两位成员非常受欢迎，团队中的其他成员也向他们寻求建议和支持。

项目经理应该做什么？

A.推迟行动，因为这两名成员仍会在团队待一个月。

B.向所有团队成员发送一封电子邮件，告知这两名成员辞职的信息。

C.举行团队会议，宣布这两名成员辞职并解决任何疑虑。

D.要求团队成员不要讨论这两位成员辞职的信息，以免士气受到影响。

9-130编写完项目管理计划后，项目经理将其发送给项目发起人进行审查。同时，客户要求

提供一份初稿。项目经理应该做什么？

A.向客户提供计划的初稿，以供评论。

B.要求项目发起人允许向客户发送草稿。

C.拒绝该请求，因为文件可能不完整并包含错误。

D.告知客户该计划正在进行最终审查，将在之后提交。

9-131由于项目经理未能提供项目状态更新，一位关键相关方对项目感到担心，项目经理应

该做什么？

A.与该相关方开会，以提供更新。

B.与所有相关方一起召开项目评审会议。

C.与所有团队成员一起审查沟通管理计划。

D.将更新后的沟通管理计划发送给相关方。

9-132项目经理得知一次定期项目团队会议上的沟通渠道中断。项目经理应该做什么来确保所有项目团队成员都同样了解项目情况？

A.向所有团队成员发送会议记录

B.询问会议参与者的意见

C.重新计划一次具有适当沟通渠道的项目团队会议

D.在问题日志中添加该信息

9-133在项目执行阶段，生产经理要求项目经理包含一项已经证明可以显著提高产量的变更，

项目经理首先应该做什么？

A.包含提议的变更。

B.更新变更日志。

C.向变更控制委员会（ccb）提交一份变更请求。

D.要求生产经理进行成本效益分析。

9-134在项目执行期间，项目经理意识到对项目成功至关重要的几个关键相关方不包含在相关方参与计划中。项目经理应该如何让这些相关方参与并管理这些相关方？

A.与所有相关方开会，介绍新识别的相关方。

B.将新识别的相关方添加至执行、负责、咨询和知情图，并向他们发送信息。

C.了解新识别相关方的影响力和职权级别，并准备一份状态报告以向他们提供更新信息。

D.向新识别的相关方通知他们的项目职责。

9-135过去六个月中，项目经理一直在努力定义项目的范围。项目团队一直与客户合作，对需求进行小幅调整，但耗时超过预期。

若要完成范围定义，项目经理应该做什么？

A.召开数据收集会议，以审查收集到的需求。

B.与团队一起在内部最终确定需求，并分享给客户。

C.安排召开研讨会，就最终需求达成一致意见。

D.为团队提供有关需求收集的最佳实践培训。

9-136项目经理在一个平衡矩阵式组织中管理一个中等优先级项目。现在，更高优先级的项目需要该项目的一些团队成员。

若要确定哪些资源对其项目可用，项目经理应该做什么？

A.询问项目管理办公室（pmo）。

B.与职能经理沟通。

C.与每个资源核对，以了解他们的工作量。

D.审查资源管理计划。

9-137一旦项目移交给运营团队，项目经理下一步应该做什么？

A.将经验教训登记册提交给相关方。

B.将相关方的反馈加入经验教训库。

C.归档所有项目文件，并向相关方提供访问权限。

D.进行绩效评估，并释放项目资源。

9-138一个项目的最终可交付成果最近已获验收，随后，一位新的相关方要求添加参数以满

足其需求。项目经理应该做什么？

A.要求发起人延长项目的截止日期，以满足需求的实施。

B.准备项目结束文件，并与相关方分享最终报告。

C.收集该相关方的需求，并提交变更请求。

D.举行项目评审会议，以确保所有相关方都对新需求保持一致意见

9-139由于跨文化差异，一个跨国项目的相关方未能批准项目管理计划。为减轻这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.审查/更新问题日志，以反映项目管理计划可能不会获得批准

B.要求相关方提前反馈

C.更新相关方登记册并注意到非语言线索

D.用一种通用的沟通语言培训团队

9-140项目经理进行了风险分析，以供项目集经理审查。项目集经理改变了风险项目的优先级，现在该项目正在经历严重延期。

项目经理应该做什么？

A.将问题升级上报给项目发起人。

B.将该延期更新到问题日志中。

C.与团队合作，以便进度计划恢复正常。

D.接受延期，并将其记录在项目管理报告中。

9-141在市政厅项目会议期间，市长提出翻新该城市中央公园的建议。一些商店业主请求提供每周项目进度报告。项目经理应更新哪一项内容？

A.工作说明书（sow）

B.项目调试计划

C.相关方参与计划

D.沟通管理计划

9-142在项目规划期间，项目经理希望将尽可能多的成本超支风险转移给供应商。项目经理应使用哪一个合同类型？

A.成本加激励费用（cpif）

B.成本加固定费用（cpff）

C.固定总价（ffp）

D.总价加经济价格调整（fpepa）

9-143在评审会议期间,开发人员识别到存在产品性能的风险。项目经理应该做什么?

A.提出变更请求

B.更新项目文件

C.使用专家判断进行独立风险评估

D.分配另一名开发人员解决该问题

9-144项目经理正在领导一个涉及跨职能需求和变更的新项目,一些关键相关方正在抵制这些变更,项目经理应该做什么?

A.举行引导式研讨会

B.计划团队建设练习

C.收集相关方需求

D.请项目管理办公室(pmo)协助

9-145相关方称一个可交付成果中遗漏一项功能。之前的任何讨论中都没有提到这项功能，也没有被纳入验收标准。然而，相关方却坚持认为这项功能是必要的，可以充分利用该可交付成果。  项目经理应该怎么做？

A.实施该可交付成果并为遗漏的功能提交变更请求

B.实施该可交付成果并开始遗漏功能的工作

C.推迟实施该可交付成果并为遗漏的功能提交变更请求

D.推迟实施该可交付成果并开始遗漏功能的工作

9-146在执行一个几乎落后于进度的项目时，项目经理必须尝试执行一台新设备。受此影响的一个本地机构要求立即停止项目，因为没有向他们提供批准项目的机会。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.使用冲突管理技术

B.获得所有相关方签署和批准项目章程

C.使用谈判和影响技巧和技能

D.实施相关方参与计划

9-147在项目的最后一个星期，一场强风暴造成损害并影响项目的交付日期。项目经理应该怎么做？

A.使用储备分析技术

B.更新风险登记册

C.提交变更请求

D.将其报告给项目发起人

9-148 在准备项目开工时，项目经理了解到他们组织之前曾与客户有过负面的工作经验。由于项目经理希望在新项目期间开展正面合作，需要了解过去出现过哪些问题。项目经理应该审查之前有关该客户的哪些项目文件？

A.风险登记册和问题日志

B.项目管理计划

C.经验教训库

D.项目范围和可交付成果

9-149一项政府批准的税收变更必须在六个月内实施。项目经理应该做什么？

A.与所有相关相关方开会，讨论其影响。

B.与相关部门开会，向所有相关方传达商定的项目应对措施。

C.将该变更与确定的应对措施通知给所有相关相关方。

D.将该变更包含在项目成本估算中，并通知所有相关相关方。

9-150项目经理收到一封电子邮件，要求修改项目基准。若要实施这项目变更，项目经理应该从谁那里请求正式的批准？

A.项目管理办公室（pmo）

B.变更控制委员会（ccb）

C.项目客户

D.项目发起人

9-151用作产品可交付成果组成部分的一种原材料可能不符合质量标准，发生风险的概率很低，但是影响很大，因为公司将承担供应商错误的成本，而且没有经过批准的二级供应商。项目经理应使用什么风险策略？

A.接受

B.分享

C.回避

D.升级上报

9-152项目经理确定项目的进度绩效指数（spi）为1.2，成本绩效指数（cpi）为0.8。项目目前的状态是什么？

A.落后于进度，并超出预算

B.超前于进度，但超出预算

C.落后于进度，但低于预算

D.超前于进度，并低于预算

9-153在审查所有项目的财务业绩时，项目管理办公室（pmo）提出对一个项目感到担忧，根据项目所有者和相关方的反馈，项目经理确信项目表现良好。项目经理可以应用哪一个指标来量化其假设？

A.挣值（ev）

B.成本基准对比

C.成本绩效指数（cpi）

D.财务绩效

9-154项目进账顺利，关键绩效指标（kpi）为正数，这时出现了新的市场需求，需要在范围中添加额外的功能。项目经理应该做什么？

A.与变更控制委员会（ccb）一起审查市场需求。

B.在范围中包含额外的功能。

C.拒绝额外的功能，以保持项目正常进行。

D.创建一个单独的项目，以解决市场需求。

9-155一个项目的所有项目工作进度绩效指数（spi）为1.2，关键路径的spi为0.8，项目经理应该如何对这个项目进行分类？

A.落后于进度

B.超前于进度

C.符合进度

D.符合进度，但有风险

9-156项目经理拥有一支由不同背景的不同专业人士组成的团队，在项目执行期间，项目经理注意到一个团队成员正在努力按时完成任务并满足质量期望。若要解决这个问题，项目经理应该做什么？

A.将该绩效问题升级上报给管理层。

B.为该团队成员提供更多时间来适应项目任务。

C.安排与团队召开每日会议，以获得所有成员的更新。

D.与该团队成员私下会面，讨论其绩效并确定解决方案。

9-157在项目的规划阶段，所需的外部和内部资源会发生冲突，若要解决这个问题，项目经理应该做什么？

A.生成执行、负责、咨询和知情（raci）图。

B.查看传统的组织结构图。

C.根据经验教训建立结构。

D.创建责任分配矩阵（ram）。

9-158一个项目需要进行在一个新国家销售产品的可行性研究，项目经理应该使用什么合同类型？

A.工料合同（t&m）

B.总价加经济价格调整合同（fp-epa）

C.成本加奖励费用合同（cpaf）

D.成本加激励费用合同（cpif）

9-159在收到一个关系稳固的客户签署的协议之前，项目经理假定项目具有激进的完成日期。项目经理下一步应该做什么？

A.获得项目发起人的授权以开始该项目。

B.与客户开会，加快项目协议的谈判。

C.让更多项目资源参与，以满足完成日期。

D.创建应急储备以允许对进度计划赶工。

9-160项目团队未能监督一项高风险，因此未能按时执行减轻措施，项目经理指示团队立即执行该措施，但另一位经理否决了这一指示，因为对项目没有造成负面影响。项目经理下一步应该做什么？

A.与团队一起重新评估风险。

B.遵循经理的指示。

C.提交变更请求。

D.询问团队未能监督风险的原因。

9-161一个主要可交付成果即将被发送给客户。团队成员对作为质量保证过程一部分而需要执行的任务量和时间有所抱怨，项目经理需要尽快将可交付成果准备就绪，以获得第一次项目付款。

若要按时获得可交付成果，项目经理应该怎么做？

A.让团队成员查阅项目管理计划

B.确定客户需求和相关方的期望

C.执行因果分析

D.对使用的过程和方法进行项目审计

9-162 项目经理得知政府计划通过新法规，可能影响其当前项目。 项目经理首先应该做什么？

A.执行风险分析，并在成本基准中添加应急储备。

B.致电政府联系人以获取更多信息。

C.通知变更控制委员会（ccb），并修改项目参数。

D.更新风险登记册，并制定应对措施。

9-163一位团队成员负责指导承包商的项目可交付成果相关工作，该团队成员告诉承包商部分可交付成果必须返工，承包商签发了一份额外工作的账单。项目经理应该做什么？

A.与承包商分摊成本。

B.将额外成本添加到项目预算中。

C.拒绝该账单。

D.审查合同

9-164一家全球性公司的项目经理负责多个项目，其团队成员分布在全球各地。项目经理如何能够确保及时向每个团队成员提供信息？

A.安排一次所有项目成员均参加的虚拟开工会议。

B.向团队成员发送电子邮件通知和资料。

C.在公司的云文件夹中共享所有项目文件。

D.将相关方的需求记录在沟通管理计划中。

9-165一个项目相关方对某些可交付成果的质量颇有微词。项目经理认为，这些可交付成果符合项目的质量标准。项目经理应使用什么工具或技术来支持这一点？

A.控制图

B.直方图

C.散点图

D.因果图

9-166

166. 在项目执行阶段，发现了一个缺陷，影响到一个弱矩阵组织中的两个职能团队。两个团队都不想承担修复缺陷的责任，因为他们忙于完成其他任务。项目经理应该做什么？

A.将任务分配给修复缺陷更相关的团队。

B.要求发起人澄清两位职能经理的修复责任。

C.与两位职能经理讨论此事，就修复缺陷达成一致意见。

D.与两个职能团队开会，就修复缺陷的责任达成一致意见。

9-167 一个it项目的客户坚持使用来自某个地区供应商的许可软件，在项目开始之前，合同中定义了不同的供应商和原产国。项目经理应该做什么？

A.从采购团队获得该地区的软件供应商清单。

B.提出一项变更请求，以符合客户的偏好。

C.与客户分享合同协议。

D.通知客户已经采购该软件。

9-168在准备项目的第四份状态报告时，项目经理了解到客户正在迁移到新系统。客户通知为了保持一致性，以及为了简化项目报告的审查，所有未来的报告均应使用新系统提交。由于原始系统被定义为在进度报告期间使用的软件，因此项目经理将该问题记录为经验教训。将该问题作为经验教训报告的价值是什么？

A.它可以作为建议合同团队保持灵活性的依据。

B.它将有助于防止未来合同中软件规范的遗漏。

C.它可以作为防止法律诉讼的依据。

D.它可被识别为一个可能发生的问题。

9-169项目经理加入了一个引起公司兴奋的项目，在进度会议期间，一个相关方提出一项与原始协议冲突的期望。项目经理应该做什么？

A.满足该相关方的新需求。

B.审查项目章程以识别差异。

C.推迟做出决定，直到完成进一步审查。

D.与相关方协商。

9-170 当产品测试即将完成时，项目经理无意中听到一位相关方提到公司可能会重置品牌，这将导致产品重新设计。在联系市场经理核实后，项目经理了解到尚未做出决定。项目经理应该做什么？

A.完成一项变更请求，概述成本和时间表的影响。

B.在公司的团队建设活动中讨论他们的顾虑。

C.与项目团队完成风险分析，并更新风险登记册。

D.更新状态报告，以在问题部分中包含品牌重置信息。

9-171项目经理正在执行一个历时数年的大型跨国项目，除了一个地区外，项目经理确定所在地区的成本偏差（cv）均低于10%。若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.为该地区包含应急费用

B.请求额外的资源

C.考虑所有地区的汇率和通货膨胀率

D.将汇率和通货膨胀率记录在风险登记册中

9-172在一个施工项目期间，由于大雨影响了混凝土的一致性，混凝土无法使用。这种可能性及其估算成本已在风险登记册中确定。项目经理应该如何提供额外成本的资金？

A.使用管理储备

B.评估应急储备

C.应用预算储备

D.向客户索取储备

9-173在规划阶段审查项目管理计划时，发起人表示他们希望通过删除一些需求来减少预算，项目经理应该做什么？

A.更新计划，仅包含新的需求集。

B.执行成本效益分析，以确定实际可以删除哪些需求。

C.与相关方讨论，以确定此范围变更是否可行。

D.签发变更请求，以减少项目范围。

9-174现在，一位未能参加风险研讨会的关键相关方不同意被排列为高优先级的风险，项目经理应该做什么？

A.使用直接冲突解决方案，确保该相关方批准高优先级风险清单。

B.将该相关方担心的问题记录在问题日志中，并继续执行风险管理和减轻计划。

C.安排召开另一次风险研讨会，将该相关方包含在内，并可能重新排列高优先级风险。

D.与该相关方开会，以评估对风险优先级排序的影响。

9-175 在一个项目中途，发起人想要改变交付进度计划。项目经理下一步应该怎么做？

A.确定这对项目关键路径的影响

B.将其添加到问题日志中

C.提出一项变更请求

D.使用进度压缩技术

9-176 客户请求了一项范围变更，将影响批准的预算和进度计划，但是，客户称这项变更很小。项目经理首先应该做什么？

A.向客户提交该范围变更的变更请求。

B.接受该请求，但相应地调整进度计划和预算。

C.拒绝该请求，因为它影响预算和进度计划。

D.与客户核实请求，并执行影响分析。

9-177一项可交付成果的最新质量报告显示了质量标准方面的重大不合规问题，在团队会议期间，职能经理指出预算将不支持这些标准的实施，并称这些问题在项目的这个阶段并不重要。项目经理应该做什么？

A.更新项目管理计划，以包括与质量合规相关的新风险。

B.审查质量管理计划，并对预算采取适当的纠正措施。

C.接受职能经理的专家判断，并修改质量管理计划。

D.要求项目发起人增加预算以实施质量标准。

9-178当前项目共有10 名项目相关方，而之前完成的项目只有5 名相关方。当前项目增加了多少个沟通渠道？

A.5

B.10

C.35

D.45

9-179产品设计被认定为是各种制造问题的根本原因。若要在将来避免面对同样的问题，项目经理应该怎么做?

A.执行实施质量管理过程

B.审查质量管理计划

C.执行实施整体变更控制过程

D.更新经验教训知识库

9-180 根据一位高级成员的意见，实施纠正措施以解决设计问题，实施后，该团队发现纠正措施未能提高设计质量。若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.参考变更管理计划，并确保变更请求得到正式授权

B.确保检查设计的纠正措施并召开经验教训会议

C.识别风险，并记录整体项目风险的来源

D.查阅质量管理计划，并确保进行检查和审计

9-181 在项目会议期间，一位新相关方介绍了对当前流程的一些想法，以改善运营效率。项目经理认为其中一些想法会影响项目的范围，预算和进度计划。

项目经理应该做什么？

A.修订项目管理计划，以包含这些想法。

B.建议一种更简单的方法，来提高相关方的效率。

C.与所有相关方进一步讨论这些想法。

D.请求更多资源来实施这些想法。

9-182在向客户移交之前，对项目可交付成果的一部分进行核实。负责质量审计的团对成员在其中一项可以交付成果中找到一些有缺陷的部分，他们将其发回给装配线团队返工，这将增加成本。

这种质量成本（coq）如何分类？

A.预防成本

B.评估成本

C.内部失败成本

D.外部失败成本

9-183项目经理在记录项目风险时发现，在过去，公司的采购部门在采购关键项目输入时经历了严重的延期。项目经理确定如果这个风险变成现实，它将使进度计划增加50%。

项目经理应该做什么？

A.向采购部门强调该项目的重要性。

B.分析该情况，并与团队一起制定应对策略。

C.通知发起人，并执行管理储备。

D.更新进度计划，以适应关键输入的延期。

9-184正在准备一个大型战略项目的组织雇佣了在该领域有丰富经验的一家国际公司。该公司使用不同的语言，并有文化差异。项目经理知道沟通是项目失败的主要原因，并担心他们缺乏与外国相关方打交道的经验。

若要正确管理信息流，项目经理应该做什么？

A.遵循书面沟通的最佳实践。

B.聘请会说当地语言和外语的专业人士。

C.利用外国公司的经验与相关方进行沟通。

D.制定沟通战略，以满足项目及其相关方的需求。

9-185一个复杂项目包含对最终目标有不同看法的相关方。相关方就项目发起人确定的目标最终达成一致意见。之后，在项目执行阶段，发起人退休，相关方之间从此开始产生冲突。新人名的发起人希望知道如果才能根据目标重新调整相关方之间的关系。

A.项目经理应该做什么？

修改项目章程以解决冲突。

B.影响相关方以遵循约定的目标。

C.密切关注相关方的误解。

D.重新审查沟通管理计划，以确定最佳策略。

9-186一个关键相关方认为项目经理未能拥有管理项目所需的权限级别，项目经理的角色定义在哪里？

A.项目章程

B.工作说明书（sow）

C.开工会议

D.商业论证

9-187 审查问题日志的团队意识到一项关键可交付成果可能会延期，这将影响项目进度计划几个月时间。该项目在公司的投资组合中具有更高的优先级。

项目经理应该做什么？

A.请求项目发起人的支持。

B.在风险登记册中添加一个新的，高概率风险。

C.在问题日志中描述其影响。

D.更新项目的进度基准。

9-188项目经理接管了一个处于第二阶段的多阶段项目，其应该从之前的项目经理那里获得哪些来有效地管理当前和未来项目阶段的资源？

A.已定义角色和职责的资源

B.资源分解结构（rbs）

C.将在未来几个阶段交付的任务

D.下一个阶段的资源日历

9-189项目经理资源有限，无法获得更多资源。项目经理应该使用什么技术来充分利用现有资源，而不会令项目完成时间延期？

A.资源平滑

B.资源平衡

C.快速跟进

D.赶工

9-190由于客户休假，项目经理将已完成项目的可交付成果移交给客户方的项目经理。一个月后，财务团队通知项目经理，客户拒绝批准且未按发票付款。

若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

A.确保整个项目的可交付成果质量

B.将客户不在岗的问题升级上报给发起人

C.获得客户代表的签字

D.确保合同中注明客户付款流程

9-191两个团队成员之间的沟通不畅正在影响项目的进展。项目经理首先应该做什么？

A.遵循沟通管理计划。

B.与团队开会，以评估当前的沟通方式。

C.培训存在无效沟通问题的团队成员。

D.要求将所有沟通发布到团队协作板上。

9-192在执行阶段，用于制定项目管理计划的假设被证明无效，结果，下一个项目里程碑将无法满足。若要将项目拉回正轨，项目经理首先应该做什么？

A.调整工作范围，以满足商定的项目基准。

B.执行相应的风险应对措施。

C.使用项目应急补贴来分配更多的资源。

D.执行定性和定量风险分析。

9-193 由于项目涉及一个他们不熟悉的行业，项目经理很难定义其产品的质量标准和测量指标。项目经理应该做什么？

A.拒绝项目经理的职位

B.带一位专家到项目团队

C.查询类似项目的经验教训

D.密切监督项目质量

9-194 在项目开工会议期间，一个相关方公开反对该项目在组织内的必要性和优先级。项目经理下一步应该做什么？

A.了解该相关方的立场，并更新风险登记册。

B.考虑该相关方的立场，并制定相关方参与计划。

C.在相关方登记册中记录该相关方的评估。

D.将该相关方的问题升级上报给项目发起人。

9-195 项目已完成并获得客户批准，it 部门计划对项目进行不定期审计。

项目经理应该怎么做？

A.请求审查it 部门的质量保证政策

B.告知项目发起人it 审计不是质量管理计划的一部分

C.审查公司政策并通知涉及的项目相关方

D.允许审计，因为可以为项目提供更多价值

9-196在项目里程碑评审期间，项目经理与项目团队讨论从上一阶段获得的经验教训，由于存在许多技术难题和冲突，项目团队要求项目经理将经验教训讨论会推迟到所有项目里程碑都完成之后。项目经理应该怎么做？

A.营造一种信任氛围，让个人可以讨论经验教训并分享知识。

B.由于该项目正处于落后于进度的危险之中，因此取消经验教训讨论会。

C.再问题日志中添加经验教训。

D.独立收集经验教训。

9-197一位项目团队成员在工作场所之外与项目发起人会面后，向项目经理告知该发起人的新期望。项目经理应如何解决这个问题？

A.将发起人的期望纳入项目中。

B.指示团队成员不要与发起人讨论该项目。

C.与团队和发起人一起审查沟通管理计划

D.与发起人开会，以确认期望。

9-198从事一个全球项目的项目经理建立了多种沟通渠道。为了管理沟通渠道，项目经理应该怎么做？

A.创建沟通管理计划

B.制定相关方参与计划

C.安排在不同时区召开的会议

D.安排视频会议

9-199虽然某个可交付成果已遵循质量控制过程，但客户对其质量表示不满，项目经理首先应该做什么？

A.审查内部质量控制流程。

B.将可交付成果的质量与验收标准进行比较。

C.将该问题升级上报给合同经理。

D.继续执行该项目，因为可交付成果已通过质量控制检查。

9-200正在审查问题日志的项目经理注意到，分配给某些团队成员的活动明显落后于进度。项目经理应该怎么做？

A.与相关团队成员一起审查活动，以确定解决策略

B.将该问题升级上报给项目发起人解决

C.要求负责的团队成员解释延迟的原因以及解决问题的策略

D.要求负责的团队成员将他们的活动恢复到正常进度