## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
一位团队成员在对项目增加额外功能后，才向你汇报该额外增加的功能对项目成本和进度计划没有不利影响针对这种变更，应该如何做？ | 了解所增加的功能的情况 | 表扬该团队成员的创新精神 | 加以鼓励，并自豪地通知客户 | 对变更效果进行追踪 | A | 任何非按流程的变更的处理都要：针对单个变更先了解情况，决定做或不做（如果不做也需要记录），然后再看为什么会有这种非按流程的变更的出现。
在项目实施期间，一位项目工作人员在不给项目和客户增加成本的条件下给产品增 加了一项功能你的最佳反应是（） | 表扬奖励该工作人员 | 提交正式变更请求，通知项目相关方 | 不鼓励，也不批评 | 核查是否符合公司目标 | B | 无论好与不好都要走正式的变更流程。
团队成员对变更管理缺乏经验，尤其是对变更管理和配置管理，以下说法，错误的是？ | 变更管理指定了变更的汇报方式及角色与职责 | 配置管理控制结果为主，面变更管理管理工作流程 | 变更管理对文档版本进行控制，确保团队一致 | 配置管理对产品的基本参数进行控制，以防止结果失败 | C | 对文档版本的控制是配置管理的作用。
尽管项目的全部可交付成果都已经提交出来并符合要求，但是某个主要相关方仍然抱怨项目没有对相关人员进行如何使用项目产品的培训，并声称项目不能就这样结束在认真检查项目管理计划和项目文件之后，项目经理确认在项目范围内并未列入这个培训项目经理应该（） | 修改项目计划，把培训工作添加进去 | 与项目团队开会讨论这个问题 | 把该相关方的抱怨报告给管理层，让管理层来解决 | 按原定计划开始项目收尾工作 | D | 关键词，项目范围并未列入这个培训。
项目在启动大会时，发起组织指出，公司的一名主管JERRY，可能会对项目产生负面作用，宣称不要理会他在项目中的需求，在项目进行到一半时，JERRY提出了一项变更，认为这关系到项目的成败，你应该 | 要求其提交书面申请 | 按变更管理流程进行处理 | 要求团队成员评估影响，看是否真如JERRY所说的严重 | 拒绝JERRY的请求 | D | JERRY对项目没有作用力，这是唯一可以拒绝相关方的情况。
你的团队成员正在制定变更管理流程，他来向你咨询相关职责的划分，以便能够更有效的管理变更过程，你应该告诉他以下各项，除了？ | 变更尽量不要在收尾阶段进行 | 对章程的变更，经过CCB审批后可能还需要发起人的批准 | 项目经理没有任何变更的权力 | 对合同的变更需要与客户谈判才能作出决策 | C | 对未涉及基准的变更，项目经理一般可批准，同时紧急情况项目经理也可以批准。
项目在执行期间发生了大量的质量问题，质量团队提交了变更请求，你应该如何处理？ | 分析问题的影响并制定解决方案 | 记录问题并查明问题 | 分析变更的影响 | 改进过程 | C | 注意变更与问题的关系，题干已经在变更之中，表示AB均已结束。
客户在接受项目设计之后，又要求进行项目范围变更该变更会对项目的若干部分产生潜在影响以下哪一项是项目经理的最佳响应？ | 说服客户放弃变更 | 详细分析变更对成本和进度的影响，并且召开项目团队会议 | 如果至关重要，就做出变更，无论其成本和影响，并且通知变更管理控制委员会 | 估算变更对成本和进度的影响，并且在实施前征得批准 | D | 按照变更流程，记录、评估。
在一个软件项目的中途，客户希望增加一项额外功能但不增加成本项目经理应该怎么做？ | 与客户讨论该请求，了解对项目的影响 | 将该请求上报给高级管理层寻求建议 | 同意添加功能，提升客户满意度，并验证可行性 | 拒绝请求，因为它不属于约定工作范围的组成部分 | A | 此题中，D拒绝不可取，C同意不是项目经理可以直接决定的，而B中上报给高级管理层是需要看流程中怎么规定的。
在一个通讯项目的专业会议上，一名团队成员建议采购具有更大处理能力的专业设备，因为对项目预算不会产生影响，项目经理同意了，对于这项变更，项目经理首先应该怎么做？ | 使用新的技术规格更新范围说明书 | 提交一份新设备的变更请求 | 通知发起人此变更无可测量影响 | 要求发起人批准变更 | B | 同意后，也需要有正式的变更请求被记录在案。
在一个办公管理信息系统开发的项目中，高层管理者告诉项目经理：希望可以提前8天结束项目，以预留充分的时间对下一个项目进行可行性分析此时，项目经理最好？ | 通过赶工实现进度压缩 | 通过快速跟进实现进度压缩 | 向客户或管理层说明变更的影响 | 咨询项目的投资方 | C | 通知相关方，变更的影响
针对可能发生的质量问题，你提出了3个解决方案，第一，培训团队成员；第二，通过控制图监控，如果问题出现，迅速处理，第三，你针对过程作出了分析，并重新调整了质量计划，你做了哪些变更手段 | 预防措施、纠正措施、罅隙补救 | 预防措施、纠正措施、更新 | 预防措施、更新、罅隙补救 | 质量改进、纠正措施、罅隙补救 | B | 培训是预防、过程迅速处理表示过程出问题，结果未出问题，是纠正，调整计划是更新。
项目在执行期间发生了大量的质量问题，质量团队向你汇报，你应该如何处理？ | 向相关方汇报问题 | 记录问题并查明问题 | 提交变更请求 | 改进过程 | B | 问题解决流程第一步，记录并查明问题，根据问题分析结果，提交变更请求，注意变更和问题的关系，一般有问题可能涉及到变更；ACD均在B之后。
一个为期两年的施工项目的设备是在项目开始时订购的，需要花十几个月时间制作完成交付，一年后由于范围变更，必须修改设备的技术规格，项目经理接下来应该怎么做？ | 评估该变更的影响，获得项目相关方对变更的批准并与供货商协商 | 获得项目相关方对该变更的批准，与供货商协商并更新项目管理计划 | 评估该变更的影响，要求项目相关方延期，并与供货商协商 | 要求项目相关方延期，与供货商协商并更新采购管理计划 | A | CD中的“要求延期”不合适。AB中，A跟流程更贴切，先评估影响，然后批准，然后通知相关相关方。
在项目快结束阶段，项目经理认为交付了所有成果，并修复了所有缺陷，就宣布了项目结束了一周后，客户发现缺陷，要求修改，并且认为项目没有结束，还处于客户测试阶段，项目经理该怎么办？ | 拒绝，认为项目已经结束 | 修改，然后正式验收 | 要求客户修改项目范围 | 直接修改 | B | 题干中说的是项目经理认为交付了成果，没有经过正式的收尾过程。
你的一个供应商针对一些合同条款提交一份变更请求经过很长时间的协商后，你同意了你的供应商的变更请求在变更正式执行前，你应该做什么？ | 应该以书面形式正式记录变更并取得正式批准 | 先修改合同 | 通知供应商 | 进行尝试性变动 | A | 书面记录
作为项目小组成员，你参与一个水电站的建设项目在建设之前，你发现水电站水坝的高度有可能不能抵御百年难遇的洪水，一旦这件0.01概率的事件发生，就有可能对于地势低的城镇造成威胁，针对这种情况，你提出变更请求，要求增加水坝高度，以抵御百年一遇的洪水，你提出的变更请求属于？ | 纠正措施 | 预防措施 | 缺陷补救 | 更新 | B | 针对未来可的情况都是预防措施。
作为项目经理的你，负责为某个企业设计一项应用性的软件系统设计过程中，你发现采用新的B技术比之前与客户商议的A技术会同样达到客户要求的产品功能，并且资金和工期都会节省在这种情况下，你应该怎么办？ | 按照客户要求和合同的规定，继续采用原来的A技术 | 向上级管理者反映情况，为自己的公司节省资源 | 使用B技术，并且记录在个人经验库中 | 向变更控制会以及客户反映实际情况，经过客户的统一和上级管理者批准之后，采用B技术 | D | 先提交变更请求
项目收尾阶段，客户提出了一项变更，客户告诉你，这只是一个微小的变化，不会对项目有影响，你应该如何处理 | 收尾阶段，微小变更，建议客户取消 | 收尾阶段，微小变更，建议在后续项目过程中优化解决 | 要求客户提交变更请求，并分析影响 | 遵循整体变更控制流程 | C | AB的描述均没有错误，收尾阶段，大的变更另起项目，小的变更说服取消或在后续解决，但是变更是大是小不是客户说了算，而是团队评估决定，故C的过程还需要执行；注意D选项，可能不能按常规变更遵特整体变更流程。
敏捷过程中对于变更的处理与传统项目管理可能有很大的区别，以下说法错误的是 | 敏捷强调客户需求为导向，强调产品的价值，欢迎变更 | 预测生命周期强调控制，通过基准的制定，尽量防止 变更 | 敏捷中，一旦当前迭代规划完成，则不可以在当前迭代加入新的需求 | 敏捷项目与传统生命周期项目管理，在变更管理上没有任何共性 | D | C中说的有点绝对，当前迭代也可以动态优化，只是不能无休止增加需求到当前迭代，需要通过时间盒控制。但D说的太绝对，“没有任何共性”不妥。敏捷和传统都还是提倡要对需求进行控制，不能无休止的随意添加，故选D更合适。