## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
项目经理确定应聘者，主要是基于他们的能力是否能够完成既定的项目。那么接下来项目经理应怎么做呢? | 与职能经理协商，为项目分配资源 | 与确定的资源协商让其加入项目 | 立即将资源需求上报给项目发起人 | 将能力需求更新到风险管理日志中 | A | 执行过程组项目资源管理考点:建设团队在许多项目中，人员分派是通过谈判完成的例如，项目管理团队需要与下列各方谈判:职能经理确保项目能够在需要时获得具备适当能力的人员，确保项目团队成员能够、愿意并且有权在项目上工作，直到完成其职责出处:PMBOK第6版中9.4.2建设团队:工具与技术说明:在确定可用资源之后，需要跟职能经理协商谈判，以便获得该资源。
在项目执行过程中,你被任命为项目经理。项目各项指标都在基线的允许范围内,如果客户对项目绩效不满意,你首先应该做什么? | 与项目团队一起讨论 | 重新计算基线 | 重新商谈合同 | 与客户见面 | D | PMBOK2012中13.4.2注意你是在执行过程中被任命的，而且项目是按基线要求进行的，如果客户不满意，其原因可能是在项目规划期间没有完全识别顾客的全部需求，导致范围定义的缺失，或客户又有新的想法和需求客户能说出来的需求一般仅占实际需求的20%与客户面对面沟通是解决问题的方法之一。
产品开发需要外包一部分内容，项目经理制作了一份文件，将会向供应商提供足够的细节来确定，他们是否能够提供要求的外包部分。项目经理制作的是下列哪一部分文件? | 范围说明书 | 信息邀请书 | 产品规格书 | 工作说明书 | D | 12.1.3.4采购工作说明书-依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书(SOW)，仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果根据采购品的性质、买方的需求，或拟采用的合同形式，工作说明书的详细程度会有较大不同工作说明书的内容包括:规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求
某公司计划举行一个区域会议，上次的类似会议没有成功,上层要求你确保这次会议能够圆满成功。为了分析上次会议的问题以及确定成功举行本次会议，你会用到什么工具? | 石川图 | 直方图 | 控制图 | 帕累托图 | A | 见PMBOK8.2.2.4-因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。
项目经理正在负责一个重要项目的执行，主管突然电话让你去验收另外一个项目，原项目经理辞职，pm怎么办？ | 查看所有文件，准备验收 | 拒绝主管，正在负责一个重要项目 | 报告发起人 | 团队开会讨论 | A | PM可同时兼管多个项目，PM有责任同时管理多个项目，主管的安排应该执行
指导委员会因为外部影响而取消项目，此时SPI为0.5。项目经理接下来应该怎么做? | 执行EVA，查明是CV还是SV导致SPI等于0.5 | 继续收尾过程，向其他方移交项目已完工和未完工的可交付成果. | 什么也不做，若项目由指导委员会停止或关闭则无需收尾过程 | 实施根本原因分析，查明取消项目的原因 | B | 指南-4.7.3.4组织过程资产更新-项目或阶段收尾文件，如果项目在完工前提前终止，则需要在正式的收尾文件中说明终止的原因，并规定正式程序，把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人。
里程碑持续时间: | 比最长活动的持续时间短 | 比它代表的活动的持续时间短 | 没有持续时间 | 和它代表的活动的持续时间相同 | C | 里程碑只标志事件不消耗资源
项目发起人要求项目经理提前一个月完成项目。若要满足这项请求，应该使用什么? | 变更控制 | 进度控制 | 范围控制 | 资源控制 | A | 根据题意，要求进度提前，这需要进行变更，变更控制要按照变更控制流程进行，考点:变更控制机制、流程。
一个公司总部搬迁的项目正在计划阶段。项目成员正在为是采用敏捷项目管理还是传统项目管理方式进行项目而争论。哪项文件应该在项目章程确定前创建? | 沟通管理计划 | 项目管理计划 | 工作分解结构 | 项目工作说明书 | D | 所属过程组:启动过程组所属知识领域:项目整合管理考点:制定项目章程的输入，只有D符合
在制定全球性的项目资源管理计划之前，应更新哪一项工具来确保计划的准确性? | 组织机构图与职位描述 | 人际交往与责任分配矩阵 | 团队建设活动与虚拟团队储备 | 集中办公与预分派矩阵 | A | 9.1.3.1组织图和职位描述规划资源管理过程的工具与技术-组织图和职位描述。
一项目经理被他的项目的各种问题折磨得狼狈不堪。他想找出问题的根源，以决定把注意力放在哪儿。该项目经理最应该使用下列哪项工具? | 帕雷托图 | 冲突解决技巧 | 鱼骨图 | 趋势分析 | C | 帕雷托图(选项A)能帮助项目经理决定着眼的问题，但是不能找出问题的根源虽然项目遇到了麻烦，但是也用不着冲突解决技巧(选项B)，因为实际上问题还没确认呢趋势分析(选项D)不解决根源，它更多的是用来预测未来。
一个项目已经启动，项目经理正在制定质量管理计划。质量管理计划与下列哪一项有关? | 描述在项目中是如何执行质量控制的 | 包含质量核对表 | 确定定性和定量参数 | 包含帕累托图 | A | 参见PMBOK第六版8.1.3.1质量管理计划
启动实施项目新系统时会遇到麻烦，由于对项目可交付成果的讨论广泛且矛盾。项目经理离开公司，一个新的项目经理接手这个任务。那么新的项目经理首先应该采取什么行动? | 正式确定项目管理计划，并传达给相关利益方 | 扩大项目发起人，并请求支持处理正在进行的讨论 | 制定工作分解结构，并传达给所有利益相关者 | 形成一套完整的项目章程，并且能够得到项目发起人和关键利益相关者的支持 | D | 指南-4.1.3.1项目章程，记录关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息启动时遇到麻烦，说明项目章程还没有被批准，新PM需完成项目章程，并获得批准和授权
你正负责为世界银行的一个大项目准备成本估计。因为你的估计需要尽可能的准确，所以你决定准备一个自下而上的估计。你的第一步是: | 确定在进程中需要的计算工具 | 利用前面的项目成本估计来帮助准备这个成本估计 | 确定并且估计每一个工作条目的成本 | 向这个方面的专家咨询，并且将他们的建议作为你的估计的基础 | C | 出处:PMBOK第6版中7.2.2.4“7.2.2成本估算-工具和技术-4.自下而上估算:...是指估算个别工作包或细节...，准确性取决于活动或工作包的规模和复杂程度...”(自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算;然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪自下而上估算的准确性。
项目实施阶段，一位团队成员找到了项目经理，因为他不知道哪些工作需要他来完成。以下哪个文件对工作包做了详细描述? | 工作分解结构词典 | 活动清单 | 初步范围说明书 | 项目范围管理计划 | A | 活动清单(选项B)也许罗列了相关的工作包，但没有对工作包进行详细的描述初步范围说明书(选项C)会包括项目范围，但没有说明每个团队成员需分配的工作项目范围管理计划(选项D)描述了范围如何计划、管理及控制，但不包括每个工作包的详细描述WBS词典定义了WBS中的每个组成要素因此，WBS词典才详细描述了工作包
相关方感觉他们收到的信息十分复杂，难以理解，因此，不能正确做出决定若要决绝这个问题，应该怎么做? | 审查沟通需求 | 减少报告数量 | 包含一个常用术语表 | 添加解释性附件 | A | 相关方感觉收到的信息复杂难以理解，是因为没有收集到相关方有效的沟通需求，没有正确的规划沟通，包括合适的沟通内容和沟通方式因此需要审查沟通需求。
项目团队成员识别项目质量需求，并记录项目应该如何遵守这些需求。他们应该使用哪一项工具和技术? | 流程图，控制图和因果图 | 流程图，成本效益分析和趋势图 | 流程图，成本效益分析和思维导图 | 流程图，控制图和散点图 | C | 规划质量工具包括:专家判断、数据收集、数据分析、决策、数据表现、测试与检查的规划、会议。
项目团队希望聘用第三方公司来设计和执行一部分项目。在选择供应商时，下列哪一项技术能确保公平性? | 广告 | 投标人会议 | 建议邀请书 | 合格卖方清单 | B | 12.2.2.3投标人会议-投标人会议(又称承包商会议、供应商会议或投标前会议)是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。
在定义范围之前，项目经理必须具有下列哪一份文件? | 需求管理计划 | 项目章程 | 项目范围计划 | 项目风险计划 | B | 指南-5.3.1.1项目章程，定义范围以项目章程为输入。
受P&T建筑公司雇用，一位造价工程师为该公司在中国的首个油田的管道建设项目估算成本，但没有得到任何详细工程数据。这位工程师应采用哪种费用估算方法为P&T建筑公司提供初步成本预算? | 近似估算 | 量级估算 | 限定性估算 | 可行性估算 | B | 分析:PMBOK第6版中7.2估算成本-引言-量级估算在启动阶段可得出项目的粗略量级估算。
一个外包项目的可交付成果预计需要数年时间才能完成，项目经理应该建议哪种合同类型? | 总价值加激励费用合同 | 按经济价格调整的总价合同 | 成本加激励费用合同 | 成本加激励合同 | B | 由于项目历时数年，应选用总价加经济调节价格合同比较合适，总价加经济价格调整合同是卖方履约要跨越相当长的周期(数年)或买卖方之间要维持多种长期关系时采用的一种特殊的总价合同，允许根据条件变化(如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低)，以事先确定的方式对合同价格进行最终调整EPA条款必须规定用于准确调整最终价格的、可靠的财务指数。
卖方角度，在下述哪种情况下，合同被视为已经收尾 | 工作范围已经完成 | 经验教训已经完成 | 档案已经完成 | 最终付款已经支付 | D | 指南-4.7结束项目或阶段，在合同环境下，当买方支付合同尾款，卖方视同已履行了合同全部义务，合同收尾完成，卖方财务可进行内部项目决算概率*成本影响最大的风险是D
某项目正在经历越来越多的问题，开展初步的根本原因分析之后，项目经理怀疑这些问题具有一个共同的技术原因，团队制定的风险管理计划被认为是不全面的。应该使用下列哪一项工具来评估风险管理过程的有效性? | 状态会议 | 风险更新评估 | 技术绩效管理 | 风险审核 | D | 所属知识领域:项目风险管理所属过程组:监控过程组风险审计(审核)的定义是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性书中原话，出处:11.7.2.2
在为一个价值1500万美元的项目招标过程中，采购经理发现了两个潜在的公司符合招标书的工作，A公司费用较高，但比B公司拥有更多的专业知识。然而，B公司符合项目预算，但A公司不符合。采购经理正处于下列哪一个过程? | 召开投标人会议 | 规划采购管理 | 实施采购 | 管理采购 | C | 见12.2/实施采购-实施采购时获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。
准备每周状态报告时，项目经理注意到该周的计划里程碑满足。但是，项目的进度绩效指数为0.8。项目经理接下来应该怎么做? | 核实所有里程碑 | 核实是否有任何逾期任务 | 由于所有里程碑均已满足，不需要任何行动 | 由于所有里程碑均已满足，可以在之后考虑进一步行动 | B | 所属过程组:监控过程组所属知识领域:项目进度管理SPI=0.8，整体进度延期，说明肯定有任务没有按期完成仅当期里程碑满足不能说明所有里程碑满足，因此排除C、D项目经理首先应该核实是否有逾期任务。
你的项目曾经很难获得项目管理计划的正式批准，因为项目相关方太多了，他们的要求不能放在项目里。这些项目相关方拖延项目，他们一次次的讨论他们的要求。项目最终得到了批准，于6个月前启动。下列哪项不是好的预防措施? | 记录哪些要求没有放在项目里 | 确实项目相关方没有用变更控制过程作为手段把之前的要求加回项目里 | 使用问题登记簿 | 会见项目相关方，重申不能放在项目里的工作 | D | 为什么不采取选项D的行动?D和A不是很像吗?不是的这个问题应该解决了，但是因为关于撤消的要求有很多会议和争论，有可能项目相关方再提出这个问题但是，因为它还没有出现，项目于6个月前启动，花费时间在开会上没必要其它选项更容易，对项目影响也小，所以是可以采取的行动。
项目经理确定项目可交付成果延迟。项目落后于进度，并超过预算5%。在审查文件和状态报告之后，项目经理下一步该怎么做? | 执行风险再评估，作为监督风险过程的组成部分 | 更改进度基准，作为控制进度过程的组成部分 | 通过执行整体变更控制流程启动变更 | 继续项目执行，并在后一阶段中解决这个问题 | C | 所属过程组:监控过程组，所属知识领域:项目整合管理题目描述的场景是PM发现了项目执行存在偏差，那么PM应该执行纠正措施，确保执行符合计划，敏感词是“下一步”,纠正措施是一种变更请求，C正确。
活动A的持续期3天，而且要在星期一(4号)开始。接下来的活动B和活动A是首尾相连的关系。这种首尾相连的关系中间又发生了3天的滞后时间，而且活动B的持续时间是4天。星期日是公休日。根据这些数据你能得出下列哪个结论? | 两项活动的总持续期为8天 | 从A开始到B结束的日历天数为11天 | B活动结束的日期是星期三(13号) | 从A开始到B结束的日历天数为14天 | B | 6.3.2，由题可以计算得出:3(A持续时间)+3(滞后量)+1(星期日公休)+4(B持续时间)=11天
公司管理层正在削减预算，因此必须做出如何削减某个关键正在进行的项目预算。项目经理首先应该怎么做? | 提交能够减少成本的更新进度计划，并减少最终可交付 | 解散某些分配的资源并延长项目时间线 | 减少管理储备以保持项目进行 | 使用敏感性分析评估不同风险 | D | 消减预算为一项风险，所以需先评估不同消减预算方法所导致的风险后果，再决定采用哪种方法给项目带来的风险更小。
你们在为美国能源部做一个项目，采用挣值分析作为绩效报告技术。现在项目已经完成了20%，挣值分析的结果显示CPI为0.67，SPI0.87。在这种情况下，你应该: | 实施额外的资源计划，增加资源并用比预计更多的时间来完成预算的工作量 | 重新设置进度基线，再进行蒙特卡罗分析 | 实施一项风险应对审核来帮助监督风险 | 重新识别风险，实施定性风险分析和实施定量风险分析 | D | CPI=0.67，SPI=0.87，说明此时，项目完成了20%时，项目费用超支，项目进度落后，这个偏差分析结果说明项目存在对项目目标完成造成威胁的潜在风险存在，应该重新检测风险因素并对项目实施定性和定量风险分析。
项目完成时，客户根据对应供应商绩效的主观决定，拒绝支付其中一部分总金额，合同应属于下列哪一项? | 成本加奖励费用合同 | 固定总价合同 | 成本加激励费用合同 | 固定总价加激励费用合同 | A | 见PMBOK6/12.1.1.6/组织过程资产-合同类型:成本加奖励费用(CPAF)为卖方报销一切合法成本，但只有在卖方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下，才向卖方支付大部分费用奖励费用完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且通常不允许申诉。
项目团队制作了一份图表，将已识别风险的类别和子类别联系起来。项目团队正在制作下列哪一项? | 风险登记册 | 风险分解结构 | 定性风险分析 | 定量风险分析 | B | 出处:11.1.3.11.对单个项目风险进行分类通常借助风险分解结构，风险分解结构是潜在风险来源的层级展现;2.风险分解结构有助于项目团队考虑单个项目风险的全部可能来源，对识别风险或归类已识别风险特别有用。
以下是为项目计算的:挣值=200，000美元计划价值=300,000美元实际成本=210,000美元项目的状态是什么? | 进度落后，超过预算 | 提前进度，超出预算 | 进度落后，但不超过预算 | 按计划进行，但超出预算 | A | 考点:挣值管理(EVM)CV=EV-AC,SV=EV-PV;SV=200000-300000=-100000;CV=200000-210000=-10000;由于SV和CV都小于0，所以项目状态为进度落后且超过预算。
依据项目管理计划的标准，项目经理遇到问题，并就此提出变更请求，变更请求获得批准，被执行和记录在项目文件中。项目经理应该记录问题和采取的措施记录在哪里，以便未来项目获益? | 项目章程 | 经验教训 | 项目管理计划 | 状态报告 | B | 所属知识领域:项目整合管理所属过程组:收尾过程组根据题意，项目经理要记录变更请求以及变更请求执行过程，并且为以后的项目提供参考，所以要记录在经验教训文件中，不能记录在项目章程和项目管理计划中，也不能记录在状态报告中，因为状态报告的作用是显示项目进展状态不是为今后的项目提供帮助并收益考点:经验教训
一名关键的项目相关方要求团队成员对某项功能进行了一些小修改。团队成员认为该变更所涉及的时间很短。因此在没有通知项目经理的情况下，就实施了变更。在确认范围期间，项目经理发现了团队成员的修改在执行详细的分析之后，项目经理发现团队成员的初步分析并不完整。这项修改需要投入额外的人工量和时间。项目经理下一步应该怎么做? | 撤销团队成员所包含的变更，执行下一个阶段，同时通知项目相关方 | 与项目相关方讨论该变更的重要性，强调对成本和进度的进一步影响如果项目相关方坚持要将该变更包含在内，向变更控制委员会报告该变更，以获得批准 | 通知项目相关方由于变更对成本和进度的进一步影响在目前项目所处的阶段，不能将变更包含在内 | 将项目相关方直接与团队成员交流一事上报给项目发起人 | B | 由4.6实施整体变更控制的基本原理AD明显错误BC相比，B按照变更流程进行，选B记住:CCB的责任是接收与审查变更请求，并批准或否决这些请求另外，CCB决策都应记录在案，并传递给相关方，以便采取后续措施。
在与相关方一起召开的季度状态评审会上，由于计划外的运输罢工，施工公司的项目经理汇报了一个负成本偏差。项目经理应该如何解决这个问题? | 调整成本绩效基准 | 从应急储备中分配资金 | 从管理储备金分配资金 | 测量项目事件的影响 | D | 参考答案A不对，不能出现偏差就直接调整基准，要首先分析和评估事件的影响，测量偏差是否在容忍范围内再说下一步行动参考答案B和C都不对，首先需要分析成本对项目的影响才能确定下一步的行动参考答案D正确
产品已经试验性地推出市场。但客户报告存在一些问题。用于纠正这些问题的成本应归为下列哪一类成本? | 预防成本 | 修复成本 | 内部损失成本 | 外部损失成本 | D | 概念题，考点为质量成本(COQ)(质量管理)见PMBOK第6版中8.1.2.3质量成本相关内容，参见图8-5质量成本)根据质量成本分类，由客户发现的问题导致的质量成本称为外部损失成本.质量成本每年必考题。
下列哪一项用在定义范围当中? | 产品分析 | 范围基准 | WBS字典 | 预测和检查 | A | 定义范围过程的工具与技术B、C属工作分解结构输出，D属执行范畴。
项目经理必须收集信息，让国际专家对由工程经理识别的问题的解决方案达成一致。下面哪项技术能防止任何人对结果产生不适当的影响? | 德尔菲技术 | 名义组技术 | 价值工程 | 虚拟团队 | A | 所属过程组:规划过程组所属知识领域:项目相关方管理考点:(风险识别的工具和技术)信息收集技术中的德尔菲技术，德尔菲技术有助于减轻数据的偏倚，防止任何个人对结果产生不恰当的影响。
项目团队成员认为能够独立工作，并认为项目经理信任他们能在不严密管理团队的情况下完成任务。项目经理证明的是哪一种管理方式? | 归属需求 | X理论 | Y理论 | 权力需求 | C | 所属过程组:执行过程组所属知识领域:项目资源管理七大激励理论之麦格雷戈的X-Y理论X—Y理论(TheoryX-TheoryY)主要是对人性的根本性理解一个是性本恶——X理论，一个是性本善——Y理论因此选CX理论:(1)员工天生不喜欢工作，只要可能，就会逃避工作(2)由于员工不喜欢工作，因此必须对他们采取强制的措施或惩罚的办法，迫使他们去实现组织的目标(3)员工只要有可能就会逃避责任，安于现状(4)大多数员工喜欢安逸，没有雄心壮志Y理论:(1)员工视工作如休息、娱乐一般自然(2)如果员工对某项工作做出承诺，他们会进行自我指导和自我控制，以完成任务(3)一般而言，每个人不仅能够承担责任，而且会主动寻求承担责任(4)绝大多数人都具备做出正确决策的能力。
项目包括1000多个工作包为期两年，项目CPI为1.18,SPI为0.88。项目经理应采用何种方法处理该情况? | 关键路径法 | 资源平衡 | 赶进度 | PERT | C | 进度落后了，成本节约了，可以采用赶工的进度压缩技术来按计划执行，所以选C参见指南-6.5.2.6考点:进度压缩、赶工。
该项目的教训是在整个项目中对历史信息的不恰当运用，那么应使用以下何种工具来找到这个问题的原因呢? | 鱼骨图 | 控制图 | 流程图 | 直方图 | A | 因果图，又称鱼骨图或石川图问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的。
在一个高端项目中，项目管理办公室(PMO)主管想要证明项目可交付成果的质量符合组织和法律规章的证据。PMO主管还需要已确认的所有项目差距和最佳实践。项目经理应该向PMO主管提供下列哪一份文件? | 由内部团队创建的质量控制文件 | 由内部团队创建的质量管理文件 | 由外部资源创建的质量控制文件 | 由独立资源创建的质量控制文件 | B | 见PMBOK8.1.3.1-质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求，项目管理计划是由项目团队创建的。
项目的进度绩效指数为0.5，成本绩效指数为0.25，当第一个里程碑接近完成时，项目经理会引导第一次相关方会议沟通项目状态。在项目的这个时候，项目经理应该做什么? | 向项目相关方提供有关项目状态的正面反馈 | 记录问题，分析问题的原因并制定解决方案 | 向相关方沟通项目符合进度，但超出预算 | 提交一项变更请求，增加工期和预算 | B | 发生了问题，走问题解决流程；D选项，直接增加工期和预算不妥。
项目经理发展团队会议由于主导讨论的人迟到而中断。若要提高团队会议的效率，项目经理应怎么做? | 使用专业引导师 | 认可按时到达的团队成员 | 为团队会议设定基本规则 | 开展团队建设活动 | C | 9.1.3.2团队章程-团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力;讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则。
作为服务的买方，项目经理决定执行采购审计。该审计的目的是什么? | 核实合同服务的交付和验收 | 记录实施组织的经验教训，成功、失败之处，以供将来参考 | 确认发票和账目收尾 | 提供正式的合同收尾 | B | 采购审计是指对合同和采购过程的完整性、正确性和有效性进行的审查采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素.所以买方在结束项目前需要进行核查.同时也是让卖方认可此过程,以免后续争议。
在项目规划阶段，项目经理认识到与其中一名项目相关方在项目可交付成果方面的理解存在差异，从而造成与该项目相关方的关系紧张。要解决这个问题，项目经理应该怎么做? | 忽视该项目相关方 | 安排一次与该项目相关方的会议，了解造成理解差异的原因，并予以解决 | 将该问题报给项目发起人，让他们为项目经理解决这个问题 | 让其他团队成员说服项目的相关方妥协 | B | 解决问题首先要了解问题的原因，然后通过分析制定应对方案，建立决策参考附录G
一家跨国公司希望扩张组织。其扩张计划的其中一部分包括在选定地理位置建立一系列分支机构。项目发起人已经草拟了项目章程，现在正在寻求项目经理的帮助，最终确定项目章程的内容。以下是当前版本项目章程的摘录。项目章程摘录:总体目的，扩大公司在成长市场的影响力，向私人客户提供更多的本地接入服务。目标:-建立多个分支机构。-增加私人客户的数量。-提供一系列服务。高层次风险:-对当地条件、和法规的认识有限。-快速发展的不稳定市场。-大量竞争对手都在关注相同的机会。为了提高验收成功的机会，我们应该怎么样来进一步完善项目章程呢? | 明确该项目的目的，以更好的明确总体目标 | 制定一套完善的风险应对策略 | 改进目标，明确每个人的措施和方法 | 撇开宪章，而是转换到项目管理计划上 | A | 指南-4.1.3.1项目章程，总体的目标、里程碑、风险等，没有具体的目标和风险规划，但是需要包括衡量项目目标成功的标准。
一名新团队成员加入项目由于新团队成员之前在公司没有任何经验，项目经理建议项目成员审阅公司以往项目的项目文件。这是利用下列哪一项的实例? | 基础实施 | 项目管理信息系统 | 组织过程资产 | 事业环境因素 | C | 所属过程组:规划过程组所属知识领域:项目整合管理公司之前的项目文件就是经验教训，属于组织过程资产。
针对设计经理提出的某个问题的解决方案，项目经理必须收集分析信息。以下哪一项能防止任何人对结果产生不适当的影响? | 德尔菲技术 | 名义组技术 | 价值工程 | 虚拟团队 | A | 所属过程组:规划过程组所属知识领域:项目范围管理德尔菲技术可以做到在防止任何人对结果产生不适当的影响的情况下，达成各位专家的一致意见。
一卖方的管理层告诉其项目经理该项目应想方设法取得奖金。合同中奖励条款的主要目的是: | 降低买方的成本 | 帮助卖方控制成本 | 同步目标 | 通过转移买方的风险来降低卖方的风险 | C | 奖励就是使卖方的目标和买方的一致，既面向进度又有相同的目标。
项目在完工前终止,项目发起人说明终止的原因是由于缺乏资金。项目经理下一步应该采取下列哪一项? | 请求项目发起人寻找其它的项目融资方式，并提出建议，例如向金融机构寻求贷款 | 请求另一个项目的项目经理启动向其它项目注资的步骤 | 与项目团队一起集思广益，寻找出项目融资的来源 | 将经验教训和历史信息存入到经验教训知识库，以备未来项目使用 | D | 指南-4.7.3.4组织过程资产更新-经验教训知识库，项目或阶段收尾时，应把历史信息和经验教训信息存入经验教训知识库，供未来项目或阶段使用。
执行项目时，项目经理认识到其中一项任务的期限估计不足，下列哪项工具可以用来尽量减少影响? | 规划风险应对 | 快速跟进 | 预测 | 失效模式和影响分析 | B | 此题说的是进度问题，快速跟进正确。
在一个多阶段项目的中途，由于对该项目不再有组织上的需求，发起人终止了项目工作。下列哪种情况可以避免这个现象? | 在制定项目管理计划时多花些精力 | 正确制定项目商业论证 | 在项目开始时分析法律要求 | 更为详细地描述项目工作说明书 | B | 在多阶段项目中，可通过对商业论证的定期审核来确保项目能实现其商业利益，在项目生命周期的早期，项目发起组织对商业论证的定期审核也有助于确认项目是否仍然必要，所以选B考点:商业论证。
识别风险之后，项目团队对项目结果的影响意见不一致，项目经理首先应该怎么做? | 定量风险分析 | SWOT分析 | 头脑风暴 | 定性风险分析 | D | 11.3/实施定性风险分析-项目团队的风险处理方式会导致风险评估中的偏颇，则应该注意对偏颇进行分析与纠正BC是识别风险的工具，题目是识别风险后，所以BC是不正确的。
一家跨国公司聘用了一家施工公司来为其全球总部建设一座20层的办公大楼，项目发起人要求办公大楼增加第21层，这层办公楼未在原始计划中，项目经理要求发起人批准标准的项目变更请求。但是，项目发起人拒绝并认为电子邮件批准已经足够充分。下列哪一份文件将避免这种类型的问题? | 定义明确并被批准的变更管理计划 | 详细的变更请求登记册 | 详细并批准的工作分解结构 | 合同签署授权矩阵 | A | 4.2.3.1项目管理计划-变更管理计划变更管理计划用来明确如何对变更进行监控。
在项目过程中，发生了一个意外。该时间影响了项目成本，但是未影响到时间。该事件之前被项目团队识别为一项潜在风险。若要限制该事件对于项目成本的影响，项目经理应该怎么做? | 查看风险登记册，并确定适当和既定的应对措施 | 分析该事件，包括对成本和时间的影响，并创建变更请求 | 制定权变措施，并立即实施，尽可能减少成本超支 | 执行敏感性分析，确定不同应对的成本超支灵活性 | A | 既然是事先已经识别的风险，风险登记册应该有记录，肯定是先察看登记册并根据计划应对。
项目经理保留包含活动项目，问题和风险等项目信息的项目日志，项目开始时，所有相关风险都被归类并记录到项目日志中，到项目结束时，原先已清除的风险再次出现，项目推迟一个月。这种情况重新发生是因为项目经理: | 未能与项目团队成员沟通 | 未能将项目日志分发给项目团队成员 | 没有召开项目进度会议 | 未执行风险评估 | D | 11.7.2.3风险再评估-在监督风险中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删去已过时的风险应该定期进行项目风险再评估反复进行再评估的次数和详细程度，应该根据相对于项目目标的项目进展情况而定。
项目经理接管了一个项目，该项目曾在范围管理方面存在挑战，项目变更控制计划要求项目发起人决定是否将变更纳入项目，若要减少当前项目范围的问题，项目经理应该建议下列哪一项? | 由变更控制委员会来对变更做出最终决定 | 由项目经理和发起人对变更做出最终决定 | 由整个项目团队对变更做出最终决定 | 仍由发起人对变更做出最终决定 | D | 根据题意，项目变更管理计划中明确了由发起人来决定变更是否纳入项目，所以应该按照计划由发起人来决定变更是否纳入项目，所以选D
你刚刚收到客户对项目的正式确认，你下一步应该做的是 | 把接受到的确认文件分发给其他的项目相关方 | 把接受到的确认文件归入项目档案 | 同员工一起整理在这个项目中获取的经验和教训 | 进行项目审核 | A | 指南-5.5.3.1确认范围-输出-1.验收的可交付成果:符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明相关方对项目可交付成果的正式验收。
供应商承包完成某处某项可交付成果，规定买方将会支付卖方的成本且卖方每提前一天完成，买方还支付1%的费用，与供应商签订的合同属于什么类型? | 总价加激励费用合同 | 成本加激励费用合同 | 成本加奖励合同 | 成本加按成本百分比计算奖励合同 | B | 合同类型PMBOK第6版中12.1.1.9
在执行阶段，市场部通知项目发起人，中心小组提供了看产品的混合审查，需要进行细微变更，项目发起人指示项目经理包含变更，因为该变更不会改变范围或预算。项目经理接下来应该怎么做? | 记录要求的变更 | 为执行变更分配职责 | 与受影响方沟通该变更 | 召集团队来评估变更的影响 | A | 实施整体变更控制的流程。D在A之后
在识别对项目预算会产生负面影响的风险发生之后，项目经理需要确定剩余的应急储备是否足够。项目经理应该采用下列哪一项工具或技术? | 储备分析 | 偏差和趋势分析 | 应急分析 | SWOT分析 | A | 在风险监督过程-储备分析的定义11.7.2.1考点:储备分析
项目经理向客户提交可交付成果以供批准，客户称可交付成果没有达到验收标准，并要求项目经理对可交付成果进行返工，客户还希望查看返工进度的相关信息，项目经理接下来应该执行哪一项活动? | 配置识别 | 配置状态记录 | 配置控制 | 配置核实与审计 | D | 4.6.2.2:通过配置核实与审计，确保项目的配置项组成的正确性，以及相应的变更都被登记、评估、批准、跟踪和正确实施，从而确保配置文件所规定的功能要求都已实现被客户拒收，说明不仅结果、甚至过程存在问题，需要进行核实与审计。
PM作为乙方，其所在公司的销售经理让他去参加甲方的kick-off会议。然而，PM告诉销售经理，一个必须的资源2周以后才能加入此项目，销售经理认为没有什么大影响，坚持让PM参加此会议，PM该 | 不参加kick-off会议，因为没写完管理计划 | 不参加kick-off会议，告诉销售经理有一个资源2周后才能到位 | 参加，无大影响 | 要求将KICK-OFF会议延迟两周召开 | C | 作为客户的重要干系人的供应商，应参加客户方的kick off meeting，2个成员没有到岗不影响去开会。
项目经理与发起人会面，并提供项目更新。项目发起人评价说如果能将用户提出的变更包含在内，确保更好的系统性能，那就太好了。项目发起人认为这是个小问题，可以再下一个期限容易地解决，项目经理应该怎么做？ | 告诉团队，确保包含项目发起人的想法 | 记录建议的变更，并执行偏差分析 | 告诉发起人，将会在下一个期限之后考虑该建议 | 向发起人解释，项目需求已经最终确定 | B | 题干，描述了发起人给PM提出了管理改进建议，这个不是单个项目的变更，不能按照整体变更控制流程来处理，记录发起人的建议的管理改进意见，时时进行偏差分析，并做好变更管理。
项目经理完成了某个镇上的一个项目，这个项目让公司损失100%。项目经理所在公司目前正在筹备同一个镇上另一个项目的投标建议书，管理层让项目经理提供粗略的估算，让公司可以投标该新项目投标必须在三天内完成。在这种情况下，项目经理应提供下列哪一项估算类型? | 类比估算 | 参数估算 | 散点估算 | 准备金分析 | A | 参考“PMBOK第6版中6.4.2.2”，类比估算是指以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等)为基础，来估算未来项目的同类参数或指标及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模或其他属性)
项目经理估算开发新产品的价格.在最有可能情景中，成本将会是10,000美元;在最好情况下，成本将会是9,000美元;在最坏情况下，成本将会是17,000美元;如果利用PERT加权分析法，项目的预期成本将会是多少? | 9,000美元 | 10,000美元 | 11,000美元 | 12,000美元 | C | (9000+4*10000+17000)/6=11000，选C考点:三点估算PMBOK2016中7.2.2.5
天气是一个众所周知的会影响户外节目成功的风险，节目前天气预报预测未来10天内不会下雨，项目经理接下来应该怎么做? | 执行风险审计 | 修改风险保证矩阵 | 通知相关方 | 更新风险登记册 | D | 风险登记册包含定性风险分析、定量风险分析和风险应对规划结果的文件风险登记册对所有已识别的风险做详细记录，包括风险描述、类别、原因、发生频率、对目标的影响、提议的应对措施、责任人和当前状态等。
当信息发送者和信息接收者怎样沟通时，沟通通常会得到提高。 | 信息发送者是信息接收者的下属 | 信息发送者使用更多肢体语言 | 信息发送者慢慢的说话 | 信息发送者对信息接收者表示关心 | D | 信息发送方有责任发送清晰、完整的信息，以便接收方正确接收，也有责任确认信息已被正确理解对信息接受者表示关心有助于对方以更好的情绪接受信息，降低了信息传送的噪音。
项目团队成员对他们应该如何工作才能满足项目目标感到不确定。为了让团队成员更好的了解他们在项目当中的角色，项目经理应该向团队成员提供哪份文件? | 项目沟通计划 | 资源计划 | 项目章程 | 项目管理计划 | B | 9.1.3.1资源管理计划是关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。
在结束项目时，买方希望通过其授权的合同管理者结束采购，项目经理可以使用哪项工具或技术来确保所有结束采购中的要求都被满足? | 采购管理计划 | 经验教训文件 | 采购审计 | 卖方绩效评估文件 | C | 12.3.2.5,采购审计是对合同和采购过程的完整性、正确性和有效性进行的审查其目的是找出可供本项目其他采购合同或执行组织内其他项目借鉴的成功经验与失败教训。
一个新的外包系统实施项目正在经历延期。定义的纠正措施，即执行关键路径分析和对进度计划进行赶工被证明无效。结果，进度计划延期继续存在，特别是测试活动。项目经理应该怎么做? | 增加更多资源，并列执行任务，并允许加班，以便进一步对进度计划赶工 | 执行储备分析，确定延期的成本影响 | 分析导致延期的任务，找到根本原因，并执行纠正措施 | 要求采购团队评审供应商合同协议 | D | 12.3.2.3数据分析-绩效审查对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。
项目管理团队等到可交付成果或子项目澄清后才能制定详细的工作分解结构，这种情况下，该选择下面哪项技术? | 叠加式规划 | 自上而下规划 | 滚动式规划 | 自下而上规划 | C | 见PMBOK6/6.2.2.3/滚动式规划，滚动式规划是一种迭代式规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。
一个项目由三个活动组成。A活动历时5周，B活动历时6周，C活动历时7周。活动排序为A-B-C。但是，活动B的资源分配要1周，C在B活动开始1周后开始。则该项目最短工期是多少? | 12周 | 13周 | 14周 | 16周 | C | 指南-6.3.2.2确定和整合依赖关系&6.3.2.3提前量和滞后量，5+7+2=14
工程部门想让项目的目标是吞吐量提高10%。信息技术部门想使投入该项目的资源不多于其拥有的5%。管理层，也是你的领导，想让项目团队减少纳税义务。你能做的最好的事是: | 使计划满足所有的目标 | 让这些人讨论得出一个目标 | 考虑工程部门和信息技术部门的目标，而为管理层的目标召开进一步的会议 | 只考虑管理层的目标 | C | 所有的交付成果必须能量化管理层的目标不能计量，因此需要更多的工作这就是说选项D不对各方都不同意所有的目标(选项B)所有的目标应被满足，但是它们必须要能量化，所以选项A不对你需要和管理层进行更多的讨论，所以你才能使这些目标量化。
为了识别和分析项目相关方，项目经理制订了相关方管理策略。完成初稿后，项目经理应该如何处理相关方分析? | 查看项目团队是否有应加到该策略的详细内容 | 与项目发起人一起查看，寻求他们对于该策略的批准 | 检查计划是否完成，并将具体作为每周状态报告的组成部分分发给关键相关方 | 检查信息是否正确，在于相关方分享之前，过滤出敏感系信息 | D | 13.2.3.1相关方管理计划，为有效调动相关方参与而规定所需的管理策略项目经理应该意识到相关方管理计划的敏感性，并采取恰当的预防措施。
作为你们公司项目办公室的经理，你必须经常判定哪些项目应该得到额外的资源。你还要建议哪些项目应该启动、继续进行或取消。有利于你做出这些决策的一个方法是 | 为项目明确一个整体风险级别 | 评估定量风险分析结果的趋势 | 对各种风险和条件进行排序 | 评估风险定性分析结果的趋势 | A | 指南-1.2.3.6组织级项目管理(OPM)和战略/P16项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与组织战略保持一致指南-2.4.4.3项目管理办公室来与组织战略保持一致。
在一个项目组织中经验丰富的项目经理接近项目的收尾阶段项目。经理接下来怎么做? | 核对一个为期多年新项目的项目分配 | 将实际项目绩效与原计划对比 | 通知客户项目将会收尾 | 获得客户的验收 | D | 验收的可交付成果，确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收是行政收尾所需的必要活动之一
项目经理向项目赞助人通知了一项重大项目超支，赞助人想知道为什么没有较早通知该情况。在赞助人反馈前，项目经理本应采取何种措施解决该问题 | 制定沟通计划，处理项目利害关系者的需求 | 邀请项目赞助人参加团队会议进行定期更新 | 将意外支出加入项目预算，从而将超支纳入项目成本 | 消减项目资源以紧急弥补成本超支 | A | 根据题干描述，是沟通问题导致的这种情况，所以参考答案A参见PMBOK第6版中10.1.3.1考点:沟通管理计划
一个全球项目有多个未定义条件。若要理解假设的影响，以及规划如何减轻不确定性因素而产生的影响，项目经理应使用什么技术? | 假设情景分析 | 敏感性分析 | 预期价值分析 | 决策分析 | A | 所属过程组:规划过程组所属知识领域:项目风险管理假设情景分析是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)
下列哪种合同类型要求具有最完整且定义最精准的工作范围，并要求做好最周到的准备? | 固定费加补偿合同 | 单价合同 | 固定总价合同 | 工料合同 | C | 固定总价合同(FFP)FFP是最常用的合同类型大多数买方都喜欢这种合同，因为采购的价格在一开始就被确定，并且不允许改变(除非工作范围发生变更)因合同履行不好而导致的任何成本增加都由卖方负责在FFP合同下，买方必须准确定义要采购的产品和服务，对采购规范的任何变更都可能增加买方的成本。
一个管道施工项目的项目分包商提议升级管道材料质量，而这不会影响进度或成本。这项材料变更已获得批准，应使用下列哪一项来记录这项变更? | 成本管理计划 | 风险登记册 | 合同 | 配置管理系统 | D | 按照变更控制流程，使用配置管理系统来记录已批准的变更请求，配置管理系统中包括变更控制系统，配置管理系统是整个项目管理系统的一个子系统它由一系列正式的书面程序组成，用于对以下工作提供技术和管理方面的指导与监督:识别并记录产品、成果、服务或部件的功能特征和物理特征;控制对上述特征的任何变更;记录并报告每一项变更及其实施情况;支持对产品、成果或部件的审查，以确保其符合要求。
管理层告诉项目经理外包一部分项目给一公司，该公司与管理层合作过很多次。在这种情况下，项目经理最应该关心的是: | 确保该公司有资格完成该项目 | 满足管理层的时间预期 | 外包工作的成本 | 合同条款 | A | 第一件事应该是这种情况是否道德，它是否违反公司的章程或法律如果它不违反，那么最好检查资格(选项A)比较而言，如果供方资格有问题，则项目风险最大PMBOK第6版12.2.1.6组织过程资产能够影响实施采购过程的组织过程资产包括(但不限于):预审合格的优先卖方清单
进度绩效指数低于1.0表示: | 项目没有完成预定的工作 | 已取得的挣值达100% | 项目永久性地损失了一部分时间 | 项目可能没有按照时间表执行，但是项目经理不必在意这个问题 | A | PMBOK第6版中7.4.2.2偏差分析
在一个系统执行项目中，在项目结束前两周发现一个系统功能脱离范围，已经过变更流程批准。项目经理接下来应该怎么做? | 按需求说明更新管理计划 | 评估变更，并与客户讨论对项目成本的影响 | 拒绝变更，因为项目接近完工，影响将很大 | 与项目相关方一起讨论变更的影响 | A | 所属过程组:监控过程组所属知识领域:项目整合管理该题考查的是变更管理流程，被批准的变更请求PMBOK第六版4.6.3.1批准的变更请求批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出,项目团队把批准的变更请求列入进度计划并付诸实施批准的变更请求可能对项目或项目管理计划的某些领域产生影响批准的变更请求可能导致修改政策、项目管理计划、程序、成本、预算或进度计划选项A正确，B,D属于变更管理流程中的内容，该变更以走完流程并被批准C错误，拒绝已批准的变更，不符合PMI规范。
在一个复杂的项目的早期阶段，项目经理受到一个请求，要为某产品提供宏观要求，项目经理可以从哪里获得这个信息? | 商业文件 | 项目管理计划 | 合同 | 项目章程 | D | 指南-4.1.3.1项目章程-高层次需求。
项目需求要求额外的计算机用于执行，项目相关方要求项目经理研究采购计算机和租用相比的成本经济性。项目经理研究了以下各项:•使用远程安装的计算机成本将是每天$250美元，加上安装费1,250美元。•采购计算机的成本将包括$1,250美元装运费，$3,500美元安装费以及$75美元的日常维护成本项目经理应该怎么做? | 如果这些计算机需要使用22天，则选择租凭 | 选择租凭，因为如果采购计算机，一次性费用较高 | 如果这些计算机需要使用25天，则选择采购 | 选择采购，因为日均成本较低 | C | 假设天数为:D，则远程安装需要250D+1250美元;采购需要75D+1250+3500美元;公式为:250D+1250=75D+1250+3500解方程得出D=20天，所以由此判断，20天以上需要采购。
一个项目由四项活动组成，活动A,B,C,D。活动A需要10天，活动B需要24天，活动C需要19天，活动D需要12天。活动A和B之间存在完成开始关系。活动A和活动C存在完成开始关系，滞后5天。活动B和活动D存在完成开始关系，提前2天。活动C和活动D之间存在完成开始关系。根据以上依赖关系，完成项目的总时间是多少天? | 41天 | 44天 | 46天 | 48天 | C | 两条路径:ABD=A+B+D=10+24+12-2=44，ACD=A+C+D=10+5+19+12=46，46>44，取大的，即46.
由于组织结构的变化，相关方A承担了新的责任，并已经从指导管理委员会辞职.相关方A替代者相关方B，提出与项目商业利益有关的问题.项目经理首先应该怎么做? | 在问题登记册中记录该问题，并更新项目利益 | 更新项目管理计划 | 与相关方会面，包括项目发起人 | 更新相关方登记册，并参考相关方管理策略 | D | 相关方发生变化应该首先更新登记册，对于相关方对项目的态度和问题可参考13.2.2.3分析技术来调整管理策略。
项目经理被任命一个处于执行阶段的项目。项目经理识别到几个导致团队担心的风险，为了规避这个风险。项目经理应该怎么做? | 更新风险登记册和制定风险应对计划 | 审查风险管理计划 | 与所有团队成员分享更新的风险登记册 | 审查项目管理计划 | A | 11.7.3.4,监督风险过程中识别出新的风险后，应立即更新风险登记册，并制定风险应对计划。
该使用下列哪一种定量方法来制定项目预算? | 帕累托图 | 参数估算 | 专家判断 | 净值管理 | B | 定量方法，A是质量管理的工具，排除D是控制进度的工具，排除;B、C是估算成本的工具，但C是定性分析，排除因此选B。
一家玩具公司的项目团队希望将统计抽样应用到某些产品的检查流程中。随机抽取玩具样品进行检查。应在下列哪一个过程中确定抽样频率和规模? | 收集需求 | 规划质量管理 | 控制质量 | 管理质量 | B | 参见PMBOK第6版8.3.2.1数据收集统计抽样
有效沟通中一个最普遍的陷阱是: | 没有选择正确的方法 | 没有换位思考 | 假定一个信息一旦发出，就会被接收到 | 以上都是 | C | 沟通中信息发出者常犯的错误就是认为，信息一旦发出就能被接受者接受和理解，而现实中往往相反所以有效的沟通需要进行“沟通需求分析、建立沟通模型、确定相应的沟通方法”从而确保信息传达的有效性。
由于爆炸发生的工厂是公司的首选供应商，供应商告诉项目经理之前预定的那些货物不能按时交付。幸亏其他货物可以替换这些货物，这样项目经理就使用此供应商的货物，这也是在之前的风险管理计划中提到的。这个例子是下面的哪个呢? | 一个应急计划 | 一个应急津贴 | 一个可能的变通方法 | 后备计划 | A | 11.5.3.3风险登记册中的应急计划，风险发生时执行已规划好的应急计划。
下列哪一种图表示用来说明需要完成的工作与团队资源之间的关系? | 资源直方图 | 组织图 | 控制图 | RACI图 | D | 9.1.2.2图9-4RACI(执行、负责、咨询和知情)图是RAM的一个例子，其最左边的一列表示有待完成的工作(活动)可以针对个人或小组，分配工作。
由于员工缺乏培训和适当的生产控制，生产过程中发现了错误需要返工解决。返工成本为$250,000，其中员工负有责任的成本为 | 75000 | 37500 | 212500 | 145000 | B | 管理层对85%的质量成本负直接责任，员工则负另外的15%
一个复杂项目的项目经理目前正在从事风险对应规划活动。作为风险管理方面的专家，项目经理考虑选择风险转移方案。风险转移的主要影响是什么? | 项目经理不再负责项目成果 | 涉及到为承担风险的一方支付额外费用 | 涉及向承担风险的一方转移项目管理责任 | 项目经理不能执行风险转移 | B | 11.5.2.4风险转移是指把某风险的部分或全部消极影响连同应对责任转移给第三方转移风险是把风险管理责任简单地推给另一方，而并非消除风险转移风险策略对处理风险的财务后果最有效采用风险转移策略，几乎总是需要向风险承担者支付风险费用风险转移可采用多种工具，包括(但不限于)保险、履约保函、担保书和保证书等可以利用合同把某些具体风险转移给另一方例如，如果买方具备卖方所不具备的某种能力，为谨慎起见，可通过合同规定把部分工作及其风险再转移给买方在许多情况下，成本补偿合同可把成本风险转移给买方，而总价合同可把风险转移给卖方。
政府法律的变更会对现有项目产生潜在影响。项目风险减轻计划用于解决潜在影响以及要求的行动。在政府法律变更发生之后，执行了必要措施，但是导致了新的风险。这属于哪种风险类型? | 触发风险 | 残余风险 | 次生风险 | 减轻风险 | C | 11.5规划风险应对-引言-次生风险,选C