## Sheet1
title | select_a | select_b | select_c | select_d | answer | analyse
题目题干内容 | 选项A内容 | 选项B内容 | 选项C内容 | 选项D内容 | 正确答案 | 答案解析
在制定项目进度时，项目经理确定了每个活动的紧前活动和活动的持续时间。下列哪一项在顺推计算中，用于计算最早开始时间和最早完成时间？ | 直接任务的ES成为后续任务的ES | 直接任务的EF成为到后续任务的ES | 直接任务的ES成为后续任务的EF | 直接任务的EF成为后续任务的EF | B | 顺推法：从左向右，加法取大；逆推法：从右向左，减法取小。
项目团队一开始各小组之间存在对抗情绪， 现在项目团队已经变成一个组织有序的单位并做出重大进步，项目团队已经达到哪个团队建设阶段? | 规范 | 成熟 | 进步 | 成长 | B | 关键词：“组织有序的单位”看《高频关键词考点》
在项目执行期间，其中一个关键路径任务延迟了，项目经理接下来应该怎么做？ | 增加资源，以便在非关键路径赶工，以免影响到关键任务 | 分析网络图，确定可以并行运行任务的区 | 执行价值分析，确定对未来关键路径任务的影响 | 更新最晚开始时间、最晚完成时间，并重新计算关键路径 | B | 进度压缩：赶工和快速跟进，A选项，赶工应该在关键路径上，故只能选B。
项目绩效一直呈现0.98-1.02这样的区间浮动，每次出现问题时，你去找项目经理汇报，项目经理都不会明确的告诉你方法，而是让你自己思考并最终帮你做出决策，这说明？ | 是一个缺乏领导力的项目经理 | 这是一种放任式的领导风格 | 从管理方格理论来讲，这是1.1式的不称职的管理者 | 这是一种变革型的领导风格 | B
项目收尾期，项目经理想核实项目是否按标准执行，但是一些必要的数据未能提供，项目经理应该使用下列哪一项？ | 项目审计 | 德尔菲 | 头脑风暴 | 满意度调查 | A | 收尾阶段，评估项目是否按标准执行，以及是否达成目标等是属于项目后评审（项目审计）的工作。
项目团队告知项目经理，现在正在进行质量控制过程，使用了很多方法来识别并处理成果缺陷，分析了多个变量的相互关系，并通过一致性的检查方式，检查出来相关的问题记录在了一个表格中，并用柱状图展示汇报给了经理，以下哪个工具可能没有使用到？ | 矩阵图 | 散点图 | 核对单 | 核查表 | B | 多个变更相互关系，矩阵图；一致性检查，核对单；问题记录在表格，核查表又称统计表。
项目A投资回收期2年，回报率20%，项目B投资回收期3年，回报率30%，如何选择 | A项目，因为回收期短 | B项目，因为回报率高 | 如果相关方爱冒险，则选择B项目 | 无法判断 | C | 爱冒险的相关方，选回报率高的，保守的相关方，选回收期短的。
在规划风险管理中，项目经理识别风险并执行了定性分析，项目经理接下来应该怎么做？ | 制定风险应对策略 | 执行定量风险分析 | 将分析结果更新至风险登记册，重要的单个风险更新至风险报告做进一步处理 | 编制风险登记册 | C
项目经理收到一个变更请求后。项目经理执行了影响分析。项目经理然后提交项目变更请求，变更控制委员会审查和批准。CCB批准并准予实施，项目经理应首先更新哪一项内容？ | 风险登记册 | 范围基准 | 项目管理计划 | 问题日志 | C | CCB管理基准的变更，可以是范围、成本或进度，都属于项目管理计划，D选项问题日志一般是提出变更的依据文件。
项目经理必须定义新项目角色和职责的明确分工， 若要审核和资源有关的所有活动以及和活动有关的所有项目团队成员，项目经理应该使用哪一项工具或技术？ | 组织分析结构 | 资源分解结构 | 责任分配矩阵 | 工作分解结构 | C
项目在执行期间，开发工程师向你汇报他掌握了一项新技术，可以有效的缩短项目工期，并能够快速的在团队中推广，且风险很小，接下来 | 要求使用新技术以提升效率 | 安排团队学习新技术 | 评估新技术对项目其它目标的影响 | 小规模试用，如果对项目没有负面影响，则开始推广 | C | 变更流程，分析影响
必须在三个月内完成一个新产品，项目经理计算出最可能估算是45天。但是如果另一个项目的资源能提前提供则可在28天内完成。如果资源只能在较晚日期才能提供。这项工作可能需要超过56天才能完成。根据这些提供的数据，项目的预期完工时间是多少？ | 42 | 44 | 45 | 46 | B | （P+4M+O）/6
项目执行过程中，项目经理识别到少量严重的整体风险，以下描述正确的是？ | 风险管理计划不好，进行风险审计，分析有效性并调整计划 | 更新风险报告，对风险定量分析，并制定应对方案 | 更新风险登记册，对风险进行定性与定量分析，并制定应对方案 | 查检风险管理计划 | B | A执行过程发生少量风险，不能说明管理无效；C整体风险不应该更新风险登记册和定性，应该更新风险报告并定量。
项目经理已经收到了多个批准的变更。所有变更均已完成变更控制流程。六个月后，项目进展顺利，但是团队成员不确定项目已完成进度的百分比。为避免这种情况，项目经理应该怎么做？ | 确保项目进度计划包含所有批准的变更，并与项目团队沟通。 | 与团队召开一次评审会议。审查项目管理计划，并包含相应的变更。 | 识别并分析可交付成果以及分配给每个团队成员的相关工作。 | 构造组成工作分解结构 | A | 项目变更按流程进行，且项目进展顺利，说明过程管理没有问题，但是项目成员不知道项目的进度数据，说明是沟通过程出了问题。
项目在一个紧急市场环境下即将要启动，任命你作为项目经理，现在需要你马上开展工作，你告知发起人需要做好商业论证及可行性分析，并正式启动后才能开始，发起人回复你，说项目紧急，可以边开始计划的制定边进行可行性分析，以下说法正确的是？ | 项目具有渐进明细的特征，这种处理方式没有问题 | 项目太紧急，紧急情况下，项目经理可以先处理问题，然后走被变更手续 | 如果没有做好商业论证，项目可能会有不符合战略目标而提前终止的可能性，同时没有章程，对项目经理的权力没有保障，你可能很难开展工作 | 拒绝开展工个并请求离开组织 | C | B选项的描述未错，但现在不存在变更的问题，对于项目经理而言没有正式的章程，不能开始工作；D选项太过于极端。
在项目启动阶段，项目经理想要全面了解一下项目范围，在项目章程获得批准之前，下面哪一项文件有助于项目经理了解项目范围 | 范围基准 | 项目范围说明书 | 商业文件 | 合同 | C | 商业文件中包含了商业认证，效益管理计划，商业论证会包含商业需求和成本效益分析，以论证项目的合理性并确定项目边界。
在一次项目详审会上，项目经理发现了SPI小于1，查阅项目文件后发现是由于相关方对项目的未来有太多担忧而向团队不断的发号施令，导致团队效率低下，项目经理应该怎么办 | 告知相关方，不要直接与团队成员接触 | 要求客户提交变更请求 | 通过管理质量，来提升客户信心 | 管理相关方参与，来降低负面影响 | C | 题目并未提到变更，主要是相关方缺少信心，故应通过管理质量过程，来提升信心，避免对项目的干扰。
根据项目计划，项目至今为止应该花费2.8万，按每小时28元的费率工作1000小时，监控CPI为0.8，AC为4万，项目的进度偏差是多少？ | -12000 | 4000 | 5600 | 12000 | B | 根据题意， PV=28000， AC=40000， CPI=0.8，可计算出EV=32000，进度偏差SV=EV-PV=32000-28000=4000
你系统需要的关键部件依赖于供应商。你期望下周交付，未来得不到此部件会导致项目最终成果延迟。现在你接到供应商的电话通知你可能会有延误。下列哪个是你将最早更新的风险文档？ | 风险管理计划 | 风险登记册 | 风险应对策略 | 风险征兆 | B | CD都属于B的内容，而从题干看不出风险管理计划需要修订，故选B
确认范围与哪项关系紧密？ | 实施质量控制 | 创建WBS | 管理质量 | 收集需求 | A | 确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于，前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。确认范围的主要依据是核实的可交付成果，即控制质量的输出。
项目风险很大，你提交了详细的风险管理计划，并根据风险登记册制定了完善的应对策略，但管理层感到很担忧，因为之前一个项目也是在计划完整的情况下失败的，主要原因是应对策略经常被团队成员忽略，你应该如何处理？ | 你告诉管理层，不可能所有的风险都能处理，只能通过风险的各种特征有针对性的采取措施 | 风险的变异性，模糊性，以及韧性决定了项目管理的难度，只要有完整的计划即可 | 风险计划完整，但是只要有实施风险应对过程的保证，团队成员在执行过程始终围绕的风险应对策略处理问题，风险可以得到有效的管理 | 继续开展项目的后续过程，领导的担忧是多余的 | C | 此题的考点，风险规划做得再好，但如果不执行，风险管理将会失效，所以要加强实施风险应对过程。
你的团队告诉你，事件性风险比非事件性风险更难管理，同时还有一个致命的问题，就是风险的韧性，以下描述，哪个是错误的。 | 风险变异、风险模糊不容易识别都是属于非事件性风险 | 可以通过多次的模拟，以减少风险的变异 | 整体风险管理可以确保非事件性风险的发生 | 可能通过管理储备有效的管理风险韧性 | C | 整体风险是指对项目产生不确定性影响的事件，其中包括事件性风险和非事件性风险。
项目经理决定采用一个主动接受策略，管理大量风险，项目经理接下来应该怎么做? | 识别风险并将其记录在风险登记册中 | 分配一名经验丰富的资源，在风险发生时处理风险 | 确定和执行风险应对策略，并更新风险登记册 | 建立应急储备处理风险 | D | A未说明具体的应对策略，B属于风险回避特征，C属于风险发生后处理。
PMO告知项目经理，在之前的项目中试用了敏捷方法，经常出现任务积压的情况，有些人每天没有工作，而有些岗位上的工作经常饱和让人适应不了，你应该怎么处理？ | 使用按需进度计划来管理项目，以避免积压 | 使用资源平衡调平资源 | 通过RACI矩阵，以确保任务分配的合理性 | 使用赶工来加快积压的工作 | A | 精益生产的按需进度计划，可以防止任务积压，详见PMBOK-P177
控制图中的控制边界位于什么位置？ | 接近于对角线 | 均线之上 | 在规格限制之内 | 均线之下 | C | 控制上下限，正负3个标准差，外面是规格线，确保有时间解决问题之前发现问题。
项目经理从事一个信息技术 IT 基础设施项目，因为项目团队注意到网络设置和项目计划存在问题，他们预期日期将会受到负面影响，电信经理要求项目团队确定原因，以便 IT指导委员会可以做出决策，项目团队应使用哪项工具？ | 石川图 | 控制图 | 散点图 | 帕累托分析 | A | 找根本原因，因果图；找主要原因，帕累托；看过程是否稳定，控制图；关联性，散点图。
制定项目章程以后，项目经理希望审查包含可选方案清单的文件，拿出上一问题的解决方案以及配合方案有关的风险和问题，项目经理应该审查哪份文件？ | 项目工作说明书 | 组织过程资产 | 可行性研究 | 战略计划 | B | 想参考以前问题的解决方案及配合方案的风险和问题应从组织过程资产中查询。
你邀请了2家合作过有相关经验的相关方，同时通过广告扩充了20家相关方，一起召开投标会议，你觉得在会议上可能会发生什么问题？ | 你不需要出席此会议，合同经理将会处理一切 | 新选择的20家供应商极有可能串标，干扰你的项目 | 2家合作过的相关方极有可能不提问，所以你应该引导大家积极提问 | 新的相关方可能无法理解你的需求，因为他们没有相关经验 | C | 投标人会议的目的是公平公正，确保所有的人得到的信息都是一致且充足的，要防止大家在竞争对手面前不问问题；B选项不符合PMI理念。
项目大部分已完成，即将进入 收尾流程，然而客户希望进行一个范围的变更，项目经理应该： | 会见项目团队确定是否进行此变更 | 请客户提交变更请求 | 告知客户收尾阶段不能变更 | 你不是采用的敏捷方法，故不能变更 | B | 变更管理流程，先记录；D选项，变更与否与敏捷或预测无关。
在被任命管理一个项目后，项目经理收到了项目章程草稿， 项目经理意识到某些关键相关方未参与到对初步范围的定义。项目经理接下来应该怎么做？ | 获得项目章程的最终批准，并在需求问答中考虑相关方需求 | 诚实保留原始需求，并获得项目章程的批准 | 收集关键相关方的高层次需求并完成项目章程 | 获得项目章程的批准，并在项目执行过程中考虑已识别的关键相关方的需求 | C | 高层次需求属于项目章程内容，在项目章程被提交审批前必须收集所有关键相关方的需求。
在一个软件项目的中途，客户希望增加一项额外功能但不增加成本，项目经理应该怎么做？ | 与客户讨论该请求，了解对项目的影响 | 将该请求上报给高级管理层寻求建议 | 同意添加功能，提升客户满意度，并验证可行性 | 拒绝请求，因为它不属于约定工作范围的组成部分 | A
在项目执行期间你发现工作没有在正确的时间按正确的顺序完成。某个成员完成的成果不能传递给其他成员。这导致大量时间去返工，而且影响团队士气。下列哪个项目管理工具可以帮助处理这个问题？ | 组织图 | RACI 矩阵 | 沟通管理计划 | 工作授权系统 | D | 工作授权系统的定义，正确的顺序和流程做正确的事情，防止镀金发生；注意RACI是责任的划分
项目团队 A 和 B 出现沟通问题，可能是由于时区所在地不同造成，项目经理审查了该冲突的解决方案，并建议双方各退一步。以下哪项不是最好的冲突处理原则。 | 召集团队一起制定计划，以达成共识，避免冲突 | 划分清晰的职责，避免冲突 | 定期评估团队，并进行有效的团队建设 | 出现冲突后，通过妥协的策略处理以长期解决冲突 | D | D虽然是一种冲突处理的方法，但项目管理的原则是预防胜于检查，ABC都能有效的预防冲突。
一个任务的成本估算为1000美元。计划完成时间是12月30日，总工期10天。在12月30日项目经理只完成了70%。这个项目支出是600美金。那么该任务的挣值是多少？ | 400 | 600 | 700 | 1000 | C
你负责的这个项目正在开发一个产品，这个产品能让人通过一个复杂的声音识别系统来使用电子邮件。但公司的市场营销部门通知你，公司的一个主要竞争对手正在开发一种类似的产品。开始你根据最早开始原则给项目编制了进度时间表，由于没有太大的时间压力，你决定要使用资源平衡的做法。但是现在你有了市场竞争对手，因此需要开发一个与原计划尽可有接近的项目进度表。要这样做，你应该使用下列哪项？ | 假设情境分析 | 赶工 | 进度压缩技术 | 资源平衡 | C | 从题干来看，之前有浮动时间，所以通过资源平衡平衡了资源，而资源平衡极有可能会延长工期；现在市场环境变化，需要提前工期，BC都可解决问题，但题干没有赶工的特征，所以赶工或快速跟进都可选择，故选C更全面。
项目规划阶段结束时，细节信息不足以完成规划，项目经理接下来应该怎么做？ | 获得开始项目的批准，并应该执行的同时完成后期阶段的规划 | 继续规划，直至所有必要细节均在规划中最终确定为止 | 如果是敏捷项目管理，则可以在下一阶段再规划，预测型生命周期需要开始就制定详细的计划 | 获得开始项目的批准，但通知相关方，项目存在风险，可能会导致失败 | A | 规划阶段结束，项目管理计划也需要关键相关方的审批通过方可执行。另外考察的知识点还有滚动式规划， 在项目的进行中不断通过新获取的详细信息来规划后续的工作。C选项，前半句正确，后半句错误。
估算一项项目成本时，团队成员估算一年花费 5000 美元，划分如下：4500 材料费,200 下一年的通货膨胀,300 不可预见的成本缓冲,项目经理接下来应该怎么做？ | 估算4700元并作为基准 | 估算 5000 美元为成本基准，并附加估算说明 | 估算 5000 美元并更新成本基准 | 估算 4800 美元为成本基准 | A | 300不可预见成本属于未知风险，列入管理储备，不属于成本基准。
你被受聘管理一个产品开发项目，该组织没有项目管理办公室，而且组织还未制定项目管理标准，为确保项目成功，哪个不是你要做的? | 确保在项目背景中做好整合，使项目符合组织战略 | 分析组织特征，优化组织系统，并制定项目管理标准 | 在认知层面做好整合，提升知识水平 | 在过程层面做好整合，管理好项目目标 | B | 组织系统不是项目经理可以优化的，是高级管理层根据组织治理框架制定并优化。
一个安装水处理设备的项目，使用先进技术并使用有惩罚性条款的详细工作说明书的专业知识。项目经理应该使用下列哪一个合同类型？ | 固定总价合同 | 成本加固定费用合同 | 成本加激励费用合同。 | 工料合同 | A | 当可以拥有详细的采购工作说明书时，项目经理应使用固定总价合同来降低组织的风险。
下列哪二个冲突解决技术通常被考虑为最长久的解决方案？ | 强制、合作 | 妥协、缓和 | 合作、缓和 | 合作、妥协 | D | 合作、妥协最终都能达成一致，只是程度不一样，可以长期解决问题，缓和、强制暂时解决问题、 撤退不解决问题。
项目经理计划完成一个工期覆盖以后三年的施工项目。 由于没有足够的当地市场信息 项目经理不能预测未来的稳定价格趋势。项目经理应该与混凝土供应商使用哪种类型的合同? | 总价加经济价格调整合同 | 总价加激励费用 | 成本加激励费用 | 固定总价合同 | A
公司拥有多个高优先级项目， 但是公司却没有足够可用资源来执行所有项目。 职能经理和项目经理应该怎么做？ | 开会协商资源分配 | 按先到新得原则分配资源 | 分配资源，为多个项目加班 | 用现有资源创建一个虚拟团队矩阵 | A | 资源应由项目经理与职能经理协商并根据项目的优先级不同以及对资源的使用时间的不同去分配。
负责商业交易的高级项目经理识别到控制交易的某个系统需求。 高级经理分析了战略可行性并起草了发放项目资金所需的文件。 高级经理要求项目经理立即开始项目规划， 项目经理首先应该怎么做？ | 与高级经理签订协议 | 制定项目章程 | 定义项目范围 | 编写商业论证 | B | 49个过程顺序，先立项，A一般是外部项目使用；D高级经理已经完成了可行性分析。
项目正在进展之中，项目经理正与质量保证部门一起，致力于提高相关方对项目满足质量标准的信心，在开始该过程之前，他们不需要下面哪项内容？ | 质量控制测量结果 | 质量测量指标 | 质量审计 | 质量管理计划 | C | 目前是在做管理质量阶段，C是工具。
创建项目状态报告时，项目经理注意到所有的偏差均为正数。项目现在状态是什么，你要做什么？ | 低于预算并超前于进度，项目良好，无须上报 | 低于预算，并落后于进度 | 超出预算提前于进度 | 低于预算并超前于进度，项目良好，并更新状态报告 | D | 状态报告要及时反应项目的状态，无论是好的结果还是坏的结果。
项目管理办公室要求项目经理正式收尾项目，项目经理确保最终产品正式交付验收，并且移交给了相关方。项目经理应该采取下列哪一项措施？ | 总结经验教训 | 解散资源 | 调查满意度 | 分发最终报告 | D | ABCD都是要做的内容，先后顺序应该是D-C-A-B
在施工项目的启动阶段，客户及发起人通知分包商必须在 6 个月内完成 。项目发起人将提供全力投入支持，但是根据项目经理的初步计算，项目需要 9 个月时间，项目经理接下来应该怎么做？ | 与发起人协商，增加项目时间 | 与发起人和客户开会，请求指导 | 将这些制约因素包含在项目章程中 | 减小项目范围以满足项目期限 | C | 题干中强调了启动阶段，首先要想到的就是制定项目章程过程，而且目前已经给定的时间是个强制性的制约因素， 必须记录在项目章程中。
根据项目管理计划，项目迄今为止已花费2.8W美元，代表以每小时28美元的劳动费率工作。项目经理确定成本绩效指数是0.8。项目迄今为止实际成本是3.5W美元。项目经理预算项目将以10W美元的总成本完成，那项目的完工预算是多少？ | 14W | 12.8W | 12.5W | 8W | C | BAC=100000，CPI=0.8，EAC=BAC/CPI=100000/0.8=125000
项目环境复杂，相关方众多且经常发生变化，你应该？ | 尽早并尽可能全面的识别出相关方 | 通过权力利益方格有有效的管理相关方 | 通过相关方分析，对相关方进行优先级排序，并实时更新 | 相关方群体复杂，可以考虑立方体进行管理 | C | 关键词为环境复杂，相关方众多且不断变化，应该用优先级排序。详见PMBOK-P513
项目经理想搞一个内部开发项目，工作全部外包给第三方承包商，但是供应商告知项目经理，这个项目可能会有很多的不确事项最终会影响项目目标，接下来应该执行哪一项。 | 自制或外购分析确定是否外包 | 采购谈判并授予合同 | SWOT分析识别风险 | 签订总价合同规避风险 | C | 采购管理的新趋势而言，应该和供应商共赢合作（SIPOC模型的理念），项目风险很大，应该一起识别风险并解决。